### Программные мероприятия и индикаторы их выполнения

первого этапа Программы реформирования муниципальных

финансов Ипатовского муниципального района Ставропольского края

на 2009-2011 годы

Программные мероприятия и индикаторы их выполнения

по состоянию на 1 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия и индикатора | Исходное состояние на 1 апреля 2009 года | Состояние на 1 марта 2010 года |  | Вес мероприятия, (P) | Значение индикатора, (B) | Итоговая оценка, (Р*В) |  | +;- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое | достигнутое |  |  | планируемое значение | достигнутое значение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Бюджет и бюджетный процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А1. | Выполнение требований федерального законодательства Российской Федерации. Формирование среднесрочного финансового плана (до 3 лет). Соответствие фактических параметров исполнения бюджета (суммы налоговых и неналоговых доходов и всего расходов) запланированным |  |  |  | 0,09 |  | 9 | 9 |  |
| 1. | Соблюдение ограничений размера дефицита бюджета, объема долга, расходов на обслуживание долга, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | + |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Соблюдение требований ст. 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Разработка и утверждение среднесрочного финансового плана муниципального образования и его публикация в средствах массовой информации и(или) в сети Интернет |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4. | Отклонение фактических параметров исполнения бюджета от запланированных в последнем завершенном финансовом году - не более 10 процентов |  | + | + |  | 100 | 9 | 9 |  |
| А2. | Установление стандартов качества предоставления бюджетных услуг |  |  |  | 0,08 |  | 4 | 6 | 2 |
| 1. | Утверждение перечня бюджетных услуг, по которым должны устанавливаться стандарты качества предоставления бюджетных услуг |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Утверждение стандартов качества предоставления бюджетных услуг по видам муниципальных услуг |  | + |  |  | 50 | 4 |  | -4 |
| 3. | Утверждение порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам |  |  | + |  | 75 |  | 6 | 6 |
| 4. | Проведение оценки соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных услуг стандартам качества предоставления бюджетных услуг и учет результатов при формировании местного бюджета |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| А3 | Внедрение среднесрочного планирования, ориентированного на результат |  |  |  | 0,1 |  | 2,5 | 7,5 | 5 |
| 1. | Совершенствование процедуры формирования и реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ |  | + |  |  | 25 | 2,5 |  | -2,5 |
| 2. | Утверждение порядка представления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями средств бюджета муниципального образования при планировании бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и методических указаний по составлению обоснований бюджетных ассигнований |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Утверждение порядка планирования бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования (раздельно по действующим и принимаемым обязательствам) с выделением результатов (непосредственных и конечных) использования бюджетного ассигнования |  |  | + |  | 75 |  | 7,5 | 7,5 |
| 4. | Не менее 50 процентов расходов местного регулируются нормативными правовыми актами муниципального образования, детально определяющими порядок расчета стоимости реализации соответствующих расходных обязательств |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| А4. | Перевод бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, в форму немуниципальных организаций |  |  |  | 0,09 |  | 4,5 | 6,75 | 2,25 |
| 1. | Проведение оценки возможности перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляющих муниципальные услуги, в форму немуниципальных организаций |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Утверждение перечня основных муниципальных услуг, предоставление которых может осуществляться немуниципальными организациями |  | + |  |  | 50 | 4,5 |  | -4,5 |
| 3. | Утверждение порядка и плана перевода бюджетных организаций и учреждений, предоставляемых муниципальные услуги, в форму немуниципальных организаций, а также формы типового контракта |  |  | + |  | 75 |  | 6,75 | 6,75 |
| 4. | Доля расходов на финансирование муниципальных услуг, предоставляемых немуниципальными организациями, составляет не менее 20 процентов от расходов на соответствующие муниципальные услуги (без учета субвенций на исполнение делегированных полномочий) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| А5. | Создание системы учета потребностей в предоставляемых бюджетных услугах |  |  |  | 0,08 |  | 4 | 8 | 4 |
| 1. | Проведение сравнительной оценки потребности в предоставляемых бюджетных услугах и фактически предоставленных бюджетных услуг (отдельно по видам услуг) за последний отчетный год |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Утверждение порядка мониторинга потребности в бюджетных услугах, а также порядка осуществления стоимостной оценки данной потребности |  | + |  |  | 50 | 4 |  | -4 |
| 3. | Утверждение порядка учета результатов мониторинга потребности в бюджетных услугах при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4. | Публикация в средствах массовой информации и (или) сети Интернет результатов оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг фактически предоставленным услугам |  |  | + |  | 100 |  | 8 | 8 |
| Б. Политика органов местного самоуправления муниципальных образований в отношении налоговой базы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б1 | Работа органов местного самоуправления с налоговой базой |  |  |  | 0,06 |  | 3 | 6 | 3 |
| 1. | Утверждена концепция развития налоговой базы муниципального образования |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Районный Фонд финансовой поддержки поселений частично сформирован за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета (без учета финансовой помощи) муниципального района |  | + |  |  | 50 | 3 |  | -3 |
| 3. | Усилия органов местного самоуправления по увеличению (в сравнении с другими муниципальными районами) сбора налогов и сборов в местный бюджет |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4. | Объем налоговых льгот составляет менее 3% налоговых доходов за последний отчетный год |  |  | + |  | 100 |  | 6 | 6 |
| Б2. | Тенденции изменения размера недоимки в местный бюджет |  |  |  | 0,06 |  | 1,5 | -1,5 | -1,5 |
| 1. | Снижение недоимки в местный бюджет составляет не менее 2 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года |  | + |  |  | 25 | 1,5 |  | -1,5 |
| 2. | Снижение недоимки в местный бюджет составляет не менее 5 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Снижение недоимки в местный бюджет составляет не менее 8 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4. | Снижение недоимки в местный бюджет составляет не менее 10 процентов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Б3. | Развитие малого предпринимательства |  |  |  | 0,04 |  | 3 | 3 |  |
| 1. | Оценка фактического уровня деловой активности в форме малого предпринимательства за три последних отчетных года и в сравнении с тремя другими муниципальными образованиями | + |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Утверждение порядка мониторинга деятельности предприятий малого предпринимательства и публикация в средствах массовой информации результатов мониторинга малого предпринимательства |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Утверждение порядка оказания и оказание консультационной и организационной поддержки субъектам малого предпринимательства. Создание межведомственной рабочей группы по развитию малого предпринимательства |  | + | + |  | 75 | 3 | 3 |  |
| 4. | Рост доли продукции малого предпринимательства в общем объеме промышленного производства муниципального образования за последний отчетный финансовый год |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| В. Управление бюджетными расходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В1. | Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |  |  |  | 0,07 |  | 3,5 | 7 | 3,5 |
| 1. | Создание системы показателей, характеризующих качество финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, за последний отчетный год | + |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Утверждение положения о проведении мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования |  | + |  |  | 50 | 3,5 |  | -3,5 |
| 3. | Утверждение порядка применения результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования, при оценки деятельности и премирования на ее основе работников соответствующих главных распорядителей средств бюджета муниципального образования |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4. | Размещение результатов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования, в сети Интернет |  |  | + |  | 100 |  | 7 | 7 |
| В2. | Наличие системы оценки результативности и эффективности бюджетных расходов |  |  |  | 0,06 |  | 4,5 | 6 | 1,5 |
| 1. | Качественный анализ результативности и эффективности бюджетных расходов силами подразделений органа местного самоуправления - обязательный этап бюджетного процесса |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Использование средств массовой информации, в том числе электронных, в целях регулярного распространения информации о бюджете и долге муниципального образования |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Утверждение нормативным правовым актом методики оценки результативности и эффективности бюджетных расходов |  | + |  |  | 75 | 4,5 |  | -4,5 |
| 4. | Методика оценки результативности и эффективности бюджетных расходов используется на практике |  |  | + |  | 100 |  | 6 | 6 |
| В3. | Работа с кредиторской задолженностью бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий |  |  |  | 0,06 |  | 3 | 4,5 | 1,5 |
| 1. | Инвентаризация просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, анализ факторов ее возникновения за последний отчетный год | + |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Утверждение запрета на принятие бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями обязательств, не покрываемых источниками финансирования, и процедуры мониторинга кредиторской задолженности бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в том числе просроченной |  | + |  |  | 50 | 3 |  | -3 |
| 3. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений за последний отчетный финансовый год и на отчетную дату |  |  | + |  | 75 |  | 4,5 | 4,5 |
| 4. | Положительная динамика по сокращению просроченной кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий за два последних года |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Г.Формирование гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г1. | Выявление мнения населения о качестве бюджетных услуг |  |  |  | 0,06 |  | 4,5 | 4,5 |  |
| 1. | Проведение несистематических опросов населения о качестве отдельных видов предоставляемых бюджетных услуг |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Утверждение нормативным правовым актом перечня видов бюджетных услуг, для оценки качества, предоставления которых должны проводиться опросы населения; учет при формировании местного бюджета результатов опросов населения о качестве предоставляемых бюджетных услуг |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Утверждение нормативным правовым актом порядка проведения опросов населения о качестве предоставляемых бюджетных услуг, включая требование о систематичности проведения опросов |  | + | + |  | 75 | 4,5 | 4,5 |  |
| 4. | Проведение на основании результатов опросов межмуниципального сравнения качественного уровня предоставления бюджетных услуг; использование полученных данных при формировании местного бюджета |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Д.Управление муниципальной собственностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д1. | Управление и распоряжение имущественными объектами муниципальной собственности муниципального образования |  |  |  | 0,05 |  | 3,75 | 3,75 |  |
| 1. | Формирование нормативной правовой базы, регулирующей порядок управления и распоряжения объектами муниципальной собственности |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Система учета объектов муниципальной собственности. Сводные показатели объектов муниципальной собственности | + |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Эффективность использования собственности муниципального образования |  | + | + |  | 75 | 3,75 | 3,75 |  |
| 4. | Отчуждение объектов муниципальной собственности. Практика независимой оценки муниципального имущества. Приватизация (наличие утвержденного положения о приватизации и продаже муниципального имущества, система мониторинга исполнения прогнозного плана приватизации, при его наличии, контроль за ходом приватизации со стороны органов местного самоуправления (отчет о результатах приватизации, утверждаемый представительным органом местного самоуправления) |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Д2. | Проведение проверок эффективности использования бюджетными организациями материальных ресурсов и денежных средств |  |  |  | 0,05 |  | 5 | 5 |  |
| 1. | Формирование в составе органа местного самоуправления (финансового органа) подразделения или назначение уполномоченного лица, в задачи которого входит проведение проверок эффективности использования бюджетными организациями материальных ресурсов и денежных средств | + |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Разработка методики проведения проверок эффективности использования бюджетными организациями материальных ресурсов и денежных средств |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Проведение ревизий и проверок эффективности использования бюджетными организациями материальных ресурсов и денежных средств |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4. | Результативность реализации материалов ревизий и проверок в части возмещения финансовых нарушений |  | + | + |  | 100 | 5 | 5 |  |
| Д3. | Формирование рынка земли |  |  |  | 0,05 |  | 5 | 5 |  |
| 1. | Формирование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы земельных отношений | + |  |  |  | 25 |  |  |  |
| 2. | Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования полномочий в соответствии с частью 1 ст. 11 Земельного Кодекса Российской Федерации. Разработка и реализация органами местного самоуправления программ использования и охраны земель, находящихся в муниципальной собственности, включая осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на территории муниципального образования |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности |  |  |  |  | 75 |  |  |  |
| 4. | Осуществление полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена |  | + | + |  | 100 | 5 | 5 |  |
|  | ИТОГО | 13,75 |  |  |  |  | 60,75 | 82 | 21,25 |