- Информация

о выполнении среднесрочного плана мероприятий на 2013 - 2016 годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года

и на период до 2025 года за 2016 год

Стратегией социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года, утвержденной решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 25 августа 2009 года № 45 (далее – Стратегия), определены основные принципы и стратегические цели развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – Ипатовского района) на долгосрочную перспективу.

В рамках Стратегии для достижения стратегических целей за 2016 год осуществлялась реализация среднесрочного плана мероприятий на 2013-2016 годы, утвержденного постановлением администрации  Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 15 февраля 2013 года № 109» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2015 года № 900, от 15 августа 2016 года № 335, от 30 декабря 2016 года № 540)  (далее – Среднесрочный план).

Реализация мероприятий Среднесрочного плана за 2016 год осуществлялась по следующим направлениям:

- социальное развитие;

- развитие конкурентоспособной и эффективной экономики;

- создание эффективной системы муниципального управления.

Выполнение целевых индикаторов обеспечивалось реализацией на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – Ипатовский района) 6 муниципальных программ (далее – Программы). Из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края в 2016 году на реализацию Программ направлено финансирование в сумме 798,2 миллионов рублей, что позволило на условиях софинансирования расходов, выделяемых местным бюджетам привлечь из вышестоящих уровней бюджета более 390,9 миллионов рублей.

1. Социальное развитие

  - Развитие системы образования

Одной из основных задач, выполняемой администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края в сфере образования в отчетном периоде являлось сохранение и развитие муниципальной системы образования, обеспечение гарантий доступности и эффективности качественного дошкольного и общего образования, совершенствование воспитательного процесса.

Динамика выполнения основных целевых индикаторов по реализации стратегических целей и задач, утвержденных в Среднесрочном плане по отрасли «Образование» характеризует нижеприведенная таблица.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Развитие системы образования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в т.ч. а). в городской местности б). в сельских поселениях | человек человек человек | 5728 2668 3060 | 5728 2668 3060 | 100 100 100 |
| Цель 1. Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение качества образования в образовательных учреждениях района | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам | процентов | 97,8 | 97,8 | 100 |
| 1.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования | численность детей в возрасте от 1 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | человек процентов | 2407 8,0 | 2407 8,0 | 100 100 |
| 1.3. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков | доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях сумма средств на проведение акарицидных обработок пришкольных лагерей | процентов тыс. рублей | 89,0 280,0 | 89,0 280,0 | 100 100 |
| 1.4. | Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений | количество муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | единиц единиц | 0 1 | 0 1 | 100 100 |
| 1.5. | Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей | удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в конкурсах и олимпиадах в общей численности детей от 7 до 18 лет | процентов | 16,2 | 16,2 | 100 |
| 1.6. | Улучшение кадрового обеспечения отрасли образования | доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов процентов | 40,0 8,0 | 40,0 8,0 | 100 100 |
| 1.7. | Повышение качества школьного питания в образовательных учреждениях | доля учащихся, охваченных всеми видами питания | процентов | 97 | 97 | 100 |

Ситуация по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Развитие системы образования» выглядит следующим образом:

Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях по итогам 2016 года составила 5728 человек, то есть целевой индикатор выполнен на 100 %, в городе показатель составил 2668 человек, в сельской местности 3060 человек или 100 % к плановому значению.

Одним из важных показателей качества образования, являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. В установленные сроки были проведены мероприятия по обеспечению участия выпускников в государственной итоговой аттестации 2016 года. При этом целевой индикатор составил 97,8 %, и достиг планового показателя.

По состоянию на 01 января 2017 года в районе функционируют 28 детских дошкольных учреждений, которые посещают 2407 человек. Индикатор доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет составил 8,0 %, достигнув планового показателя.

Индикатор «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков» в части показателя  «доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» достиг планового значения и составил 89 %, в части  «Сумма средств на проведение акарицидных обработок пришкольных лагерей» выполнен на 100 % на данные виды расходов направлено 280,0 тысяч рублей.

Индикатор «Укрепление материально- технической базы образовательных  учреждений» в части показателей  «количество  муниципальных казенных  дошкольных  образовательных учреждений, здания которых  находятся  в аварийном состоянии» и «количество  муниципальных казенных  общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии» выполнен на 100 %.

Индикатор «Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей» выполнен на 100 %, то есть  удельный вес детей в возрасте  от 7 до 18 лет, участвующих в конкурсах и олимпиадах в общей численности детей этого возраста составил 16,2 %.

Выполнение индикатора «Улучшение кадрового обеспечения отрасли образования» в части показателя «Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений» обеспечено на уровне 40 % данной категории работников, в части показателя «Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений» обеспечено на уровне 8 %,  то есть плановый индикатор выполнен  в полном объеме.

Индикатор «Повышение качества школьного питания в образовательных учреждениях» выполнен в стопроцентном объеме, то есть «Доля учащихся, охваченных всеми видами питания» составила 97 %, тождественен плановому уровню.

  - Развитие сферы здравоохранения

Общественная миссия отрасли здравоохранения состоит в улучшении здоровья населения. Главная цель – обеспечение всеобщей доступности качественных медицинских услуг, которая позволит улучшить демографическую ситуацию, увеличить продолжительность жизни населения, снизить младенческую смертность.

Основой деятельности ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» в рамках реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Ставропольского края бесплатной медицинской помощи является государственное задание на предоставление населению района бесплатной медицинской помощи.

Демографическая  ситуация в районе  на протяжении многих лет остается  сложной. В Ипатовском районе одной из наиболее серьезных проблем отрасли здравоохранения остается уровень смертности населения выше среднекраевых показателей, в том числе общей смертности и младенческой. Хотя в абсолютных цифрах отмечается ежегодное уменьшение количества умерших жителей района, относительный показатель не изменяется, а в некоторых случаях и увеличивается. Это связано с преобладанием в возрастной структуре населения жителей старше трудоспособного возраста. В структуре причин смертности взрослого населения превалируют болезни системы кровообращения, злокачественные заболевания и травмы.

Заболеваемость сахарным диабетом составляет основную долю среди эндокринной патологии. В структуре причин, приводящих к стойкой утрате трудоспособности, сахарный диабет занимает третье-четвертое место. Так, в прошедшем году в районе было зарегистрировано 2058 больных сахарным диабетом, в том числе 16 детей и подростков, в 2015 году 1940 человек.   Раннее выявление и своевременно начатое лечение позволяют увеличить продолжительность и качество жизни больных сахарным диабетом.

Артериальная гипертония – основная причина смертности и вторая причина заболеваемости населения. В 2016 году на диспансерном учете по поводу гипертонической болезни находилось 3709 человек, в 2015 году – 3261 человек. В районной поликлинике функционирует доврачебный кабинет, имеется кабинет медицинской профилактики, работают «школы здоровья» для больных с артериальной гипертонией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, слушателями, которых ежегодно становятся около 2000 человек.

Охват обследованием на ВИЧ-инфекцию более 15 % населения позволил обеспечить противодействие распространению ВИЧ-инфекции. В Ипатовском районе в 2016 году 7779 человек обследовано на ВИЧ-инфекцию, на диспансерном наблюдении находится 18 человек.

В рамках реализации закона Ставропольского края № 30-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области здравоохранения» из краевого бюджета в 2016

году были получены субвенции на предоставление мер социальной поддержки гражданам, страдающим социально-значимыми заболеваниями на сумму 993,6 тысяч рублей, детям до 3-х лет бесплатными лекарственными средствами на сумму 2272 тысяч рублей, и полноценным питанием на сумму 1416,8 тысяч рублей, обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей по заключению врачей на сумму 384,7 тысяч рублей. На предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан работающих и проживающих в сельской местности были получены субвенции на 1610,1 тысяч рублей.

В отчетном году особое внимание было уделено организации диспансеризации взрослого населения. Согласно плану, диспансеризацией определенных групп  взрослого населения должно быть охвачено 11132 человек, план выполнен на 100 %. В рамках диспансеризации были осмотрены инвалиды и участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. По результатам диспансеризации более 3 тысяч человек были направлены на 2 этап.

Практически здоровыми признаны - 36,1 % от числа граждан, прошедших Диспансеризацию, 24,4 % имеют риск развития хронических неинфекционных заболеваний, 42,4 % – нуждаются в диспансерном наблюдении, дополнительном обследовании и лечении. Для всех граждан с 1 и 2 группой здоровья составлена индивидуальная программа профилактических мероприятий, а граждане, отнесенные к 3 группе здоровья, проходят дополнительное обследование и лечение.	Число врачебных посещений на 1 жителя в 2016 году по Ипатовскому району составило в 2016 году 8,0, в 2015 году 7,4, в 2014 году 8,7, по краю в 2015 году 8,5. Диспансеризация определенных возрастных групп населения будет продолжена и данная работа должна рассматриваться как приоритетная и в 2017 году.

Случаев материнской смертности в 2016, 2015 годах не было.

В 2016 году проведена диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях здравоохранения в 100 % объеме, также проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных, принятых под опеку, в приемную или патронатную семью. Осмотрены и обследованы по утвержденному стандарту  100 % детей данной категории.

По итогам диспансеризации все дети распределены по группам здоровья. Для каждого из них разработаны индивидуальные программы  лечения и реабилитации, проведены соответствующие мероприятия.

Несмотря на выполнение большей части отраслевых стратегических индикаторов в отрасли «Здравоохранение» по-прежнему одной из острых и значимых проблем на сегодняшний день остается недостаточная укомплектованность кадрами что, негативно отражается на доступности и качестве медицинской помощи. Основную долю работающих, в лечебно профилактических учреждениях (далее – ЛПУ) Ипатовского района составляют специалисты предпенсионного и пенсионного возраста.

  - Развитие отрасли культуры

Сеть учреждений культуры Ипатовского района представлена 300 клубными формированиями. Эти объединения выполняют особую функцию приобщения граждан к культурным ценностям, обеспечивают досуг в свободное время, отвлекают детей от негативного воздействия улицы.

В рамках реализации направления  «Развитие отрасли культуры» осуществлялись мероприятия по сохранению культурного наследия, формирования единого культурного пространства, создания условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных категорий населения в рамках реализации муниципальной программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

Достижение основных целевых индикаторов в рамках выполнения стратегических целей и задач, утвержденных в Среднесрочном плане по реализации Стратегии по отрасли «Культура» характеризует нижеприведенная таблица.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. Развитие отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района | число платных мероприятий, проведенных на базе культурно-досуговых учреждений объем средств, привлеченных из внебюджетных источников | ед. тыс. рублей | 3328 7200 | 4228 7313,2 | 127,0 101,6 |
| Цель 3. Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение и популяризация библиотечного обслуживания населения Ипатовского района Ставропольского края | объем книговыдач количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения | тыс. экземпляров тыс. экземпляров | 616,7 8,5 | 616,7 8,5 | 100 100 |
| 3.2. | Развитие организации культурно -досуговых мероприятий на базе культурно -досуговых учреждений района | число культурно - досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно - досуговых учреждений района число посетителей культурно -досуговых мероприятий, проводимых на платной основе число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно - досугового типа | ед. человек единиц | 7663 62426 300 | 9910 84932 300 | 129,3 136,1 100 |
| 3.3. | Оказание услуг дополнительного образования в сфере культуры | численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры | человек | 640 | 640 | 100 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере  «Развитие отрасли культуры» выглядит следующим образом:

По итогам 2016 года наблюдается выполнение индикатора «Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района» в части показателя «Число платных мероприятий, проведенных на базе культурно-досуговых учреждений» на  127 %, и показателя «Объем средств, привлеченных из внебюджетных источников» на 101,6 % к плановым значениям.

Целевой индикатор «Сохранение и популяризация библиотечного обслуживания населения Ипатовского района Ставропольского края» выполнен в стопроцентном объеме в части показателей «объем книговыдач» (616,7 тысяч экземпляров) и «Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения» (8,5 тысяч экземпляров).

Выполнение индикатора «Развитие организации культурно -досуговых мероприятий на базе культурно -досуговых учреждений района» в части показателя «число культурно - досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно - досуговых учреждений района» обеспечено на уровне 129,3 % (9910 единиц при плане 7663 единиц). В части показателей  «Число посетителей культурно - досуговых мероприятий, проводимых на платной основе» и «Число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно - досугового типа» выполнение составило 136,1 % и 100 % соответственно.

Индикатор «Оказание услуг дополнительного образования в сфере культуры» выполнен в стопроцентном объеме, то есть «Численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры» составила 640 человек.

  - Развитие массовой физической культуры и спорта

Главная стратегическая цель развития массовой физической культуры и спорта – активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом.

Достижение основных целевых индикаторов в рамках выполнения стратегических целей и задач, утвержденных в Среднесрочном плане по данному направлению, характеризует нижеприведенная таблица.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4. Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом | обеспеченность населения района плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. населения обеспеченность спортивными залами на 10,0 тыс. населения | тыс. кв. м. тыс. кв. м. | 13,5 1,4 | 13,5 1,4 | 100 100 |
| Цель 4. Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание муниципального учреждения по физической культуре и спорту Ипатовского муниципального района Ставропольского края, подготовка и переподготовка кадров | увеличение количества ежегодно проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований по видам спорта | ед. | 40 | 40 | 100 |
| 4.2. | Совершенствование пропаганды здорового образа жизни средствами физической культуры, спорта и туризма | количество размещённых информаций в средствах массовой информации, на официальных сайтах города и района | кол-во публикаций | 41 | 74 | 180,5 |
| 4.3. | Развитие массовости физкультурного и спортивного движения, реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в среднегодовой численности постоянного населения | процентов | 19,9 | 27 | 135,7 |

Координация работы в сфере развития физической культуры и спорта в районе за 2016 год осуществлялась путем реализации подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

Ситуация в отчетном периоде текущего года по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Развитие  массовой физической культуры и спорта» выглядит следующим образом:

Выполнен в стопроцентном объеме целевой индикатор «Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом», в частности в количественном выражении по показателям «Обеспеченность населения района плоскостными спортивными сооружениями на 10 тысяч населения» и «Обеспеченность спортивными залами на 10,0 тысяч населения» достигнуты значения 13,5 тысяч квадратных метров и 1,4 тысяч квадратных метров соответственно.

Достижение основных целевых индикаторов в рамках выполнения стратегической цели «Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом» сложилось следующим образом:

Индикатор «Развитие массовости физкультурного и спортивного движения, реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта» выполнен на 135,2 % к плановому. При этом показатель «количество размещённых информаций в средствах массовой информации, на официальных сайтах города и района» выполнен на 180,5 %, за 2016 год размещено 74 информации.

Администрацией Ипатовского муниципального района Ставропольского края проведено 40 спортивных мероприятий, в том числе соревнования по футболу, волейболу, легкой атлетике, дзюдо, самбо, мини-футболу, шахматам, шашкам, спортивному туризму с участием 3,7 тысяч человек.  Кроме того проведена спартакиада школьников из 8 видов соревнований, в которой приняли участие более 5 тысяч учащихся.

Всего в 2016 году в Ипатовском районе проведено более 260 мероприятий спортивной направленности с участием более 15,7 тысяч человек, мотобольная команда «Колос» стала серебряным призером Чемпионата России по мотоболу.

  - Реализация молодежной политики

Основными стратегическими направлениями по реализации потенциала молодежи в интересах района, края и в целом России являются содействие формированию личности молодого человека с активной жизненной позицией, посредством обеспечения его прав, интересов и поддержки его инициативы.

Реализацию молодежной политики в районе осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью», районная общественная организация «Союз молодежи Ставрополья», численность которой составляет 349 человек и районная общественная организация «Союз школьников» с общей численность 5125 человек, в состав которой входит 23 школьные детские организации, 28 военно-патриотических клубов, в том числе 11 юношеских Постов №1.

Достижение основных целевых индикаторов в рамках выполнения стратегических целей и задач, утвержденных в Среднесрочном плане по данному направлению характеризует нижеприведенная таблица.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5. Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района, края и в целом России | Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по реализации молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | процентов | 73,4 | 74,2 | 101,1 |
| Цель 5. Развитие и реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание комфортных условий для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека | количество проведенных районных мероприятий с детьми и молодежью количество детей и молодёжи вовлеченных в организацию и проведение мероприятий | единиц человек | 75 8000 | - 78 8 115 | 104 101,4 |
| 5.2. | Поддержка и развитие деятельности детских и молодёжных общественных объединений | доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных организаций, в общем количестве молодых граждан | процентов | 51,8 | 51,8 | 100 |

Ситуация в отчетном периоде  по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Развитие и реализация потенциала молодежи» выглядит следующим образом:

наблюдается перевыполнение индикатора «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района, края и в целом России» в части показателя «Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по реализации молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 0,8 процентных пункта. При этом достигнуто выполнение индикатора «Создание комфортных условий для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека» в части показателя  «количество проведенных районных мероприятий с детьми и молодежью» выполнение  составило 104 %, проведено 78 районных мероприятий (при запланированном количестве в 75 единиц), молодежь Ипатовского района приняла участие в 28 краевых и межрегиональных мероприятиях, а также в 1 Всероссийском конкурсе. Большое количество мероприятий было приурочено к празднованию 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне: районный этап Всероссийской акции «Знамя Победы», «Бессмертный полк», гражданско-патриотическая акция «Георгиевская ленточка», «Обелиск», «Ветеран живёт рядом», видео конкурс «Весна Победы», районный автопробег «Да здравствует Победа!». В части показателя «Количество детей и молодёжи, вовлеченных в организацию и проведение мероприятий», который составил 8115 человек при плане 8000, или 101,4 %.

Индикатор «Поддержка и развитие деятельности детских и молодёжных общественных объединений» в части показателя «доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных организаций, в общем количестве молодых граждан» соответствует плановому назначению и составил 51,8 %.

  - Формирование благоприятного социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха

Стратегическое направление по формированию благоприятного социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха решает задачи по обеспечению социальной защиты социально не защищенных категорий граждан, сокращению безработицы, гарантий безопасности жизни. Осуществляется создание доступной системы социальной поддержки и адресной социальной помощи населению района, обеспечение занятости, создание новых рабочих мест, повышение уровня и качества жизни населения.

Выполнение стратегических индикаторов по формированию благоприятного социального климата, обеспечению безопасных условий жизни, труда и отдыха характеризует следующая таблица:

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. Формирование благоприятного социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни | уровень зарегистрированной безработицы численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | процентов тыс. человек | 1,9 0,6 | 1,9 0,6 | 100 100 |
| 6.2. | Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства | охват коллективно- договорным процессом крупных, средних и некоммерческих организаций района | процент | 97 | 98 | 101 |
| Цель 6. Обеспечение социальной защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни. |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содействие занятости населения, сдерживание роста и смягчение социальных последствий безработицы, социальная поддержка населения | предоставление мер социальной поддержки социально уязвимым группам населения из средств краевого и федерального бюджетов | млн.рублей | 311,7 | 337,4 | 108,2 |
| 6.2. | Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства | среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пенсионера | рублей рублей раз | 20554,3 10466,79 2,0 | 20993,9 10790,11 1,6 | 102,1 103,1 80 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Формирование благоприятного социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха, обеспечение социальной защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни» выглядит следующим образом:

Выполнен в соответствии с плановым значением целевой индикатор «Обеспечение защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни» в части показателя «уровень зарегистрированной безработицы» по состоянию на 01 января 2017 года составил 1,9 %. По состоянию на 01 января 2017 года численность официально зарегистрированных безработных в службе занятости составила 612 человек, из которых 43,5 % (266 человек) приходится на жителей г.Ипатово и 56,5 % (346 человек) жителей сельской местности.

За 2016 год в сфере содействия занятости населения и защиты граждан от безработицы с муниципальными образованиями и организациями района с целью организации и проведения оплачиваемых общественных работ было заключено 42 договора на 53 рабочих места на сумму 175,0 тысяч рублей за счет средств регионального бюджета; 684,9 тысяч рублей за счет средств местных бюджетов; 72,6 тысяч рублей за счет средств работодателей.

ГКУ «Центр занятости населения» Ипатовского района оказывал содействие трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. За отчетный период на временные работы в рамках программы было трудоустроено 23 безработных этой категории, израсходовано 69,8 тысяч рублей средств из регионального бюджета на материальную поддержку граждан в период проведения временных работ. 160 человек из числа несовершеннолетних граждан приняли участие во временных работах; на эти цели было направлено 182,5 тысяч рублей средств из регионального бюджета. За 2016 год оказаны услуги по психологической поддержке 51 безработному, из них – 18 инвалидам. Профориентационные услуги получил 921 безработный. Профессиональные услуги перед направлением на обучение получили 55 граждан, услуги по социальной адаптации -165 человек.

Индикатор «Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства» в части показателя «охват коллективно- договорным процессом крупных, средних и некоммерческих организаций района» составил 98 %, что на 1 процентный пункт выше планового значения.

Показатель «предоставление мер социальной поддержки социально уязвимым группам населения из средств краевого и федерального бюджетов» целевого индикатора «Содействие занятости населения, сдерживание роста и смягчение социальных последствий безработицы, социальная поддержка населения» выполнен на 108,2 %, при плане в 311,7 миллионов рублей, фактически выплачено 337,4 миллионов рублей.

В рамках выполнения целевого индикатора «Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства»  показатель «Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций»  составил 20993,9 руб., обеспечив рост показателя к плановому значению (20554,3 руб.) на 2,1 %.

За 2016 год численность пенсионеров, состоящих на учете в системе ПФР составила 19418 человек (100,4 % к уровню 2015 года), при этом показатель «Средний размер назначенных пенсий» сложился на уровне 10790,11 руб., что на 3,1 % выше планового значения данного показателя. При величине прожиточного минимума в Ставропольском крае для пенсионеров в IV квартале 2016 года в 6656,0 руб., показатель «соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пенсионера» сложился ниже планового значения показателя и составил 1,6 раз (при плане в 2,0 раза). Фактическая сумма выплаченных пенсий составила  2484,48 миллионов рублей (107,9 % к уровню 2015 года).

2. Развитие конкурентоспособной и эффективной экономики

2.1. Развитие агропромышленного комплекса

Экономика Ипатовского района имеет ярко выраженную сельскохозяйственную направленность, которая определяет условия хозяйствования на его территории. Стратегическое целевое направление по развитию агропромышленного комплекса решает задачи по устойчивому развитию сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов и привлечения инвестиций.

Реализация стратегического направления «Развитие сельскохозяйственного производства» за 2016 год характеризуется следующими целевыми индикаторами:

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год |  | % исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| 7. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов | рост физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | процентов процентов | 103,7 130,0 | 104,1 133,0 |  | 100,4 102,3 |  |
| Цель 7. Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов и привлечения инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сохранение почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию | внесение в почву органических удобрений применение биологических средств защиты растений | тыс. тонн в пересчёте на органическое вещество га | 1379,9 50340 |  | 1380,0 50340 |  | 100 100 |
| 7.2. | Развитие максимальной переработки сельскохозяйственной продукции | привлечено инвестиций для строительства приоритетных промышленных объектов стимулирующих развитие сырьевых отраслей и способствующих максимальной переработке сырья. | млн. рублей | 120,0 |  | 123,0 |  | 102,5 |
| 7.3. | Широкое применение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, восполнение недостающих для интенсификации средств природными факторами плодородия | применение широкозахватных машин и орудий; применение минимальной и нулевой обработки почвы | процентов к посевной площади процентов к посевной площади | 82,0 30,0 |  | 82,0 30,0 |  | 100 100 |
| 7.4. | Создание рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в вопросах выгодной реализации произведенной продукции. | объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (во всех категориях хозяйств) к предыдущему году доля сельхозпроизводителей района участвующих в проводимых выставках, ярмарках на территории края, Южного федерального округа для расширения рынка сбыта производимой продукции удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов процентов процентов | 145,0 25,0 100,0 |  | 147,0 25,0 100,0 |  | 101,4 100 100 |
| 7.5. | Повышение уровня жизни сельских жителей | уровень заработной платы в агропромышленном комплексе района в сравнении со среднекраевым показателем по отрасли | процентов | 85 |  | 88 |  | 103,5 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов и привлечения инвестиций» выглядит следующим образом:

Выполнение индикатора «Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов» в части показателей «рост физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство» и «рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий» обеспечено на уровне 104,1 % и 133 % соответственно, что на 0,4 процентных пункта и на 3 процентных пункта выше планового значения.

По итогам 2016 года наблюдается выполнение индикатора «Сохранение почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию» в части показателя «внесение в почву органических удобрений» на 100 % (1380,0 тысяч тонн при плановом значении в 1379,9 тысяч тонн) и показателя «применение биологических средств защиты растений» на 100 % (50340 га).

Целевой индикатор «Развитие максимальной переработки сельскохозяйственной продукции» в части показателя «привлечено инвестиций для строительства приоритетных промышленных объектов стимулирующих развитие сырьевых отраслей и способствующих максимальной переработке сырья» выполнен на 102,5 %.

Выполнение индикатора «Широкое применение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, восполнение недостающих для интенсификации средств природными факторами плодородия» в части показателя «применение широкозахватных машин и орудий» достигнуто плановое значение и составило 82,0 % к посевной площади и показателя «применение минимальной и нулевой обработки почвы» так же достигнуто плановое значение и составил 30,0 % к посевной площади.

По итогам 2016 года целевой индикатор «Создание рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в вопросах выгодной реализации произведенной продукции» выполнен следующих образом:

В стопроцентном объеме выполнены показатели «доля  сельхозпроизводителей района участвующих в проводимых выставках, ярмарках на территории края, Южного федерального округа для расширения рынка сбыта производимой продукции» и «удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе».

Показатель «объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (во всех категориях хозяйств)  к предыдущему году» выполнен на 147 %, что на 2,0 процентных пункта выше планового значения.

Индикатор «Повышение уровня жизни сельских жителей» в части показателя «уровень заработной платы в агропромышленном комплексе района в сравнении со среднекраевым показателем по отрасли» составил 88 %, что на 3 процентных пункта выше планового значения показателя. По данным органов статистики, среднемесячная заработная плата работников отрасли «сельское хозяйство» по состоянию на 01 января 2017 года составила 22578,4 рублей, или 119,8 % к уровню 2015 года.

2.2. Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых

Главная стратегическая цель развития промышленности – эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых, для самообеспечения жителей района продукцией местных производителей, обеспечение занятости населения и достойного уровня жизни.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8. Развитие производственно – промышленного потенциала |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых | оборот организаций промышленного вида экономической деятельности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями промышленного вида экономической деятельности | млн. рублей млн. рублей | 2958,6 2150,4 | 2910,2 2234,7 | 98,4 103,9 |
| Цель 8. Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Развитие материального производства, как базы роста благосостояния населения и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | объем собственных доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | млн. рублей | 504,4 | 509,2 | 101 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Промышленное производство» выглядит следующим образом:

Целевой индикатор «Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых» в части показателя «оборот организаций промышленного вида экономической деятельности» выполнен на 98,4 % (2910,2 миллионов рублей при плановом значении показателя в 2958,6 миллионов рублей) и показателя «объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями промышленного вида экономической деятельности» выполнен на 103,9 % (2234,7 миллионов рублей при плановом значении показателя в 2150,4 миллионов рублей).

Индикатор «Развитие материального производства, как базы роста благосостояния населения и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней» в части показателя «объем собственных доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края» выполнен на 101,0 % (509,2 миллионов рублей при плановом значении показателя в 504,4 миллионов рублей).

2.3. Развитие транспортного комплекса

В целях выполнения стратегического направления по развитию транспортного комплекса решаются задачи по бесперебойному обеспечению населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами. Улучшение качества дорожного покрытия, установка дорожных знаков оказывает существенное влияние на безопасность дорожного движения, показатели работы транспорта на территории Ипатовского района.

Достигнутые показатели целевых индикаторов, осуществляющих контроль за ходом выполнения стратегических целей и задач, утвержденных в Среднесрочном плане, характеризующие направление по развитию транспортных услуг в районе представлены в нижеприведенной таблице:

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. Развитие транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами. | объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта объём перевезенных грузов крупными и средними организациями района | тыс. чел. тыс. тонн | 547,99 1587,0 | 547,99 1587,0 | 100 100 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Развитие транспортного комплекса» выглядит следующим образом:

За 2016 год индикатор «Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами» выполнен в стопроцентном объеме, объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта составил 547,99 тысяч человек, объём  перевезенных грузов крупными и средними организациями района составил 1587,0 тысяч тонн.

2.4. Развитие отрасли строительства и производства строительных материалов, архитектуры и градостроительства

Целью стратегического развития отрасли строительства и производства строительных материалов, архитектуры и градостроительства является эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни.

Достигнутые показатели целевых индикаторов, осуществляющих контроль хода  выполнения стратегических целей и задач, утвержденных в Среднесрочном плане, характеризующие направление по отрасли строительства и производства строительных материалов, архитектуры и градостроительства в районе представлены в следующей таблице.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10. Развитие строительного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни. | объём выполненных строительных работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 208,9 | 217,7 | 104,2 |
| Цель 10. Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Формирование полноценного строительного кластера, на основе производственной базы строительных организаций, предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, проектных организаций, учреждений подготовки кадров и других необходимых структур | объем инвестиций, привлеченных на пополнение оборотного капитала организаций строительного комплекса Ипатовского района | млн. рублей | 0,35 | 0,35 | 100 |
| 10.2. | Развитие жилищного строительства | площадь земельных участков, предоставленных под строительство, в том числе: для жилищного строительства | га га | 2,29 2,29 | 2,29 2,29 | 100 100 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Развитие строительного и жилищного комплекса» выглядит следующим образом:

Объём выполненных строительных работ и услуг собственными силами по итогам 2016 года составил 217,7 миллионов рублей, то есть целевой индикатор «Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни» выполнен на 104,2 %.

Индикатор «Формирование полноценного строительного кластера, на основе производственной базы строительных организаций, предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, проектных организаций, учреждений подготовки кадров и других необходимых структур» стратегической цели «Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни» в части показателя  «объем инвестиций, привлеченных на пополнение оборотного капитала организаций строительного комплекса Ипатовского района» по оперативным данным выполнен на 100 % (0,35 миллионов рублей).

Показатель «площадь земельных участков, предоставленных под строительство», в том числе показатель «для  жилищного строительства» индикатора «Развитие жилищного строительства» выполнен в стопроцентном объеме и составил 2,29 га.

2.5. Создание благоприятного инвестиционного климата

По стратегическому целевому направлению «Создание благоприятного инвестиционного климата» осуществляется организация мониторинга инвестиционного климата района.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год |  | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 11. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Организация мониторинга инвестиционного климата района | количество реализуемых инвестиционных проектов, всего в т.ч. количество реализуемых инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края сумма освоенных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов субъектами всех форм собственности | единиц единиц млн. руб. | 25 7 382,7 |  | 25 7 719,8 | 100 100 188,1 |
| Цель 11. Создание благоприятного инвестиционного климата. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Формирование благоприятного имиджа и инвестиционных возможностей района | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей | 1744,6 | 1744,6 |  | 100 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Создание благоприятного инвестиционного климата» выглядит следующим образом:

На территории района в 2016 году продолжена реализация 25 инвестиционных проектов (100 % к плановому значению), 7 из них включены в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края (100 % к плановому значению показателя).

По оперативным данным сумма освоенных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов субъектами всех форм собственности целевого индикатора «Организация мониторинга инвестиционного климата района» составила 719,8 миллионов рублей, плановый показатель выполнен на 188,1 %.

Целевой индикатор «Формирование благоприятного имиджа и инвестиционных возможностей района» выполнен на 100 % к плановому значению, в частности показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» составил 1744,6 миллионов рублей.

2.6. Развитие малого и среднего предпринимательства

Задача стратегического направления «Развитие частно – предпринимательской инициативы – дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест» в современных условиях является важным направлением социально – экономического развития Ипатовского района. Малый бизнес  является главным регулятором занятости экономически активного населения и оказывает положительное влияние на рост денежных доходов населения.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Развитие частно –предпринимательской инициативы, дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест | объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся государственной и муниципальной поддержкой на экономическое развитие, всего | млн.руб. единиц | 0,1 78 | 0,1 75 | 100 96,2 |
|  |  | из них: через министерство экономического развития Ставропольского края | единиц | 25 | 23 | 92,0 |
|  |  | из них: из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | единиц | 2 | 2 | 100 |
| Цель 12. Развитие частно - предпринимательской инициативы - дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Создание условий для устойчивого развития предпринимательской инициативы населения, реализации способностей к самостоятельному труду | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тыс. человек населения доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей) | ед. процентов | 320,0 18,6 | 320,0 18,6 | 100 100 |
| 12.2. | Сокращение административных и бюрократических барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности | средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства | дней | 60 | 60 | 100 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Развитие малого и среднего предпринимательства. Развитие частно - предпринимательской инициативы - дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест» выглядит следующим образом:

На территории Ипатовского района в отчетном периоде по оперативным данным осуществляли деятельность  1902 субъекта малого и среднего предпринимательства, что соответствует показателю 2015 года.

Индикатор «Развитие частно – предпринимательской инициативы, дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест» в части показателя «объем финансовых средств, предусмотренный в бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» выполнен на 100 %. Показатель «количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся государственной и муниципальной поддержкой на экономическое развитие»  составил 75 %, что на 3 процентных пункта ниже планового значения.

Индикатор «Создание условий для устойчивого развития предпринимательской инициативы населения, реализации способностей к самостоятельному труду» в части показателя «число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тысяч человек населения» выполнен на 100 % (320 единиц), показатель «доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей)» за 2016 год составил 18,6 %, достигнув в стопроцентном объеме планового значения.

Выполнение индикатора «Сокращение административных и бюрократических барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности» в части показателя «средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства» выполнен на 100 %, и составляет 60 дней.

2.7. Развитие потребительского рынка и сферы услуг.

Стратегическое целевое направление «Развитие потребительского рынка и сферы услуг» решает задачи по обеспечению стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всеми жителями района.

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 13. Развитие потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Развитие потребительского рынка и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям района | Темпы роста, в процентах к 2012 году: оборота розничной торговли, в действующих ценах оборота общественного питания, по крупным и средним организациям | процентов процентов | 120,0 43,0 | 132,7 102,5 | 110,6 238,4 |
| 13.1. | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг. | оборот розничной торговли по полному кругу торговых предприятий, в действующих ценах; оборот общественного питания объем платных услуг населению, в действующих ценах | млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 3358,8 55,0 834,5 | 3347,4 73,1 808,6 | 99,7 132,9 96,9 |
| 13.2. | Достижение сбалансированного развития сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех населенных пунктах района | обеспеченность населения района торговыми площадями, в расчете на 1 тыс. жителей | кв.м. | 779 | 750 | 96,3 |

Ситуация в отчетном периоде по выполнению плановых целевых отраслевых показателей в сфере «Развитие потребительского рынка и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям района» выглядит следующим образом:

Выполнение индикатора «Развитие  потребительского  рынка  и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание  равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям  района» в части показателя «Темпы роста, в процентах к 2012 году: оборота  розничной торговли, в действующих ценах» превысил плановый показатель и составил 132,7 %. Показатель «Темпы роста, в процентах к 2012 году: оборот общественного питания по полному кругу предприятий» за 2016 год превысил плановый показатель и составил 102,5 %.

Индикатор «Развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг» в части показателя «Оборот розничной торговли по полному кругу торговых предприятий, в действующих ценах» выполнен на 99,7 % к запланированному показателю и составил за 2016 год 3347,4 миллионов рублей. Показатель «Оборот общественного питания по полному кругу предприятий» за 2016 год составил 73,1 миллионов рублей, или 132,9 % к плановому показателю. Показатель «Объем платных услуг населению, в действующих ценах» сложился на уровне 808,6 миллионов рублей, или 96,9 % к запланированному значению.

Индикатор «Достижение сбалансированного развития сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех населенных пунктах района» в части показателя «Обеспеченность населения района торговыми площадями, в расчете на 1 тысяч жителей» выполнен на 96,3 % к запланированному показателю и составил 750 кв.метров.

3. Создание эффективной системы муниципального управления

Важной составляющей реализации Стратегии служит создание эффективной системы муниципального управления. В рамках достижения поставленных задач по реализации создания эффективной системы муниципального управления на территории Ипатовского района реализуются следующие программы:

- «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края»;

- «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 14. Создание эффективной системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | удовлетворённость населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального района (от числа опрошенных) | процентов | 91,0 | 75,6 | 83,1 |
| Цель 14. Создание эффективной системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Укрепление бюджетов муниципальных образований | доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) | процентов | 55,3 | 55,7 | 100,7 |
|  |  | доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | процентов | 0,9 | 0,7 | 77,8 |
| 14.2. | Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | предоставление услуг по принципу «одного окна», количество учреждений (привлекаемых организаций) | процентов | 15 | 18,7 | 124,7 |

При реализации мероприятий по стратегическому направлению «Создание эффективной системы муниципального управления» по итогам 2016 года наблюдается следующее:

Индикатор «Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в части показателя «удовлетворённость населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального района (от числа опрошенных)» составил 75,6 %, что на 15,4 процентных пункта ниже планового показателя.

Целевой индикатор «Укрепление бюджетов муниципальных образований» в части показателя «доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций)» составил 55,7 %, превысив плановое значение на 0,4  процентных пунктов.

Показатель «Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края» сложился на уровне 0,7 % при плане 0,9 %.

Целевой индикатор «Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» в части показателя «предоставление услуг по принципу «одного окна», количество учреждений (привлекаемых организаций)» составил 18,7 %, что на 3,7 процентных пункта выше планового показателя.

3.2. Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания

Создание и поддержание благоприятной среды проживания населения Ипатовского района, обеспечение деятельности учреждений, организаций посредством предоставления услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса является ключевым приоритетом развития жилищно-коммунального комплекса Ипатовского района.

Выполнение плановых целевых показателей в сфере «Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания» характеризует нижеприведенная таблица:

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | доля коммунальных ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории: -тепловая энергия -горячая вода -холодная вода -природный газ | процентов | 28 99 99 89 | 28 99 99 89 | 100 100 100 100 |
| Цель 15. Улучшение среды проживания |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Рациональное использование коммунальных ресурсов путем развития и модернизации систем инженерно-коммунальной инфраструктуры | снижение потерь: - электрической энергии - природного газа | процентов процентов | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 100 100 |

По итогам 2016 года в рамках выполнения стратегической цели «Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания» индикатор «Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства» в части показателя «доля коммунальных ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории» выполнен в стопроцентном объеме.

Кроме того, плановое значение показателей на уровне ста процентов достигнуто и в рамках выполнения стратегической цели «Улучшение среды проживания» по показателям «снижение потерь электрической энергии и природного газа».

3.3. Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края

Выполнение плановых целевых показателей в сфере «Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края» характеризует нижеприведенная таблица:

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана | Наименование индикатора | Единицы измерения | План на 2016 год | Факт за 2016 год | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Развитие коммуникационной инфраструктуры | доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | процентов | 92 | 92 | 100 |
| Цель 16. Развитие муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Укрепление бюджетов муниципальных образований Ставропольского края. | средний объем расходов бюджетов муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края в расчете на одного человека | тыс. рублей | 25,8 | 25,3 | 98 |
| 16.2. | Повышение занятости сельского населения | доля официально зарегистрированных безработных приходящаяся на сельские территории | процентов | 56 | 56,5 | 100,9 |

По итогам 2016 года в рамках выполнения стратегической цели «Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края» индикатор «Развитие коммуникационной инфраструктуры» в части показателя «доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества» выполнен на уровне планового показателя и составил 92 %. Проблемы в обеспечении качественной питьевой водой по биохимическому составу не соответствующей санитарным нормам связаны с отсутствием централизованного водоснабжения в таких населенных пунктах, как п.Дружный Винодельненского сельсовета (водоснабжение осуществляется из скважины, количество  проживающих 32 человека), п.Залесный Большевистского сельсовета (количество проживающих 189 человек, водоснабжение осуществляется из глубинного колодца), х.Вавилон Октябрьского сельсовета (количество проживающих 26 человек, водоснабжение отсутствует, вода подвозная), с.Крестьянском Мало-Барханчакского сельсовета (водоснабжение осуществляется из глубинного колодца). Централизованным водоснабжением в Ипатовском районе обеспечены 44 из 48 населенных пунктов.

В рамках стратегической цели «Развитие муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края» выполнение индикатора «Укрепление бюджетов муниципальных образований Ставропольского края» в части показателя «средний объем расходов бюджетов муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края в расчете на одного человека» обеспечено на уровне 98 %. При плановом значении в 25,8 тысяч рублей показатель составил 25,3 тысяч рублей.

В рамках стратегической цели «Развитие муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края» выполнение индикатора «Повышение занятости сельского населения» в части показателя «доля официально зарегистрированных безработных, приходящаяся на  сельские территории» обеспечено на уровне 56,5 % из общего числа зарегистрированный (612 человек, из которых 43,5 % - 266 человек приходится на жителей г. Ипатово и 346 жителей сельской местности).