ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12 апреля 2018 г.                           г. Ипатово                                                № 430

О выполнении муниципальной  программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2017 году

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о выполнении муниципальной программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 года № 22 (далее - Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программы в 2017 году предусмотрено  финансирование  в сумме 34662,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета- 16,82 тыс. руб., из бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет) -5139,15 тыс. руб., за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) 23523,45 тыс. руб., средств юридических лиц -  5500,00  тыс. руб. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 34124,38 тысяч рублей или 99,87 процентов к плановому финансированию.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» израсходовано средства в сумме 28801,12 тыс. рублей при запланированном объеме 29305,03 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 98,3%.

По основному мероприятию «Развитие системы художественного образования, поддержки молодых дарований на территории Ипатовского района за 2017 год» было проведено 21 районных мероприятий. Фактически объем освоенных средств составил 249,00 тыс. руб. (100% к плану).

По основному мероприятию «Поддержка на территории Ипатовского района лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры» проведены мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам в истории Отечества. Обеспечено участие творческих коллективов Ипатовского района в 7 краевых мероприятиях. Фактически объем освоенных средств составил 264,62 тыс. руб. (100% к плану).

По основному мероприятию «Укрепление материально – технической базы муниципальных учреждений культуры Ипатовского муниципального района» за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 6279,69 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета  – 97,88 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета – 181,81 тысяча рублей. Фактическое исполнение подпрограммы сложилось в сумме 5779,69 тысяч рублей или 92,0 процента к плану.

Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1 000 человек населения составляет 8,9 тыс. экземпляров.

На реализацию подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» в 2017 г. из местного бюджета выделено 798,71 тыс. руб. Фактически освоено 764,710 тыс. руб. (95,74%).

По мероприятию «Популяризация и развитие физической культуры и спорта в Ипатовском районе Ставропольского края» в межрайонных, зональных, финальных краевых и российских спортивных, туристских военно-спортивных мероприятиях, соревнованиях по видам спорта (в том числе приобретение спортивной формы) израсходовано 764,71 тыс. руб. тыс. руб. (95,74% к плановому финансированию бюджетной росписи).

По мероприятию «Организация и проведение районных спортивных, туристских мероприятий, дней здоровья, конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы, соревнований по видам спорта среди всех групп населения Ипатовского района Ставропольского края» в отчетном 2017 году проведено 41 районное физкультурно-спортивное мероприятие. Организовано участие в 20 соревнованиях краевого и российского уровней.

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» из местного бюджета выделены средства в сумме 96,81 тыс. руб. Фактическое освоение составило 96,81 тыс. руб. (100 % к плановому объему финансированию).

В рамках основного мероприятия «Создание условий для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно- культурных основ казачества» проведено 9 районных мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи и способствующих возрождению казачьих традиций.

На реализацию подпрограммы "Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края из средств местного бюджета израсходовано 48,3 тыс. руб. или 100% к бюджетной росписи.

По основному мероприятию «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на организацию и проведение профильных смен для несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета освоено 48,3 тыс. руб. из местного бюджета.

Публикация в районных средствах массовой информационных материалов по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, алкоголизма и табакокурения в т. ч. среди несовершеннолетних осуществлялось без привлечения бюджетных средств.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» Программы бюджетом на 2017 год предусмотрено 4 413,75 тыс. руб., в том числе:

- на проведение мероприятий для детей и молодежи – 1 725,50 тыс. руб.;

- обеспечение деятельности Центра по работе с молодежью – 2 688,25 тыс. руб.

Фактические расходы – 4413,44 тыс. руб. (99,99%):

- на проведение мероприятий за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края освоено 1725,50 тыс. руб., что составляет 100%;

- на обеспечение деятельности учреждения освоено – 2687,95 тыс. руб., что соответственно составляет 99,99%.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемый отчет о ходе  реализации муниципальной программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 года № 22 за 2017 год.

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края, 	первый заместитель

главы администрации Ипатовского городского

округа Ставропольского края                                                               Т.Н. Сушко