Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 20 декабря 2018 г. № 605-р

Детальный план–график

реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» на 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
|  | Программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Свечников Н.Н.- председатель комитета физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – комитет АИГО СК) | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 22999,91 | 0,00 | 10951,91 | 981,30 |  | 34933,12 |
| I1. | ### Подпрограмма «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края», всего | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 21169,51 | 0,00 | 10951,91 | 981,30 |  | 33102,72 |
| I1.1 | основное мероприятие «Организация деятельности в области физической культуры и спорта» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 13202,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 13202,51 |
|  | контрольное событие 1 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ ФКС «Прогресс», руб. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I1.2. | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2459,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2459,32 |
|  | контрольное событие 2 «Реализация мероприятий в рамках обеспечения деятельности МБУ «Детский спортивно- оздоровительный парк», руб. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I1.3. | Основное мероприятие«Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
|  | контрольное событие 3 «Количество проведенных районных физкультурно-спортивных мероприятий; Количество краевыхфизкультурно-спортивных мероприятий, в которых принято участие», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I1.4. | основное мероприятие «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 4507,68 |  | 10951,91 | 981,30 |  | 16440,89 |
| I1.4.1 | в т.ч. мероприятие: Универсальная спортивная площадка в поселке Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 140,7 | 0,00 | 2673,30 | 0,00 |  | 2814,00 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по универсальной спортивной площадки в поселке Советское Руно Ипатовского городского округа Ставропольского края», руб. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.2 | в т.ч. мероприятие: Комплексная спортивная площадка в с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 150,0 | 0,00 | 2789,27 | 0,00 |  | 2939,27 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству комплексной спортивной площадки в с. Добровольное Ипатовского района Ставропольского края», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.3 | в т.ч. мероприятие: Обустройство спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 2006,98 | 0,00 | 2000,00 | 509,10 |  | 4516,08 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово Ипатовского городского округа Ставропольского края», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.4 | в т.ч. мероприятие: Обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 650,00 | 0,00 | 1830,00 | 276,50 |  | 2756,50 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по обустройству многофункциональной спортивно-игровая площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута в селе Октябрьское Ипатовского городского округа Ставропольского края», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.5 | в т.ч. мероприятие: Устройство детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 560,00 | 0,00 | 1830,00 | 276,50 |  | 2415,04 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству детской спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайское Ипатовского городского округа Ставропольского края», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.4.6 | в т.ч. мероприятие: Устройство всесезонной ледовой площадки в городе Ипатово | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1000,00 |
|  | контрольное событие «Расходы в рамках обеспечения мероприятия по устройству всесезонной ледовой площадки в городе Ипатово», ед. | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1830,40 |
| I.2.1. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности органа управления по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | 1830,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1830,40 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и сорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Свечников Н.Н.- председатель комитета АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

______________________________________________