## Лист1
Приложение 1 к информации о результате мониторинга
реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2018 г.
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Социальная защита населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Отчетный период: январь- сентябрь 2018 года
Ответственный исполнитель: Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского гордского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 233997.63 | 67268.8 | 166605.83 | 0 | 0 | 233997.63
1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 233874.63 | 67268.8 | 166605.83 | 0 | 0 | 233874.63
Контрольное событие 1: За 9 месяцев 2018 года за мерами социальной поддержки обратились 7 688 граждан, из них 7 655 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100,0%. По 33 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки
Контрольное событие 2: На 01.10.2018 года на учете в УТСЗН АИГО СК состоит 752 гражданина из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличилось на 0,94%.
Контрольное событие 3: Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации за 9 месяцев 2018 года составило 15.
1.2. | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123
Контрольное событие: За предоставлением социальных выплат за отчетный период текущего года обратились 13 человек, все они имели право на их получение (100%). Комиссией по рассмотрению заявлений об оказании единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вынесено решение об оказании им помощи: 11-в размере 10,0 тыс. руб., 1- в размере 5,0 тыс. руб., 1- в размере 8,0 тыс. руб. Выплата произведена в полном объеме.
1.3. | Основное мероприятие: Организация мероприятий в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках проведения краевого конкурса "Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Проведено информирование организаций округа о краевом конкурсе "Эффективный коллективный договор- основа согласования интересов сторон социального партнерства" в 2018 г., в том числе: - материалы об условиях конкурса направлены по электронной почте 71 организации, индивидуальным предпринимателям, имеющим коллективные договоры и стабильно развивающим свою финансово- экономическую деятельность, отделам администрации; - информация о конкурсе в 2018 году размещена на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края; - передано по факсу 24 организациям приглашение к участию в конкурсе и проведено собеседование с руководством. В результате поданы заявки об участии в конкурсе по следующим категориям: 1. Некомерческие организации- от муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №28 "Радуга" г.Ипатово и государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Ипатовский многопрофильный техникум". 2. Комерческие организации- от акционерного общества "Дорожное эксплуатационное предприятие №169". Для участия в конкурсе на краевом уровне документы этих организаций направлены в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 27.09.2018г.
2. | Подпрограмма «Доступная среда» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387
2.1. | Основное мероприятие: Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387
Контрольное событие 1: Проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2 дошкольных образовательных организациях Ипатовского района Ставропольского края. Оплата произведена за один объект в размере 120,0 тыс. руб., за второй будет осуществлена в 4 квартале 2018 года.
Контрольное событие 2: Работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Красочное социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края выполнены в полном объеме. Кассовые расходы по мероприятию составили 267,0 тыс. руб.
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14081.27 | 0 | 13123.28 | 0 | 0 | 14081.27
3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 14081.27 | 0 | 13123.28 | 0 | 0 | 14081.27
Контрольное событие: мероприятия по обеспечению деятельности УТСЗН в отчетном периоде проводились стабильно и своевременно. Кассовые расходы составили 75,5% к бюджетной росписи
_______________________________________________