ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к информации о результатах мониторинга реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» за 9 месяцев 2018 года

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18, 25 мая 2018 г. постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 630 от 25.05.2018 г., № 1147 от 19.09.2018 г.   в Программу внесены изменения.

Целью Программы является повышение уровня и качества жизни населения.

Для достижения указанной цели перед управлением труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - управление) поставлены определенные задачи. Их выполнение должно обеспечить достижение следующих показателей:

доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;

численность многодетных семей, получающих ежемесячную денежную компенсацию на каждого ребенка в возрасте до 18 лет;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения района приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в районе.

За 9 месяцев 2018 года за мерами социальной поддержки в управление обратились 7688  граждан, из них 7655 имели право на их получение, всем были предоставлены меры социальной поддержки, или 100%. По 33 вынесены отказные решения в связи с отсутствием права на меры социальной поддержки.

Программой предусмотрены назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации на каждого ребенка в возрасте до 18 лет. На 01.10.2018 года на учете в УТСЗН АИГО СК состоит 752 гражданина из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество многодетных семей увеличилось на 0,94%.

За предоставлением социальных выплат за 9 месяцев 2018 года обратились 13 человек, все они имели право на их получение (100%). Комиссией по рассмотрению заявлений об оказании социальных выплат отдельным категориям граждан вынесено решение об оказании социальных выплат: 11-  в размере 10000 рублей, 1- в размере 5000 рублей, 1 – в размере 8000 рублей. Выплата произведена в полном объеме.

Работы по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  в  муниципальном казенном учреждении культуры «Красочное социально-культурное объединение»  Ипатовского района Ставропольского края выполнены, оплата в сумме 267,00 тыс. руб. произведена в полном объеме.

Аналогичные работы проведены в 2  дошкольных образовательных организациях Ипатовского района  Ставропольского края, оплата произведена на сумму 120,00 тыс. руб. за один объект, за другой будет осуществлена в 4 квартале 2018 года.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 326517,68 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 325753,85 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета-763,83 тыс. рублей. В связи с принятием решений Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27.02.2018г. № 10, от 24.04.2018 г. № 87, от 20.06.2018 г. № 106,от 28.08.2018 г. №154 были внесены изменения в бюджетную роспись на текущий финансовый год. С учетом изменений сумма бюджетной росписи составила 329354,61 тыс. рублей.

Кассовые расходы на мероприятия Программы за 9 месяцев 2018 года составили 248465,90 тыс. рублей (75,46 % к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств краевого бюджета—179729,11 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 1467,99 тыс. рублей.

По состоянию на 01 октября 2018 года расходы, произведенные по Подпрограммам Программы, сложились следующим образом:

- «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социальнотрудовых отношений» на сумму 233997,63 тыс. рублей, в том числе:

из средств краевого бюджета – 166605,83 тыс. рублей,

из средств федерального бюджета – 67268,80 тыс. рублей,

из средств местного бюджета – 123,00 тыс. рублей.

Социальные выплаты отдельным категориям граждан, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, возникшей по независящим от них причинам, преодолеть которую они не могут самостоятельно, за 9 месяцев 2018г. произведены 13 заявителям на сумму 123,00 тыс.руб.

Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации за 9 месяцев 2018 года составило 15.

Проведено информирование организаций района о краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнёрства» в 2018 году, в том числе:

- материалы об условиях конкурса направлены по электронной почте 71 организации, индивидуальным предпринимателям, имеющим коллективные договоры и стабильно развивающим свою финансово-экономическую деятельность, отделам администрации;

- информация о конкурсе в 2018г. размещена 02.03.2018г. на сайте администрации в сети «Интернет»;

- передано по факсу 24 организациям приглашение к участию в конкурсе и проведено собеседование с  руководством.

В результате поданы заявки об участии в конкурсе по категории:

некоммерческие организации -  от муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №28 «Радуга» г. Ипатово и государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения «Ипатовский многопрофильный техникум»;

коммерческие организации - от акционерного общества «Дорожное эксплуатационное предприятие №169».

Для участия в конкурсе на краевом уровне   документы этих организаций направлены в министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 27.09.2018 г.

- «Доступная среда» на мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» - за 9 месяцев 2018г. израсходовано 387,00 тыс.рублей.

- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» - произведены расходы в сумме 14081,27 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 13123,28 тыс. рублей, средств местного бюджета – 957,99 тыс. рублей.

На содержание управления израсходованы средства краевого бюджета по следующим направлениям:

- заработная плата с начислениями – 12230,35 тыс. рублей;

- услуги связи – 89,70 тыс. рублей;

- коммунальные услуги – 205,85 тыс. рублей;

- содержание имущества – 144,85 тыс. рублей;

210,66 тыс.

закупка товаров работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд рублей;

- прочие работы, услуги – 241,87 тыс.рублей.

Средства местного бюджета израсходованы на

- обеспечение гарантий муниципальных служащих (пособие на погребение близкого родственника) 21,13 тыс. рублей,

- материальное стимулирование с начислением  на фонд оплаты труда – 588,21 тыс.руб.,

- приобретение сервера – 248,75 тыс. руб.,

- прочие работы, услуги – 99,9 тыс. руб.

Текущие выплаты производились стабильно и своевременно. Задолженности нет.