ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 июня 2018 г.                           г. Ипатово                                                  № 703

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год

Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год (далее – Сводный годовой доклад), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В 2017 году в Ипатовском районе Ставропольского края осуществлялась реализация семи муниципальных программ по трем стратегическим направлениям «новое качество жизни», «эффективное управление в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».

Фактическое освоение денежных средств, направленное на реализацию  муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края  в 2017 году сложилось в объеме 2 949 145,35 тысяч рублей (или 188,9 процентов к уровню 2016 года),   в том числе за счет средств федерального бюджета - 87899,41 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет) - 696871,16 тысяч рублей, бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 441253,78 тысяч рублей, средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программ) - 1 723121,00 тысяч рублей.

Прирост общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ к уровню 2016 года обусловлен увеличением объема бюджетных средств на 54,0 процента, а также средств участников Программ в 2,2 раза.

Наибольший удельный вес в структуре бюджетных расходов приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и составил 51,2 процентов (627 837,57 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» - 28,1процентов (344 087,31 тысяч рублей), подчеркивая их социальную направленность (79,3 процентов в общем объеме расходов).

По итогам проведенного анализа установлено, что муниципальными программами в 2017 году осуществлялась реализация 55 основных мероприятий с выполнением 104 контрольных событий. Средняя степень выполнения контрольных событий достигла 97,2%.

Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий пяти программ сложилась в пределах 108-133%.

По двум программам отмечается не достижение 100 - процентного результата по причине экономии финансовых средств.

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемых муниципальных программ на территории Ипатовского района Ставропольского края, где средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2017 году составила 112,9 процентов против 105,4 процентов в 2016 году.

Проведенный анализ реализации муниципальных программ и оценки их эффективности за 2017 год свидетельствует о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, о качественной их разработке, так как полученные результаты дают возможность составить общий рейтинг эффективности их реализации, присвоив оценку результативности «выше плановой» по всем муниципальным программам, исходя из среднего значения степеней достижения целей муниципальных программ и задач их подпрограмм.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый сводный  годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края за 2017 год.

2. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 15 июня 2018 г. № 703

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности

реализации муниципальных программ за 2017 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5, на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, данных финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Сводный доклад содержит:

общие сведения о муниципальных программах Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

информацию об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

информацию о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2017 году (приложение № 1);

информацию о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2017 году (приложение № 2);

характеристика итогов реализации муниципальных программ;

выводы и рейтинг эффективности реализации программ в 2017 году (приложение №3);

предложения;

оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ.

Общие сведения о муниципальных программах Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Постановлением администрации муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015г. №167-р (в ред. от 29.07.2016г. №194-р) утвержден перечень муниципальных программ.

В 2017 году на территории Ипатовского района Ставропольского края осуществлялась реализация семи муниципальных программ по трем направлениям:

1. Новое качество жизни:

- «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»;

- «Улучшение культурно- досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края»;

- «Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»;

- «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе  Ставропольского края».

2. Эффективное управление в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края:

- «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края»;

- «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

3. Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края:

- «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2017 году, предусмотренные решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 13 декабря 2016 г. № 79 «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» сложились с учетом средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) и составили 1 197 826,81 тыс. руб.

Уточненный план расходов на реализацию муниципальных программ в 2017 году, согласно сводной бюджетной росписи на 31 декабря 2017г., с учетом средств из вышестоящих уровней бюджетов составил 1 260 858,82 тыс. руб.

Кассовое исполнение расходов всех форм бюджетов на реализацию муниципальных программ в 2017 году составило 1 226 024,35 тыс. руб. (102,35 % к первоначальному плану, или 97,24% к уточненному плану).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского района приходился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и составил 51,2% (627 837,57 тыс. руб.) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»- 28,1% (344 087,31 тыс. руб.). Следовательно, данный показатель говорит о том, что бюджет района имеет социальную направленность (79,3% в общем объеме расходов).

Согласно представленным годовым отчетам о реализации муниципальных программ (далее – годовые отчеты), общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ, с учетом средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского муниципального района Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программ), в отчетном году составил 2 949 145,35 тыс. руб., что на 88,9% (1 561 181,72 тыс. руб.) больше, чем в 2016 году.

Прирост общего объема фактических расходов на реализацию муниципальных программ к уровню 2016 года обусловлен увеличением объема бюджетных средств на 54,0%, а также  средств участников Программ в 2,2 раза.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, в разрезе всех источников финансирования в сравнении с прошлым годом отражены на рисунке 1.

Рис. 1. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ, тыс. руб.

Средства федерального бюджета в сумме 87 899,41 тыс. руб.,  увеличенные к уровню 2016 года в 33 раза, освоены в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».

Из краевого бюджета на реализацию мероприятий шести муниципальных программ (кроме «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края»)  привлечено 696 871,16 тыс. руб., что в 1,8 раза больше 2016 года.

Средства участников Программ, направленные на реализацию мероприятий двух муниципальных программ («Улучшение культурно- досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольском крае») фактически освоены в размере 1 723 121,00 тыс. руб. против 765 150,00 тыс. руб. в 2016 году.

- Об оценке эффективности муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Оценка эффективности реализации муниципальных программ, проведенная в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 марта 2018г. №311, основана на сопоставлении достигнутых результатов реализации Программ с расходами, направленными на их реализацию и проведена по следующим критериям:

– степень достижения целей муниципальной программы (решения задач подпрограммы;

– степень выполнения ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы;

– степень соответствия кассовых расходов местного бюджета к их запланированному уровню.

Информация о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий в ходе реализации программ в 2017 году в сопоставлении с их финансовым обеспечением представлены в Приложении 1.

По итогам проведенного анализа установлено, что муниципальными программами в 2017 году осуществлялась реализация 55 основных мероприятий с выполнением 104 контрольных событий при плане в 107. Средняя степень выполнения контрольных событий достигла 97,2%.

Невыполнение двух контрольных событий сложилось в рамках реализации  муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» по причине отсутствия финансирования, в частности количество модернизированных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района и количество изготовленной проектно-сметной документации автономного теплоснабжения в дошкольных и школьных учреждениях Ипатовского района.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»,  не выполнено контрольное событие «количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского района, воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств местного бюджета» в связи с отсутствием заявок субъектов предпринимательства, оформленных в соответствии с требованиями конкурса.

Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий пяти программ сложилось в пределах 108-133%.

По двум программам отмечается не достижение 100% результата по причине экономии финансовых средств.

В частности, по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" сложилась экономия средств на содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населённых пунктов в зимнее время по причине отсутствия неблагоприятных погодных условий.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» экономия финансовых средств сложилась по подпрограмме «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и иных мероприятий» и объясняется выплатой заработной платы по факту начисления, экономией средств заложенных на межевание границ земельных участков (израсходованных в сумме возникшей необходимости), оплата по отлову и содержанию безнадзорных  животных  осуществлялась по факту и в результате экономии по процедуре (ремонт здания «Комбанка»).

В рамках реализации подпрограммы  «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» невыполнение показателя связано с тем, что средства, направленные на оплату коммунальных платежей, были израсходованы в январе 2018 года.

Проведенный анализ результатов реализации муниципальных программ и затраченных ресурсов на их реализацию, говорит о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств».

При сопоставлении результатов анализа реализации муниципальных программ можно судить о следующих качественных характеристиках их разработки, как инструментов управления:

обоснованность включения в муниципальную программу тех или иных мероприятий для достижения поставленных в ней целей и задач;

качество управления муниципальной программой в ходе ее реализации (своевременность и полнота выполнения основных мероприятий);

целостность системы целеполагания развития отрасли (взаимосвязанность систем целей, индикаторов муниципальной программы и задач, показателей программ);

адекватность набора мероприятий, включенных в муниципальную программу, масштабу заявленных целей и задач, с точки зрения способности оказывать влияние на индикаторы достижения целей и показатели решения задач.

Оценка результативности достижения планового значения индикатора (показателя) в соответствии с Методикой определяется по каждому индикатору достижения цели программы и показателю решения задачи подпрограммы. Исходя из определенных оценок результативности достижения плановых значений индикаторов (показателей) по каждой цели программы и задаче ее подпрограмм определена степень достижения цели (степень решения задачи). По каждой программе и ее подпрограмме определены средние степени достижения целей и решения задач.

Средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2017 году составила 112,9% против 105,4% в 2016 году.

Информация о степени достижения целей каждой из программ и о степени решения задач их подпрограмм в 2017 году приведена в Приложении 2.

Характеристика итогов реализации муниципальных программ

- По направлению: «Новое качество жизни»

- Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 г. № 926. В 2017 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 10 февраля 2017 г. № 58, от 19 декабря 2017 г. № 628).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Цель Программы: Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи.

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- удельный вес численности населения школьного возраста, охваченного образованием, в общей численности населения данной категории, составил 99,8% при плане 99,0%

- доступность дошкольного образования (охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования) составил 53% при плане 95% (показатель положительный);

- охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) составил 80,2% при плане 80,0%.

Уточненной бюджетной росписью на 2017 год определены бюджетные ассигнования в сумме 653334,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 323936,49 тыс. рублей, местного бюджета – 311398,27 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий Программы за 2017 год составило 627837,56 тыс. рублей (98,8 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 319634,82 тыс. рублей, местного бюджета 308202,74 тыс. рублей.

В рамках Программы осуществлялась реализация 3 подпрограмм: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского района Ставропольского края», «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия».

В 2017 году в ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

в общеобразовательных учреждениях района была завершена Спартакиада школьников 2016-17 учебного года и стартовала Спартакиада школьников 2017-18 года. Проведены спортивно-оздоровительные состязания школьников по программе «Президентские состязания», в которых приняли участие 4484 человек, или 91,4% от всего числа учащихся. Прошли районные соревнования по общефизической подготовке допризывной молодежи в рамках районной спартакиады школьников Ипатовского района, в которых приняли участие 15 команд (120 детей) из 12 школ района. В целом в 40 различных спортивных мероприятиях  приняли участие 1564 учащихся;

Целевой индикатор «удельный вес детей, охваченных летним отдыхом от общего числа учащихся (без выпускников 11 классов)» в 2017 году составил 93,8% при плановом показателе 88,0%. В рамках мероприятий по обеспечению организации отдыха детей проведена летняя оздоровительная кампания, представленная сетью летних оздоровительных организаций в количестве 26 лагерей. В первую очередь предоставлялись виды отдыха для детей из многодетных, малообеспеченных семей. Всеми видами отдыха охвачено 5403 человека. При этом в  лагерях дневного пребывания детей с организованным двух разовым питанием отдохнули 2063 ребёнка;

в рамках мероприятия по обеспечению социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в части организации 2-разового горячего питания было охвачено 951 человек;

в целях улучшения кадрового обеспечения отрасли «Образование» курсовую подготовку прошли 175 педагогических работников общеобразовательных организаций, дополнительного образования, 42 педагогических работников дошкольных образовательных организаций, 16 педагогических работников специальных (коррекционных) классов и 29 человек из учебно-вспомогательного персонала ДОУ (помощники воспитателей). Всего обучено 262 педагогических и руководящих работников;

Учитывая важность обеспечения безопасных условий учебно-воспитательного процесса, проведена работа по выполнению ремонтных работ и укреплению материально-технической базы 23 образовательных организаций, проведены работы по устройству пандусов в зданиях двух дошкольных учреждениях, выполнены работы по текущему ремонту зданий, сооружений и инженерных сетей.

в рамках Подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского района Ставропольского края» произведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий девяти образовательных учреждений. Приобретены средства пожаротушения, произведен ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях пяти детских садов и школ.  Выполнен ремонт источников противопожарного водоснабжения в 5 образовательных организациях. Произведен монтаж и техническое обслуживание, ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре, осуществлена установка  в 19 учреждениях (20 единиц) программно - аппаратного комплекса «Стрелец – Мониторинг».

Одним из важнейших показателей процедур контроля и оценки качества образования является государственная итоговая аттестация выпускников.

По итогам государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем общем образовании получили 218 выпускников  11-х классов и 535 выпускников 9-х классов. При этом целевой индикатор «Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, участвующих в ЕГЭ» достиг уровня 99,5%, при плановом 99,2%.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой составила 142,9 %.

При этом следует отметить, что из 19 целевых показателей программы:

- перевыполнено - 11,

- выполнено - 6,

- недостигнуто с положительной динамикой – 1,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 1 (показатель «количество образовательных организаций, в которых проведена обработка огнезащитным составом» составил 8 при плановом показателе 27). Невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием со стороны ответственного исполнителя анализа действительного состояния сферы и своевременного внесения изменений в муниципальную программу  в процессе ее реализации.

Предложения

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

- Муниципальная программа «Улучшение культурно – досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 г. № 22. В 2017 году внесено 2 изменения в программу (постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2017 г. № 331, от 19 декабря 2017 г. № 637).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

- Цель Программы: Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- доля граждан, вовлеченных в культурно- досуговую деятельность  в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, составил 74,0%. (показатель выполнен в полном объеме);

- доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по реализации молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, составил 75,2% при плане 73,5%;

- доля граждан, вовлеченных в регулярные занятия физической культурой и спортом в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, составил 30,1% при плане 27,3%;

- доля граждан, вовлеченных в мероприятия, направленные на развитие казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, выполнен в полном объеме и составил 23,0%;

- количество проведенных мероприятий профилактической направленности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края – 23 ед. (показатель выполнен в полном объеме).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение культурно – досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 28662,60 тыс. руб., в том числе за счет средств краевого бюджета – 5139,15 тыс. рублей, местного бюджета – 23 523,45 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы в 2017 году составило 28624,38 тыс. руб. (или 99,9 %), в том числе за счет средств краевого бюджета – 5139,15 тыс. рублей, местного бюджета – 13485,23 тыс. рублей.

В рамках Программы реализовывались 5 подпрограмм: «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

в целях  организации библиотечного обслуживания населения на комплектование библиотечных фондов предусмотрены средства из краевого и местного бюджетов. Количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек в 2017 году составил 8,9 тыс. экземпляров или на 0,4 п.п. выше 2016 г. Объем книговыдач составил 616,7 тыс. экземпляров;

в рамках выполняемых полномочий продолжена работа по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. В течение года приобретались музыкальные инструменты, сценические костюмы, мебель, компьютерная техника и световое, звуковое оборудование. В двенадцати объектах культуры завершены капитальные ремонты зданий и проведены текущие ремонты;

в целях развития системы художественного образования, поддержки молодых дарований, лучших традиций и достижений многонациональной и народной культуры Ипатовского района проведено 21 районное мероприятие и приняли участие в 7 краевых. В муниципальных учреждениях культурно- досугового типа Ипатовского района действуют 300 клубных формирований, на базе которых в 2017 году проведено 9904 мероприятия;

на реализацию мероприятий по развитию молодежной политики направлены средства местного бюджета в сумме  более 4,0 млн. рублей. Проведено 60 районных мероприятий, участниками которых стали 8470 человек, при этом наша молодежь приняла участие во Всероссийском конкурсе (7 человек) и в 24 краевых мероприятиях с участием 390 человек;

в целях популяризации и развития физической культуры и спорта проведено 207 мероприятий спортивной направленности с участием более 12,8 тыс. человек;

в рамках мероприятий по созданию условий  для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества проведено 9 районных мероприятий;

за отчетный период было опубликовано 259 статей в газете "Степные зори" и изготовлено  325 экземпляров полиграфической продукции по вопросам профилактики  безнадзорности, правонарушений, наркозависимости, алкоголизма и табакокурения, в т.ч. среди несовершеннолетних.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой составила 133,2 %.

При этом следует отметить, что из 20 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 9,

- - выполнено - 10,

- - недостигнуто с положительной динамикой – 1.

Предложения

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

3. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 января 2016 г. № 23. В 2017 году в программу 2 раза вносились изменения (постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 18 июля 2017 г. № 333, от 19 декабря 2017 г. № 654).

Ответственный исполнитель - отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Цели программы: Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Ипатовском муниципальном районе, создание условий для перевода учреждений бюджетной сферы Ипатовского муниципального района Ставропольского края на энергосберегающий путь развития, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и пострадавших в результате дорожно – транспортных происшествий на автомобильных дорогах, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края, создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- удельный вес модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений от общего количества составил 1,0% (показатель выполнен в полном объеме);

- удельный вес замененных окон на энергосберегающие от общего количества составил 66,9% (показатель выполнен в полном объеме);

- коэффициент числа лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, на 10 тыс. населения Ипатовского района (социальный риск) составил 1,88 при плане 1,66;

- коэффициент числа погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, на 10 тыс. автотранспортных средств, зарегистрированных в Ипатовском районе (транспортный риск) составил 4,15 при плане 3,8;

- количество мероприятий направленных на усиление режима охраны и контроля допуска на объекты с массовым пребыванием людей составил 14 ед. при плане 5;

- количество факторов реагирования на чрезвычайные ситуации составил 29 814 шт. при плане 29 000 шт.

На реализацию программы в 2017 году предусмотрено 34085,98 тыс. рублей, в том числе краевых средств – 7687,56 тыс. руб., средств местного бюджета – 26398,42 тыс. руб.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2017 год составило 28033,44 тыс. рублей (82,2 % к бюджетной росписи) в том числе за счет краевых средств – 7687,56 тыс. руб., средств местного бюджета – 20345,88 тыс. руб.

Программа включает 4 подпрограммы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края», «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территории от чрезвычайных ситуаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

в рамках мероприятий по установке автономных источников теплоснабжения в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района произведена замена котла отопления в МКОУ СОШ №15 с. Лиман;

в рамках проводимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности выполнены мероприятия по замене оконных блоков на энергосберегающие в 9 образовательных учреждениях.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» совместно с  ОГИБДД  ОМВД  России по Ипатовскому району проводились профилактические работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений порядка дорожного движения, в частности на железнодорожных переездах автомобильных дорог водителям раздавались листовки с правилами дорожного движения на переездах;

проведен ежегодный районный конкурс юных инспекторов дорожного движения "Законы дорог уважай" среди учащихся общеобразовательных учреждений, в котором приняло участие 140 человек. Команда ЮИД Ипатовского района приняла участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения "Законы дорог уважай!", где заняла первое командное место. Как победители регионального конкурса приняли участие во Всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" в г. Ульяновске. Команда ЮИД приняла участие во Всероссийской онлайн- квест- игре "Безопасная дорога", где заняли второе место. Представляли Россию в Межгосударственном слете ЮИД в Республике Казахстан, где заняли почетное первое место;

в рамках мероприятия по проведению информационно- пропагандистских  мероприятий по профилактике  дорожно-транспортных происшествий, ЮИДовцами были изготовлены и вручены буклеты по безопасности пешеходам, водителям.

В собственности муниципального района в 2017 году находилось 19 автомобильных дорог общей протяженностью 173,6 километров.

С привлечением средств Дорожного фонда Ставропольского края выполнены мероприятия по ремонту асфальтобетонного покрытия  автомобильных дорог  в г. Ипатово и в поселке Винодельненский.

Содержание автомобильных дорог осуществлялось за счет средств местного бюджета. В частности, выполнен частичный ремонт дороги в щебеночном исполнении «Подъезд к с.Первомайское от автомобильной дороги «Преградное-Тахта-Ипатово», проведены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия, а также работы по зимнему и летнему содержанию на 173,62 км автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов.

В рамках реализации подпрограммы изготовлены (обновлены) проекты  организации дорожного движения на 3 автомобильные дороги общей протяженностью  49,283 км.

В рамках реализации подпрограммы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края" разработано 4 методических пособия и принято 3 нормативно-правовых документа в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского района Ставропольского края.

В целях исполнения государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы» были организованы и проведены соревнования «Школа безопасности». Две  команды Ипатовского района приняли участие в краевых соревнованиях на базе МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр имени Ю.А. Гагарина» г. Рыбинск., а также команда Ипатовского района приняла участие в соревнованиях «Юный спасатель - 2017», которые проходили на базе МАОУ ДОД «Детский санаторно-оздоровительный центр «Лесная поляна» г. Ставрополь. Команду Ипатовского района представляли учащиеся детского объединения «Туристы - спасатели» МБУДО «Центр дополнительного образования детей».

В отчетном периоде проведено 70  учебных тренировок для отработки согласованных действий в случае совершения террористического акта.

Осуществлена подготовка учащихся к действиям в условиях ЧС. В учебных заведениях действует 25 детских кружков «Юный спасатель», организована работа 23 кружков «Юный пожарный». При муниципальном казенном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» действует детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности» объединяющая учащихся 5-11 классов.  Отделом образования района в 23 образовательных учреждениях проводятся занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» по предмету «Безопасность жизнедеятельности». По данному предмету обучается 5728 учащихся.

В целях проведения мониторинга обстановки на территории района проведено 8 информационных мероприятий. В результате проведенной совместной работой с прокуратурой Ипатовского района  выявлен 21  факт распространения информационных материалов экстремистского характера.

Приобретено 7 плакатов по профилактике терроризма и экстремизма.

В рамках реализации мероприятий  по совершенствованию и развитию гражданской обороны  приобретены приборы, носилки и 7 противогазов и имущества для спасательных служб ГО района. Созданный финансовый резервный фонд в размере 3000,0 тыс. руб. позволяет оказывать помощь населению и подведомственным организациям по ликвидации ЧС различного вида.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой составила 106,1%.

При этом следует отметить, что из 30 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 8,

- - выполнено - 17,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 5.

Нулевое исполнение по показателям «удельный вес переведенных школьных дошкольных учреждений на автономное теплоснабжение от общего количества», «количество изготовленных сметно - проектной документации на модернизацию и перевод дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение»  и «количество модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных и дошкольных учреждений» сложились в результате отсутствия финансирования.

Показатель «доля автомобильных дорог, находящихся в собственности Ипатовского муниципального района отвечающих нормативным требованиям» составил 9,6 при плановом показателе 11,01, что является отклонением от запланированного хода реализации, обусловлен недостаточным финансированием.

Показатель «Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации» составил «0» при плановом показателе «28», что является отклонением от запланированного хода реализации, не выполнен по причине отсутствия аварийно - спасательная группа района.

В целом, невыполнение данных показателей обусловлено отсутствием со стороны ответственного исполнителя анализа действительного состояния сферы и своевременного внесения изменений в муниципальную программу  в процессе ее реализации.

Предложения

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

4. Муниципальная Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 19 октября 2016 г. № 427. В 2017 году в программу 3 раза вносились изменения постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 30 мая 2017 г. № 242, от 04 августа 2017 г. № 367, от 19 декабря 2017 г. № 634).

Ответственный исполнитель программы – управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Цель программы: Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского района.

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- доля граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской 	Федерации и законодательством Ставропольского края составил 100% к плану;

- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения Ипатовского района приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве приоритетных объектов в районе составил 50,3% при плане 40,3%.

На выполнение программы в 2017 году запланировано 344506,19 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -87950,05 тыс. рублей, краевого бюджета-254403,75 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета-2152,38 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2017 год составило 344087,3 тыс. руб. или 99,9 % к бюджетной росписи.

Программа включает 3 подпрограммы: «Социальное обеспечение населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края», «Доступная среда», «Обеспечение реализации программы "Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

мерами социальной поддержки за отчетный период воспользовались 19488 гражданина;

социальная поддержка предоставлена 758 многодетным семьям на 2562 ребенка;

1668 семей, получили субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В рамках реализации мероприятий по адаптации приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения проведена работа по установке пандусов, поручней, расширение дверных проемов в образовательных организациях  70 приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой составила 120,0%.

При этом следует отметить, что из 7 целевых показателей программы:

- - перевыполнено - 2,

- - выполнено – 5.

Предложения

- Своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

- По направлению «Эффективное управление в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

5. Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управление финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 09 сентября 2015 г. № 651 (с внесенными изменениями от 19 декабря 2017 г. № 632).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Цель Программы: Обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными финансами.

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- рост удельного веса расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее- местный бюджет), формируемый в рамках муниципальных программ Ипатовского муниципального района составил 99,31% при плане 40,0%;

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов местного обеспечения составила 53,9% при плане 45,0%;

- доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений, в том числе по оплате труда (включая начисления по оплате труда) в общем объеме расходов местного бюджета на оплату труда составила  0,0% (показатель положительный);

- эффективность выравнивания бюджетной обеспеченности поселений Ипатовского района- «да» (показатель положительный).

На 2017 год запланировано 117749,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 28532,23 тыс. рублей, краевого бюджета – 89216,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программы составило в 2017 году 98128,7 тыс. руб. (83,3 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств местного бюджета 12486,3 тыс. рублей, краевого бюджета – 85642,4 тыс. рублей.

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

одним из основных показателей экономической стабильности являются  итоги исполнения бюджета. В 2017  году сохранена сбалансированность  бюджетной системы, что позволило в установленные сроки  выплачивать заработную плату в бюджетной сфере и выполнять  все социальные обязательства  перед населением;

обеспечено исполнение доходной части районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год в объеме 308520,91 тыс. рублей, исполнение уточненного плана (290079,33 тыс. рублей) составило 106,4 процента или на 18441,58  тыс. рублей больше в абсолютном выражении, (к первоначальным плановым показателям – 117,8 процента или 46606,9 тыс. рублей). К фактическим поступлениям 2016 года (283686,47  тыс. рублей) рост составил 24834,44 тыс. рублей, или 8,8 процента;

в течение 2017 года финансовым управлением ежеквартально проводился анализ кредиторской и дебиторской задолженности, которые отражали в бюджетной отчетности главные распорядители средств районного бюджета. В течение всего финансового года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала;

в 2017 году решением Совета Ипатовского муниципального района Ставропольского края «О бюджете Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» вносились 6 раз изменения (в 2016 году -4). Плановые ассигнования по расходам увеличены на сумму 63988,81 тыс. рублей и составили 1269393,28 тыс. рублей, что ниже уровня 2016 года на 5884,58 тыс. рублей. Кассовое исполнение по расходам районного бюджета сложилось в сумме 1234511,64 тыс. рублей или 97,2 процента к уточненному плану. Расходы социальной направленности отражены в Решении о бюджете как приоритетные, и финансовое обеспечение указанных обязательств производилось в течение отчетного периода в первоочередном порядке;

продолжилась работа по централизации  бухгалтерского и налогового учета и отчетности. Осуществлялся мониторинг за актуальностью информации  о муниципальных учреждениях на официальном сайте в сети «Интернет». «Программный бюджет» обеспечил переход к систематическому анализу эффективности расходов на предмет достижения поставленных целей и позволил увязать полномочия каждого главного распорядителя средств районного бюджета со Стратегией развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

- важнейшим условием обеспечения сбалансированности и устойчивости местных бюджетов является осуществление бюджетного прогнозирования на среднесрочный период и  долгосрочный период, с определением не только общих параметров бюджета, но и объемов расходов по отдельным направлениям, в том числе и по межбюджетным трансфертам. Для решения указанной задачи было разработано Положение о бюджетном процессе в Ипатовском городском округе Ставропольского края, осуществлена его корректировка.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой составила 131,7%.

При этом следует отметить, что из 19 целевых показателей программы:

- выполнено - 15,

- перевыполнено – 3,

- недостигнуто с положительной динамикой – 1.

Предложения

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

6. Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края»

Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 21 ноября 2013 г. № 949. В 2017 году 2 раза вносились изменения в программу (постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 июля 2017 г. № 315, от 19 декабря 2017 г. № 656).

Ответственный исполнитель программы - отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Цель: Развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края для обеспечения решения задач социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- доля объектов недвижимости имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Ипатовского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости имущества, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Ипатовского муниципального района Ставропольского края составила 82,0% (показатель выполнен в полном объеме);

- доля приватизированных объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Ипатовского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации составила 80,0%(показатель выполнен в полном объеме).

На выполнение программы в 2017 году запланировано 7471,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Кассовое исполнение мероприятий программы за 2017 год составило 7365,1 тыс. руб. или 98,6 % к бюджетной росписи.

Программа включает 2 подпрограммы: «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений», «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

В соответствии с полномочиями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального района  была проведена работа по заключению договоров и продаже муниципального имущества и земельных участков, в результате которой по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности в местный бюджет поступило около миллиона рублей, от реализации имущества более 9 миллионов рублей. По доходам, полученным в виде арендной платы за земельные участки, поступления составили около 65 миллионов рублей.

в 2017 году заключено 17 договоров на услуги по публикации объявлений и извещений в газете, 4 договора на услуги по оценке имущества;

заключено 9 договоров  на изготовление технической документации и внесение изменений в техническую документацию;

заключено 6 договоров на проведение кадастровых работ по земельным участкам.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой составила 125,0%.

При этом следует отметить, что из 7 целевых показателей программы:

- выполнено - 6,

- перевыполнено – 1.

Предложения

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

По направлению «Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

- Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» утверждена постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 31 октября 2013 г. № 884. В 2017 году внесено 5 изменений в программу (постановление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 02 февраля 2017 г. № 43, от 12 июля 2017 г. № 317, от 08 августа 2017 г. № 371, от 19 декабря 2017 г. № 635).

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

Цели Программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском районе Ставропольского края, развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края, формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края, снижение административных барьеров в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края, обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и иных мероприятий.

По итогам 2017 года наблюдается положительная динамика выполнения показателей индикаторов достижения целей Программы, в частности:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составил 324 ед. при плане 323 ед.;

- индекс оборота розничной торговли составил 104,6% к плану 103,5%;

- объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 27,3 тыс. руб. при плане 25,1 тыс. руб.;

- общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района составил 53,2 тыс. ед. при плане 35,0 тыс. ед.;

- производство сельскохозяйственной продукции на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края составил 9 100,0 тыс. руб. при плане 7750,0 тыс. руб.

Согласно бюджетной росписи на реализацию программы в 2017 году было предусмотрено финансирование в объеме 93048,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,1 тыс. руб., краевого бюджета – 24923,7 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 68121,9 тыс. руб. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 91947,9 тыс. рублей или 98,8 % к плановому финансированию (краевые средства – 24731,7 тыс. руб., средства местного бюджета – 67216,2 тыс. руб.).

Программа включает 6 подпрограмм: - «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края», «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края», «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг», «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края и иных мероприятий».

В ходе реализации программы проведены следующие мероприятия:

в рамках совершенствования деятельности органов местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства» на  территории Ипатовского района, в котором приняли участие более 130 субъектов малого и среднего бизнеса. В рамках проводимого мероприятия 39 представителей предпринимательского сообщества были награждены Почетными  грамотами  Торгово –промышленной палаты Ставропольского края,  Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, администрации муниципального образования г. Ипатово, Благодарственными письмами дополнительного офиса Ставропольского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк»;

в рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам четыре раза в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов за счет средств местного бюджета. Освоения средств не было из-за отказа на участие двум субъектам малого предпринимательства в связи с несоответствием требованиям двух заявок и поданных для участия в конкурсе документов, а также отсутствием заявок, оформленных в соответствии с требованиями конкурса. В тоже время, 447 субъектов малого и среднего предпринимательства получили государственную и муниципальную поддержку, в том числе финансовую поддержку получили 78 субъекта предпринимательства;

в целях создания комфортных условий населению Ипатовского муниципального района за счет средств участников Программы  в 2017 году открыто 18  торговых объектов и объектов общественного питания и бытового обслуживания потребительского рынка на территории Ипатовского района с созданием 55 рабочих мест;

в целях создания условий для развития потребительского рынка, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского района выделена субсидия из средств местного бюджета в размере 4650,6 тыс. рублей МУП «Центральный рынок»  для погашения кредиторской задолженности, сложившейся по состоянию на 01.01.2017 года по налоговым и неналоговым платежам, взносам во внебюджетные фонды. Предоставленная субсидия позволила 30 предпринимателям сохранить рабочие места, тем самым обеспечив население района товарами и услугами;

опубликовано восемь статей в районной газете «Степные зори» по вопросам торговли и бытового обслуживания населения;

в Ипатовском муниципальном районе сформирована База данных инвестиционных проектов, в которую вошли 90 инвестиционных проектов с объемом инвестиционных вложений в сумме 6,7 млрд. рублей и созданием 106 рабочих мест. Фактически в 2017 году  осуществлялась реализация 78 инвестиционных проектов, в т.ч. 8 крупных и 70 проектов 4 уровня (поселений). Фактически объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности за счет собственных средств  в 2017 году составил 3330 млн. рублей с созданием 106 рабочих мест. При этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского городского округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья,  ежеквартально актуализировалась на официальном сайте министерства  экономического развития Ставропольского края и размещалась на официальном сайте администрации района. За 2017 год в ходе реализации инвестиционных проектов создано 51 новое рабочее место.

В рамках подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение  качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» осуществлялось обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского муниципального района Ставропольского края, которым в 2017 году  предоставлено более 289 государственных и муниципальных услуг. В соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ оказывается 43 сопутствующие платные услуги. За 2017 г. общее количество обращений в МКУ «МФЦ» Ипатовского района составило 53184, из них оказано 44635 федеральная услуга, 4932 региональных услуг и 3142 муниципальных, а также 413 услуг АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", 62 услуги для бизнеса. Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского муниципального района Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей в 2017 году составила 60%;

в целях оптимизации государственных и муниципальных услуг переведено  в электронный вид 10 муниципальных услуг.

В рамках реализации подпрограммы "Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края" организованы соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

по мероприятию организации и проведения праздничных мероприятий доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского района, участвующих в праздничных мероприятиях, посвященных 40-летию Ипатовского метода уборки урожая в рамках  проведения «Дня Поля» к общему числу сельскохозяйственных организаций Ипатовского района и составила 95%.

организации агропромышленного комплекса Ипатовского района, принимающие участие в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского района  составили 25%;

в средствах массовой информации опубликовано 117 статей о развитии сельского хозяйства.

Вывод

Анализ уровня достижений целевых показателей позволяет сделать вывод об эффективности реализуемой программы, средняя степень достижения значений целевых показателей  которой составила 121,1%.

При этом следует отметить, что из 45 целевых показателей программы:

- выполнено - 19,

- перевыполнено - 21,

- недостигнуто с отрицательной динамикой – 5.

Отрицательная динамика целевого показателя «темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах» (102,0% к плану 103,5%) сложилась в связи с инфляционными процессами в экономике и вступлением в силу закона Ставропольского края от 6 апреля 2015 г. N 35-кз "О внесении изменения в статью 5.1 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ставропольского края, внесении изменений в Закон Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае" и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ставропольского края";

невыполнение целевого показателя «темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя района к предыдущему году (в действующих ценах)» (4,6% при плановом показателе 6,0%) сложилось в результате снижения покупательской	 способности населения района;

невыполнение целевого показателя «индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском районе» (96,0% при плановом показателе 102,2%) объясняется произошедшей ротацией организаций, обусловленной  переездом на территорию округа организации, имевшей в 2016 году значительный объем производства строительных работ, а в 2017 году, изменившую направленность деятельности на  аренду нежилого недвижимого имущества, которая послужила снижению темпа роста объема работ и услуг не только в данной организации, но и в целом по округу по виду деятельности «строительство жилых и нежилых зданий» (ООО «419 Управление начальника работ»).

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» не достигнуты следующие целевые показатели:

«производство продукции животноводства в хозяйствах всех категории, в т.ч. маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» (12,0 тыс. гол. при плане 14,5 тыс. гол.),  «количество поголовья овец в личных подсобных хозяйствах, находящихся на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» (23 001,0 ед. при плане 24 351,0 ед.) по причине сокращения поголовья.

В целом, невыполнение данных показателей обусловлено отсутствием со стороны ответственного исполнителя (соисполнителя) анализа действительного состояния сферы и своевременного внесения изменений в муниципальную программу  в процессе ее реализации.

Предложения

- Для достижения плановых целевых показателей  мероприятий программы, ответственному исполнителю (соисполнителю) необходимо систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, как на момент ее утверждения, так и в процессе ее реализации.

- По итогам проводимого анализа своевременно вносить изменения в муниципальную программу в части корректировки плановых целевых показателей, основных мероприятий.

- При внесении изменений в детальный план – график учитывать степень выполнения значений контрольных событий.

Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ

По итогам анализа степени достижения непосредственных результатов реализации основных мероприятий программ, по большинству программ основные мероприятия выполнены в полном объеме и все запланированные результаты их реализации достигнуты (муниципальные услуги оказаны в полном объеме, проведены запланированные в рамках программ мероприятия и они дали ожидаемые результаты).

В результате проведенной оценки эффективности муниципальных программ ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры, продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

- Результаты оценки эффективности реализации программ в 2017 году свидетельствуют о качественном росте подготовки муниципальных программ.

- Имеющиеся результаты оценки дают возможность составить общий рейтинг эффективности реализации имеющихся программ в 2017 году исходя из среднего значения степеней достижения целей программы и задач их подпрограмм (Приложение 3).

Приложение № 1

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения непосредственных результатов основных мероприятий программ и их финансовом обеспечении в 2017 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения непосредственных результатов программы (процентов) | Кассовое исполнение расходов на реализацию программ в 2017 году (процентов к плану) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первоначальный | уточненный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 110 | 102,4 | 97,2 |
| 2. | Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 127,5 | 138,2 | 99,9 |
| 3. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 91,3 | 59,4 | 98,8 |
| 4. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 127,1 | 97,1 | 83,3 |
| 5. | Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 133,3 | 101,2 | 98,6 |
| 6. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 92,6 | 157,1 | 82,2 |
| 7. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 108,3 | 104,5 | 99,9 |

_________________________

Приложение № 2

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

ИНФОРМАЦИЯ

о степени достижения целей программы и о степени решения задач их подпрограмм в 2017 году

| № п/п | Наименование программы | Степень достижения целей программы* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| 1 | Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 200 | 166,7 | 150 | 175 | 133,3 | 100 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 140 | 50 | 125 | 200 | 200 | 200 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 200 | 100 | 200 | 200 | 0 | 66,7 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 166,7 | 160 | 0 | 100 |  |  |
| 4 | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 150,00 | 66,7 | 66,7 | 166,7 | 208,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 106,8 | 100 | 100 | 155,5 | 150 | 103,5 | 133 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Значение степени достижения целей программы (решения задач подпрограмм) интерпретируется следующим образом:

более 100 процентов- результативность достижения целей программы (решения задач подпрограмм) оценивается «выше плановой»;

от 90 процентов до 100 процентов включительно- результативность достижения целей программы (решения задач подпрограмм) оценивается «плановая»;

от 75 процентов до 90 процентов- результативность достижения целей программы (решения задач подпрограмм) оценивается «ниже плановой»;

менее 75 процентов- результативность достижения целей программы (решения задач подпрограмм) оценивается «неэффективная».

______________________________________

Приложение № 3

к сводному годовому докладу

о ходе реализации и об оценке

эффективности реализации

муниципальных программ

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

РЕЙТИНГ

эффективности реализации программ в 2017 году

| № п/п | Наименование программы | Среднее значение степеней достижения целей программы и задач ее подпрограмм (процентов) | Оценка результативности достижения целей программы (решение задач подпрограммы ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Улучшение культурно- досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 133,2 | Выше плановой |
| 2. | Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 131,7 | Выше плановой |
| 3. | Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 142,9 | Выше плановой |
| 4. | Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края | 125,0 | Выше плановой |
| 5. | Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 121,1 | Выше плановой |
| 6. | Социальная поддержка граждан в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 120,0 | Выше плановой |
| 7. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края | 106,1 | Выше плановой |

___________________________

1