## таб8 мониторинг за 1 кв2018
Таблица № 8
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
отчетный период: 1 квартал 2018 года
Ответственный исполнитель: отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события. | План начала реализации мероприятия/факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события/факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | ИТОГО (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ПРОГРАММА "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 126611.777 | 0 | 58927.268 | 0 | 0 | 126611.777
1.1 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 42459.858 | 0 | 17208.418 | 0 | 0 | 42459.858
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 1 Подпрограммы 1 предусмотрены Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства на сумму 194802,90 тыс.руб., израсходовано-42459,86 тыс. руб. Выполнение осуществляется в установленные планом-графиком сроки , и составило 21,80%.
1.1.1 | в том числе по мероприятию "Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 25251.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25251.44
1.1.2 | в том числе по мероприятию "Информатизация системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | в том числе по мероприятию "Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | в том числе по мероприятию "Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2126.924 | 0 | 2126.924 | 0 | 0 | 2126.924
1.1.5 | в том числе по мероприятию "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1191.15 | 0 | 1191.15 | 0 | 0 | 1191.15
1.1.6 | в том числе по мероприятию "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в муниципальных общеобразовательных организациях" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 13890.344 | 0 | 13890.344 | 0 | 0 | 13890.344
| Контрольное событие 1 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 1 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Количество образовательных организаций, в которых созданы условия для развития информационного пространства(мероприятие запланировано на 2 квартал 2018г.) . Семь сотрудников образовательных организаций дошкольного образования, повысили свою квалификацию за отчетный перриод . Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования ,выплачивается своевременно, процент исполнения составил 32,6% к годовому плану. Производится своевременное финансирование и выплата заработной платы работникам за счет средств местного и краевого бюджета, своевременная оплата налогов и коммунальных платежей , процент исполнения составил 94,6 % по отношению к квартальному плану. Меры социальной поддержки педработников образовательных организаций, расположенных в сельской местности выплачиваются в срок, кассовое исполнение составило 36,8 % по отношению к годовому плану, на 01.04.2018 года количество получателей 488 человек. Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования составляет 100 %, увеличение количества воспитанников дошкольных образовательных организаций составило 54 человека..
1.2 | Основное мероприятие 2 "Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 74885.233 | 0 | 41650.31 | 0 | 0 | 74885.233
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 2 Подпрограммы 1 предусмотрены Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства на сумму 349698,16 тыс.руб., израсходовано-74885,23 тыс. руб. Выполнение осуществляется в установленные планом-графиком сроки , и составило 21,41%.
1.2.1 | в том числе по мероприятию "Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 32184.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32184.58
1.2.2 | в том числе по мероприятию "Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей " | 01.05.2018 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | в том числе по мероприятию "Обеспечение социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в части организации 2-разового горячего питания" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1019.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019.907
1.2.4 | в том числе по мероприятию "Обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА)" | 01.05.2018 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.5 | в том числе по мероприятию "Информатизация системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.6 | в том числе по мероприятию "Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 30.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.436
1.2.7 | в том числе по мероприятию "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3450.91 | 0 | 3450.91 | 0 | 0 | 3450.91
1.2.8 | в том числе по мероприятию "Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 38199.4 | 0 | 38199.4 | 0 | 0 | 38199.4
1.2.9 | в том числе по мероприятию "Создание общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного бюджета" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.10 | в том числе по мероприятию "Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств краевого бюджета" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.11 | в том числе по мероприятию "Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.12 | том числе по мероприятию "Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.13 | том числе по мероприятию "Выполнение реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий (в т.ч.спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.14 | том числе по мероприятию "Ремонт асфальтового покрытия территорий образовательных организаций" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 2 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей согласно детального плана-графика запланировано на 2 квартал 2018 г. Количество лагерей дневного пребывания детей, получивших заключение (разрешение) на открытие (мероприятие запланировано на 2 квартал 2018г.). На 01.04.2018 года 562 ребенка, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охваченны 2-разовым горячим питанием. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в едином государственном экзамене по предметам(в 2018 году основной период государственной итоговой аттестации начнется с 25.05.2018 года). 47 сотрудников общеобразовательных организаций, повысили свою квалификацию за отчетный период. Производится своевременное финансирование и выплата заработной платы работникам за счет средств местного и краевого бюджетов, оплата коммунальных услуг и налогов, процент исполнения составил 97,07 % к квартальному плану. Меры социальной поддержки педработников сельских поселений выплачены своевременно, процент освоения составил 87,3 % к квартальному плану. Создание общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств местного и краевого бюджета запланировано на 2 квартал 2018 года .Проведение работ по капитальному ремонту кровель в муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет местного и краевого бюджета запланированы на 2- 3 квартал. На мероприятия по выполнению реконструкций, капитального, текущего ремонта зданий (в т.ч. спортивных залов), сооружений и инженерных сетей, благоустройство территории, выполнение комплекса подготовительных мероприятий и изготовление проектно - сметной документации, ремонту асфальтового покрытия территорий образовательных организаций средства не предусмотрены программой в 2018 году.
1.3 | Основное мероприятие 3 "Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8684.92 | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 8684.92
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 3 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 3 Подпрограммы 1 предусмотрены Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства на сумму 40008,64 тыс.руб., кассовое исполнение - 8684,92 тыс. руб. Выполнение осуществляется в установленные планом-графиком сроки , и составляет 21,71%.
1.3.1 | том числе по мероприятию "Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 8594.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594.823
1.3.2 | том числе по мероприятию "Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей " | 01.05.2018 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.4 | том числе по мероприятию "Проведение спортивных мероприятий" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 21.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.557
1.3.5 | том числе по мероприятию "Информатизация системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.6 | том числе по мероприятию "Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.7 | том числе по мероприятию "Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 68.54 | 0 | 68.54 | 0 | 0 | 68.54
1.3.8 | том числе по мероприятию "Повышение заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств краевого бюджета" | 01.09.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 3 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Проведение акарицидных (противоклещевых) обработок пришкольных лагерей согласно детального плана-графика запланировано на 2 квартал 2018 г. По проведению спортивных мероприятий процент исполнения составил - 94,97 %(приняло участие 305 учащихся в 2-х краевых и 5 районных мероприятиях). Мероприятия по информатизации системы образования запланировано на 2 квартал 2018 года. Мероприятие по организации и проведению переподготовки сотрудников организаций системы образования запланировано на 2-3 квартал 2018г. Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" освоены на 94,7 %. Выплаты в связи с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей за счет средств краевого бюджета на 01.04.2018 не предусмотрены Программой.
1.4 | Основное мероприятие 4 "Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 522.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.12
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 4 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 4 Подпрограммы 1 предусмотрены Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства в размере 7565,36 тыс.руб., касса-522,12 тыс. руб. Выполнение осуществляется в установленные планом-графиком сроки , и составило 6,90 %.
1.4.1 | том числе по мероприятию "Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 522.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.12
1.4.2 | том числе по мероприятию "Организация питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей" | 01.05.2018 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3 | том числе по мероприятию "Компенсация родительской платы стоимости путевки в загородный центр" | 01.06.2018 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 4 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных учреждений произведены в полном объеме , процент исполнения 100% . Мероприятие по организации питания детей и подростков в лагерях дневного пребывания детей согласно плана-графика запланировано на 2 квартал 2018 года. Мероприятия по компенсации родительской платы стоимости путевки в загородный центр согласно детального плана графика запланированы на 2 квартал 2018 года.
1.5 | Основное мероприятие 5"Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 59.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.646
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 5 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 5 Подпрограммы 1 предусмотрены Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства на 813,86 тыс.руб., израсходовано-59,65 тыс. руб. Выполнение в рамках сроков детального плана-графика, и составило 7,33 %.
1.5.1 | том числе по мероприятию "Обеспечение участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.2 | том числе по мероприятию "Обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА)" | 01.05.2018 | 01.09.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.3 | том числе по мероприятию "Выявление, поддержка и сопровождение талантливых детей и подростков" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.743
1.5.4 | том числе по мероприятию "Информатизация системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.5 | том числе по мероприятию "Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
1.5.6 | том числе по мероприятию "Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.7 | том числе по мероприятию "Проведение научно - практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с педагогами и учащимися" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 46.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.203
1.5.8 | том числе по мероприятию "Введение и обеспечение деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 1 основного мероприятия 5 Подпрограммы 1 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Обеспечение участия в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях запланировано на 2 квартал 2018г. Реализация мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ, ГИА)запланированы на 2 квартал 2018 года. Мероприятия по выявлению, поддержки и сопровождение талантливых детей и подростков исполнены на 100% по отношению к квартальному плану. Мероприятия по информатизации системы образования запланированы на 2 квартал 2018 года. Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства (проведено 2 этапа участвовало 16 человек). Организация и проведение переподготовки сотрудников организаций системы образования запланированы на 2 квартал2018года . Средства по проведению научно - практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с педагогами и учащимися освоены на 46,20 % по отнощению к годовому плану .Введение и обеспечение деятельности казачьего компонента в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края планируются на 2 квартал 2018 года.
2. | Подпрограмма 2 «Пожарная безопасность образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края», всего | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 921.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.1
2.1 | Основное мероприятие 1 "Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 921.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.1
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 Подпрограммы 2 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 1 Подпрограммы 2 предусмотрены Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства в размере 2695,10 тыс.руб., исполнение-921,10 тыс.руб. Выполнение осуществляется в установленные планом-графиком сроки , и составило 34,18 %.
2.1.1 | том числе по мероприятию "Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | том числе по мероприятию "Устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | том числе по мероприятию "Приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 921.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921.1
2.1.4 | том числе по мероприятию "Ремонт источников противопожарного водоснабжения" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.5 | том числе по мероприятию "Ремонт и замена электропроводки" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 2 основного мероприятия 1 Подпрограммы 2 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
В 6 образовательных учреждениях запланировано на 3 квартал 2018 года обработка огнезащитным составом деревянных конструкций зданий. Запланировано на 3 квартал 2018 года в 5-ти образовательных учреждениях, в которых будет произведено устройство, ремонт и испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на зданиях. Средства на мероприятия по ремонту источников противопожарного водоснабжения, а также на ремонт и замену электропроводки не предусмотрены программой в 2018 году.
3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2012 | 31.12.2018 | 3947.168 | 0 | 2564.227 | 0 | 0 | 3947.168
3.1 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1572.818 | 0 | 189.877 | 0 | 0 | 1572.818
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 1 Подпрограммы 3 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 1 Подпрограммы 3 запланированы Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства в размере 11010,05 тыс.руб., касса-1572,82 тыс. руб. Выполнение осуществляется в установленные планом-графиком сроки , и составило 14,29%.
3.1.1 | том числе по мероприятию "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 81.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.153
3.1.2 | том числе по мероприятию "Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 736.365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.365
3.1.3 | том числе по мероприятию "Расходы на обеспечение деятельности (оказанием услуг) муниципальных организаций" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 565.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565.423
3.1.4 | том числе по мероприятию "Расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 189.877 | 0 | 189.877 | 0 | 0 | 189.877
| Контрольное событие 3 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 3 основного мероприятия 1 Подпрограммы 3 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Обеспечены своевременные выплаты по заработной плате работникам органов местного самоуправления, выплаты за коммунальные услуги и оплата налогов. Своевременно проводятся расходы на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Освоение средств по отношению к квартальному плану составило -88,70%, по отношению к годовому плану -14,29%.
3.2 | Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 2374.35 | 0 | 2374.35 | 0 | 0 | 2374.35
Сведения о ходе реализации основного мероприятия 2 Подпрограммы 3 Программы, причины невыполнения, отклонения сроков, объемов финансирования основного мероприятия и их влияние на ход реализации Программы.
На основное мероприятие 2 Подпрограммы 3 запланированы Программой "Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края" средства на сумму 12421,51 тыс.руб., израсходовано-2374,35 тыс. руб. Выполнение осуществляется в установленные планом-графиком сроки , и составило 19,12%.
3.2.1 | том числе по мероприятию "Единая субвенция для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 889.04 | 0 | 889.04 | 0 | 0 | 889.04
3.2.1.1 | том числе по мероприятию "Выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю)" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1485.31 | 0 | 1485.31 | 0 | 0 | 1485.31
3.2.1.2 | том числе по мероприятию "Выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1.3 | том числе по мероприятию "Выплата единовременного пособия усыновителям" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3 | х | х | х | х | х | х | х | х
Сведения о выполнении контрольного события 3 основного мероприятия 2 Подпрограммы 3 Программы, причины невыполнения или отклонения сроков выполнения, влияние на ход реализации Программы.
Обеспечена своевременная выплаты социальных пособий усыновителям, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям, своевременное финансирование единой субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке семьи и детей. Освоение средств по отношению к квартальному плану составило -97,32 %. Количество детей, находящихся под опекой -84 человека, количество детей, находящихся в приемных семьях составляет -32 человека. В Ипатовском городском округе число приемных семей-14 шт.