| Мониторинг реализации Программы Наименование Программы: Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края отчетный период: 1 квартал 2018 года Ответственный исполнитель: финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет, всего |  |  | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 6+9) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Программа «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ И УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1: повышение качества Управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | Ежемесячное проведение мониторинга, анализа поступлений налоговых доходов от социально-значимых организаций Ипатовского района Ставропольского края и выяснение причин снижения уплаты по налогам в местный бюджет профилактике, предупреждению и пресечению нарушений трудовых прав работников работодателями, осуществляющими деятельность на территории ИГО СК, в части снижения объема недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в консолидированный бюджет края, и выявления дополнительных источников наполнения консолидированного бюджета края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Аналитическое заключение финансового управления |  | 02.04.2018/ 20.02.2018, 20.03.2018 |  | 20.04.2018/ 20.02.2018 20.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в феврале – марте 2018 г. в администрацию Ипатовского городского округа Ставропольского края представлены Сведения по уплате налогов в бюджет Ипатовского городского округа социально значимыми предприятиями с результатами мониторинга за январь, февраль 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Активизация деятельности Межведомственной комиссии по погашению задолженности по налогам и сборам, подлежащим зачислению в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 Составление списка налогоплательщиков, имеющих задолженность для рассмотрения на заседаниях районной межведомственной комиссии |  | 01.03.2018/ 14.03.2018 |  | 26.03.2018/ 14.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии по вопросам увеличения налогового потенциала, контроля за поступлением налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края сформированы списка налогоплательщиков, имеющих задолженность более 10 тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 01.02.2018 |  | 28.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Формирование и утверждение бюджетного прогноза Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Утверждение бюджетного прогноза ИГО СК на долгосрочный период |  | 01.02.2018/ 01.02.2018 |  | 28.02.2018/ 13.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетный прогноза ИГО СК на 2018-2023 годы утвержден постановлением администрации ИГО СК от 13.02.2018 г. № 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2. | Приведение параметров бюджетного прогноза Ипатовского городского округа Ставропольского края на долгосрочный период в соответствие с решением о бюджете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Утверждение бюджетного прогноза ИМР СК на долгосрочный период |  | 01.02.2018/ 01.02.2018 |  | 28.02.2018/ 13.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры проекта бюджетного прогноза приведены в соответствие с решением Думы ИГО СК «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 26 декабря 2017 г. № 108 и утверждены постановлением администрации ИГО СК от 13.02.2018 г. № 116 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4. | Совершенствование деятельности главных администраторов доходов бюджета в целях повышения степени достоверности прогнозируемых доходов и уровня их собираемости |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.5. | Взаимодействие с территориальными органами федеральной власти и органами исполнительной власти Ставропольского края по вопросу укрепления платежной дисциплины и сокращения задолженности в местный бюджет по администрируемым платежам |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Основное мероприятие: Резервирование средств для решения вопросов местного значения |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Обеспечить выполнение по финансовому обеспечению непредвиденных расходов Ипатовского городского округа, связанных с решением вопросов местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 9 Оперативное внесение изменений в сводную бюджетную роспись ИГО СК |  | 09.01.2018/ 30.01.2018 |  | 31.12.2018/ 29.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В течение 1 квартала 2018 года было осуществлено 23 изменения в сводную бюджетную роспись бюджета ИГО СК, с целью перераспределения средств зарезервированных финансовому управлению АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Привести в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации Порядок формирования и финансового обеспечения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями |  | 11.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Согласование муниципального задания |  | 11.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06.02.2018 г. № 90 внесены изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | Муниципальное задание для учреждений необходимо будет составлять в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг (работ) |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 3 Мониторинг разработки стандартов качества оказания муниципальных услуг, актуальности сведений в отношении услуг, оказываемых учреждениями в региональном перечне (классификаторе) государственных (муниципальных) услуг (работ) |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 | 31.12.2018/31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевые органы АИГО СК(за исключением отдела образования)- отдел культуры и молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту разработали и утвердили стандарты качества оказания муниципальных услуг в соответствующих сферах деятельности. В региональном перечне поименованы муниципальные правовые акты ИГО СК, утверждающие стандарты качества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие: Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие муниципального правового акта, предусматривающего утверждение плана мероприятий по оптимизации расходов местного бюджета округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Мониторинг соблюдения норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления округа, установленного постановлением Правительства Ставропольского края |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 | 31.12.2018/31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановые назначения на содержание органов местного самоуправления ИГО СК утверждены решением Думы ИГО СК о местном бюджете в пределах норматива, установленного Правительством Ставропольского края -20,16. Распоряжения администрации ИГО СК от 05 февраля 2018 г. №19-р утвержден Плана мероприятий, направленных на увеличение роста доходов и оптимизацию расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2018-2020 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.2 | Проведение обучающих семинаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Размещение информации о проведении семинаров на официальном сайте АИГО СК в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» |  | 01.07.2018/ 09.02.2018 | 31.12.2018/ 09.02.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 февраля 2018 года в актовом зале финансового управления АИГО СК был проведен семинар для главных администраторов доходов бюджета на тему «Работа в системе удаленного финансового документооборота (СУФД)».Информация размещена на сайте администрации ИГО СК http://www.ipatovo.org/page.php?id=14144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Основное мероприятие: Подготовка информации в формате "Бюджет для граждан" |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Реализация закрепленного в Бюджетном кодексе Российской Федерации принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации в доступном для граждан виде о бюджетном процессе в Ипатовском городском округе Ставропольского края |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 | 31.12.2018/ 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В 1 - ом квартале 2018 года размещены: итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, ежемесячные отчеты об исполнении бюджета за январь, февраль 2018 года, решение Думы Ипатовского городского округа от 27 февраля 2018 г. № 10 «О внесении изменений в решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 108 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | Основное мероприятие: Мониторинг размещения муниципальными учреж-дениям актуальной информации на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", www.bus.gov.ru в полном объеме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2 Постоянный мониторинг финансовым управлением наполнения и актуализация данных о муниципальных услугах, муниципальных работах, муниципальных учреждениях Ипатовского городского округа на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (bus.gov.ru) |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 | 31.12.2018/ 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 31.03.2018 г. 80 учреждений ИГО СК разместили информацию в полном объеме на сайте (bus.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 2: Повышение эффективности расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие: Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение эффективности бюджетных расходов, возможностью направления высвободившихся средств на решение вопросов местного значения округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1 Разработка приказа финансового управления о внесении изменений в Порядок составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета в текущем финансовом году |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 | 31.12.2018/ 12.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказом финансового управления АИГО СК от 12.01.2018 г. № 33 утвержден Порядок составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в текущем финансовом году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений |  | 09.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 4 Проверка отчетов муниципальных учреждений округа о результатах финансово-хозяйственной деятельности |  | 09.01.2018/ 01.03.2018 | 31.12.2018/ 20.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалистами финансового управления АИГО СК проверены 80 отчетов муниципальных учреждений ИГО СК о результатах деятельности за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие: Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 5 Разработка стандартов качества оказания муниципальных услуг |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 |  | 31.12.2018/ 17.01.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отраслевые органы АИГО СК- отдел культуры и молодежной политики, комитет по физической культуре и спорту разработали и утвердили стандарты качества оказания муниципальных услуг в соответствующих сферах деятельности. постановление администрации ИГО СК от 29 декабря 2017 г. № 19 «Об утверждении стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями Ипатовского городского округа Ставропольского края в сфере культуры», приказ комитета по физической культуре и спорту администрации ИГО СК от 17 января 2018 г. № 6 «Об утверждении стандартов качества муниципальных работ в отрасли физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 6 Корректировка порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания для муниципальных учреждений округа |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 06.02.2018 г. № 90 внесены изменения в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденный постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Основное мероприятие: Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности |  | 09.01.2018 |  | 31.12.2018 |  |  | 5193,17 |  |  |  |  |  | 5193,17 |
|  | Контрольное событие 7 Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, главных администраторов (администраторов) доходов местного бюджета, главных администраторов (администраторов) источников финансирования дефицита местного бюджета и муниципальных учреждений Ипатовского городского округа МКУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 |  | 31.12.2018/ 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с 01.01.2018 г. все муниципальные учреждения ИГО СК, органы местного самоуправления ИГО СК, органы администрации ИГО СК(за исключением управления труда и социальной защиты населения) переведены на обслуживание в МКУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Основное мероприятие: Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений |  | 09.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры и образования округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 8 Мониторинг поступления доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений культуры и образования округа |  | 09.01.2018/ 10.02.208 |  |  | 31.12.2018/ 31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Начиная с февраля 2018 г. осуществляется ежемесячный мониторинг поступлений доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности муниципальных учреждений ИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3: Обеспечение реализации муниципальной программы и общепрограммные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности финансового управления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | 09.01.2018 |  |  | 31.12.2018 |  |  | 2110,82 |  |  |  |  | 2110,82 |
|  | Контрольное событие 1 Обеспечение функций финансового управления |  | 09.01.2018/ 09.01.2018 |  |  | 31.12.2018/31.03.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение функций финансового управления АИГО СК в 1 квартале 2018 г.осуществлялось в соответствии с бюджетной сметой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

городского округа Ставропольского края                                                          Л.Г.Домовцова

исп.Усик С.Н. 5-66-07