## Лист1
Приложение 8
Мониторинг реализации программы
наименование Программы: "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
отчетный период: 1 квартал 2018 года
ответственный исполнитель: Отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского
городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Программа "Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
1.1. | Подпрограмма " Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Основное мероприятие: Создание условий для развития военно- патриотического воспитания казачьей молодежи духовно- культурных основ казачества | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Проведение районных мероприятий с Ипатовским казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего общества, направленных на военно- патриотического воспитания казачьей молодежи и сохранение духовно- культурных основ казачества, а также принятие участия в краевых, межрайонных, межрегиональных мероприятиях членов казачьего общества планируется во 2 квартале 2018 года
1.2. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Профилактические мероприятия, направленные на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, а также путем увеличения количества несовершеннолетних общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего профессионального образования, прошедших тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ планируется провести в 2-4 квартале 2018 года
Контрольное событие 2: Число граждан, принимающих участие в охране общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и оказывающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края помощь правоохранительным органам в раскрытии и предупреждении правонарушений в 1 квартале 2018 года составило 155 человек
Контрольное событие 3: Приобретенние отличительной символики и страхования жизни планируется во 2 квартале 2018 года
Контрольное событие 4: Публикации в СМИ о проводимых профилактических мероприятиях и изготовление полиграфической продукции в отчетном периоде не производилась
1.3. | Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края " | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 443.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.52
1.3.1. | Основное мероприятие: Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
Контрольное событие: В отчетном периоде проведено 2 профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений
1.3.2. | Основное мероприятие: Организационно- технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 428.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.52
Контрольное событие 1: На объектах с массовым участием людей установленно 4 систем видеонаблюдения
Контрольное событие 2: Обслуженно 3 системы видеонаблюдения на объектах с массовым участием людей
Контрольное событие 3: Установка, ремонт и усиление ограждений на объектах с массовым пребыванием людей планируется на 2 квартал 2018 года
Контрольное событие 4: Установка и поддержка наружного освещения на объектах с массовым пребыванием людей планируется на 2 квартал 2018 года
Контрольное событие 5: Выполннение охранных мероприятий (установка КТС тревожной сигнализации, техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений) планируется на 2 квартал 2018 года
1.3.3. | Основное мероприятие: Информационно- аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие 1: Методические пособия, листовки по профилактике терроризма и экстремизма в отчетном периоде не разрабатывались
Контрольное событие 2: Стенды с плакатами по профилактике терроризма и экстремизма в 1 квартале 2018 года на устанавливались