**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

20 ноября 2018 г. г. Ипатово № 1454

О ходе выполнения за январь - сентябрь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за январь - сентябрь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме 758 984,39 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 142 882,45 тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программы) – 613 040,00 тысяч рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за девять месяцев текущего года составили 672 658,25 тысяч рублей (88,6 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 137,93 тысяч рублей (63,1 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета – 1 928,19 тысяч рублей (67,8 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного бюджета – 85 752,13 тысяч рублей (60,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 584 840,00 тысяч рублей (95,4 процентов к плану).

В рамках Программы предусмотрена реализация 27 основных мероприятий с выполнением 26 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 21 мероприятия. Расходы, предусмотренные Программой, направлены на обеспечение достижения основных показателей и выполнение контрольных событий.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2018 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о ходе выполнения за январь- сентябрь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244) (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2018 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(до 31 декабря 2018 года).

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, продуктивности мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу

(срок – до 10 декабря 2018 г.);

3. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского округа в информационно- коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края С.Б. Савченко

Проект вносит заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Т.А. Фоменко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края Э.В. Кондратьева

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края М.А. Коваленко

Проект постановления подготовлен отделом экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Ж.Н. Кудлай

Рассылка:

Дело 1

Фоменко Т.А. 1

Отдел экономического развития 2

Отдел правового и кадрового обеспечения 1

Сайт 1