Утверждена

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

От 20 ноября 2018 г. № 1454

Информация

о ходе выполнения за январь - сентябрь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г.    № 25

Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утверждена постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244) (далее - Программа) и  включает в себя пять подпрограмм:

Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края;

Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края;

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2018 году  предусмотрено финансирование в объеме 758 984,39 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 142 882,45  тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программы) – 613 040,00 тысяч рублей.

Кассовые расходы мероприятий по Программе за январь- сентябрь 2018 года составили 672 658,25 тысяч рублей (88,6 процентов к плану), в том числе за счет средств федерального бюджета- 137,93 тысяч рублей (63,1 процент к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета – 1 928,19 тысяч рублей (67,8 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 85 752,13 тысяч рублей (60,0 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 584 840,00 тысяч рублей (95,4 процентов к плану).

В рамках программы предусмотрена реализация 27 основных мероприятий с выполнением 26 контрольных событий. В отчетном периоде осуществлялась реализация 21 мероприятия.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 428,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 53,64 тысяч рублей (12,5 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

Низкое исполнение мероприятий подпрограммы обусловлено в основном за счет мероприятия «Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края в виде грантов». В отчетном периоде трижды был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов за счет средств местного бюджета, но из - за отсутствия заявок на участие в конкурсе, освоение отсутствовало. При этом в рамках выездных мероприятий в третьем квартале текущего года на территории 12 сельских населенных пунктов проведены беседы с субъектами малого и среднего предпринимательства о возможности предоставления государственной и муниципальной поддержки с предоставлением  пакета документов.

В рамках реализации основного мероприятия по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства, в период подготовки к празднованию дня Российского предпринимательства в Ипатовском округе проведен конкурс «Предприниматель года», по результатам которого определены четыре победителя по двум номинациям с вручением четырем субъектам предпринимательства кубков и дипломов.

А также проведено торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства», в котором приняло участие более 300 человек.

На проведение данных мероприятий из местного бюджета направлено 16,6 тысяч рублей (26,5 процентов к плану). Информация о мероприятии размещена на официальном сайте администрации округа.

Специалистами отдела экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края оказано содействие в  привлечении к участию предприятий Ипатовского городского округа в выставочно - ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, проводимых как на территории округа и края, так и за его пределами.   В частности, за истекший период текущего года товаропроизводители округа (АО «Сыродел», ООО «Ипатовский пивзавод», ООО «Ипатовохлебопродукт») приняли участие в мероприятиях, таких как «Масленица», мероприятиях посвященных празднованию Дня российского предпринимательства в формате «СтавПикник».

Индивидуальные предприниматели округа приняли участие в конкурсе «STAV FASHION». Повара кафе «Уют» ИП Хариной А.А. и технолог МКУ «Центр методического сопровождения образовательных организаций» приняли участие в Международном фестивале кулинарного искусства «Содружество», по итогам которого получили сертификаты о прохождении обучающего семинара.

Специалистами отдела экономического развития  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края обеспечено участие в мастер - классе «Антикризисные меры в сфере услуг: инструменты для выживания, рост на падающем рынке»   индивидуального предпринимателя Баталова Елена Владимировна.

Кроме того, четыре субъекта предпринимательства от Ипатовского округа (ООО «Ипатовский пивзавод», АО «Сыродел», ООО «Ипатовохлебопродукт», ООО «Колосок») приняли  участие в пилотном проекте «Агро! За качество!», организованного Союзом «Торгово-промышленная палата Ставропольского края»,  который направлен на поддержку местных производителей, расширение линейки товаров и увеличение объёмов их присутствия на прилавках федеральных торговых сетей.

На информационную поддержку и распространение положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет средств местного бюджета направлено на публикацию 6 статей в районной газете «Степные зори» освоено 37,0 тысяч рублей (56,6 процентов к бюджетной росписи).

В целях роста предпринимательской активности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края состоялось три заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (протоколы размещены на официальном сайте администрации района в разделе «Предпринимательство»), в том числе с участием некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства в Ставропольском крае.

В отчетном периоде 2018 года НО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 5 микрозаймов на сумму 6,000 тысяч рублей, ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края» предоставлено поручительство субъекту предпринимательства на сумму 2030,0 тысяч рублей, 57 субъектов предпринимательства получили консультационную поддержку через НО «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», а так же 146 субъектов получили консультационную поддержку АО «Федеральная корпорация по развития малого и среднего предпринимательства" через муниципальное казенное учреждение «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края» (далее - МФЦ).

Через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получили семь субъектов предпринимательства в сумме 121 425,62 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 11 248,80 тысяч рублей, в том числе 6 308,80 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 4 940,00 тысяч рублей - средства участников Программы. Фактическое исполнение подпрограммы развития потребительского рынка сложилось в сумме – 3 554,23 тысяч рублей за счет средств участников Программы (31,6 процентов к плану).

Освоенные средства были направлены на открытие трех магазинов и автомойки, реконструкции объекта общественного питания с объемом инвестиционных вложений в сумме 3 540,00 тысяч рублей и созданием 23 рабочих мест.

В рамках основного мероприятия «Заполнение свободных торговых мест на территории МУП «Центральный рынок» с целью увеличения доходов предприятия за отчетный период было заключено 27 договоров по предоставлению торговых мест на розничном рынке.

В целях контроля за осуществлением торговой деятельности на территории округа  совместно с органами МВД проводились внеплановые рейдовые мероприятия, в результате которых выявлено 19 фактов нарушений, предусмотренных требованиями Кодекса РФ «Об административных правонарушениях» от 03.12.2001 г. №195 ч.3 ст.14.16. (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции) и составлено 14 протоколов по ст. 14.27.1 (незаконная розничная продажа алкогольной продукции физическим лицам).

В рамках основного мероприятия «Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей» за январь - сентябрь 2018 г. в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 102 обращения граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры.

Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный период составила 1,2 процента.

В отчетном периоде в районной газете «Степные зори» был опубликован   информационный материал по вопросам прав потребителей.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 608 415,00 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета - 315,0 тысяч рублей, за счет  средств участников Программы - 608 100,00 тысяч рублей. Освоено – 581 300,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы  (95,5 процентов к плану).

В рамках основного мероприятия по созданию благоприятной для инвестиций административной среды ежеквартально актуализируется реестр инвестиционных площадок (состоящих из 3 земельных участков), который размещен на сайте министерства экономического развития Ставропольского края в системе «ИС- Мониторинг», предлагаемый потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов. Кроме того, сформирован перечень объектов недвижимости Ипатовского городского округа (5 объектов), предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов.

В рамках требований Стандарта и в целях реализации регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Ставропольского края по принципу «одного окна», ежемесячно формируется отчет по обращениям потенциальных инвесторов, результаты которого размещаются в федеральной информационной системе «Битрикс 24».

В отчетном периоде 2018 г. на территории Ипатовского городского округа реализуются 9 инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья. Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности составил 581 300,00 тысяч рублей с созданием 23 рабочих мест.

В отчетном периоде текущего года отделом проводилась работа с руководителями предприятий, осуществляющими деятельность на территории округа в целях содействия расширению рынков сбыта и привлечения внимания к продукции местных товаропроизводителей. В частности, оказано содействие в участии предприятий округа  в выставочно- ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, проводимых на территории  округа, края, так и за его пределами.

По итогам проведенной работы 3 хозяйствующих субъекта приняли участие в мероприятиях,  в частности АО «Сыродел» и ООО «Ипатовский пивзавод» приняли участие в выставке «Продэкспо – 2018» в г.Москва. АО «Сыродел» продемонстрировал свои лучшие сорта сыров, которые  были отмечены серебряной и бронзовой медалям, ООО «Ипатовский пивзавод» представил традиционную линейку безалкогольных напитков и пива, а также новинки, которые пришлись по вкусу всем без исключения.

СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»  принял участие в XIX Российской выставке племенных овец и коз, проходившей г. Астрахань, по результатам подведенных итогов конкурсной комиссией предприятие отмечено 3 золотыми медалями.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» освоено 7 427,67 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 62,9 процентов к плановой бюджетной росписи (11 808,49 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ипатовского района Ставропольского края» (далее - МФЦ).

За отчетный период общее количество обращений в МФЦ составило 42 957, из них оказано 32 286 федеральных услуг, 2 246 региональных услуг и 2 982 муниципальных, 5 297 прочих.

В рамках основного мероприятия по оптимизации предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском округе Ставропольского края по состоянию на 01 октября 2018 года администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края в электронной форме предоставления оказывается 16 муниципальных услуг. В соответствии с распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 09 июня 2018 года № 233-р утверждены перечень первоочередных муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид предоставления в 2018 году и  о мерах по переходу на предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией округа. Выполнение данного мероприятия запланировано в IV квартале текущего года.

В рамках основного мероприятия «проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края», положением по организации проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Ипатовского городского округа от 15 марта 2018 года № 234,  проведение  мониторинга качества предоставления муниципальных услуг обеспечивается отделами аппарата и отделам (управлениям, комитетом) со статусом юридического лица, итоговые отчеты о результатах мониторинга предоставляются по итогам года.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 127 084,10 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 218,59 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 2 843,35 тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 124 022,16 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 80 322,71 тысяч рублей (63,2 процента к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные данной подпрограммой, направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в приложении к информации о ходе выполнения за январь - сентябрь 2018 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25.

_______________________