## Лист1
Мониторинг реализации Программы
Наименование Программы: «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения
Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Отчетный период: 01.01.2018г по 30.06.2018г.
Ответственный исполнитель: управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия подпрограммы (Программы), контрольного события | План начала реализации мероприятия / факт начала реализации мероприятия | План окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события / факт окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Кассовые расходы в разрезе источников финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | местный бюджет, всего | в том числе |  | средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (Графа 5+8)
[5 empty] | федеральный бюджет | краевой бюджет
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
14. Программа "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края"
14.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5517.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.04
14.1.1. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: На официальных сайтах АИГО СК, отдела образования АИГО СК размещен 21 информационный материал по повышению безопасности дорожного движения
14.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51
Контрольное событие: В отчетном периоде проведено 62 мероприятия (викторины, конкурсы на знание правил дорожного движения учащимися общеобразовательных школ)
14.1.3. | Основное мероприятие: Улучшение условий движения и устранению аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 5511.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5511.53
Контрольное событие 1:Замененна и установленние дорожных знаков планируется на 3-4 квартал 21018 года
Контрольное событие 2: Обустройство пешеходных переходов планируется на 3-4 квартал 2018 года
Контрольное событие 3: Протяженность автомобильных дорог на которые изготовлены (обновлены) проекты организации дорожного движения расчитывается по предоставленным статистическим данным, которые предоставляются в конце отчетного года.
14.1.4. | Основное мероприятие: Проведение плановых проверок за сохранностью автомобильных дорог местного значения в установленные сроки | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Провери за сохранностью автомобильных дорог местного значения в отчетном периоде не проводились
14.2. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы Ипатовского городского округа Ставропольского края» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2.1. | Основное мероприятие: Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контрольное событие: Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения расчитывается по предоставленным статистическим данным, которые предоставляются в конце отчетного года.