Утвержден

постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

от 15 февраля 2013г.  № 109

в редакции постановления  администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

от 30 мая 2017г.  № 244

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Ипатовского муниципального района Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование показателя реализации стратегии | единица измерения показателя реализации стратегии | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 год (базовый год) | I Этап реализации стратегии (2013 - 2015 годы) |  |  | II Этап реализации стратегии (2016 - 2018 годы) |  |  | III Этап реализации стратегии (2019 - 2025 годы) |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие системы образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи | - | Отдел образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел образования АИМР СК) | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в т.ч. а). в городской местности б). в сельских поселениях | человек человек человек | 5659 2413 3236 |  | 5659 2413 3236 | 5883 2521 3362 | 5621 2549 3072 | 5728 2668 3060 | 5735 2671 3064 | 5750 2676 3074 | 5750 2676 3074 |
| 2. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие сферы здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение всеобщей доступности качественных медицинских услуг | - | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская РБ» (далее - ГБУЗ СК «Ипатовская РБ») | мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения больничными койками на 10 000 человек населения | на конец года; посещений в смену коек | 191,8 51,7 |  | 191,8 55,05 | 223,6 56,5 | 231,0 57,0 | 231,0 57,0 | 231,0 57,0 | 231,0 57,0 | 231,0 57,0 |
| 3. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие отрасли культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района | - | Отдел культуры и социального развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел культуры АИМР СК) | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа библиотеками парками культуры и отдыха | процентов процентов процентов | 97,4 91,1 100,0 |  | 94,9 91,1 100,0 | 94,9 88,1 100,0 | 94,9 88,1 100,0 | 100,0 85,7 0,0 | 100,0 85,7 0,0 | 100,0 85,7 0,0 | 100,0 85,7 0,0 |
|  |  |  |  | число платных мероприятий, проведенных на базе культурно-досуговых учреждений | единиц | 2206 |  | 2211 | 2216 | 1920 | 4228 | 4230 | 4240 | 4250 |
| 4. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие массовой физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом | - | отдел культуры АИМР СК | обеспеченность населения района плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. населения обеспеченность спортивными залами на 10,0 тыс. населения | тыс. кв. м. тыс. кв. м. | 10,00 1,0 |  | 10,00 1,2 | 17,00 1,3 | 13,5 1,4 | 13,5 1,4 | 13,5 1,4 | 13,5 1,4 | 13,5 1,4 |
| 5. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Реализация молодежной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района, края и в целом России | МП «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | отдел культуры АИМР СК | Доля молодых граждан, вовлеченных в мероприятия по реализации молодежной политики в Ипатовском районе | процентов | 50,4 |  | 56,8 | 73,2 | 73,3 | 74,2 | 74,3 | 74,4 | 74,5 |
| 6. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Формирование благоприятного социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни | - | Государственное казенное учреждения «Центр занятости населения Ипатовского района» | уровень зарегистрированной безработицы численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | процентов тыс. человек | 2,2 0,8 |  | 2,3 0,8 | 1,9 0,6 | 2,0 0,6 | 1,9 0,6 | 1,9 0,6 | 1,8 0,6 | 1,4 0,6 |
| 6.2. | Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства | - | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - УТСЗН АИМР СК) | охват коллективно- договорным процессом крупных, средних и некоммерческих организаций района | процент | 90 |  | 93 | 95 | 96,5 | 97 | 97 | 97 | 98 |
| 6.3. | Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от террористической угрозы, усиление антитеррористической защищённости объектов с массовым пребыванием людей | МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области граджанской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – АИМР СК) | Количество мероприятий направленных на усиление режима охраны и контроля допуска на объекты с массовым пребыванием людей | штук | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6.4. | Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области граджанской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при АИМР СК | Количество факторов реагирования на чрезвычайные ситуации | штук | 28817 |  | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| 7. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие агропромышленного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов | - | Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел сельского хозяйства АИМР СК) | рост физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | процентов процентов | 100,0 100,0 |  | 101,0 102,5 | 102,0 103,0 | 103,5 104,0 | 103,7 130,0 | 103,7 130,0 | 114,0 130,0 | 120,0 140,0 |
| 8. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие производственно – промышленного потенциала» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых | - | Отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отдел экономического развития АИМР СК) | оборот организаций промышленного вида экономической деятельности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями промышленного вида экономической деятельности | млн. рублей млн. рублей | 2155,2 1428,9 |  | 1936,4 1469,1 | 2079,8 1472,0 | 2385,1 1902,2 | 2910,2 2234,7 | 2958,6 2250,4 | 3017,78 2266,15 | 3079,2 2440,64 |
| 9. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие транспортного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами. | - | отдел экономического развития АИМР СК | объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта объём перевезенных грузов крупными и средними организациями района | тыс. чел. тыс. тонн | 763,4 1500,0 |  | 764,4 1550,0 | 765,4 1600,0 | 600,0 1500,0 | 547,99 1587,0 | 475,0 1590,0 | 700,0 1595,0 | 765,0 1600,0 |
| 10. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие строительного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни. | - | отдел экономического развития АИМР СК | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего в том числе введенная в действие за один год | кв. метров кв. метров | 23,3 0,063 |  | 23,6 0,105 | 23,8 0,076 | 24,1 0,056 | 24,3 0,067 | 24,4 0,073 | 24,5 0,073 | 24,5 0,073 |
| 11. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Создание благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Организация мониторинга инвестиционного климата района | - | отдел экономического развития АИМР СК | количество реализуемых инвестиционных проектов, всего в т.ч. количество реализуемых инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставропольского края сумма освоенных инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов субъектами всех форм собственности | единиц единиц млн. руб. | 21 - 438,8 |  | 22 5 440,2 | 23 5 445,8 | 24 5 457,3 | 25 7 719,8 | 50 8 2200,0 | 6 3 380,0 | 8 4 400,0 |
| 12. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Развитие частно –предпринимательской инициативы, дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел экономического развития АИМР СК | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку | единиц | 65 |  | 66 | 73 | 76 | 75 | 25 | 100 | 130 |
|  |  |  |  | из них: через министерство экономического развития Ставропольского края | единиц | 15 |  | 25 | 27 | 40 | 23 | 12 | 31 | 40 |
|  |  |  |  | из них: из бюджета Ипатовского района | единиц | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие потребительского рынка и сферы услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Развитие потребительского рынка и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям района | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел экономического развития АИМР СК | Темпы роста к предыдущему году: оборота розничной торговли оборота общественного питания | процентов процентов | 116,4 93,3 |  | 117,2 47,5 | 108,1 122,3 | 102,9 105,4 | 101,8 131,9 | 101,6 101,5 | 101,5 102,9 | 104,3 104,3 |
| 14. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Создание эффективной системы муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края | - | - | удовлетворённость населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального района (от числа опрошенных) | процентов | 80,0 |  | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 75,6 | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
| 15. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства | - | Отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - ОМХ АИМР СК) | доля коммунальных ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории: -тепловая энергия -горячая вода -холодная вода -природный газ | процентов | 23 28 97 83 |  | 25 30 98 84 | 26 32 98,5 85 | 27 33 99 88 | 28 99 99 89 | 28 99 99 89 | 28 99 99 89 | 28 99 99 89 |
| 16. Цель социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Развитие коммуникационной инфраструктуры | - | ОМХ АИМР СК | доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | процентов | 90 |  | 92 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 1.Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение качества образования в образовательных учреждениях района | МП «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел образования АИМР СК | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам | процентов | 99,46 |  | 99,35 | 99,36 | 99,1 | 97,8 | 98 | 98 | 98 |
| 1.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования | МП «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел образования АИМР СК | Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет Доля детей в возрасте от 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет | процентов процентов | 54,8 19,9 |  | 54,6 16,1 | 54,5 12,1 | 57,5 7,3 | 57,2 6,12 | 55,2 7,0 | 57,6 6,10 | 57,7 6,09 |
| 1.3. | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков | МП «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел образования АИМР СК | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | процентов процентов | 87,1 1,0 |  | 84,9 1,0 | 86,3 0,7 | 89,0 0,8 | 90,2 1,1 | 90,0 0,8 | 90,5 0,8 | 91,0 0,7 |
| 1.4. | Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений | МП «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» - | отдел образования АИМР СК отдел образования АИМР СК | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонт, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов процентов | 0 4,3 |  | 0 4,3 | 0 4,3 | 0 4,3 | 0 8,7 | 0 8,7 | 0 8,7 | 0 8,7 |
| 1.5. | Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей | - | отдел образования АИМР СК | доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процентов | 72,0 |  | 78,4 | 53,8 | 78,7 | 80,18 | 80,0 | 81,0 | 81,0 |
| 1.6. | Улучшение кадрового обеспечения отрасли образования | МП «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел образования АИМР СК | доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов процентов | 29,5 7,0 |  | 35,0 10,0 | 40,0 15,0 | 40,0 7,5 | 40,0 8,0 | 41,5 8,0 | 41,5 8,0 | 42,5 9,0 |
| 1.7. | Повышение качества школьного питания в образовательных учреждениях | МП «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел образования АИМР СК | доля учащихся, охваченных всеми видами питания | процентов | 95 |  | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 |
| 2. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение всеобщей доступности качественных медицинских услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие амбулаторно-поликлинической помощи населению | - | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» | число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет | единиц | 300 |  | 450 | 445 | 445 | 447 | 447 | 447 | 447 |
|  |  |  |  | объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на одного человека | койко/дня | 1,95 |  | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,97 | 1,97 | 1,97 | 1,97 |
| 2.2. | Создание материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в соответствии с современными нормативными требованиями | - | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» | объем оказанной амбулаторной медицинской в расчете на одного человека | посещний | 7 |  | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 2.3. | Кадровое обеспечение, формирование единой системы кадровой политики | - | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» | численность врачей всех специальностей | на конец года; тыс. чел. | 0,110 |  | 0,108 | 0,107 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |
|  |  |  |  | среднего медицинского персонала | на конец года; тыс. чел. | 0,410 |  | 0,401 | 0,403 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 | 0,404 |
| 2.4. | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия района | - | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» | доля привитого населения в общей численности населения | процентов | 99,7 |  | 99,8 | 99,9 | 98,5 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| 3. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Сохранение и популяризация библиотечного обслуживания населения Ипатовского района Ставропольского края | МП «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | отдел культуры АИМР СК | объем книговыдач количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения | тыс. экземпляров тыс. экземпляров | 660,8 7,9 |  | 662,5 8,2 | 662,6 8,3 | 662,7 8,3 | 616,7 8,5 | 616,7 8,7 | 616,7 8,9 | 616,7 8,9 |
| 3.2. | Развитие организации культурно -досуговых мероприятий на базе культурно -досуговых учреждений района | МП «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | отдел культуры АИМР СК | число культурно - досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно - досуговых учреждений района число посетителей культурно -досуговых мероприятий, проводимых на платной основе число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно - досугового типа | ед. человек единиц | 7091 45172 290 |  | 7100 45175 291 | 7105 45185 292 | 4800 25900 292 | 9910 84932 300 | 9915 84940 300 | 9920 84980 300 | 9930 85000 300 |
| 3.3. | Оказание услуг дополнительного образования в сфере культуры | - | отдел культуры АИМР СК | численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры | человек | 692 |  | 695 | 698 | 630 | 640 | 660 | 690 | 700 |
| 4.Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание муниципального учреждения по физической культуре и спорту Ипатовского муниципального района Ставропольского края, подготовка и переподготовка кадров | МП «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | отдел культуры АИМР СК | количество ежегодно проводимых физкультурно-спортивных мероприятий, соревнований по видам спорта | ед. | 55 |  | 55 | 60 | 36 | 40 | 40 | 41 | 42 |
| 4.2. | Совершенствование пропаганды здорового образа жизни средствами физической культуры, спорта и туризма | - | отдел культуры АИМР СК | количество размещённых информаций в средствах массовой информации, на официальных сайтах города и района | кол-во публикаций | 70 |  | 72 | 75 | 40 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 4.3. | Развитие массовости физкультурного и спортивного движения, реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта | МП «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | отдел культуры АИМР СК | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 16,3 |  | 16,7 | 17,2 | 19,97 | 27,0 | 27,5 | 28,0 | 28,2 |
| 5.Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие и реализация потенциала молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание комфортных условий для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека | - | отдел культуры АИМР СК | количество проведенных районных мероприятий с детьми и молодежью количество детей и молодёжи вовлеченных в организацию и проведение мероприятий | единиц человек | 60 6500 |  | 65 7000 | 70 7500 | 75 8000 | 78 8115 | 78 8150 | 78 8180 | 78 8200 |
| 5.2. | Поддержка и развитие деятельности детских и молодёжных общественных объединений | МП «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения, обеспечение общественного порядка на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | отдел культуры АИМР СК | доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности детских и молодежных организаций, в общем количестве молодых граждан | процентов | 42,2 |  | 45,2 | 49,3 | 51,6 | 51,8 | 51,9 | 52,0 | 52,4 |
| 6.Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Обеспечение социальной защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содействие занятости населения, сдерживание роста и смягчение социальных последствий безработицы, социальная поддержка населения | - | УТСЗН АИМР СК | предоставление мер социальной поддержки социально уязвимым группам населения из средств краевого и федерального бюджетов | млн.рублей | 240,8 | 253,7 |  | 282,4 | 275 | 337,4 | 321,1 | 337,4 | 337,4 |
| 6.2. | Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства | - | отдел экономического развития АИМР СК | среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций средний размер назначенных пенсий соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пенсионера | рублей рублей раз | 13672,0 7770,97 1,2 | 15858,6 8400,4 1,3 |  | 18076,9 9150,84 1,5 | 18910,7 10140,05 1,6 | 20888,4 10790,11 1,6 | 22476,0 10994,0 1,6 | 24408,0 11543,0 1,8 | 26995,2 12042,0 2,2 |
| 6.3. | Обеспечение безопасности населения Ипатовского района от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей | МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области граджанской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при АИМР СК | Количество установленных систем видеонаблюдения на объектах с массовым пребыванием людей | штук | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  |  |  | Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных освещением в темное время суток | штук | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Количество установленных кнопок тревожной сигнализации на объектах с массовым пребыванием людей | штук | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Количество заключенных договоров и охрана сотрудниками силовых структур общеобразовательных учреждений | штук | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных, отремонтированных и усиленных ограждениями | штук | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | Количество объектов с массовым пребыванием людей обеспеченных плакатами по профилактике терроризма и экстремизма | штук | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6.4. | Повышение защищенности населения и территорий Ипатовского района от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей | МП «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | Постоянно действующий орган управления, специально уполномоченный на решение задач в области граджанской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при АИМР СК | Время реагирования МКУ «ЕДДС» на вызовы | секунд | 7 | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | Количество выездов на аварийные, нештатные и чрезвычайные ситуации | штук | 28 | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  | Объем созданного резерва по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемого | процентов | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов и привлечения инвестиций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сохранение почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию | - | отдел сельского хозяйства АИМР СК | внесение в почву органических удобрений применение биологических средств защиты растений | тыс. тонн в пересчёте на органическое вещество га | 906,0 8750 |  | 906,0 8000 | 907,0 10000 | 910,0 5500 | 1380,0 50340 | 1400,0 45000 | 1400,0 45000 | 1400,0 45000 |
| 7.2. | Развитие максимальной переработки сельскохозяйственной продукции | - | отдел сельского хозяйства АИМР СК | Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» | млн. рублей | 681,99 |  | 1557,0 | 1330,6 | 523,1 | 894,9 | 2752,0 | 2830,0 | 3386,0 |
| 7.3. | Широкое применение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, восполнение недостающих для интенсификации средств природными факторами плодородия | - | отдел сельского хозяйства АИМР СК | применение широкозахватных машин и орудий; применение минимальной и нулевой обработки почвы | процентов к посевной площади процентов к посевной площади | 80,0 50,0 |  | 80,0 55,0 | 80,0 60,0 | 80,0 25,0 | 82,0 30,0 | 80,0 30,0 | 80,0 30,0 | 80,0 30,0 |
| 7.4. | Создание рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в вопросах выгодной реализации произведенной продукции. | - | отдел сельского хозяйства АИМР СК | объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (во всех категориях хозяйств) к предыдущему году доля сельхозпроизводителей района участвующих в проводимых выставках, ярмарках на территории края, Южного федерального округа для расширения рынка сбыта производимой продукции Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов процентов процентов | 100,0 25,0 96,0 |  | 102,7 25,0 94,0 | 103,0 25,0 89,0 | 103,4 25,0 100,0 | 145,0 25,0 100,0 | 110,0 25,0 100,0 | 115,0 25,0 100,0 | 125,0 25,0 100,0 |
| 7.5. | Повышение уровня жизни сельских жителей | - | отдел сельского хозяйства АИМР СК | уровень заработной платы в агропромышленном комплексе района в сравнении со среднекраевым показателем по отрасли | процентов | 95 |  | 95 | 98 | 98 | 88 | 90 | 92 | 98 |
| 8. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Развитие материального производства, как базы роста благосостояния населения и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | - | Финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – ФУ АИМР СК) | объем собственных доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | млн. рублей | 180 |  | 185 | 199 | 320 | 509,2 | 509,2 | 509,2 | 509,2 |
| 9. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Реализация проектов и программ, направленных на создание современной и эффективной инфраструктуры транспортного комплекса. | - | ОМХ АИМР СК | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов процентов | 83,92 3,42 |  | 83,92 3,42 | 90,17 3,42 | 90,44 3,42 | 90,44 3,42 | 90,44 3,42 | 90,44 3,42 | 90,44 3,42 |
| 10. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Формирование полноценного строительного кластера, на основе производственной базы строительных организаций, предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, проектных организаций, учреждений подготовки кадров и других необходимых структур | - | отдел экономического развития АИМР СК | Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по виду экономической деятельности «строительство» | без субъектов малого предпринимательства; млн. руб. | 0,97 |  | 0,45 | 10,5 | 0,45 | 0,35 | 3,0 | 10,0 | 22,0 |
| 10.2. | Развитие жилищного строительства | - | отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - отдел имущественных и земельных отношений АИМР СК) | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров гектаров | 0,4462 0,0732 |  | 1,4 0,7118 | 3,7 0,373 | 1,8 0,55 | 0,954 0,7 | 2,2 0,9 | 2,4 1,0 | 2,6 1,1 |
| 11. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Создание благоприятного инвестиционного климата» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Формирование благоприятного имиджа и инвестиционных возможностей района | - МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел экономического развития АИМР СК | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) – всего Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | млн. рублей рублей | 2573,58 37517,0 |  | 6827,4 111051,0 | 4960,0 80850,0 | 1980,37 29819,0 | 1432,90 22814,0 | 4721,0 25126,0 | 3672,40 30650,0 | 4296,50 42000,0 |
| 12. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие частно - предпринимательской инициативы - дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Создание условий для устойчивого развития предпринимательской инициативы населения, реализации способностей к самостоятельному труду | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшения инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» | отдел экономического развития АИМР СК | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | единиц процентов | 354,4 26,2 |  | 327,6 27,5 | 314,0 20,1 | 315,0 20,4 | 322,0 28,0 | 323,0 28,3 | 324,0 28,6 | 345,0 36,0 |
| 12.2. | Сокращение административных и бюрократических барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности | - | отдел имущественных и земельных отношений АИМР СК | средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства | дней | 115 |  | 90 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 13. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие потребительского рынка и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг. | - | отдел экономического развития АИМР СК | оборот розничной торговли оборот общественного питания объем платных услуг населению | млн. рублей млн. рублей млн. рублей | 2522,3 41,5 833,7 |  | 2955,4 19,7 920,0 | 3195,9 24,1 1105,6 | 3288,2 25,4 1223,1 | 3347,4 33,5 1320,0 | 3400,0 44,0 1380,0 | 3450,0 35,0 1450,0 | 3600,0 36,5 1520,0 |
| 13.2. | Достижение сбалансированного развития сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех населенных пунктах района | - | отдел экономического развития АИМР СК | обеспеченность населения района торговыми площадями, в расчете на 1 тыс. жителей | кв.м. | 406,8 |  | 409,0 | 413,0 | 416,0 | 751,0 | 760,0 | 770,0 | 780,0 |
| 14. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Создание эффективной системы муниципального управления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Укрепление бюджетов муниципальных образований | МП «Повышение эффективности бюджетных расходов и управления муниципальными финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края» | ФУ АИМР СК | доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 43,82 |  | 37,7 | 41,28 | 59,49 | 55,72 | 52,97 | 53,24 | 55,19 |
|  |  | - |  | доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | процентов | 3,9 |  | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| 14.2. | Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | - | УТСЗН АИМР СК | предоставление услуг по принципу «одного окна», количество учреждений (привлекаемых организаций) | процентов | 0 |  | 1 | 8 | 11 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| 15. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Улучшение среды проживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | Рациональное использование коммунальных ресурсов путем развития и модернизации систем инженерно-коммунальной инфраструктуры | - | ОМХ АИМР СК | снижение потерь: - электрической энергии - природного газа | процентов процентов | 3,0 3,0 |  | 3,0 3,0 | 3,0 3,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 |
| 16. Задача социально-экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | Укрепление бюджетов муниципальных образований Ставропольского края | - | ФУ АИМР СК | средний объем расходов бюджетов муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края в расчете на одного человека | тыс. рублей | 16,3 |  | 18,1 | 16,2 | 16,5 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| 16.2. | Повышение занятости сельского населения | - | Государственное казенное учреждения «Центр занятости населения Ипатовского района» | доля официально зарегистрированных безработных приходящаяся на сельские территории | процентов | 60 |  | 58 | 57 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 |

--------------------------------