## 1
Утвержден
постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
от 24 апреля 2019 г. № 710
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2020-2022 годы»
Таблица 1
№ п/п |  | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта | Год | [5 empty] | Площадь помещений МКД: |  |  | Стоимость капитального ремонта
в том числе:
[9 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.64 | ро | 1969 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 595 | 359.1 | 359.1 | 20 | 687980 | 0 | 0 | 0 | 687980 | 1915.8452 | 2020-12-31
2 | 2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | ро | 1965 | 2017 | кирпичные | 2 | 2 | 657.6 | 609.8 | 609.8 | 20 | 1831226 | 0 | 0 | 0 | 1831226 | 3002.9944 | 2020-12-31
3 | 3 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 373 | 326.2 | 326.2 | 12 | 1191900 | 0 | 0 | 0 | 1191900 | 3653.8933 | 2020-12-31
4 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | 1477956 | 0 | 0 | 0 | 1477956 | 3715.3243 | 2020-12-31
5 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 1380617.5 | 0 | 0 | 0 | 1380617.5 | 3422.4529 | 2020-12-31
6 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | ро | 1964 | 1964 | кирпичные | 2 | 2 | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | 3569481.1 | 0 | 0 | 0 | 3569481.1 | 5642.5563 | 2020-12-31
7 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | 2576887.8 | 0 | 0 | 0 | 2576887.8 | 3522.7448 | 2020-12-31
8 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 2515703.6 | 0 | 0 | 0 | 2515703.6 | 3590.272 | 2020-12-31
|  | Итого по 2020 году | [6 empty] | 5638.4 | 4161.1 | 4161.1 | 172 | 15231752 | 0 | 0 | 0 | 15231752
2021год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 1 | 693 | 360 | 360 | 12 | 247328 | 0 | 0 | 0 | 247328 | 687.0222 | 2021-12-31
2 | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 2 | 1072.9 | 565.7 | 565.7 | 30 | 463114 | 0 | 0 | 0 | 463114 | 818.6565 | 2021-12-31
3 |  | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | ро | 1960 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 636.56 | 586.56 | 586.56 | 15 | 421468 | 0 | 0 | 0 | 421468 | 718.542 | 2021-12-31
4 |  | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 373 | 326.2 | 326.2 | 12 | 358800 | 0 | 0 | 0 | 358800 | 1099.9387 | 2021-12-31
5 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | 1768294.4 | 0 | 0 | 0 | 1768294.4 | 4445.1845 | 2021-12-31
6 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 2102190.4 | 0 | 0 | 0 | 2102190.4 | 5211.181 | 2021-12-31
7 |  | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 1115.9 | 709.7 | 709.7 | 31 | 225132 | 0 | 0 | 0 | 225132 | 317.2214 | 2021-12-31
8 |  | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | ро | 1965 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 621.7 | 380.8 | 380.8 | 19 | 1758881 | 0 | 0 | 0 | 1758881 | 4618.9102 | 2021-12-31
9 |  | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | ро | 1965 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 604 | 371 | 371 | 20 | 2083872 | 0 | 0 | 0 | 2083872 | 5616.9057 | 2021-12-31
10 |  | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 617 | 381 | 381 | 14 | 2537548.2 | 0 | 0 | 0 | 2537548.2 | 6660.2315 | 2021-12-31
11 |  | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 564.5 | 342.3 | 342.3 | 19 | 383640 | 0 | 0 | 0 | 383640 | 1120.7713 | 2021-12-31
12 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.45 | ро | 1960 | 2017 | кирпичные | 2 | 1 | 247.9 | 142.9 | 142.9 | 10 | 158756 | 0 | 0 | 0 | 158756 | 1110.9587 | 2021-12-31
13 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | ро | 1964 | 1964 | кирпичные | 2 | 2 | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | 773856 | 0 | 0 | 0 | 773856 | 1223.2943 | 2021-12-31
14 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | 983858.8 | 0 | 0 | 0 | 983858.8 | 1344.9881 | 2021-12-31
15 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 1860005.2 | 0 | 0 | 0 | 1860005.2 | 2654.4958 | 2021-12-31
16 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | ро | 1967 | 1967 | кирпичные | 2 | 2 | 982.5 | 625.6 | 625.6 | 29 | 3965307.8 | 0 | 0 | 0 | 3965307.8 | 6338.4076 | 2021-12-31
17 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 2 | 1136.7 | 728.3 | 728.3 | 24 | 1340396 | 0 | 0 | 0 | 1340396 | 1840.4449 | 2021-12-31
18 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 3 | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 450880.8 | 0 | 0 | 0 | 450880.8 | 456.4033 | 2021-12-31
19 |  | с.Бурукшун, ул.Советская,7 | ро | 1979 | 1979 | кирпичные | 2 | 1 | 420 | 301.1 | 263.5 | 20 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 111800 | 371.3052 | 2021-12-31
20 |  | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | ро | 1972 | 1972 | кирпичные | 2 | 2 | 682.35 | 394.9 | 394.9 | 16 | 1374868 | 0 | 0 | 0 | 1374868 | 3481.5599 | 2021-12-31
Итого по 2021 году |  | 9: 14841.91; 10: 10069.96; 11: 10032.36; 12: 435; 13: 23369996.6; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 23369996.6; 18: 50136.4227
2022 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | 1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 1 | 693 | 360 | 360 | 12 | 94202 | 0 | 0 | 0 | 94202 | 261.6722 | 2022-12-31
2 | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | ро | 1976 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 604.5 | 551.3 | 551.3 | 21 | 207946 | 0 | 0 | 0 | 207946 | 377.1921 | 2022-12-31
3 | 2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | ро | 1976 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 699.2 | 368.9 | 368.9 | 12 | 147899 | 0 | 0 | 0 | 147899 | 400.9189 | 2022-12-31
4 |  | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | ро | 1971 | 1971 | кирпичные | 2 | 2 | 1072.9 | 565.7 | 565.7 | 30 | 99160 | 0 | 0 | 0 | 99160 | 175.2873 | 2022-12-31
5 |  | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | ро | 1960 | 2018 | кирпичные | 2 | 2 | 636.56 | 586.56 | 586.56 | 15 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 57017 | 97.2057 | 2022-12-31
6 | 3 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | ро | 1975 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 1108.3 | 602.9 | 602.9 | 20 | 111555 | 0 | 0 | 0 | 111555 | 185.0307 | 2022-12-31
7 | 4 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | ро | 1974 | 2013 | кирпичные | 2 | 2 | 595.8 | 560.18 | 560.18 | 21 | 198030 | 0 | 0 | 0 | 198030 | 353.5114 | 2022-12-31
8 | 5 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | ро | 1974 | 2011 | кирпичные | 2 | 2 | 570 | 500 | 500 | 20 | 106597 | 0 | 0 | 0 | 106597 | 213.194 | 2022-12-31
9 | 9 | с.Бурукшун, ул. Советская, д. 13 | ро | 1977 | 2016 | кирпичные | 2 | 1 | 283.2 | 271.8 | 271.8 | 8 | 375645.6 | 0 | 0 | 0 | 375645.6 | 1382.0662 | 2022-12-31
10 |  | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | ро | 1969 | 1969 | кирпичные | 2 | 1 | 523.3 | 276.1 | 276.1 | 13 | 1219711 | 0 | 0 | 0 | 1219711 | 4417.6422 | 2022-12-31
11 | 10 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.33 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 1 | 295.8 | 197.2 | 197.2 | 15 | 1069816 | 0 | 0 | 0 | 1069816 | 5425.0304 | 2022-12-31
12 |  | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | ро | 1965 | 1965 | кирпичные | 2 | 2 | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 223110 | 0 | 0 | 0 | 223110 | 553.0739 | 2022-12-31
13 | 11 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.45 | ро | 1960 | 2017 | кирпичные | 2 | 1 | 247.9 | 142.9 | 142.9 | 10 | 111128 | 0 | 0 | 0 | 111128 | 777.6627 | 2022-12-31
14 | 12 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.61 | ро | 1964 | 1964 | кирпичные | 2 | 1 | 249 | 209 | 209 | 4 | 1711896.5 | 0 | 0 | 0 | 1711896.5 | 8190.8923 | 2022-12-31
15 |  | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | ро | 1968 | 1968 | кирпичные | 2 | 2 | 1115.9 | 709.7 | 709.7 | 31 | 384245 | 0 | 0 | 0 | 384245 | 541.4189 | 2022-12-31
16 |  | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | ро | 1970 | 1970 | кирпичные | 2 | 3 | 1061.1 | 987.9 | 987.9 | 44 | 285085 | 0 | 0 | 0 | 285085 | 288.5768 | 2022-12-31
17 | 13 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | ро | 1969 | 2015 | кирпичные | 2 | 2 | 717.5 | 641.8 | 641.8 | 21 | 233152 | 0 | 0 | 0 | 233152 | 363.2783 | 2022-12-31
18 | 14 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | ро | 1965 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 427.5 | 384.9 | 384.9 | 7 | 462522.4 | 0 | 0 | 0 | 462522.4 | 1201.669 | 2022-12-31
19 | 15 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | ро | 1966 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 417.5 | 370.6 | 370.6 | 11 | 467504 | 0 | 0 | 0 | 467504 | 1261.4787 | 2022-12-31
20 | 16 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | ро | 1966 | 2012 | кирпичные | 2 | 2 | 795.8 | 486.4 | 486.4 | 20 | 900903.2 | 0 | 0 | 0 | 900903.2 | 1852.1859 | 2022-12-31
21 | 17 | п.Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | ро | 1984 | 1984 | кирпичные | 2 | 2 | 795.9 | 488.3 | 488.3 | 13 | 2881893.4 | 0 | 0 | 0 | 2881893.4 | 5901.8911 | 2022-12-31
22 | 18 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | ро | 1988 | 1988 | кирпичные | 2 | 2 | 580.5 | 510 | 510 | 23 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 22360 | 43.8431 | 2022-12-31
Итого по 2022 году |  | 9: 13948.86; 10: 10175.54; 11: 10175.54; 12: 391; 13: 11371378.1; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 11371378.1; 18: 34264.7217
Итого по Ипатовскому городскому округу Ставропольского края |  | 9: 34429.17; 10: 24406.6; 11: 24369; 12: 998; 13: 49973126.7; 14: 0; 15: 0; 16: 0; 17: 49973126.7; 18: 84401.1444
/
Материал стен
Количество этажей
Количество подъездов
общая площадь МКД, всего
Количество жителей,
зарегистрированных в МКД на
дату утверждения
краткосрочного плана
Удельная стоимость
капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений
МКД
Плановая дата завершения работ
ввода в экспуатацию
завершение последнего
капитального ремонта
всего:
в том числе жилых
помещений, находящихся
в собственности граждан
всего:
за счет средств Фонда
за счет средств
бюджета субъекта
Российской
Федерации
за счет средств
местного бюджета
за счет средств
собственников
помещений в МКД

## 2.1
Утвержден
постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
от 24 апреля 2019 г. № 710
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту по видам ремонта
Таблица 2.1
№ п/п по МО | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомовых инженерных систем | виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | [9 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации
|  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасада |  | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | замена плоской крыши на скатную без цели жилого использования (чердак) |  | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  |  | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2020 год
1 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.64 | 687980 | 687980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | 1831226 | 279500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461 | 1551726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 1191900 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1191900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 1477956 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1477956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 1380617.5 | 0 | 0 | 0 | 347.5 | 1380617.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 3569481.1 | 0 | 0 | 0 | 558.7 | 2219715.1 | 0 | 0 | 401 | 1349766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 2576887.8 | 0 | 0 | 0 | 648.6 | 2576887.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 2515703.6 | 0 | 0 | 0 | 633.2 | 2515703.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2020 году. Ипатовский городской округ Ставропольского края |  | 15231752 | 967480 | 0 | 0 | 2860 | 11362780 | 0 | 0 | 862 | 2901492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 247328 | 247328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 463114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.2 | 463114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 421468 | 140868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 280600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 358800 | 358800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.7 | 1768294.4 | 356594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.4 | 1411700.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Ленинградскаяая, д.9 | 2102190.4 | 629902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437.4 | 1472288.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 225132 | 225132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | 1758881 | 804640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371.3 | 954241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | 2083872 | 851916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1231956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | 2537548.2 | 671176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 480590 | 411.7 | 1385782.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | 383640 | 383640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.45 | 158756 | 158756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 773856 | 511656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 262200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 983858.8 | 983858.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 1860005.2 | 983635.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 876370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 3965307.8 | 914068 | 0 | 0 | 569.6 | 2263020.8 | 306.7 | 788219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | 1340396 | 438840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.8 | 901556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 450880.8 | 450880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | с.Бурукшун, ул.Советская, д. 7 | 111800 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | 1374868 | 196768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 1178100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2021 году. Ипатовский городской округ Ставропольского края |  | 23369996.6 | 9420258.8 | 0 | 0 | 569.6 | 2263020.8 | 1737 | 4464090 | 1984.5 | 6679827 | 236 | 542800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 94202 | 94202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 207946 | 207946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 147899 | 147899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 99160 | 99160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 57017 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | 111555 | 111555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | 198030 | 198030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | 106597 | 106597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | с.Бурукшун, ул. Советская, д. 13 | 375645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 375645.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | 1219711 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1219711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.33 | 1069816 | 289547 | 0 | 0 | 133 | 528409 | 98 | 251860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 223110 | 223110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.45 | 111128 | 111128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.61 | 1711896.5 | 629496 | 0 | 0 | 228.5 | 907830.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 174570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 384245 | 384245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 285085 | 285085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | 233152 | 233152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | 462522.4 | 462522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | 467504 | 467504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | 900903.2 | 900903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д. 16 | 2881893.4 | 912080 | 0 | 0 | 495.8 | 1969813.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | 22360 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2022 году. Ипатовский городской округ Ставропольского края |  | 11371378.1 | 5943538.6 | 0 | 0 | 1164.3 | 4625763.9 | 98 | 251860 | 111.6 | 375645.6 | 75.9 | 174570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Ипатовскому городскому округу |  | 49973126.7 | 16331277.4 | 0 | 0 | 4593.9 | 18251564.7 | 1835 | 4715950 | 2958.1 | 9956964.6 | 311.9 | 717370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.2
Утвержден
постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
от 24 апреля 2019 г. № 710
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта внутридомовых инженерных систем и установки коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления
Таблица 2.2
№ по п.п. | Адрес МКД | ремонт внутридомовых инженерных систем | водоотведение |  | в том числе: | [12 empty] | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | в том числе:
[5 empty] | горячего водоснабжения | в том числе: |  |  |  | холодного водоснабжения |  | газоснабжение |  | теплоснабжение |  | электроснабжение
[6 empty] | инженерные сети |  | водоподогреватель | [10 empty] | ПУ горяч.водоснаб. |  | ПУ холод.водоснаб. |  | ПУ газоснабжения |  | ПУ теплоснабжения |  | ПУ электроснабжен ия
|  | руб. | п.м. | руб. | руб. | п.м. | руб. | ед. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | п.м. | руб. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2020 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.64 | 687980 | 148 | 408480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 279500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.68 | 279500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 279500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по 2020 году | 967480 | 148 | 408480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2021 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 247328 | 38 | 104880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 84968 | 0 | 0 | 30 | 57480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 140868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 140868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.70 | 358800 | 130 | 358800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.7 | 356594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 191600 | 107 | 164994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 629902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 257140 | 0 | 0 | 102 | 195432 | 115 | 177330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 225132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 225132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.48 | 804640 | 133 | 367080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 245960 | 0 | 0 | 100 | 191600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | г.Ипатово, ул.Первомайская, д.52 | 851916 | 133 | 367080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 295152 | 0 | 0 | 99 | 189684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.35 | 671176 | 133 | 367080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 304096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Свердлова, д.45 | 383640 | 139 | 383640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.45 | 158756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 158756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.3 | 511656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 281736 | 0 | 0 | 120 | 229920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.6 | 983858.8 | 158 | 436080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.3 | 302530.8 | 0 | 0 | 128 | 245248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.8 | 983635.2 | 158 | 436080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 302307.2 | 0 | 0 | 128 | 245248 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.9 | 914068 | 148 | 408480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 279500 | 0 | 0 | 118 | 226088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.11 | 438840 | 159 | 438840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 450880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.4 | 450880.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | с.Бурукшун, ул.Советская,7 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 111800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | с.Лиман, ул.Ленина, д.68 | 196768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 196768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по 2021 году |  | 9420258.8 | 1329 | 3668040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324.5 | 2961582 | 0 | 0 | 925 | 1772300 | 660.4 | 1018336.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022 год
Ипатовский городской округ Ставропольского края
1 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 94202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 94202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 207946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93912 | 46 | 114034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 147899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 101639 | 0 | 0 | 30 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | п.Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 99160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 99160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | п.Большевик, ул.Ленина,д. 7 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 57017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | п.Большевик, ул. Советская, д. 13 | 111555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 111555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | п.Большевик, ул. Советская, д. 15 | 198030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 93912 | 42 | 104118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | п.Большевик, ул. Советская, д. 17 | 106597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 106597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | с.Бурукшун, ул. Советская, д. 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | г.Ипатово, ул.Заречная, д.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | г.Ипатово, ул.Гагарина, д.33 | 289547 | 33 | 91080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 67080 | 53 | 131387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.9 | 223110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 223110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.45 | 111128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 111128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | г.Ипатово, ул.Ленинградская, д.61 | 629496 | 126 | 347760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 281736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | г.Ипатово, ул.Орджоникидзе, д.62 | 384245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 384245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | г.Ипатово, ул.Циолковского, д.14 | 285085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 285085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | с.Кевсала, ул.Газовый Городок, д.2 | 233152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 129688 | 0 | 0 | 54 | 103464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.2 | 462522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.4 | 462522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.3 | 467504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 244 | 467504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | п.Красочный, ул.Квартальная, д.4 | 900903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.2 | 900903.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | п.Советское Руно, ул.Квартальная, д. 16 | 912080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 214656 | 0 | 0 | 364 | 697424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | с.Тахта, ул.Ленина, д.105/3 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого: по 2022 году |  | 5943538.6 | 159 | 438840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 903344 | 731 | 1812149 | 1431.6 | 2742945.6 | 30 | 46260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Ипатовском городскому округу Ставропольского края |  | 16331277.4 | 1636 | 4515360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.5 | 4423926 | 731 | 1812149 | 2356.6 | 4515245.6 | 690.4 | 1064596.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
/ /

## 3
Утвержден
постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
от 24 апреля 2019 г. № 710
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
Таблица 3
№n/n | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД,всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
[5 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 2020 | Ипатовский городской округ Ставропольского края | 5638.4 | 172 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15231752 | 15231752
2 | 2021 | Ипатовский городской округ Ставропольского края | 14841.91 | 435 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23369996.6 | 23369996.6
3 | 2022 | Ипатовский городской округ Ставропольского края | 13948.86 | 391 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11371378.1 | 11371378.1
| Итого по Ипатовскому городскому округу Ставропольского края |  | 34429.17 | 998 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 49973126.7 | 49973126.7
/ /