**Годовой отчет о ходе реализации**

**муниципальной программы ««Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» за 2018 год**

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»(далее – Программа) включает в себя 2 подпрограммы:

Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий.

С учетом изменений, внесенных постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2018 года № 1725 на реализацию Программы в 2018 г. было предусмотрено финансирование в объеме 36 322,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 19954,53 тысячи рублей, бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)- 15 545,12 тысячи рублей, средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- средства участников Программы)- 822,35 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 36 300,36 тысяч рублей или 99,94 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств местного бюджета- 19954,53 тысяча рублей (100 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 15 523,48 тысячи рублей (99,86процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы освоены на 100,00 процентов.

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме 34 077,86 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 17 710,39тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет)- 15 545,12 тысячи рублей, средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- средства участников Программы)- 822,35 тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 34 056,32 тысяч рублей или 99,93 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств местного бюджета- 17 710,39тысяч рублей (100 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета- 15 523,48 тысячи рублей (99,86процентов к бюджетной росписи), средства участников Программы освоены на 100,00 процентов.

В рамках выполнения Задачи 1 Подпрограммы «Создание необходимых условий для приобщения всех категорий населения Ипатовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом» ответственными исполнителями основных мероприятий подпрограммы Программы: комитетом по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края, МБУ ФКС «Прогресс», МБУ «Детский спортивно оздоровительный парк» и соисполнителем Программы - отделом образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края увеличен показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» в Ипатовском районе по состоянию на 01 января 2019 г. до 39,8%, в сравнении с 32,4 % в 2018 г. от общей численности жителей района в возрасте от 3 до 79 лет (краевой показатель 42,5% и 35,5% соответственно).

На 267 человек увеличилось количество занимающихся различными видами спорта. По итогам 2018 года данный показатель составил 7485 чел.

В 2018 году учреждениями, подведомственными комитету по физической культуре и спорту АИГО СК, организовано и проведено 47 физкультурных и спортивных мероприятий городского округа, в которых приняли участие 3 377 человек. Свыше 300спортсменов, в составе спортивных делегаций округа, приняли участие в 24 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс» составила 12767,00 рублей, что на 2667,00 рублей или на 26,4% выше запланированного.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения «Детский спортивно-оздоровительный парк» составила12 656,34 рублей, что на 2556,34 рубля или на 25,3% выше запланированного.

В рамках выполнения Задачи 2 Подпрограммы «Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского городского округа» и ее основного мероприятия «Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории городского округа» комитетом по физической культуре и спорту Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского городского округа, введены в строй 6 новых спортивных сооружений, что позволило увеличить единовременную пропускную способность спортсооружений на 127 человек. По программе поддержки проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах проведена работа по устройству универсальных спортивных площадок в селе Лиман и селе Большая Джалга. На реализацию проектов затрачены средства в объеме 4 466 тыс. руб.

В сентябре 2018 года завершены работы по реализации проекта «Реконструкция беговых дорожек и игровых площадок стадиона» в г. Ипатово. На реализацию проекта затрачено 13 810,18 тыс. руб., выделенных из бюджета Ставропольского края в сумме 12 429,16 тыс. руб., направленных на реализацию мероприятий государственной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Ипатовского городского округа в сумме 1381,02 тыс. руб., предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».

По показателю обеспеченности населения спортивными сооружениями округ вышел на 10 место в крае (2017 год – 19 место). За 2018 год он увеличился на 11,34% и на 01.01.2019 г. составил 46,53% (краевой показатель – 55,45%).

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также средств участников Программы на реализацию Подпрограммы представлены в таблице 11.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы представлены в таблице 13.

На реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» в 2018 году предусмотрено финансирование в объеме 2 244,14 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 2 244,14тысяч рублей. Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 2 244,14 тысяч рублей, средства Подпрограммы освоены на 100,00 процентов.

Информация о расходах всех уровней бюджетов, а также средств участников Программы на реализацию Подпрограммы представлены в таблице 11.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий Подпрограммы представлены в таблице 13.

**Анализ рисков, повлиявших на ход реализации программы.**

К внутренним и внешним рискам реализации программы относятся:

уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями в городском округе отстает от нормативной потребности.В собственности Ипатовского городского округа нет современного физкультурно-спортивного комплекса, обеспечивающего условия для проведения на современном уровне районных спортивных мероприятий и располагающего возможностями проведения на территории района соревнований краевого уровня.

До настоящего времени муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа Ипатовского района Ставропольского края не имеет постоянной собственной базы для размещения и эффективного функционирования.

Требует решения вопрос сертификации объектов спортивной инфраструктуры, расположенных на территории Ипатовского района и включения их во Всероссийский реестр объектов спорта. В 2018 году данная работа не проводилась, в связи с отсутствием средств в бюджете.

Низкий уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы сложился на предприятиях, в учреждениях, организациях.Крайне низка заинтересованность руководителей предприятий для создания на их базе спортивных и физкультурно-оздоровительных объединений.

Основными проблемами в развитии адаптивной физической культуры и спорта являются отсутствие районного учреждения по физической культуре и спорту, располагающего в своем штате дипломированными специалистами в области адаптивной физкультуры и спорта, а также тренерами для реализации деятельности по спортивной подготовке инвалидов. Необходимо отметить отсутствие в районе необходимой материально-техническая базы для проведения работы по реабилитации инвалидов и организации тренировочного процесса спортсменов - инвалидов.

В целях управления внутренними и внешними рисками реализации программы комитетом по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена следующая работа:

частично укреплена и модернизирована в отчетном году материально-техническая база физической культуры и спорта района;

обеспечивается качественное развитие физической культуры и спорта по отраслевому принципу;

увеличено число занимающихся физической культурой и массовым спортом на постоянной основе;

создаются оптимальные условия для занятий всех категорий населения физической культурой и спортом;

активизирована пропаганда здорового образа жизни, необходимости занятий физической культурой и массовым спортом среди подростков и молодежи;

разработан и реализуется единый календарный план физкультурно-спортивных мероприятий округа, система подготовки для спортсменов сборных команд района по видам спорта, принимающих участие в соревнованиях краевого и федерального уровня;

создаются условия для регулярных занятий физической культурой и паралимпийскими видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья.

**Информация об изменениях, внесенных в программу**

В Программу в течении 2018 года вносились изменения следующими постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

от 01 июня 2018 г. № 648 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденную постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. №17», от 27 сентября 2018 г. №1190, от 09 ноября 2018 г. №1409, от 29 декабря 2018 г. №1725.

Кроме того, во исполнение п. 31 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ипатовского городского округа, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5 вносились изменения в детальный план-график следующими распоряжениями:

от 29 декабря 2018 г. №640-р «О внесении изменений в детальный план- график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края».