## использование средств 2018 год
Приложение № 10
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 10
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | ответственный исполнитель | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2018 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2018г. | сводная бюджетная роспись на 1 января 2019 г. | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
14. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Начальник управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- управление АИГО СК) Е.А.Ткаченко | 14 |  |  | 1100 | 925.47 | 925.47
14.1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | управление АИГО СК | 14 | 1 |  | 1100 | 925.47 | 925.47
14.1.1. | Основное мероприятие "Сорганизация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Ипатовского городского округа" | управление АИГО СК | 14 | 1 |  | 1100 | 925.47 | 925.47

## расходы всех форм бюджета
Приложение № 11
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 11
Информация
об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
14. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе | 15129.61 | 11859.38
|  | местный бюджет | 925.47 | 925.47
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 14204.14 | 10933.91
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 15129.61 | 11859.38
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
14.1. | Подпрограмма "Современная городская среда" | Всего, в том числе | 15129.61 | 11859.38
|  | местный бюджет | 925.47 | 925.47
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 14204.14 | 10933.91
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 15129.61 | 11859.38
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0
14.1.1. | Основное мероприятие "Организация проведения работ по благоустройству общественных и дворовых территорий Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе | 15129.61 | 11859.38
|  | местный бюджет | 925.47 | 925.47
|  | средства федерального бюджета | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 14204.14 | 10933.91
в т.ч. предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 15129.61 | 11859.38
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | выпадающие доходы местного бюджета в результате применения налоговых льгот (иных мер правового регулирования) | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение № 12
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
района Ставропольского округа
Таблица 12
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы "Формирование современной городской среды" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задач подпрограммы (Программы) | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы (Программы)) на конец отчетного года ( при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды"
Цель Программы- Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 50 | 50
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | 0 | 11 | 11
| Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве | % | 0 | 31 | 31
| Доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы | % | 0 | 100 | 100
Подпрограмма "Современная городская среда"
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Ипатовского городского округа
14.1.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 84 | 84
14.1.2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 11 | 12 | (+1) Увеличение показателя обусловлено благоустройством общественной территории "1001 город России" в рамках реализации провграммы поддержки местных инициатив в Ставропольском крае
Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ипатовского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
14.1.3. | Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями | ед. | 0,00 | 5,00 | 5,00
Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ипатовского городского округа
14.1.4. | Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий мероприятия по благоустройству котрых реализованы | ед. | 0,00 | 100,00 | 100,00

## выполнение основных мероприятий
Приложение № 13
к Методическим указаниям
по разработке и реализации
муниципальных программ
Ипатовского городского
округа Ставропольского края
Таблица 13
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий муниципальной программы "Формирование современной городской среды"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок начала реализации | плановый/ фактический срок окончания реализации | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Ипатовского городского округа Ставропольского края"
Цель 1 Программы «Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Подпрограмма «Современная городская среда»
Задача 1. Обеспечение формирования единого облика Ипатовского городского округа
14.1.1. | Организация проведения работ по благоустройству общественных территорий Ипатовского городского округа | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В рамках выполнения контрольного события благоустроена 1 общественная территория. Работы выполнены на 100,0%, средства выплачены в полном объеме | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий- 50,0% Количество благоустроенных общественных территорий
Контрольное событие: «Принятие и оплата выполненных работ по благоустроуству общественных территорий»
14.1.2. | Организация проведения работ по благоустройству дворовых территорий Ипатовского городского округа | 2018-01-01 | 2018-12-31 | В связи с отсутствием финансирования работы по благоустройству дворовых территорий не проводились | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий- 50,0%; Количество благоустроенных дворовых территорий- 84 ед.
Контрольное событие: «Принятие и оплата выполненных работ по благоустроуству дворовых территорий»
Задача 2.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Ипатовского городского округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории
14.1.3. | Мониторинг исполнения собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) заключенных соглашений о благоустройстве | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Доля благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями от общего количества индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) с собственниками (пользователями) которых заключены соглашения о благоустройстве- 31,0%; Количество благоустроенных индивидуальных жилых домов и объектов недвижимого имущества (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями- 5 ед.
Задача 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ипатовского городского округа
14.1.4. | Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в Ипатовском городском округе | 2018-01-01 | 2018-12-31 |  | Доля дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций, в общем количестве дворовых и общественных территорий- 100,0%; Количество дворовых территорий и общественных территорий мероприятия по благоустройству которых реализованы с трудовым участием граждан и организаций -100 ед.