ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                            г. Ипатово                                             № 1734

О ходе реализации за 9 месяцев 2019 г. муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21.

Рассмотрев информацию отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации за 9 месяцев 2019 г. муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 808, от 29 декабря 2018 г. № 1741) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа предусматривает реализацию трёх подпрограмм, направленных на создание условий для реализации конституционных прав граждан в сферах поддержки казачества и обеспечение эффективности в системе профилактики правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края, а также обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей.

В 2019 г. предусмотрено проведение мероприятий подпрограмм с общим объемом финансирования 5 856,80 тысяч рублей, в том числе из бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее — местный бюджет) – 3 633,01 тысяч рублей, из бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 2 223,80 тысяч рублей.

Кассовое исполнение Программы составило 3 305,99 тысяч рублей, или 56,45 процентов к предусмотренному финансированию, в т.ч. за счет средств местного бюджета – 2 161,67 тысяч рублей (59,50 процентов), за счет средств краевого бюджета – 1 144,32 тысяч рублей (51,46 процентов).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - подпрограмма поддержка казачества) Программы предусмотрено за счет средств местного бюджета 97,00 тысяч рублей. Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы составило – 39,53 тысяч рублей, или 40,75 процентов.

В рамках реализации подпрограммы поддержка казачества казаки Ипатовского станичного казачьего общества приняли участие в фестивале-конкурсе традиционной казачьей культуры «Казачья сторона». По итогам конкурсной программы ансамбль казачьей песни «Веселы привалы» стал Лауреатом I степени в номинации авторская песня, исполнив произведение «Пухляковский берег Дона». Также, наши казаки поучаствовали в выставке национальных подворий в день открытия Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» в г. Ставрополе. Воспитанники казачьих военно-патриотических клубов приняли участие в XXII краевых молодежных «Казачьих играх». Юные казачата заняли I место в соревнованиях по лазертагу.

С начала 2019 года администрацией ипатовского городского округа Ставропольского края совместно с Ипатовским станичным казачьим обществом проведены соревнования по военному многоборью «Казачья степь», летнему биатлону.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее - подпрограмма профилактика правонарушений) Программы, предусмотрено на 2019 год 2 612,04 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета – 488,24, тысяч рублей и из краевого бюджета – 2123,80 тысяч рублей.

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы составило 1 157,65 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 118,31 тысяч рублей (24,2 процента), за счет средств краевого бюджета – 1 039,34 тысяч рублей (48,9 процентов).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы профилактика правонарушений проведены профилактические мероприятия, направленные на снижение масштабов незаконного потребления и оборота наркотиков, а также алкогольной и табачной продукции, приобретено 185 штук переносных металлических конструкций для периметрального ограждения и 7 штук арочных металлодетекторов.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» (далее – подпрограмма профилактика терроризма и экстремизма) предусмотрено 3 147,76 тысяч рублей

Фактическое исполнение мероприятий подпрограммы профилактика терроризма и экстремизма составило 2 108,81 тысяч рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 2 074,34 тысяч рублей (68,2 процента), за счет средств краевого бюджета - 32,80 тысяч рублей (32,8 процентов).

В рамках организационно - технических мероприятий подпрограммы профилактики экстремизма и терроризма по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет построения, внедрения и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» установлено 3 видеокамеры на объектах с массовым участием, обслужены системы видеонаблюдения на 4 объектах. Произведена установка, ремонт и усиление ограждений на 2 объектах, устройство и поддержание систем наружного освещения на 2 объектах, выполнено охранных мероприятий на 52 объектах. Также изготовлено 10 стендов «Терроризм – угроза общества».

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе реализации за 9 месяцев 2019 г. муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и поддержка казачества в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 21 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 июля 2018 г. № 808, от 29 декабря 2018 г. № 1741) (далее – Программа).

2. Поручить отделу социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу сельского хозяйства и охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края обеспечить плановое освоение финансовых средств, определённых Программой в полной мере и выполнение утверждённых показателей Программы.

(до 31 декабря 2019 г.)

3. В целях корректировки мероприятий, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей, в установленном порядке производить внесение изменений в Программу, по мере необходимости.

(до 10 декабря 2019 г.)

4. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 9 месяцев 2019 г. на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко