ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                            г. Ипатово                                             № 1735

О ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 630 от 25 мая 2018 г., № 1147 от 19 сентября 2018 г., № 1688 от 26 декабря 2018 г., № 1005 от 04 июля 2019 г.) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий Программы 2019 году утверждены лимиты бюджетных обязательств на сумму 328183,13 тысячи рублей.

С учетом внесенных изменений сумма бюджетной росписи составила 348916,34 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 87131,87 тысяча рублей, бюджета Ставропольского края (далее -  краевой бюджет) – 260370,81 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 1413,66 тысячи рублей.

Кассовые расходы на мероприятия Программы за 9 месяцев 2019 года составили 267648,12 тысяч рублей (76,7 процентов к годовой бюджетной росписи) в том числе за счет средств  федерального бюджета – 65864,59 тысячи рублей, краевого бюджета – 200879,63 тысяч рублей, местного бюджета – 903,90 тысячи рублей.

На реализацию Подпрограммы «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально - трудовых отношений» в 2019 году, с учетом изменений, предусмотрено финансирование из федерального бюджета в объеме 87131,87 тысяча рублей, из краевого бюджета в объеме 242157,25 тысяч рублей, из местного бюджета в объеме 200,00 тысяч рублей. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2019 года составило 253254,97 тысячи рублей или 76,86 процентов к предусмотренному годовому финансированию. Денежные средства были использованы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В рамках мероприятий подпрограммы «Доступная среда» за счет средств местного бюджета кассовое исполнение составило 267,00 тысяч рублей, или 52,7 процента к годовому плану (507,00 тысяч рублей). Денежные средства использованы на обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  муниципального казенного учреждения культуры «Тахтинское социально-культурное объединение»  Ипатовского района Ставропольского края (произведен ремонт пандуса и обустройство санитарной комнаты).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» с учетом изменений в 2019 году за счет всех источников предусмотрено финансирование в сумме 18920,22 тысяч рублей, из них 706,66 тысячи рублей за счет средств местного бюджета

Фактическое исполнение Подпрограммы сложилось в сумме – 14126,15 тысяч рублей (74,7 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 13577,25 тысяч рублей, средств местного бюджета – 548,90 тысяч рублей. Денежные средства израсходованы на выплату заработной платы, диспансеризацию муниципальных служащих, обучение специалистов, оплату коммунальных услуг, налогов.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края 29 декабря 2017 года № 18 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края № 630 от 25 мая 2018 г., № 1147 от 19 сентября 2018 г., № 1688 от 26 декабря 2018 г., № 1005 от 04 июля 2019 г.) (далее – Программа).

2. Управлению труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение бюджетных средств, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок – до 31 декабря 2019 года)

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, продуктивности мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу.

(срок – до 10 декабря 2019 года)

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года Программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко