ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                           г. Ипатово                                            № 1736

О мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2019 года

Рассмотрев информацию о мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2019 года, администрация Ипатовского городского округа отмечает следующее.

В соответствии с перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского  городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 12- р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 июня 2018 г. № 320- р, от 09 ноября 2018 г. № 514-р) на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- Ипатовский округ) в отчетном периоде осуществлялась реализация пятнадцати муниципальных программ.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2019 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 11 декабря 2018 г. № 228 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского  края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 05 апреля 2019 г. № 38, от 25 июня 2019 г. № 59, от 20 августа 2019 г. № 79) сложились с учетом средств федерального бюджета, бюджета Ставропольского края (далее- краевой бюджет), средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) и составили 1 822 115,63 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 87 157,05 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 897 069,84 тысяч рублей, местного бюджета- 837 888,74 тысяч рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программ за январь- сентябрь 2019 года за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составило 1 194 491,88 тысяч рублей (65,56  процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств федерального бюджета- 65 867,19 тысяч рублей (75,57 процентов), за счет средств краевого бюджета- 583 468,23 тысяч рублей (65,04 процентов), местного бюджета- 545 156,46 тысяч рублей (65,06 процентов).

Наибольший удельный вес в структуре расходов Ипатовского округа приходится на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 40,4 процентов (482 536,91 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 22,4 процента (267 648,11 тысяч рублей). Данный показатель говорит о том, что местный бюджет имеет социальную направленность (62,80 процентов в общем объеме расходов местного бюджета).

Общий объем фактических расходов на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования, с учетом средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных организаций (учреждений), а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программ (далее- средства участников Программ), в отчетном периоде составили 1 314 304,66 тысяч рублей (62,76 процентов к плану).

В рамках муниципальных программ предусмотрена реализация 121 основного мероприятия с 206 контрольными событиями. В отчетном периоде осуществлялась реализация 103 основных мероприятий с выполнением 179 контрольных событий (86,89 процентов). Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных муниципальными программами в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2019 года.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках исполнения контрольных событий, установленных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств всех уровней бюджетов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края

(срок исполнения- до 31 декабря 2019 года).

2.3. Внести изменения в установленном порядке, в целях корректировки мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей

(срок исполнения- до 31 декабря 2019 года).

3. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- сентябрь 2019 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н.Сушко, заместителя главы администрации- начальника отдела сельского хозяйства и окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова, заместителей главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко, Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко