ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 ноября 2019 г.                           г. Ипатово                                            № 1738

О ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 17.

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 17 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 г. № 648, от 27 сентября 2018 г. № 1190, от 09 ноября 2018 г. № 1409, от 29 декабря 2018 г. № 1725, от 18 февраля 2019 г. № 213, от 24 апреля 2019 года № 709) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

На реализацию Программы в 2019 года предусмотрено финансирование в объеме 35 630,29 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) – 11 205,98 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 23 824,31 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств сложилось в объеме 22 596,48 тысяч рублей или 64,50 процентов к плановому назначению, в том числе за счет средств краевого бюджета – 5 939,59 тысяч рублей (53,0 процента к бюджетной росписи), за счет средств местного бюджета – 16 652,88 тысяч рублей (69,9 процентов к бюджетной росписи).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 33 066,28 тысяч рублей. Кассовое освоение составило 21 164,05 тысяч рублей (64,00 процентов к плану).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусматривает финансирование за счет средств местного бюджета 1 964,02 тысяч рублей. Объем освоенных средств составил 1 428,42 тысяч рублей или 72,73 процентов к плану.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- проведено 32 районных физкультурно-спортивных мероприятия и обеспечено участие в 26 краевых физкультурно-спортивных мероприятиях;

- продолжена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского округа Ставропольского края. В рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, проводятся работы по устройству спортивной площадки для учебно-тренировочных занятий по игровым видам спорта в селе Первомайском и устройство многофункциональной спортивно- игровой площадки с зоной уличных тренажеров для воркаута в селе Октябрьском. Завершено обустройство спортивно-игрового комплекса в городе Ипатово.

Кроме того, в рамках реализации Федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография», предусматривающего реализацию проектов по устойчивому развитию сельских территорий завершены работы по строительству комплексной спортивной площадки в селе Добровольное и универсальной спортивной площадки в поселке Советское Руно.

- обеспечены расходы, связанные с обеспечением деятельности комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В целях дальнейшего обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения за 9 месяцев 2019 года муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 года № 17 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 июня 2018 г. № 648, от 27 сентября 2018 г. № 1190, от 09 ноября 2018 г. № 1409, от 29 декабря 2018 г. № 1725, от 18 февраля 2019 г. № 213, от 24 апреля 2019 года № 709) (далее – Программа), принять к сведению.

2. Комитету по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы, в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом – графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

(срок исполнения- до 31 декабря 2019 года)

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы.

(срок исполнения- до 31 декабря 2019 года)

2.3. Продолжить проведение мониторинга выполнения программных мероприятий на предмет полного и целевого использования средств, эффективности реализации мероприятий Программы и в случае необходимости внести изменения в Программу.

(срок исполнения – до 10 декабря 2019 года)

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края А.П. Бражко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко