ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21 мая 2019 г.                                г. Ипатово                                                № 802

О ходе выполнения за январь - март 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25

Рассмотрев информацию о ходе выполнения  за январь - март 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в  Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723) (далее – Программа) администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

С учетом внесенных изменений, на реализацию Программы в 2019 году  предусмотрено финансирование в объеме 625 247,11 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 25,18 тысяч рублей, за счет средств  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 2 970,87 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 121 251,06  тысяч рублей, за счет средств муниципальных унитарных предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - средства участников Программы) – 501 000,00 тысяча рублей.

В рамках реализации пяти подпрограмм, входящих в состав Программы, кассовые расходы за первый квартал текущего года составили 28 551,32 тысяч рублей (4,6 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 509,35 тысяч рублей (17,1 процентов к предусмотренному годовому финансированию), за счет средств местного  бюджета – 24 134,47 тысяч рублей (19,9 процентов к бюджетной росписи), за счет средств участников Программы – 3 907,50 тысяч рублей (0,8 процентов к плану).

На реализацию Подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2019 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в объеме 370,00 тысяч рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 2,9 тысяч рублей (0,8 процентов к предусмотренному годовому финансированию).

Расходы осуществлялись в рамках мероприятия по информационно- консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в сумме 25 135,0 тысяч рублей, из них 35,00 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, 25 100,00 тысяч рублей - средства участников Программы. Фактическое исполнение Подпрограммы развития потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края в первом квартале 2019 года сложилось в сумме – 1 507,50 тысяч рублей за счет средств участников Программы (6,0 процентов к плану).

Освоенные средства были направлены на открытие магазина непродовольственных товаров с созданием 4 рабочих мест.

В рамках основного мероприятия «Заполнение свободных торговых мест на территории МУП «Центральный рынок» с целью увеличения доходов предприятия за отчетный период было заключено 25 договоров по предоставлению торговых мест на розничном рынке.

Кроме того, в отчетном периоде опубликовано три статьи по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей в общественно - политической газете Ипатовского городского округа Ставропольского края «Степные Зори».

Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа  в отчетном периоде не осуществлялся, так как в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства продлен до конца 2020 года.

В рамках основного мероприятия «Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер направленных на предупреждение нарушений прав потребителей» за январь - март 2019 год в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе поступило 67 обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. Обращения не рассматривались в досудебном порядке.

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края» предусмотрено финансирование в объеме 250 015,00 тысяч рублей, из них за счет средств местного бюджета- 15,0 тысяч рублей, за счет  средств участников Программы- 350 000,00 тысяч рублей. Освоено – 2 400,00 тысяч рублей за счет средств участников Программы  (1,0 процент к плану).

Освоенные средства участников Программы направлены на реализацию инвестиционного проекта  «Закладка фруктового сада интенсивного типа 300,0 га» (инициатор ООО НПО «Агропарк «Красочное»). Создано 11 рабочих мест.

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края» освоено 2 170,16 тысяч рублей за счет средств местного бюджета, что составляет 17,0 процентов к плановой бюджетной росписи (12 796,32 тысяч рублей).

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края.

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено финансирование в размере 111 030,81 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета- 25,18 тысяч рублей, за счет средств краевого бюджета- 2 970,89  тысяч рублей, за счет средств местного бюджета- 108 034,74 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 22 463,24 тысяч рублей (20,2 процентов к бюджетной росписи).

Расходы, предусмотренные подпрограммой направлены на обеспечение достижения основных показателей социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края.

Вместе с тем, с целью выполнения плановых показателей 2019 года отдельные мероприятия подпрограмм требуют активизации работы.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения за январь- март 2019 года муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 25 (с изменениями,  внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 июня 2018 г. № 799, от 25 июля 2018 г. № 927, от 08 октября 2018 г. № 1244, от 29 декабря 2018 г. № 1723)  (далее – Программа).

2. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы  в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом - графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2019 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок  исполнения - до 31 декабря 2019 года).

2.3.	Ежеквартально (кроме IV квартала 2019 г.) проводить мониторинг исполнения программных мероприятий и представлять его результаты главе Ипатовского городского округа Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке.

(срок исполнения - до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко