ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

27 августа 2019 г.                            г. Ипатово                                            № 1247

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32, за 1 полугодие 2019 года

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее- Программа), утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32, за 1 полугодие 2019 года администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- Развитие сети дошкольных образовательных организаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края;

- Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия.

В 2019 году Программой предусмотрено финансирование мероприя-тий трех подпрограмм с общим объемом плановых бюджетных ассигнований 688719,90 тысяч рублей.

За отчетный период фактическое исполнение программных мероприятий составило 345084,21 тысяч рублей (50,1 процентов к бюджетной росписи).

На реализацию подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 655600,12 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме 330427,51 тысяч рублей или 50,4 процентов.

За отчетный период мерами социальной поддержки педагогических работников образовательных организаций, расположенных в сельской местности воспользовались 115 человек. Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, выплачивается своевременно, кассовое исполнение за 1 полугодие 2019 года -4516,49 тысяч рублей, или 53,63 процентов к годовому плану, количество получателей на отчетную дату- 1899 человек.

2601 ребенок, из малообеспеченных и многодетных семей, детей – сирот, детей, находящихся в социально – опасном положении и в трудной жизненной ситуации, охвачены 2-разовым горячим питанием.

На реализацию подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского городского округа Ставропольского края» уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме        3473,10 тысяч рублей, фактическое исполнение сложилось в сумме           859,3   тысяч рублей или 24,7 процентов. За отчетный период в 47 образовательных учреждениях произведено приобретение, монтаж, ТО и ремонт средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре. В третьем квартале 2019 года будет продолжена работа по предотвращению пожаров в образовательных учреждениях Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», уточненные плановые бюджетные ассигнования составили в сумме 29646,68 тысяч рублей.

Фактическое исполнение сложилось в сумме 13797,40 тысяч рублей или 46,5 процентов.

В отчетном периоде расходы, связанные с обеспечением функций органов местного самоуправления, составили 276,44 тысяч рублей или 34 процентов к уточненным плановым назначениям. На обеспечение деятельности муниципальных организаций было направлено 4278,17 тысяч рублей или 45,36 процентов к уточненным годовым плановым ассигнованиям. Выплата денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) производятся в установленные сроки. Освоение краевых средств в 1 полугодии составило по отношению к годовому плану – 34,43 процентов, в денежном выражении – 1999,09 тысяч рублей. Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) за отчетный период -63 человека, количество детей, находящихся в приемных семьях -36 человек.

Програмно - целевой метод финансирования позволил в отчетном пе-риоде 2019 года осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий.

В рамках Программы предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 54 контрольных событий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий Программы планируется осуществлять в течении всего года.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 32 (далее –Программа), за 1 полугодие 2019 года.

2. Отделу образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Средства, выделенные на реализацию мероприятий Программы в 2019 году, освоить в полном объеме в срок до 31 декабря 2019 года.

2.2. Своевременно и качественно выполнять мероприятия Программы, обеспечить эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

А.П. Бражко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                               Э.В. Кондратьева

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                                     Т.А. Фоменко

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                    М.А. Коваленко

Начальник отдела экономического

развития администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                                       Ж.Н. Кудлай

Проект постановления подготовлен отделом образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Г.Н. Братчик

Рассылка:

Дело										1

Отдел образования							3

Отдел экономического развития					1

Отдел правового и кадрового обеспечения			1

Сайт										1

Регистр									2