Утвержден

распоряжением администрации

Ипатовского муниципального

района Ставропольского края

от 29 декабря 2018 г. № 641-р

Детальный план – график

реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» на 2018 год.

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы (Программы), мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы(Программы) | Ответственный исполнитель (должность /Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городского округа Ставропольского края», тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет, всего | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| I. | Программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» | Головинов Н.С.- заместитель главы администрации - начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства АИГО СК) | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 44975,41 | 0,00 | 44689,26 | 0,00 |  | 44975,41 |
| I.1. | ### Подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 42980,88 |  | 42694,73 |  |  | 42980,88 |
| I.1.1 | Основное мероприятие «Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 01.12. 2018 | 286,15 |  |  |  |  | 286,15 |
| I.1.1.1 | в т.ч. мероприятие «Расходы на подведение итогов соревнования» «Организация и проведение районных мероприятий (районные соревнования, конкурсы, подведение итогов деятельности и др.), | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 01.12. 2018 | 286,15 |  |  |  |  | 286,15 |
|  | контрольное событие «Количество предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в соревнованиях » | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.2. | основное мероприятие «Организация и проведение праздничных мероприятий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
| I.1.2.1. | в т.ч. мероприятие «Расходы на проведение мероприятий, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |
|  | контрольное событие «Количество организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в районных, краевых, российских мероприятиях» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3. | ### основное мероприятие «Осуществление переданных государственных полномочий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 42694,73 |  | 42694,73 |  |  | 42694,73 |
| I.1.3.1 | в т.ч. мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства». | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 7139,34 |  | 7139,34 |  |  | 7139,34 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся субсидиями на оказание несвязанной поддержки » | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.2 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 117,35 |  | 117,35 |  |  | 117,35 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.3 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 218,36 |  | 218,36 |  |  | 218,36 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на возмещение процентной ставки по кредитам» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.4 | в т.ч. мероприятие «Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами- переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 702,68 |  | 702,68 |  |  | 702,68 |
|  | контрольное событие «Площадь природных биотопов, на которой произведена противоклещевая обработка» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.5 | в т.ч. мероприятие «Выплата грантов личным подсобным хозяйствам на закладку сада суперинтенсивного типа» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 11200,00 |  | 11200,00 |  |  | 12000,00 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших гранты на закладку сада» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.6 | в т.ч. мероприятие «Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса (возмещение части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур)» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 6523,67 |  | 6523,67 |  |  | 6523,67 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся государственной поддержкой на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.1.3.7 | в т.ч. мероприятие «Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства за счет средств краевого бюджета и средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 16793,33 |  | 16793,33 |  |  | 16793,33 |
|  | контрольное событие «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, воспользовавшихся субсидиями на оказание несвязанной поддержки за счет средств краевого бюджета и средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| ### I.2. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1994,53 |  | 1994,53 |  |  | 1994,53 |
| ### I.2.1 | ### основное мероприятие ### «Расходы, связанные с исполнением переданных полномочий» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1994,53 |  | 1994,53 |  |  | 1994,53 |
| ### I.2.1.1 | в т.ч. мероприятие «Осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 1894,67 |  | 1894,67 |  |  | 1894,67 |
|  | контрольное событие «Обеспечение расходов для осуществления управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| I.2.1.2 | в т.ч. мероприятие «Организация проведения на территории Ставропольского края мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | 99,86 |  | 99,86 |  |  | 99,86 |
|  | контрольное событие «Количество отловленных безнадзорных животных» | Головинов Н.С.- начальник отдела сельского хозяйства АИГО СК | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

_______________________________________________