ПРОЕКТ

| Согласовано: начальник отдела экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Ж.Н. Кудлай | Утверждаю: заместитель начальника управления труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Г.А. Прищепова |
| --- | --- |

Детальный план-график

реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 29 декабря 2017 г. № 18  на 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия, контрольного события мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/ Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | Объемы и источники финансового обеспечения Программы, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | В том числе |  | Средства участников Программы | оценка выпадающих доходов | Итого (6+9) |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет |  |  |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в т.ч. | начальник управления труда и социальной защиты населения Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН) О.В.Вильгоцкая | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 328183,13 | - | 326931,5 | - | - | 328183,13 |
| 1.1 | ### Подпрограмма «Социальное обеспечение населения и содействие развитию социально-трудовых отношений», всего | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 308917,94 | - | 308717,94 | - | - | 308917,94 |
| 1.1.1. | ### основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам Ипатовского городского округа Ставропольского края» Подпрограммы, всего | начальники отделов УТСЗН Житникова Г.В., Калашникова О.В., Кодаш Н.Н. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 308717,94 | - | 308717,94 | - | - | 308717,94 |
| 1.1.1.1 | ### в т.ч. мероприятие «Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации» | начальники отделов УТСЗН Житникова Г.В., Калашникова О.В., Кодаш Н.Н. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | - | - |  | - | - |  |
|  | контрольное событие 1. ### «Количество граждан, которым предоставлены меры социальной поддержки» | начальники отделов УТСЗН Житникова Г.В., Калашникова О.В., Кодаш Н.Н. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 2. ### «Количество граждан из числа многодетных семей, являющихся получателями мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края» | начальник отдела УТСЗН Калашникова О.В. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 3. «Количество публикаций о мерах социальной поддержки в средствах массовой информации» | начальники отделов УТСЗН Житникова Г.В., Калашникова О.В., Кодаш Н.Н. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | основное мероприятие "Оказание адресной социальной помощи гражданам, находящимся в кризисной жизненной ситуации " | начальник отдела УТСЗН Калашникова О.В. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 200,00 | - | - | - | - | 200,00 |
|  | контрольное событие 4. ### «Количество граждан, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, которым оказана адресная социальная помощь» | начальник отдела УТСЗН Калашникова О.В. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | основное мероприятие «Организация мероприятий в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках проведения краевого конкурса «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального партнерства» | начальник отдела УТСЗН Кодаш Н.Н. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | - | - | - | - | - | - |
|  | контрольное событие 5. «Численность организаций, участвующих в краевом конкурсе «Эффективный коллективный договор – основа согласования сторон социального партнерства» | начальник отдела УТСЗН Кодаш Н.Н. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2. | Подпрограмма «Доступная среда», всего. | начальник отдела образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования) Г.Н. Братчик (по согласованию), начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры и молодежной политики) Чубова И.В. (по согласованию) | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 507,00 | - |  | - | - | 507,00 |
| 1.2.1. | основное мероприятие «Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | начальник отдела образования Г.Н. Братчик (по согласованию) начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В. (по согласованию) | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 507,00 | - |  | - | - | 507,00 |
|  | контрольное событие 6. «Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 3 с. Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края» | начальник отдела образования Г.Н. Братчик (по согласованию) | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | контрольное событие 7 «Проведение работ по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобидьных групп населения в муниципальном казенном учреждении культуры «Советскорунное социально-культурное объединение» Ипатовского района Ставропольского края» | начальник отдела культуры и молодежной политики Чубова И.В. (по согласованию) | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | ### Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия», всего | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 18758,19 | - | 18213,56 | - | - | 18758,19 |
| 1.3.1. | основное мероприятие «Обеспечение деятельности в области труда и социальной защиты населения» Подпрограммы, всего | начальник УТСЗН О.В.Вильгоцкая | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 18758,19 | - | 18213,56 | - | - | 18758,19 |
|  | контрольное событие 8 «Обеспечение деятельности УТСЗН» | Начальник отдела УТСЗН Житникова Г.В. | 01.01.2019г | 31.12.2019г | Х | Х | Х | Х | Х | Х |