## План перехода
Утвержден
распоряжением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 21 декабря 2018 г. № 608-р
П Л А Н -ГРАФИК перехода на предоставление в электронной форме первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края.
№ | Наименование муниципальной услуги | Ответственный исполнитель | Сроки реализации этапов и содержание этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме
|  |  | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап
I. Услуги в сфере социальной защиты населения
1 | Признание малоимущими семей или малоимущими одиноко проживающих граждан | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 25 декабря 2018 года | до 25 декабря 2018 года | до 25 декабря 2018 года
2 | Осуществление социальных выплат отдельным категориям граждан | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 25 декабря 2018 года | до 25 декабря 2018 года
II. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства
3 | Выдача разрешения на вырубку, кронирование или посадку деревьев и кустарников | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 25 декабря 2018 года | до 25 декабря 2018 года | -
4 | Согласование производства земляных работ на территории муниципального образования. Подготовка и выдача ордеров на проведение земляных работ | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | до 15 октября 2018 года | до 15 октября 2018 года | до 25 декабря 2018 года | до 25 декабря 2018 года | -