ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16 марта 2020 г.                                 г. Ипатово                                           № 364

Об утверждении Плана мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ипатовском городском округе Ставропольского края на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках подготовки к проведению летней оздоровительной кампании 2020 года, в целях обеспечения прав детей и подростков на отдых, оздоровление и занятость в каникулярное время администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ипатовском городском округе Ставропольского края на 2020 год (далее – План).

1.2. Состав рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ипатовском городском округе Ставропольского края в 2020 году.

2. Отделу образования администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края обеспечить предоставление в отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края информацию о выполнении Плана к 01 сентября 2020 года.

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Бражко А.П.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       С.Б. Савченко

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 16 марта 2020 г. № 364

План

мероприятий по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости

детей и подростков в Ипатовском городском округе Ставропольского края на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполне ния |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Информационно-аналитическая и методическая деятельность |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовой базы для организации отдыха и оздоровления детей. | Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел образования), муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ «МЦБ»), муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности отрасли образования» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ «ЦОДОО»), муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно -технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ ЦХТО ИР СК), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно - образовательный центр «Лесная сказка» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка») | Март |
| 1.2. | Проведение районных инструктивно-методических семинаров по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей для руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе, начальников лагерей, медицинских работников, ответственных за питание. | Отдел образования, МКУ «МЦБ», МКУ «ЦОДОО», МКУ «ЦМБХТО», государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская районная больница» (далее – ГБУЗ СК «Ипатовская РБ»), территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе (далее – Роспотребнадзор) | Март-май |
| II. Организационная деятельность |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка материально-технической базы летних оздоровительных лагерей | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ ЦХТО ИР СК, руководители общеобразовательных организаций (далее – руководители ОО), МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», главы территориальных отделов по работе с населением управления по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - главы территориальных отделов) (по согласованию) | До 18 мая |
| 2.2. | Обеспечение комплекса мероприятий по своевременному проведению предсезонных дератизационных, противоклещевых обработок территорий оздоровительных лагерей | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ «МЦБ», руководители ОО, МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка» | Май-август |
| 2.3. | Комплектование летних оздоровительных лагерей района педагогическими кадрами, подготовка их к работе | Отдел образования, «МКУ «ЦОДОО», МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», руководители ОО | До 18 мая |
| 2.4. | Организация профилактических медицинских осмотров детей и подростков при направлении их в оздоровительные лагеря | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ», отдел образования, руководители ОО, Роспотребнадзор (по согласованию) | Май – август |
| 2.5. | Обеспечение контроля за медицинским обслуживанием детей и подростков в оздоровительных лагерях, профилактическими мероприятиями по предупреждению заболеваний | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ», Роспотребнадзор (по согласованию) | Июнь – август |
| 2.6. | Обеспечение оздоровительных лагерей медицинским оборудованием, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, спортивным и игровым инвентарем и другим оборудованием | Отдел образования, МКУ «МЦБ», МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», (по согласованию) | Июнь-август |
| 2.7. | Обеспечение в приоритетном порядке отдыха, оздоровления, занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей инвалидов, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, детей из малообеспеченных семей | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», руководители ОО, главы территориальных отделов (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - КДН и ЗП) | Июнь – август |
| 2.8. | Проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительные лагеря, и медицинских осмотров несовершеннолетних при оформлении занятости в летний период | ГБУЗ СК «Ипатовская РБ», отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ «МЦБ», Роспотребнадзор (по согласованию), | Май – август |
| 2.9. | Обеспечение комиссионного открытия оздоровительных лагерей района, контроля за функционированием оздоровительных лагерей района в течение летнего периода | Отдел образования, члены рабочей группы | Май – август |
| 2.10. | Организация профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, общественного порядком и безопасностью при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам массовых мероприятий и обратно | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», руководители ОО, отдел министерства внутренних дел России по Ипатовскому городскому округу (далее ОМВД) (по согласованию), главы территориальных отделов (по согласованию) | Май – август |
| 2.11. | Обеспечение мер по безопасности детей на воде в оздоровительных лагерях и местах организованного отдыха | Руководители ОО, МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», главы территориальных отделов (по согласованию), члены рабочей группы | Июнь – август |
| 2.12. | Принятие мер по организации и обеспечению полноценного питания в оздоровительных лагерях | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ «МЦБ», Роспотребнадзор (по согласованию), МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», руководители ОО. | Май-август |
| 2.13. | Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности в оздоровительных лагерях, оздоровления и занятости детей, укомплектование первичными средствами пожаротушения, системой оповещения о пожаре и другими противопожарными мерами | МАУ ДО «ДООЦ «Лесная сказка», отделение надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы (по Апанасенковскому району и Ипатовскому городскому округу) Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю, руководители ОО | Июнь – август |
| 2.14. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий в целях предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, выявления фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, вовлечения подростков в антиобщественные действия, предупреждения распространения пьянства, наркомании, токсикомании среди подростков | Отдел образования, ОМВД (по согласованию), ГБУЗ СК «Ипатовская РБ», главы территориальных отделов (по согласованию), КДН и ЗП | Июнь – август |
| 2.15. | Обеспечение реализации комплекса мер по трудоустройству детей и подростков, в том числе 14-18-летних, в каникулярный период и свободное от учебы время, особое внимание, уделив организации занятости детей, находящихся в социально опасном положении, подростков «группы риска» | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ «МЦБ», государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» (далее – ГКУ «ЦЗН»), руководители ОО, главы территориальных отделов (по согласованию), члены КДН и ЗП | Апрель – ноябрь |
| 2.16. | Организация и проведение совещаний, заседаний рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ипатовском городском округе Ставропольского края в 2020 году | Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - АИГО СК), отдел образования | Март – сентябрь |
| 2.17. | Закрепление сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса и специалиста отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за ученическими бригадами с целью осуществления шефской помощи в организации и деятельности ученических бригад и трудовых объединений школьников | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства АИГО СК) | Апрель-сентябрь |
| 2.18. | Информирование населения Ипатовского городского округа Ставропольского края об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков через средства массовой информации и размещение информации на официальном сайте АИГО СК | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ «МЦБ», члены рабочей группы (по курируемым направлениям), руководители ОО, отдел по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | Март – август |
| 2.19. | Осуществление полной или частичной оплаты стоимости путевок для детей в детские оздоровительные лагеря различных типов, оплаты стоимости путевок в детские лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей вынужденных переселенцев; оплаты стоимости набора продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях | Отдел образования, МКУ «МЦБ», главы территориальных отделов (по согласованию), руководители ОО, государственное бюджетное учреждения социального обслуживания «Ипатовский центр социального обслуживания населения» (по согласованию), управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | Март – август |
| 2.20. | Привлечение дополнительных ассигнований на организацию отдыха, оздоровления, занятости в различных типах лагерей детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей неработающих родителей, детей из семей военнослужащих | Руководители ОО, главы территориальных отделов (по согласованию), члены рабочей группы | Март – август |
| 2.21. | Обеспечение функционирования экономических и эффективных форм организации детского отдыха и занятости, в том числе профильных, туристических, палаточных лагерей, спортивных и пришкольных площадок | Руководители ОО, отдел образования, МКУ «МЦБ», главы территориальных отделов (по согласованию) | Июнь – август |
| 2.22. | Организация мероприятий, посвященных памятным юбилейным датам и событиям в истории России, Ставропольского края, Ипатовского городского округа | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ «МЦБ», отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел культуры и молодежной политики АИГО СК), члены рабочей группы | Июнь-август |
| 2.23. | Организация досуга детей и подростков в учреждениях культуры, дополнительного образования, расположенных на территории округа | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», МКУ «МЦБ», отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, главы территориальных отделов (по согласованию) | Июнь-август |
| 2.24. | Обеспечение открытия временных (краткосрочных) объединений дополнительного образования (кружки, секции и т.д.) на базе оздоровительных организаций района, в том числе организация функционирования компьютерных классов в условиях лагерной смены, ведение курсов техники умственной работы, развития памяти | Отдел образования, МКУ «ЦОДОО», отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, главы территориальных отделов (по согласованию) | Июнь-август |

Утвержден

постановлением администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 16 марта 2020 г. № 364

СОСТАВ

рабочей группы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Ипатовском городском округе Ставропольского края

в 2020 году

| Бражко Александр Петрович | заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, |
| --- | --- |
|  | председатель рабочей группы |
| Братчик Галина | начальник отдела образования |
| Николаевна | администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, |
|  | заместитель председателя рабочей группы |
| Криворотова Светлана | методист муниципального казенного |
| Геннадьевна | учреждения «Центр обеспечения деятельности отрасли образования» Ипатовского |
| Члены | района Ставропольского края, секретарь рабочей группы рабочей группы: |
| Беляева Людмила Петровна Брагин Эдуард Николаевич | директор государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Ипатовский центр социального обслуживания населения» (по согласованию) директор муниципального казенного учреждения «Центр хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края |
| Вильгоцкая Ольга | начальник управления труда и |
| Владимировна | социальной защиты населения |
|  | администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Головинов Николай Сергеевич | заместитель главы администрации, начальник отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Грахов Виталий Валерьевич | директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ипатовского района» (по согласованию) |
| Денисенко Алексей Дмитриевич | начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы (по Апанасенковскому району и Ипатовскому городскому округу) Главного Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по согласованию) |
| Домовцова Любовь | начальник финансового управления |
| Григорьевна Дубинина Наталья Анатольевна | администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края заместитель начальника отдела государственного контроля (надзора) по вопросам соблюдения законодательства об охране труда государственной инспекции труда в Ставропольском крае (по согласованию) |
| Жихарев Дмитрий Николаевич | начальник отдела социального развития и общественной безопасности |
|  | администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Карогланов Арсен | начальник отдела министерства |
| Юрьевич | внутренних дел России по Ипатовскому городскому округу (по согласованию) |
| Нагорная Елена Сергеевна | районный врач-педиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская районная больница» (по согласованию) |
| Сенатенко Юрий Алексеевич | начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе (по согласованию) |
| Съедина Лилия Анатольевна | главный специалист отдела социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |

___________________