Информация

о выполнении Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Ипатовского городского округа Ставропольского края в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции с комплексом мер поддержки хозяйствующих субъектов округа на 2020 год

по состоянию на 18 мая 2020 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оценка выпадающих доходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год, дальнейших рисков доходной части бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | с 12 мая 2020г. (далее еженедельно) оперативная информация в разрезе налоговых и неналоговых доходов | Финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – ФУ АИГО СК) | Финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведена оценка поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год. Прогнозное исполнение за 6 месяцев 2020 года снизится на 9,6 процента к плановому назначению. По запросу министерства финансов Ставропольского края информация по Ипатовскому городскому округу Ставропольского края направлена в адрес министерства. |
| 2. | Мониторинг необходимости разработки и принятия нормативных правовых актов Ипатовского городского округа Ставропольского края, предусматривающих в период с 01 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности), а также продления установленных нормативными правовыми актами Ипатовского городского округа Ставропольского края о местных налогах и сборах сроков уплаты местных налогов (авансовых платежей по налогам) | В течение года, нормативные правовые акты | ФУ АИГО СК | Финансовым управлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края проведен мониторинг необходимости разработки и принятия нормативных правовых актов Ипатовского городского округа Ставропольского края, предусматривающих в период с 01 января до 31 декабря 2020 года (включительно) продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами (система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности), а также продления установленных нормативными правовыми актами Ипатовского городского округа Ставропольского края о местных налогах и сборах сроков уплаты местных налогов (авансовых платежей по налогам). По состоянию на 18 мая 2020 года необходимость в разработке нормативных правовых актов администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, предусматривающих продление сроков уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, а также сроков уплаты местных налогов (авансовых платежей по налогам) отсутствует. Кроме того, постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 13 мая 2020 года № 619 «О внесении изменений в постановление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 января 2020 г. № 35 «О мерах по реализации решения Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» предусмотрены расходы, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. |
| 3. | Оценка затрат на реализацию региональных программ занятости | с 12 мая 2020г. (далее еженедельно) | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН АИГО СК), Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района» (далее – ЦЗ ИР) (по согласованию) | Согласно информации государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ипатовского района» средства, выделяемые на реализацию региональных программ занятости, будут использованы в полном объеме в течение 2020 года. |
| 4. | Мониторинг состояния экономики Ипатовского городского округа Ставропольского края (в динамике) |  |  |  |
| 4.1. | Оперативный мониторинг потребительских цен продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, для принятия мер реагирования. Внесение данных мониторинга в АРМ «Мониторинг» (система мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости) | Ежедневно (в рабочие дни), с 12 мая 2020г. | Отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – ОЭР АИГО СК) | Отделом экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в ежедневном режиме осуществляется мониторинг потребительских цен продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Данные мониторинга ежедневно (в рабочие дни) вносятся в АРМ «Мониторинг» (система мониторинга цен и запасов товаров первой необходимости). Согласно проведенного мониторинга по состоянию на 18 мая 2020 года на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края отсутствует необходимость в принятия мер реагирования, в связи с отсутствием необоснованного повышения потребительских цен хозяйствующими субъектами на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. |
| 4.2. | Организация работы «горячей линии» по вопросам дефицита или резкого повышения розничных цен на товары в круглосуточном режиме | Постоянно, при возникновении дефицита или резкого повышения розничных цен на товары | ОЭР АИГО СК, оперативный штаб по реализации первоочередных мер по предупреждению, локализации и устранению причин, способствующих завозу и распространению коронавирусной инфекции на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | В администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края организована работа «горячей линии» по вопросам дефицита или резкого повышения розничных цен на товары в круглосуточном режиме, при возникновении дефицита или резкого повышения розничных цен на товары. Телефон «горячей линии» 8 (865-42) 2-23-60 |
| 5. | Организация участия организаций транспорта, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции в федеральных мерах поддержки, включая компенсацию убытков | Постоянно, после принятия нормативного правового акта Правительством Российской Федерации | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (ТУ АИГО СК) | На муниципальных маршрутах Ипатовского городского округа работают пять пассажироперевозчиков, являющихся индивидуальными предпринимателями. С 30 марта ими частично прекращена деятельность по осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края из-за убыточности перевозок. При принятии нормативного правового акта Правительством Российской Федерации, данные пассажироперевозчики готовы принять участие в федеральных мерах поддержки для пострадавших от ухудшения ситуации, в связи с распространением коронавирусной инфекции. |
| 6. | Реализация мер поддержки отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечить предоставление мер поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимися арендаторами по договорам аренды недвижимого имущества, находящего в муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, заключенным до принятия постановления Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», осуществляющими деятельность в отраслях российского экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной инфекции, в отношении объектов недвижимого имущества | Постоянно, до конца года | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел имущественных отношений АИГО СК) | Администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края подготовлен проект постановления «О предоставлении мер поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, арендующим имущество, находящееся в муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края». В данном нормативно правовом акте, в качестве меры дополнительной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимися арендаторами по договорам аренды недвижимого имущества, находящего в муниципальной собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края, заключенным до принятия постановления Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности», осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в отношении объектов недвижимого имущества предусмотрена отсрочка платежа по арендной плате. |
| 6.2. | Рекомендовать хозяйствующим субъектам всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением № 434, снизить на период действия постановления Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности» размер арендных платежей до фактически понесенных коммунальных и эксплуатационных затрат | Постоянно, до конца года | Хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края, Представительство Союза работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» в Ипатовском городском округе Ставропольского края (по согласованию) | На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края даны рекомендации хозяйствующим субъектам всех форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных постановлением № 434, о снижении на период действия постановления Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 г. № 101 «О введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности» размера арендных платежей до фактически понесенных коммунальных и эксплуатационных затрат |
| 7. | Оперативный мониторинг ситуации на рынке труда Ипатовского городского округа Ставропольского края | Еженедельно | УТСЗН АИГО СК, ЦЗ ИР (по согласованию) | Мониторинг ситуации на рынке труда осуществляется государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Ипатовского района» постоянно, информация направляется каждый понедельник в адрес министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края. |
| 8. | Мониторинг ситуации на предприятиях и в организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также рисков ее ухудшения, рисков высвобождения персонала, введения режимов неполной занятости, в том числе простоев производства | Еженедельно | УТСЗН АИГО СК, ЦЗ ИР (по согласованию) | Согласно информации государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ипатовского района» сведения об отсутствии рисков высвобождения персонала имеются от 32 организации. От индивидуального предпринимателя, осуществляющего торговую деятельность, поступила информация о возможном ухудшении ситуации, в связи с закрытием торговых точек. |
| 9. | Проведение анализа возможности участия организаций и предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, работники которых находятся под риском высвобождения, в дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда Ипатовского городского округа Ставропольского края | Еженедельно | УТСЗН АИГО СК, ЦЗ ИР (по согласованию) | Государственным казенным учреждением «Центр занятости населения Ипатовского района» проведен анализ возможности участия организаций и предприятий Ипатовского городского округа Ставропольского края, работники которых находятся под риском высвобождения, в дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда Ипатовского городского округа Ставропольского края. |
| 10. | Подготовка предложений по участию организаций в дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда Ипатовского городского округа Ставропольского края (включающие перечень организаций и предприятий с указанием количества работников – участников мероприятий) | Еженедельно | УТСЗН АИГО СК, ЦЗ ИР (по согласованию) | Информация о возможности участия организаций и предприятий округа, работники которых находятся под риском увольнения, в дополнительных мероприятиях по снижению напряженности на рынке труда не поступала. |
| 11. | Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ипатовского городского округа Ставропольского края за счет субсидий из федерального бюджета, направленных на поддержку занятости персонала организаций, включенных в перечень организаций, в которых реализуются антикризисные меры | Еженедельно | УТСЗН АИГО СК, ЦЗ ИР (по согласованию) | Перечень организаций, в которых реализуются антикризисные меры, для реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на районном рынке труда за счет субсидий, находится в стадии формирования. |
| 12. | Реализация мер активной поддержки занятости (организация переобучения и повышения квалификации, организация общественных работ, иные меры) | Еженедельно | УТСЗН АИГО СК, ЦЗ ИР (по согласованию) | Активная поддержка занятости населения в период самоизоляции пока не возможна. Всего с начала года в общественных работах на территории района работало 11 безработных граждан и 5 человек из числа безработных приняли участи во временных работах по программе «Занятость слабозащищенных граждан, испытывающих трудности в поисках работы». В результате организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, проживающих в Ипатовском районе в целях повышения конкурентоспособности и качества трудовых ресурсов направлено на обучение 20 безработных граждан, В рамках национального проекта «Демография», постановления Правительства Ставропольского края от 18 марта 2019 г. №104-п, приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края №85 от 20 марта 2019 года, центр занятости населения реализует мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста, проживающих на территории Ипатовского городского округа и реализации за счет средств бюджета Ставропольского края, из организаций бюджетной сферы в настоящее время приступили к обучению 9 человек. В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящего в состав национального проекта «Демография» государственным казенным учреждением «Центром занятости населения Ипатовского района» организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях по различным направлениям, востребованным на рынке труда края. Численность граждан, направленных на обучение 23 человека. |

Исп. И.С.Лысенко

8 (865-42) 5-64-80