Приложение 1

к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденную постановлением

администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 18 декабря 2020 г. № 1709

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие

сельского хозяйства в Ипатовском

городском округе Ставропольского

края»

ПОДПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ИПАТОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| Наименование Подпрограммы | подпрограмма «Развитие растениеводства и животноводства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – соответственно Подпрограмма, Программа) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – отдел сельского хозяйства) |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы | нет |  |  |  |  |
| Участники Подпрограммы | сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (по согласованию) |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы | повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского городского округа Ставропольского края; стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции; повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса. |  |  |  |  |
| Показатели решения задач Подпрограммы | рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий); среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства); темп прироста среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства); доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; доля сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий; доля организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края; валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий; темп роста валового сбора зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов; валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений; удельный вес племенного поголовья в общем поголовье скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; численность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях; сохранение численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях; численность молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство молока в хозяйствах всех категорий; темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; численность поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Ставропольского края, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году; в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан; ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель |  |  |  |  |
| Сроки реализации Подпрограммы |  | 2021-2026 годы |  |  |  |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы |  | объем финансового обеспечения Подпрограммы составит – 4437,43 тыс. рублей, в том числе по источникам финансового обеспечения: бюджет Ипатовского городского округа Ставропольского края – 2187,60 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 287,60 тыс. рублей; 2022 год – 380,00 тыс. рублей; 2023 год – 380,00 тыс. рублей; 2024 год – 380,00 тыс. рублей; 2025 год – 380,00 тыс. рублей; 2026 год – 380,00 тыс. рублей. бюджет Ставропольского края – 2249,83 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 557,13 тыс. рублей; 2022 год – 338,54 тыс. рублей; 2023 год – 338,54 тыс. рублей; 2024 год – 338,54 тыс. рублей; 2025 год – 338,54 тыс. рублей; 2026 год – 338,54 тыс. рублей. |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |  |  | сохранение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) на уровне 20%; достижение размера среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) - 49007,00 рублей к 2026 году; достижение показателя темпа прироста среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2026 году 77% по отношению к 2019 году; сохранение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на уровне 100%; увеличение доли сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края, охваченных соревнованием к общему числу сельскохозяйственных предприятий до показателя - 100% в 2026 году; увеличение доли организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы Ставропольского края в общем количестве организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края до показателя - 55% в 2026 году; достижение валового сбора зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий – 652,40 тыс. тонн к 2026 году; достижение темпа роста валового сбора зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в 2026 году 106,7% по отношению к 2019 году; сохранение доли площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов на уровне 7,5%; сохранение валового сбора овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 32,3 тыс. тонн; достижение валового сбора картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 21,5 тыс. тонн к 2026 году; сохранение площади закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений на уровне 0,06 тыс. га к 2026 году; достижение удельного веса племенного поголовья в общем поголовье скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей значения 78% к 2026 году; достижение численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях - 7,50 тыс. условных голов к 2026 году; достижение сохранения численности племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в сельскохозяйственных организациях к 2026 году на уровне 141,5% по отношению к 2019 году; достижение численности молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 5,20 тыс. голов к 2026 году; достижение объема производства молока в хозяйствах всех категорий - 80,00 тыс. тонн к 2026 году; достижение темпа роста производства молока в хозяйствах всех категорий к 2026 году 160% по отношению к 2019 году; достижение объема производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 29,50 тыс. тонн к 2026 году; сохранение маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей в количестве 14,00 тыс. голов к 2026 году; достижение производства шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 0,01 тыс. тонн к 2026 году; достижение численности поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и поместного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей - 7,80 тыс. голов к 2026 году; достижение производства скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий - 11,7 тыс. тонн к 2026 году; увеличение прироста объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями Ставропольского края, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс» за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году на 6,0%; увеличение прироста объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году на 8,0%; вовлечение в сельскохозяйственную потребительскую кооперацию новых членов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан, не менее 5,0 % к 2026 году введение в эксплуатацию 3935 гектар мелиорируемых земель к 2026 году. |  |  |

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается проведение отделом сельского хозяйства соревнований по трудовому соперничеству среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с порядками проведения соревнований.

Основная деятельность будет заключаться в:

Разработке условий соревнований среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – АПК);

Подведении итогов соревнований среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников АПК на основании материалов, предоставленных в отдел сельского хозяйства сельскохозяйственными организациями Ипатовского городского округа Ставропольского края;

Чествовании победителей соревнований среди сельскохозяйственных товаропроизводителей и работников АПК, посредством мер морального и материального поощрения.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет повышение эффективности сельскохозяйственного производства, моральной и материальной заинтересованности работников АПК в достижении высоких результатов труда, направленных на выполнение федеральной, краевой и муниципальной программ в области развития сельского хозяйства.

- Организация и проведение праздничных мероприятий.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию работников агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края;

участие организаций агропромышленного комплекса Ипатовского городского округа Ставропольского края, в районных, краевых, российских мероприятиях.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли организаций агропромышленного комплекса, участвующих в мероприятиях, способствующих продвижению продукции местных товаропроизводителей за пределы края, что в конечном итоге приведет к формированию положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края, повышению престижа работы в отрасли «сельское хозяйство» и популяризация аграрных профессий.

- Осуществление переданных государственных полномочий.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается реализация переданных отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства (Закон Ставропольского края от 31 декабря 2004 г. № 119-кз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства»), состоящих в:

а) поддержке сельскохозяйственного производства в виде:

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам;

грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа.

б) предупреждении эпидемий в части организации и проведения мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами - переносчиками крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах);

Основная деятельность будет заключаться в:

информировании хозяйствующих субъектов о государственной поддержке в области сельского хозяйства, о порядке и условиях субсидирования в области сельского хозяйства;

освоении в полном объеме субсидий, выделенных на оказание государственной поддержки в области сельского хозяйства.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет расширение ассортимента сельскохозяйственной продукции высокого качества, создание новых и сохранение рабочих мест, расширение сырьевых рынков, внедрение инновационных разработок и технологий; увеличение заработной платы в агропромышленном комплексе, стабильное эволюционное развитие АПК в последующем.

______________________________