ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 июня 2021 г.                               г. Ипатово                                              № 833

О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2020 год

Рассмотрев сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского го-родского округа Ставропольского края за 2020 год (далее – Сводный го-довой доклад), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В 2020 году в Ипатовском городском округе Ставропольского края осуществлялась реализация пятнадцати муниципальных программ по двум стратегическим направлениям «новое качество жизни населения в Ипатовском городском округе Ставропольского края», «устойчивое раз-витие и модернизация экономики, развитие инноваций в Ипатовском городском округе Ставропольского края».

Фактическое освоение денежных средств, направленное на реализацию  муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края  в 2020 году сложилось в объеме 5 007 900,06 тысяч рублей или 98,4 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств федерального бюджета – 115 259,73 тысяч рублей (94,8 процентов к плану), бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 973 958,84 тысяч рублей (92,6 процентов к плану), бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 848 454,39 тысяч рублей (97,0 процентов к плану), средств организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации программ (далее - средства участников Программ) – 3 070 227,10 тысяч рублей (101,0 процент к плану).

Наибольший удельный вес в структуре бюджетных расходов прихо-дился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 38,3 процентов (742 736,65 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края» - 26,3 процентов (509 703,97 тысяч рублей), подчеркивая их социальную направленность (64,6 процентов в общем объеме расходов местного бюджета).

В рамках муниципальных программам Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2020 году осуществлялась реализация 122 основных мероприятий с выполнением 178 контрольных событий. Средняя степень выполнения контрольных событий достигла 86,0 процентов.

Степень достижения непосредственных результатов основных мероприятий пятнадцати программам сложилась в пределах от «-» 100 до 236,42 процентов.

Средняя степень достижения целевых показателей, измеряющих цели муниципальных программ в 2020 году составила 112,1 процентов.

Вместе с тем, по программе «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края» степень достижения результатов составила 30,0 процентов. Снижение показателей обусловлено не только причиной уменьшения числа индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, оказания бытовых и транспортных услуг, но и переходом общества с ограниченной ответственностью «Добровольное» в категорию крупных предприятий, что является положительным фактором развития округа.

Кроме того, по причине введения ограничительных мер в период режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции снижены объемы бытовых услуг населению, а также хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа Ставропольского края не принимали участие в районных, межрегиональных, международных мероприятиях, что  негативно повлияло на степень достижения результатов программы в целом.

По программе «Развитие градостроительства и архитектуры Ипатовского городского округа Ставропольского края» степень достижения результатов составила «-»100,0 процентов. Причиной недостижения целевых показателей по разработке документации в области градостроительства и архитектуры явился положительный фактор для Ипатовского округа, связанный с разработкой в 2019 году всей необходимой документации в области градостроительной деятельности, в связи с чем, возникла необходимость завершения реализации вышеуказанной программы.

Проведенный анализ результатов реализации муниципальных программ и затраченных ресурсов на их реализацию, говорит о соответствии принципу эффективности использования бюджетных средств, лежащих в основе Бюджетного кодекса Российской Федерации, которым установлено, что «при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с исполь-зованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств».

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края за 2020 год.

2. Ответственным исполнителям муниципальных программ Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей программ и решение задач программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий;

2.2. Систематически проводить  анализ действительного состояния сферы реализации программы, по результатам своевременно вносить изменения в части корректировки основных мероприятий и плановых целевых показателей к ним.

2.3. В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ при необходимости внести изменения в муниципальные программы в части  относительных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, доля которых должна составлять более 50,0% от общего числа индикаторов (показателей) муниципальной программы (в соответствии с приказом министерства финансов Ставропольского края №246, министерства экономического развития Ставропольского края №315/од от 21 сентября 2018г.).

2.4. Внести изменения в муниципальные программы Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемые к разработке (при необходимости) учитывая:

2.4.1. Соответствующие показатели государственных программ Ставропольского края и Указов Президента Российской Федерации;

2.4.2. Сводные параметры муниципальных заданий (при необходимости) в части качества и объёма, предоставляемых в рамках основного мероприятия подпрограмм муниципальных услуг (работ);

2.4.3. Мероприятия, реализуемые в рамках национальных проектов, в целях реализации проектной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (при необходимости);

2.4.5. Оценку эффективности муниципальных программ по итогам 2020 года в части присваиваемых весовых коэффициентов целей и задач муниципальной программы.

2.5. Включить (при необходимости) значение целевого показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и (или) краевого бюджетов.

(срок исполнения - до 10 июля 2021 года).

2.6. Обеспечить,  при внесении изменений в муниципальные программы, размещение  актуальной редакции муниципальных программ на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации (в соответствии с п.19. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Ипатовского городского округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 26 декабря 2017 г. № 5).

2.7. Внести изменения в детальные планы- графики, учитывая  степень выполнения значений контрольных событий

(срок исполнения - до 25 июля 2021 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края  разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н.Сушко, заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова, заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-сания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина