ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 июня 2021 г.                               г. Ипатово                                              № 837

О ходе реализации за 1 квартал 2021 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края о ходе реализации за 1 квартал 2021 года муниципальной программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1824 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 01 апреля 2021 г. № 416,) (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа предусматривает реализацию двух подпрограмм в сфере развития культуры. На реализацию мероприятий в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 144357,02 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюд-жет) – 11954,53 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) – 126202,49 тысяч рублей, средств участников Программы– 6200,00 тысяч рублей.

Кассовое исполнение за первый квартал текущего года составило – 28435,03 тысяч рублей (19,7 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2091,58 тысяч рублей (17,5 процентов к плану), за счет средств местного бюджета - 25146,9 тысяч рублей (19,3 процент), средств участников Программы – 1196,55 тысяч рублей (19,3 процентов).

В рамках Программы предусмотрена реализация 7 основных мероприятий с выполнением 8 контрольных событий. В январе – марте 2021 года осуществлялась реализация 6 мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование за счет всех форм бюджета в размере 140008,1 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 27739,95 тысяч рублей (19,8 процентов к плану).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры» в Ипатовском городском округе Ставропольского края и общепрограммные мероприятия» на 2021 год предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4348,92 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 695,07 тысяч рублей (16,0 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

- организация культурного досуга населения, с осуществлением расходов на обеспечение деятельности межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно - досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края;

- 8 районных культурно - досуговых мероприятий;

- обеспечена деятельность учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений Ипатовского городского округа Ставро-польского края;

- библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание населения, с обеспечением расходов по организации и осуществлению деятельности библиотек Ипатовского городского округа Ставропольского края;

- участие муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение» села Большая Джалга в реализации регионального проекта «Культурная среда»;

-участие районного муниципального казенного учреждения культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» в реализации регионального проекта «Цифровая культура»;

- обеспечена деятельность отдела культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На основании вышеизложенного и в целях дальнейшего выполнения мероприятий Программы, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о  реализации программы «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края» (далее – Программа), за 1 квартал 2021 года.

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

2.2. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 1 квартал 2021 года на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                      В.Н. Шейкина

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

Т.А. Фоменко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края	                                                               Э.В. Кондратьева

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                   М.А. Коваленко

Начальника отдела экономического

развития администрации

Ипатовского городского округа

Ставропольского края                                                                        Ж.Н. Кудлай

Проект постановления подготовлен отделом культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

И.В.Чубова

Рассылка:

Дело									1

Отдел культуры  и молодежной политики		2

Финансовое управление					1

Отдел экономического развития				1

Отдел правового и кадрового обеспечения		1

МКУ «МЦБ»							1

Сайт									1

контроль								1