ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 июня 2021 г.                               г. Ипатово                                              № 838

О ходе реализации за 1 квартал 2021 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1825

Рассмотрев информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа  Ставропольского края о ходе реализации за 1 квартал 2021 года муниципальной программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2021 г. № 1825 (далее – Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

На реализацию мероприятий муниципальной Программы  предусмотрено финансирование в размере 7637,00 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 3357,31 тысяч рублей, за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 4279,69 тысяч рублей.

Кассовое исполнение составило 1245,39 тысяч рублей (16,3 процентов к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета 489,81 тысяч рублей (14,6 процентов), за счет средств местного бюджета составило 755,58 тысяч рублей (17,7 процентов к бюджетной росписи).

В рамках Программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий с выполнением 3 контрольных событий. В январе - марте 2021 года осуществлялась реализация всех мероприятий. Выполнение контрольных событий в рамках мероприятий, предусмотренных Программой, планируется до конца отчетного года.

Подпрограммой «Реализация молодежной политики в Ипатовском го-родском округе Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 3079,69 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 729,8 тысяч рублей (23,7 процентов к бюджетной росписи).

В рамках реализации подпрограммы муниципальным казенным учреждением "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края организовано и проведено - 17 мероприятий для детей и молодежи, организовано участие молодежи Ипатовского городского округа в 13 краевых и 3 Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи, а также обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения "Центр по работе с молодежью" Ипатовского района Ставропольского края.

Подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края» в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 4557,31 тысяч рублей. Кассовое исполнение составило 515,6 тысяч рублей (11,31 процент к плану), в том числе за счет средств краевого бюджета – 489,81 тысяч рублей (14,6 процентов), за счет средств местного бюджета – 25,78 тысяч рублей (2,15 процентов).

Между администрацией Ипатовского городского округа Ставропольского края и министерством строительства и архитектуры Ставропольского края заключено Соглашение № 07714000-1-2021-006 от 25 января 2021 г. о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Ипатовского городского округа Ставропольского края на предоставление молодым семьям, проживающим на территории Ставропольского края, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан в Ставропольском крае» государственной программы Ставропольского края «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры».

В отчетном периоде 3 молодым семьям были выданы извещения на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского город-ского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела культуры и молодежной политики  администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края о  реализации за 1 квартал 2021 года программы «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020 г. № 1825 (далее – Программа).

2. Поручить отделу культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств за счет всех уровней бюджетов Российской Федерации, предусмотренных на реализацию Программы

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

2.2. Активизировать работу по выполнению мероприятий Программы в рамках исполнения контрольных событий, утвержденных детальным планом-графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

(срок исполнения – до 31 декабря 2021 года).

3. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить информацию о ходе реализации Программы за 1 квартал 2021 года на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина