Р Е Ш Е Н И Е

Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края

06 июля 2021 года 			г. Ипатово 					№ 83

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 - 2040 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Ипатовского городского округа Ставропольского края

Дума Ипатовского городского округа Ставропольского края

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 - 2040 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Ипатовский информационный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края по социальным вопросам, вопросам образования, науки, культуры и спорта, молодежной политике, средствам массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края 								Е.В. Горностай

Глава

Ипатовского городского округа

Ставропольского края								В.Н. Шейкина

Утверждена

решением Думы

Ипатовского городского округа

Ставропольского края

от 06 июля 2021 г. № 83

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 - 2040 годы

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021-2040 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; - Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Решение Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 20.08.2019 года № 75 «Об утверждении Генерального плана Ипатовского городского округа Ставропольского края» - Муниципальный контракт от 26.03.2021 № 254-МК на оказание услуг по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры |
| Заказчик Программы: | Администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края |
| Местонахождение Заказчика Программы: | 356630, Ставропольский край, Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 80 |
| Разработчик Программы: | Общество с ограниченной ответственностью «Тимпроф» |
| Местонахождение Разработчика Программы: | 603148, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Художников, 10 |
| Цели и задачи программы: | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы: | Раздел 5 Программы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов): | Раздел 3 Программы |
| Срок и этапы реализации Программы: | Срок реализации программы: 2021-2040 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: | Общий объем финансирования программы – 3181 миллионов рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы: | - сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры; - увеличение уровня обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры; - создание новых рабочих мест; - территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры. |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Ипатовский район в составе Ставропольского края образован в 1924 году путем выделения его территории из состава Благодарненского и Медвеженского уездов. Это было новое территориальное деление. Его центром стало село Винодельное. В августе 1935 года Постановлением ВЦИК район и его центр были переименованы в село Ипатово Ипатовского района в честь активного участника гражданской войны 1918-1920 годов на Ставрополье – Ипатова Петра Максимовича.

Территория района – 4036. кв. км, по площади район является одним из самых больших в Ставропольском крае.

Район расположен на границе северо-восточных склонов Ставропольской возвышенности и юго-западной части Маныческой низменности. Он граничит с Апанасенковским, Туркменским, Петровским, Труновским, Красногвардейским районами Ставропольского края и Республикой Калмыкия.

В 1998 году на территории района открыли курганное захоронение «спящей красавицы», датируемое 4-3 веками до нашей эры, свидетельствующее о том, что уже в те далекие времена степную местность при реке Калаус освоили воинственные скифы, для которых Ставропольский край и Предкавказье служили плацдармом для нападения на Ассирию, Мидию, Египет. Официальный отсчет освоения земель района идет с середины XIX века.

Административный центр Ипатовского района – город Ипатово. Это один из самых молодых городов края, получивший статус города 3 декабря 1979 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР.

Ипатовский район по праву считают самым крупным сельскохозяйственным районом края. Его территория составляет 403,6 тыс. га. В районе достаточно развито земледелие и животноводство, основанные на современных разработках агрономической и зоотехнической наук. В районе имеется 362,534 тыс.га сельскохозяйственных угодий, в том числе 266,045 тыс.га пашни, 76,783 тыс.га пастбищ, 13,1 тыс.га сенокосов. В структуре посевных площадей зерновые занимают 75%. Ежегодно, район занимает лидирующие позиции по производству зерновых и зернобобовых культур, производству молока.

Климат Ипатовского района резко континентальный с амплитудой колебаний максимальных и минимальных температур воздуха летом до +44 C, зимой до −34 C. Среднегодовая сумма осадков составляет 320-412 мм. и нарастает по мере передвижения от северо-восточной части района к юго-западной.

Ипатовский район относится к категории засушливых районов. Лето продолжительное, жаркое, сухое со среднемесячной температурой июля +24 C. В летнее время восточный ветер приносит раскалённый воздух среднеазиатских пустынь. С ним связаны засухи и пылевые бури, начинающиеся при скорости ветра 15-20 м/с. Засухи и суховеи различной интенсивности – типичное для Ипатовского района явление; летом бывает 85-100 суховейных дней.

Осень тёплая и продолжительная, но заморозки очень часты.

В районе проживают граждане более 30 национальностей. Наиболее многочисленные: русские, татары, туркмены, цыгане, украинцы, дагестанцы.

Законом Ставропольского края от 4 октября 2004 года было образовано муниципальное образование Ипатовский муниципальный район.

С 2004 до 2017 года в Ипатовский муниципальный район входило 16 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 15 сельских поселений.

Законом Ставропольского края от 29 апреля 2016 года, все муниципальные образования Ипатовского муниципального района с 1 мая 2017 года были преобразованы путём их объединения в единое муниципальное образование Ипатовский городской округ.

Список населенных пунктов, входящих в состав Ипатовского городского округа представлен в Таблице 1.

Таблица 1

Список населенных пунктов Ипатовского городского округа

| № п/п | Населенный пункт | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Большая Джалга | село |
| 2 | Большевик | посёлок |
| 3 | Бондаревский | хутор |
| 4 | Бурукшун | село |
| 5 | Вавилон | хутор |
| 6 | Васильев | хутор |
| 7 | Верхнетахтинский | посёлок |
| 8 | Верхний Барханчак | аул |
| 9 | Верхний Кундуль | хутор |
| 10 | Весёлый | хутор |
| 11 | Весёлый | хутор |
| 12 | Винодельненский | посёлок |
| 13 | Водный | хутор |
| 14 | Восточный | хутор |
| 15 | Горлинка | посёлок |
| 16 | Двуречный | посёлок |
| 17 | Добровольное | село |
| 18 | Донцово | посёлок |
| 19 | Дружный | посёлок |
| 20 | Залесный | посёлок |
| 21 | Золотарёвка | село |
| 22 | Ипатово | город |
| 23 | Калаусский | посёлок |
| 24 | Кевсала | село |
| 25 | Кочержинский | хутор |
| 26 | Красная Поляна | село |
| 27 | Красный Кундуль | хутор |
| 28 | Красочный | посёлок |
| 29 | Крестьянское | село |
| 30 | Лесная Дача | село |
| 31 | Лиман | село |
| 32 | Малоипатовский | посёлок |
| 33 | Малые Родники | посёлок |
| 34 | Малый Барханчак | аул |
| 35 | Мелиорация | хутор |
| 36 | Нижний Барханчак | аул |
| 37 | Новоандреевское | село |
| 38 | Новокрасочный | посёлок |
| 39 | Октябрьское | село |
| 40 | Первомайское | село |
| 41 | Правокугультинский | посёлок |
| 42 | Родники | село |
| 43 | Советское Руно | посёлок |
| 44 | Софиевка | село |
| 45 | Софиевский Городок | посёлок |
| 46 | Средний Кундуль | хутор |
| 47 | Тахта | село |
| 48 | Юсуп-Кулакский | аул |

Динамика изменения численности населения городского округа за период  2016-2020 гг. представлена ниже (Таблица 2, Рисунок 1).

Таблица 2

Изменение численности населения городского округа

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 197 | 58 581 | 57 856 | 57 052 | 56 197 |

Рисунок 1. Изменение численности населения городского округа

Исходя из данных,  представленных в Таблице 2 и Рисунке 1 следует, что присутствует устойчивая тенденция снижения численности населения муниципального образования.

На текущий момент социальная инфраструктура представлена следующими основными объектами и мощностями:

1. В области образования

1.1. Дошкольные образовательные учреждения в количестве 27 объектов с общей вместимостью 3484 мест.

Перечень дошкольных образовательных учреждений, функционирующих на территории муниципального образования представлен в Таблице 3.

Таблица 3

Перечень дошкольных образовательных учреждений

| № п/п | Учреждение | Населенный пункт | Мест по проекту | Количество детей по факту | Наполняемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБДОУ Центр развития ребенка – ДС № 7 «Дюймовочка» | г. Ипатово | 282 | 201 | 71,28 |
| 2 | МБДОУ ДС № 18 «Непоседа» | г. Ипатово | 65 | 60 | 92,31 |
| 3 | МБДОУ ДС № 5 «Ручеёк» | г. Ипатово | 142 | 94 | 66,20 |
| 4 | МБДОУ ДС № 28 «Радуга» | г. Ипатово | 200 | 225 | 112,50 |
| 5 | МБДОУ Центр развития ребенка – ДС № 1 «Светлячок» | г. Ипатово | 134 | 171 | 127,61 |
| 6 | МБДОУ ДС № 6 «Сказка» | г. Ипатово | 274 | 152 | 55,47 |
| 7 | МБДОУ ДС № 2 «Огонек» | г. Ипатово | 117 | 93 | 79,49 |
| 8 | МБДОУ ДС комбинированного вида № 4 «Берёзка» | г. Ипатово | 164 | 93 | 56,71 |
| 9 | МБДОУ ДС комбинированного вида № 3 «Ласточка» | г. Ипатово | 177 | 62 | 35,03 |
| 10 | МКДОУ ДС № 19 | с. Октябрьского | 171 | 82 | 47,95 |
| 11 | МКДОУ ДС № 26 | с. Золотаревка | 138 | 61 | 44,20 |
| 12 | МКДОУ ДС № 14 | пос. Софиевский Городок | 22 | 12 | 54,55 |
| 13 | МКДОУ ДС № 16 | с. Добровольное | 133 | 34 | 25,56 |
| 14 | МКДОУ ДС № 24 | с. Лесная Дача | 26 | 7 | 26,92 |
| 15 | МКДОУ ДС № 23 | пос. Красочный | 139 | 44 | 31,65 |
| 16 | МКДОУ ДС № 22 | с. Кевсала | 139 | 78 | 56,12 |
| 17 | МКДОУ ДС № 25 | пос. Большевик | 47 | 27 | 57,45 |
| 18 | МКДОУ ДС № 17 | с. Первомайское | 100 | 50 | 50,00 |
| 19 | МКДОУ ДС № 21 | с. Тахта | 149 | 80 | 53,69 |
| 20 | МКДОУ ДС № 11 | с. Красная Поляна | 30 | 10 | 33,33 |
| 21 | МКДОУ ДС № 10 | с. Лиман | 108 | 54 | 50,00 |
| 22 | МКДОУ ДС 13 | аул Малый Барханчак | 101 | 56 | 55,45 |
| 23 | МКДОУ ДС № 27 «Одуванчик» | аул Юсуп - Кулакский | 25 | 25 | 100,00 |
| 24 | МКДОУ ДС № 15 | пос. Советское Руно | 131 | 62 | 47,33 |
| 25 | МКДОУ ДС № 8 | с. Большая Джалга | 177 | 99 | 55,93 |
| 26 | МКДОУ ДС № 20 | с. Бурукшун | 171 | 52 | 30,41 |
| 27 | МКДОУ ДС № 9 | пос. Винодельненский | 122 | 56 | 45,90 |
| ИТОГО: |  |  | 3484 | 2040 | 58,55 |

Фактическая обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в целом по городскому округу представлена в Таблице 4.

Таблица 4

Фактическая обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями

| Численность детей дошкольного возраста | Норматив на 100 детей до 7 лет, мест | Потребность, мест | Фактически, мест | Дефицит, мест | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ипатово 1946 | 65 | 1265 | 1555 | 0 | 100 |
| Сельские населенные пункты 2716 | 45 | 1223 | 1929 | 0 | 100 |

На текущий момент на территории Ипатовского городского округа отсутствует дефицит в дошкольных образовательных учреждениях. Наполняемость детских садов в целом по муниципальному образованию составляет менее 60%.

1.2. Средние общеобразовательные школы в количестве 22 объектов с вместимостью 9154 мест, Государственное казенное учреждение «Специальная (коррекционная) школа- интернат № 13» с. М. Родники вместимостью 108 мест.

Перечень средних общеобразовательных школ, функционирующих на территории муниципального образования представлен в Таблице 5.

Таблица 5

Перечень средних общеобразовательных школ

| № п/п | Учреждение | Населенный пункт | Мест по проекту | Количество детей по факту | Наполняемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКОУ СОШ № 6 | г. Ипатово | 602 | 836 | 138,87 |
| 2 | МКОУ СОШ № 14 | г. Ипатово | 276 | 205 | 74,28 |
| 3 | МБОУ СОШ № 1 | г. Ипатово | 883 | 1035 | 117,21 |
| 4 | МБОУ СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов | г. Ипатово | 840 | 663 | 78,93 |
| 5 | МКОУ СОШ № 10 | пос. Большевик | 432 | 136 | 31,48 |
| 6 | МКОУ СОШ № 13 | пос. Винодельненский | 315 | 144 | 45,71 |
| 7 | МКОУ СОШ № 5 | пос. Красочный | 402 | 186 | 46,27 |
| 8 | МКОУ СОШ № 7 | пос. Советское Руно | 292 | 113 | 38,70 |
| 9 | МБОУ СОШ № 2 | с. Большая Джалга | 365 | 283 | 77,53 |
| 10 | МКОУ ООШ № 3 | с. Большая Джалга | 215 | 112 | 52,09 |
| 11 | МКОУ СОШ № 12 | с. Бурукшун | 437 | 175 | 40,05 |
| 12 | МКОУ СОШ № 18 | с. Добровольное | 362 | 87 | 24,03 |
| 13 | МКОУ СОШ № 4 | с. Золотаревка | 676 | 198 | 29,29 |
| 14 | МБОУ СОШ № 9 | с. Кевсала | 459 | 266 | 57,95 |
| 15 | МКОУ СОШ № 20 | с. Красная Поляна | 241 | 43 | 17,84 |
| 16 | МКОУ СОШ № 17 | с. Лесная Дача | 243 | 26 | 10,70 |
| 17 | МКОУ СОШ № 15 | с. Лиман | 292 | 113 | 38,70 |
| 18 | МКОУ СОШ № 3 | с. Октябрьское | 450 | 386 | 85,78 |
| 19 | МКОУ СОШ № 11 | с. Первомайское | 379 | 109 | 28,76 |
| 20 | МКОУ СОШ № 8 | с. Тахта | 516 | 236 | 45,74 |
| 21 | МКОУ СОШ № 16 | аул Малый Барханчак | 269 | 173 | 64,31 |
| 22 | МКОУ СОШ № 19 | аул Юсуп - Кулакский | 193 | 61 | 31,61 |
| ИТОГО: |  |  | 9139 | 5586 | 61,12 |

Фактическая обеспеченность средними общеобразовательными школами в целом по городскому округу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Фактическая обеспеченность средними общеобразовательными школами

| Численность детей | Норматив на 100 детей от 7 до 18 лет, мест | Потребность, мест | Фактически, мест | Дефицит, мест | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Ипатово 2739 | 100 | 2739 | 2601 | 138 | 94,96 |
| Сельские населенные пункты 2847 | 95 | 2705 | 6538 | 0 | 100 |

На текущий момент на территории сельских населенных пунктов Ипатовского городского округа отсутствует дефицит в средних общеобразовательных школах. Незначительный дефицит в количестве 138 мест присутствует непосредственно в г. Ипатово.

1.3. Система организации дополнительного образования представлена:

- муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Центр дополнительного образования Ипатовского городского округа Ставропольского края, в которой занимаются 2037 детей;

- муниципальным казенным учреждением дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Ипатовского городского округа Ставропольского края, в которой занимаются 656 человек

- муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесная сказка» Ипатовского городского округа Ставропольского края, в которой занимаются 150 человек.

Среднее специальное образование представлено Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Ипатовский многопрофильный техникум» в котором обучается 489 человек.

Территория Ипатовского городского округа полностью обеспечена учреждениями дополнительного образования.

В настоящее время в Ипатовском городском округе сложилась достаточно развитая система дошкольного, общего, среднего специального образования.

Среди главных проблем системы образования выделяются

1. Высокая степень физического износа зданий большинства учреждений.

2. Дефицит мест в двух средних общеобразовательных школах г. Ипатово.

3. Риск закрытия или понижения статуса некоторых сельских малокомплектных школ и детских садов.

2. В области здравоохранения

Объекты социальной инфраструктуры в области здравоохранения, функционирующие на территории Ипатовского городского округа представлены в Таблице 7.

Таблица 7

Объекты здравоохранения

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Мощность (коек) | Мощность (посещений в смену) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стационар районной больницы | г. Ипатово | 358 |  |
| 2 | Лечебно-диагностический корпус | г. Ипатово |  | 500 |
| 3 | Районная поликлиника | г. Ипатово |  | 238 |
| 4 | Стоматологическая поликлиника | г. Ипатово |  | 118 |
| 5 | Детская поликлиника | г. Ипатово |  | 250 |
| 6 | Участковая больница | п. Красочный | 25 | 6 |
| 7 | Участковая больница | с. Тахта | 35 | 17 |
| 8 | Амбулатория | с. Золотаревка | 15 | 19 |
| 9 | Амбулатория | п. Советское Руно |  | 35 |
| 10 | Амбулатория | п. Большевик | 15 | 22 |
| 11 | Амбулатория | с. Большая Джалга |  | 19 |
| 12 | Амбулатория | с. Первомайское |  | 28 |
| 13 | Амбулатория | с. Бурукшун | 8 | 38 |
| 14 | Амбулатория | с. Октябрьское |  | 38 |
| 15 | Амбулатория | с. Лиман |  | 14 |
| 16 | Амбулатория | с. Добровольное |  | 24 |
| 17 | Амбулатория | аул М. Барханчак |  | 21 |
| 18 | Амбулатория | с. Кевсала |  | 18 |
| 19 | ФАП | а. Юсуп-Кулакский |  | 15 |
| 20 | ФАП | х. Мелиорация |  | 15 |
| 21 | ФАП | п. Соф. Городок |  | 15 |
| 22 | ФАП | с. Лесная Дача |  | 15 |
| 23 | ФАП | с. Красная Поляна |  | 15 |
| 24 | ФАП | п. Винодельненский |  | 25 |
| 25 | ФАП | п. Верхнетахтинский |  | 15 |
| 26 | ФАП | п. Правокугультинский |  | 15 |
| 27 | ФАП | п. Залесный |  | 15 |
| 28 | ФАП | п. Новокрасочный |  | 15 |
| 29 | ФАП | п. Горлинка |  | 15 |
| 30 | ФАП | п. Малоипатовский |  | 15 |
| 31 | ФАП | с. Софиевка |  | 15 |
| 32 | ФАП | с. Родники |  | 15 |
| 33 | ФАП | п. Двуречный |  | 15 |
| ИТОГО: |  |  | 456 | 1640 |

Фактическая обеспеченность больничными учреждениями (стационарами) на территории муниципального образования представлена в Таблице 8.

Таблица 8

Фактическая обеспеченность стационарами

| Численность населения, человек | Норматив на 1000 человек, коек | Потребность, коек | Фактически, коек | Дефицит, коек | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56197 | 13,47 | 757 | 456 | 301 | 60,24 |

Фактическая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на территории муниципального образования представлена в Таблице 9.

Таблица 9

Фактическая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями

| Численность населения, человек | Норматив на 1000 человек, посещений | Потребность, посещений | Фактически, посещений | Дефицит, посещений | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56197 | 18,15 | 1020 | 1640 | 0 | 100 |

В целом система здравоохранения Ипатовского городского округа полностью удовлетворяет потребностям населения округа. Наличие разветвленной сети лечебных учреждений на территории округа позволяет выдерживать нормативы территориальной доступности медицинских услуг. Общая обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями за счет наличия разветвленной сети сельских амбулаторий и ФАПов значительно выше нормативных показателей.

Среди недостатков системы здравоохранения следует выделить:

1. Дефицит больничных коек в количестве 301.

3. В области физической культуры и спорта

Перечень объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории Ипатовского городского округа представлен в Таблице 10.

Таблица 10

Объекты физической культуры и спорта

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Площадь, м.кв. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ипатово (ул. Ленинградская, 11) | стадион МБУ ФКС «Прогресс» | 16393,2 |
| 2 | г. Ипатово (ул. Чонгарская, 6а) | спортивная арена | 11187 |
| 3 | г. Ипатово (ул. Орджоникидзе, 78а) | комплексная спортивная площадка | 807 |
| 4 | г. Ипатово (ул. Ленина, 378а) | спортивно-игровой комплекс | 712,5 |
| 5 | г. Ипатово (ул. Шейко, 2б) | спортивно-игровой комплекс | 710 |
| 6 | г. Ипатово (Городской пляж) | спортивная площадка (универсальная) | 510 |
| 7 | г. Ипатово (Городской пляж) | спортивная площадка (универсальная) | 525 |
| 8 | г. Ипатово (МКОУ СОШ № 1) | - спортивный зал 1 - спортивный зал 2 - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 288 162 280 162 |
| 9 | г. Ипатово (МКОУ СОШ № 6) | - спортивный зал - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (гандбольная) - футбольное поле | 288 364 162 800 1800 |
| 10 | г. Ипатово (МКОУ СОШ № 14) | - спортивный зал футбольное поле спортивная площадка (баскетбольная) | 136 1800 297 |
| 11 | г. Ипатово (ул. Школьная, МБОУ СОШ № 22) | - спортивный зал 1 - спортивный зал 2 - спортивная площадка для занятий легкой атлетикой с беговой дорожкой - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) - гимнастический городок - мини-футбольное поле | 288 288 2685 558 322 234 1590 |
| 12 | г. Ипатово (ГБОУ «Ипатовский многопрофильный колледж») | - спортивный зал - спортивная площадка (мини-футбол) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 288 800 288 162 |
| 13 | г. Ипатово (ул. Свердлова, 84) | Спортивный зал сельскохозяйственного производственного кооператива «Кировский» | 450 |
| 14 | г. Ипатово (ул. Гагарина, 2а) | спортивный комплекс АПК «Союз» - спортивный зал - бассейн для прыжков в воду | 288 100 |
| 15 | с. Бурукшун (МКОУ СОШ № 12) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - футбольное поле | 162 162 288 3200 |
| 16 | с. Бурукшун (ул. Профсоюзная, 22а) | спортивный зал | 1008 |
| 17 | п. Винодельненский (МКОУ СОШ № 13) | - футбольное поле - спортивный зал | 4050 162 |
| 18 | п. Большевик (МКОУ СОШ № 10) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (мини-футбол) | 216 162 162 288 1152 |
| 19 | п. Большевик | спортивный зал (не функционирует, требует капитального ремонта) | 450 |
| 20 | с. Золотаревка (МКОУ СОШ № 4) | - спортивный зал - волейбольная площадка | 153 162 |

| 21 | с. Золотаревка | спортивная площадка с резиновым покрытием | 798 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | с. Золотаревка | футбольное поле с трибунами и автоматическим поливом | 8000 |
| 23 | с. Родники (Филиал МКОУ СОШ № 4 с. Золотаревка) | спортивный зал | 162 |
| 24 | с. Лиман (МКОУ СОШ № 15) | - спортивный зал - футбольное поле | 162 4500 |
| 25 | с. Лиман, (ул. Ленина, 71А) | детская спортивная площадка для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта | 640 |
| 26 | а. Юсуп-Кулакский (МКОУ СОШ № 19) | - спортивный зал - спортивная площадка (баскетбольная) | 162 180 |
| 27 | а. Юсуп-Кулакский (ул. Ленина 58а) | спортивно-игровая площадка (универсальная) | 590,32 |
| 28 | с. Большая Джалга (МБОУ СОШ № 2) | - спортивный зал - мини-футбольная - комплексная спортивная площадка | 162 800 568,75 |
| 29 | с. Большая Джалга (ул. Базарная, 6Б) | детская спортивная площадка для учебно- тренировочных занятий по игровым видам спорта | 640 |
| 30 | с. Первомайское (МКОУ СОШ № 11) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 150 162 364 162 |
| 31 | с. Первомайское (ул. 70 лет Октября, 10а) | детская спортивная площадка для учебно - тренировочных занятий по игровым видам спорта | 640 |
| 32 | п. Советское Руно (МКОУ СОШ № 7) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная, 2 шт.) - спортивная площадка(гандбольная) | 162 324 800 |
| 33 | п. Советское Руно (Центральная площадь, 1) | - спортивный зал | 393 |
| 34 | п. Советское Руно (Центральная площадь, 13) | универсальная спортивная площадка | 660 |
| 35 | аул Малый Барханчак (МКОУ СОШ № 16) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) | 162 162 |
| 36 | аул Малый Барханчак | - спортивный зал | 288 |
| 37 | с. Октябрьское (МКОУ СОШ № 3) | - спортивный зал - мини-футбольное поле - футбольное поле | 162 800 5000 |
| 38 | с. Октябрьское (ул. Октябрьская, 215а) | многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута | 1100 |
| 39 | п. Красочный (МКОУ СОШ № 5) | - спортивный зал - спортивная площадка (волейбольная) - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (мини-футбол) | 168 162 392 800 |
| 40 | п. Красочный (ул. Центральная) | - спортивный зал | 450 |

| 41 | п. Красочный (ул. Спортивная, 10) | футбольное поле (спортивные площадки) | 12728 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | п. Малые Родники (ГКУ «Специальная (коррекционная) школа- интернат № 13») | - спортивный зал | 162 |
| 43 | с. Тахта (МКОУ СОШ № 8) | - спортивный зал - футбольное поле - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 3375 481 405 |
| 44 | с. Тахта | детская спортивная площадка для учебно - тренировочных занятий по игровым видам спорта | 806 |
| 45 | п. Лесная Дача (МКОУ СОШ № 17) | - спортивный зал - спортивная площадка (мини-футбол) - спортивная площадка (баскетбольная) | 162 800 288 |
| 46 | с. Красная Поляна (МКОУ СОШ № 20) | - спортивный зал - мини-футбольное поле - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 800 160 144 |
| 47 | с. Добровольное (МКОУ СОШ № 18) | - спортивный зал - спортивная площадка (мини-футбол) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 2400 162 |
| 48 | с. Добровольное (ул. Ленина, 126) | комплексная спортивная площадка | 800 |
| 49 | с. Кевсала (МБОУ СОШ № 9) | - спортивный зал - спортивная площадка (баскетбольная) - спортивная площадка (волейбольная) | 162 280 162 |
| 50 | х. Красный Кундуль (ул. Красная, 56) | - спортивный зал (аварийное состояние) | 162 |

Фактическая обеспеченность муниципального образования объектами в области физической культуры и спорта представлена в Таблице 11.

Таблица 11

Фактическая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры

(расчет нормативной потребности в объектах спорта произведен в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными Приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244 (с изменениями на 14 апреля 2020 года) и Приказом Министерства спорта РФ от 24 февраля 2021 г. № 108 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры»)

| Численность населения, человек | Норматив исходя из единовременной пропускной способности спортсооружений (ЕПС), чел. на 1 000 человек | Норматив ЕПС спортсоор., чел. | Фактическая ЕПС спортсоор. | Дефицит, ЕПС | Обеспечен ность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56197 | 122 | 6856 | 3358 | 3498 | 48.97 |

Из приведенной таблицы следует, что обеспеченность Ипатовского городского округа Ставропольского края необходимым количеством спортивных сооружений составляет менее 50 %.

В настоящее время Ипатовский городской округ не достаточно обеспечен необходимым количеством спортивных залов, плоскостных спортивных сооружений и плавательных бассейнов.

4. В области культуры

Перечень объектов социальной инфраструктуры в области культуры, расположенных на территории Ипатовского городского округа представлен в Таблице 12.

Таблица 12

Объекты социальной инфраструктуры в области культуры

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Социально – культурное объединение с. Большая Джалга» | с. Большая Джалга, ул. Базарная, 6 |
| 2 | МКУК «Большевистское социально-культурное объединение» | пос. Большевик, ул. Ленина, 1 |
| 3 | Сельский клуб (филиал МКУК «Большевистское социально-культурное объединение») | пос. Залесный, ул. Песчаная, 9 |
| 4 | Сельский клуб (филиал МКУК «Большевистское социально-культурное объединение») | пос. Правокугультинский, ул. Комсомольская, 16 |
| 5 | Сельский клуб (филиал МКУ «Большевистское социально-культурное объединение») | пос. Верхнетахтинский, ул. Северная, 2. |
| 6 | МКУК«Бурукшунское социально-культурное объединение» | с. Бурукшун, пер. Музыкальный, 4 |
| 7 | МКУК «Винодельненский Дом культуры» | пос. Винодельненский, ул. Советская, 1 |
| 8 | МКУК «Добровольненский дом культуры» | с. Добровольное, ул. Ленина, 126 |
| 9 | МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение» | с. Золотарёвка, ул. Юбилейная, 39 |
| 10 | Сельский клуб (филиал МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение») | с. Родники, ул. Новая, 33 |
| 11 | Сельский клуб (филиал МКУК «Золотаревское социально-культурное объединение») | с. Софиевка, ул. Пролетарская, 44 |
| 12 | МКУК«Кевсалинское социально-культурное объединение» | с. Кевсала, ул. Ленина, 165 |
| 13 | МКУК «Красочное социально-культурное объединение» | пос. Красочный, ул. Центральная , 8 |
| 14 | Сельский клуб (филиал МКУК «Красочное социально-культурное объединение») | пос. Горлинка, ул. Молодежная, 6 |
| 15 | Сельский клуб (филиал МКУК «Красочное социально-культурное объединение») | пос. Малоипатовский, ул. Комсомольская, 2 |
| 16 | Сельский клуб (филиал МКУК «Красочное социально-культурное объединение») | пос. Новокрасочный, ул. Клубная, 8 |
| 17 | МКУК «Леснодачнеское социально-культурное объединение» | с. Лесная Дача, ул. Мира, 8 |
| 18 | Сельский клуб (филиал МКУК «Леснодачнеское социально-культурное объединение») | с. Красная Поляна, ул. Ленина, 55 |
| 19 | МКУК «Лиманское социально-культурное объединение» | с. Лиман, ул. Ленина, 71 |
| 20 | Сельский клуб (филиал МКУК «Лиманское социально-культурное объединение») | а. Юсуп-кулакский, ул. Центральная, 1 |
| 21 | Сельский клуб (филиал МКУК «Лиманское социально-культурное объединение») | х. Мелиорация, ул. Шоссейная, 1 |
| 22 | МКУК «Мало-Барханчакское социально-культурное объединение» | а. Малый Барханчак, ул. Центральная , 14 |
| 23 | Сельский клуб (филиал МКУК «Мало-Барханчакское социально-культурное объединение») | а. Верхний Барханчак, ул. Гагарина,38-а |
| 24 | Сельский клуб (филиал МКУК «Мало-Барханчакское социально-культурное объединение») | а. Нижний Барханчак, ул. Буденного, 29-б |
| 25 | МКУК «Центр культуры и досуга» с. Октябрьского | с. Октябрьское, ул. Калинина, 122/1 |
| 26 | МКУК «Первомайское социально-культурное объединение» | с. Первомайское, ул. Попова, 37 |
| 27 | МКУК «Советскорунное социально-культурное объединение» | пос. Советское Руно, Центральная площадь, 2 |
| 28 | Сельский клуб (филиал МКУК «Советскорунное социально-культурное объединение») | пос. Двуречный, ул. Совхозная, 25 |
| 29 | МБУК «Ипатовская централизованная клубная система» | г. Ипатово, ул. Ленина 111 |
| 30 | Просмотровый зал (филиал МБУК «Ипатовская централизованная клубная система») | г. Ипатово, ул. Ленина, 347 |
| 31 | Сельский клуб (филиал МБУК «Ипатовская централизованная клубная система») | х. Бондариевский, ул. Спартака,15 |
| 32 | Сельский клуб (филиал МБУК «Ипатовская централизованная клубная система») | х. Кочержинский, ул. Ипатова,42 |
| 33 | ММБУК «Культурно-досуговый центр» | г. Ипатово, ул. Ленина, 109 |
| 34 | МКУК «Тахтинское СКО» | с. Тахта, ул. Ленина,115 |
| 35 | РМКУК «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» с тремя отделениями. 26 библиотек входят в состав поселенческих домов культуры | г. Ипатово, ул. Ленина, 111 |
| 36 | МБУ ДО «Детская школа искусств» | г. Ипатово, ул. Свердлова, 37 |
| 37 | МБУ ДО «Детская художественная школа» | г. Ипатово, ул. Гагарина, 65 |
| 38 | Ипатовский районный краеведческий музей | г. Ипатово, ул. Ленинградская, 57 |
| 39 | Кинотеатр «Октябрь» | г. Ипатово, ул. Ленина, 109 |

Фактическая обеспеченность муниципального образования объектами в области культуры представлена в Таблице 13.

Таблица 13

Фактическая обеспеченность объектами культуры

| № п/п | Наименование учреждения | Норматив | Фактическое наличие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселенческая библиотека | 1 объект в административном центре района | 1 |
| 2 | Детская библиотека | 1 в административном центре района | 1 |
| 3 | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 1 в административном центре района | 1 |
| 4 | Краеведческий музей | 1 | 1 |
| 5 | Концертный зал | 1 | 1 |
| 6 | Учреждения культуры клубного типа | 1 | 34 |
| 7 | Кинозал | 1 | 1 |

В настоящее время Ипатовский городской округ обеспечен необходимым количеством объектов социальной инфраструктуры в области культуры, дефицит отсутствует.

Исходя из данных, представленных в Таблицах № 3-15 следуют следующие выводы:

1. Дефицит мест в двух средних общеобразовательных школах г. Ипатово.

2. Риск закрытия или понижения статуса некоторых сельских малокомплектных школ и детских садов.

3. Дефицит больничных коек в количестве 301.

4. Значительный дефицит в плоскостных спортивных сооружениях и бассейнах.

Генеральным планом предусмотрено:

1. Численность населения на расчетный период в количестве 49177 человек.

2. Численность детей дошкольного возраста в количестве 4295 детей, в том числе:

- г. Ипатово – 1757 детей;

- сельские населенные пункты – 2538 детей.

3. Численность детей школьного возраста в количестве 6096 детей, в том числе:

- г. Ипатово – 2491 детей;

- сельские населенные пункты – 3605 детей.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры с учетом прогнозируемого изменения численности населения представлен в Таблице 14.

Таблица 14

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспечения | Факт. наличие | Дефицит | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения г. Ипатово (1757 детей) | мест | 65 мест на 100 детей до 7 лет | 1555 | 0 | 100 |
| Дошкольные образовательные учреждения сельских населенных пунктов (2538 детей) | мест | 45 мест на 100 детей до 7 лет | 1929 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения г. Ипатово (2491 детей) | мест | 100 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 2601 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения сельских населенных пунктов (3605 детей) | мест | 95 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 6538 | 0 | 100 |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Стационары | коек | 13,47 на 1000 человек | 456 | 207 | 68,78 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 18,15 на 1000 человек | 1640 | 0 | 100 |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м.кв. | 7000-9000 на 1000 человек | 108188 | 236051-334405 | 24,44-31,43 |
| Физкультурно-спортивные залы | м.кв. | 60-80 на 1000 человек | 8213 | 0 | 100 |
| Бассейны | м.кв. | 20-25 на 1000 человек | 100 | 884-1129 | 8,14-10,16 |
| В области культуры |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческая библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Детская библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Краеведческий музей | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Концертный зал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 | 34 | 0 | 100 |
| Кинозал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |

Исходя из данных, представленных в Таблице 14 следует, что в целях нормативного обеспечения населения муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на расчетный период, необходимо:

1. Увеличение количества коечных мест в больницах (стационарах).

2. Строительство плоскостных спортивных сооружений.

3. Строительство бассейнов.

Имеющаяся нормативно-правовая база в необходимой степени обеспечивает функционирование и развитие социальной инфраструктуры.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана городских округов, поселений осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения, и полномочия органов местного самоуправления соответственно. На основании установленных полномочий и вопросов местного значения на территории субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств бюджетов соответствующих уровней должна быть создана сеть объектов социальной сферы в различных областях.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов (далее – Требования), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен в Таблице 15.

Таблица 15

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. В области образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МКОУ СОШ № 6 | г. Ипатово | Учебный блок на 400 мест | Строительство | 2025 |
| 1.2 | Детский сад | г. Ипатово | 80 мест | Строительство | 2024 |
| 1.3 | МКОУ СОШ № 17 | с. Лесная Дача | 243 места | Реконструкция | 2023 |
| 1.4 | МКОУ СОШ № 1 | г. Ипатово | 30 мест | Реконструкция | 2022 |
| 1.5 | Здание школы искусств | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2. В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров для воркаута | с. Октябрьское | Площадка – 22х42 м Зона уличных тренажеров – 22х8 м | Строительство | 2021 |
| 2.2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | г. Ипатово | S – 42х24 м | Строительство | 2030 |
| 2.3 | Крытый ледовый каток для массового катания с искусственным льдом | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2025 |
| 2.4 | Универсальный спортивный зал | с. Большая Джалга | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.5 | Универсальный спортивный зал | с. Золотаревка | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.6 | Спортивный зал | п. Большевик | Определяется проектом | Строительство | 2024 |
| 2.7 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Большевик | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.8 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Большая Джалга | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.9 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Бурукшун | S – 800м2 | Строительство | 2026-2040 |
| 2.10 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Винодельненский | S – 800м2 | Строительство | 2022 |
| 2.11 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Винодельненский | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.12 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Родники | S – 800м2 | Строительство | 2023 |
| 2.13 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Софиевка | S – 800м2 | Строительство | 2023 |
| 2.14 | Спортивный зал | п. Красочный | Определяется проектом | Реконструкция | 2022 |
| 2.15 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Лесная Дача | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.16 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Советское Руно | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.17 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | х. Мелиорация | S – 800м2 | Строительство | 2024 |
| 2.18 | Крытый спортивный комплекс | с. Тахта | Вместимость – 100 мест | Строительство | 2026-2040 |
| 2.19 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Тахта | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.20 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Красная Поляна | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.21 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Красочный | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.22 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Кевсала | S – 800м2 | Строительство | 2021 |
| 2.23 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Кевсала | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.24 | Крытый спортивный комплекс | с. Кевсала | Вместимость 100 мест | Строительство | 2022 |
| 2.25 | Мотодром | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2022 |
| 2.26 | Мотодром | с. Октябрьское | Определяется проектом | Строительство | 2025 |
| 2.27 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 800 м2 | Строительство | 2021 |
| 2.28 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.29 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 800 м2 | Строительство | 2023 |
| 2.30 | Крытый спортивный комплекс | с. Лиман | Вместимость 100 мест | Строительство | 2026-2040 |
| 2.31 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | аул Нижний Барханчак | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.32 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | Аул Верхний Барханчак | S – 800 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.33 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | аул Малый Барханчак | S – 800 м2 | Строительство | 2025 |
| 2.34 | Спортивный зал | аул Малый Барханчак | Определяется проектом | Реконструкция | 2024 |
| 2.35 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | аул Малый Барханчак | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.36 | Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Октябрьское | Определяется проектом | Строительство | 2026-2040 |
| 2.37 | Крытый спортивный комплекс | с. Октябрьское | Вместимость 100 мест | Строительство | 2025 |
| 2.38 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | с. Крестьянское | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.39 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | х. Бондаревский | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.40 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Залесный | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.41 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | п. Правокугультинский | S – 800 м2 | Строительство | 2024 |
| 2.42 | Детская спортивная площадка | п. Советское Руно | S – 2000 м2 | Строительство | 2023 |
| 2.43 | Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | S – 18300 м2 | Строительство | 2022 |
| 2.44 | Спортивный объект | г. Ипатово | Определяется проектом | Строительство | 2025 |
| 3. В области культуры |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Дом культуры | с. Советское Руно | Определяется проектом | Реконструкция | 2022 |
| 3.2 | Дом культуры | с. Добровольное | Определяется проектом | Реконструкция | 2023 |
| 3.3 | Дом культуры | с. Золотаревка | Определяется проектом | Ремонт | 2024 |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в Приложении 1.

5. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры позволит достичь определенных социальных эффектов:

1.	Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2.	Значительное развитие отрасли физической культуры и спорта.

3.	Улучшение качества жизни населения за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры представлены в Таблице 16.

Таблица 16

Целевые индикаторы

| № п/п | Мероприятие | Местоположение объекта | Показатели развития |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. В области образования |  |  |  |
| 1.1 | Строительство учебного блока МКОУ СОШ № 6 | г. Ипатово | увеличение количества мест в средних общеобразовательных школах |
| 1.2 | Строительство детского сада | г. Ипатово | увеличение мест в детских садах |
| 1.3 | Реконструкция МКОУ СОШ № 17 | с. Лесная Дача | улучшение материально-технической базы |
| 1.4 | Реконструкция МКОУ СОШ № 1 | г. Ипатово | улучшение материально-технической базы |
| 1.5 | Строительство здания школы искусств | г. Ипатово | увеличение количества объектов дополнительного образования |
| 2. В области физической культуры и спорта |  |  |  |
| 2.1 | Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров для воркаута | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.2 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | г. Ипатово | увеличение площади спортивных залов и бассейнов |
| 2.3 | Строительство крытого ледового катка для массового катания с искусственным льдом | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.4 | Строительство универсального спортивного зала | с. Большая Джалга | увеличение площади спортивных залов |
| 2.5 | Строительство универсального спортивного зала | с. Золотаревка | увеличение площади спортивных залов |
| 2.6 | Строительство спортивного зала | п. Большевик | увеличение площади спортивных залов |
| 2.7 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Большевик | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.8 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Большая Джалга | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.9 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Бурукшун | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.10 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Винодельненский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.11 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Винодельненский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.12 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Родники | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.13 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Софиевка | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.14 | Реконструкция спортивного зала | п. Красочный | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.15 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Лесная Дача | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.16 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | п. Советское Руно | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.17 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | х. Мелиорация | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.18 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Тахта | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.19 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Тахта | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.20 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Красная Поляна | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.21 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Красочный | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.22 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Кевсала | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.23 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Кевсала | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.24 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Кевсала | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.25 | Строительство мотодрома | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.26 | Строительство мотодрома | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.27 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.28 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.29 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.30 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Лиман | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.31 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | аул Нижний Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.32 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | Аул Верхний Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.33 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | аул Малый Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.34 | Реконструкция спортивного зала | аул Малый Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.35 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | аул Малый Барханчак | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.36 | Строительство стадиона с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.37 | Строительство крытого спортивного комплекса | с. Октябрьское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.38 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | с. Крестьянское | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.39 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | х. Бондаревский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.40 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Залесный | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.41 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | п. Правокугультинский | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.42 | Строительство детской спортивной площадки | п. Советское Руно | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.43 | Строительство универсальной открытой площадки для занятий игровыми видами спорта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 2.44 | Строительство спортивного объекта | г. Ипатово | увеличение площади плоскостных спортивных сооружений |
| 3. В области культуры |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция дома культуры | с. Советское Руно | улучшение материально-технической базы |
| 3.2 | Реконструкция дома культуры | с. Добровольное | улучшение материально-технической базы |
| 3.3 | Ремонт дома культуры | с. Золотаревка | улучшение материально-технической базы |

6. оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Настоящей программой предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры:

1. В области образования, что позволит увеличить количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (80 новых мест), средних общеобразовательных школах (400 новых мест). Кроме того, на территории муниципального образования запланировано строительство нового объекта дополнительного образования – здания школы искусств.

2. В области физической культуры и спорта, что позволит увеличить площадь плоскостных спортивных сооружений (порядка 52000 м.кв. новой площади), площадь спортивных залов (порядка 4200 м.кв. новой площади) и площадь зеркала воды бассейнов (порядка 375 м.кв. новой площади зеркала воды).

Обеспеченность муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на расчетный период в результате строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлена в Таблице 17.

Таблица 17

Обеспеченность муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на расчетный период

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспечения | Факт. наличие | Дефицит | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области образования |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения г. Ипатово (1757 детей) | мест | 65 мест на 100 детей до 7 лет | 1635 | 0 | 100 |
| Дошкольные образовательные учреждения сельских населенных пунктов (2538 детей) | мест | 45 мест на 100 детей до 7 лет | 1929 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения г. Ипатово (2491 детей) | мест | 100 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 3001 | 0 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения сельских населенных пунктов (3605 детей) | мест | 95 мест на 100 детей от 7 до 18 лет | 6538 | 0 | 100 |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |
| Стационары | коек | 13,47 на 1000 человек | 456 | 207 | 68,78 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 18,15 на 1000 человек | 1640 | 0 | 100 |
| В области физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | м.кв. | 7000-9000 на 1000 человек | 160188 | 184051-282405 | 36,19-46,53 |
| Физкультурно-спортивные залы | м.кв. | 60-80 на 1000 человек | 12413 | 0 | 100 |
| Бассейны | м.кв. | 20-25 на 1000 человек | 475 | 509-755 | 38,62-48,27 |
| В области культуры |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческая библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Детская библиотека | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | объект | 1 в административном центре района | 1 | 0 | 100 |
| Краеведческий музей | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Концертный зал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | объект | 1 | 34 | 0 | 100 |
| Кинозал | объект | 1 | 1 | 0 | 100 |

Изменение обеспеченности муниципального образования объектами социальной инфраструктуры на текущий момент и расчетный период приведены в Таблице 18.

Таблица 18

Изменение обеспеченности объектами социальной инфраструктуры

| Наименование объекта | Обеспеченность, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | На текущий момент | На расчетный период |
| В области образования |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения г. Ипатово | 100 | 100 |
| Дошкольные образовательные учреждения сельских населенных пунктов | 100 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения г. Ипатово | 100 | 100 |
| Общеобразовательные учреждения сельских населенных пунктов | 100 | 100 |
| В области здравоохранения |  |  |
| Стационары | 60,24 | 68,78 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | 100 | 100 |
| В области физической культуры и спорта |  |  |
| Плоскостные спортивные сооружения | 21,39-27,5 | 36,19-46,53 |
| Физкультурно-спортивные залы | 100 | 100 |
| Бассейны | 7,12-8,9 | 38,62-48,27 |
| В области культуры |  |  |
| Межпоселенческая библиотека | 100 | 100 |
| Детская библиотека | 100 | 100 |
| Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | 100 | 100 |
| Краеведческий музей | 100 | 100 |
| Концертный зал | 100 | 100 |
| Учреждения культуры клубного типа | 100 | 100 |
| Кинозал | 100 | 100 |

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, предусмотренных генеральным планом, не позволяет достичь 100% обеспеченности населения данными объектами на расчетный период.

Обеспеченность населения больничными стационарами на расчетный период составляет 68,78%. Отмечается наличие дефицита в размере 207 коек.

Обеспеченность населения спортивными сооружениями на расчетный период составляет 68,2%. Отмечается наличие дефицита ЕПС спортивных сооружений в размере 2178 чел. за смену.

На основании изложенного, в качестве мероприятий по совершенствованию нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры рекомендовано внесение изменений в стратегию социально-экономического развития, предусматривающую: строительство дополнительных спортивных сооружений, а также строительство дополнительного корпуса больничного учреждения, позволяющего увеличить количество коечных мест.

Приложение 1

Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов

социальной инфраструктуры

Источник финансирования бюджеты всех уровней

| Наименование объекта | Параметры объекта | Мероприятие | Объем финансирования, млн. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2040 |
| МКОУ СОШ № 6 | Учебный блок на 400 мест | Строительство |  |  |  |  | 450 |  |
| Детский сад | 80 мест | Строительство |  |  |  | 150 |  |  |
| МКОУ СОШ № 17 | 243 места | Реконструкция |  |  | 60 |  |  |  |
| МКОУ СОШ № 1 | 30 мест | Реконструкция |  | 60 |  |  |  |  |
| Здание школы искусств | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  | 300 |
| Многофункциональная спортивно-игровая площадка с зоной уличных тренажеров для воркаута | Площадка – 22х42 м Зона уличных тренажеров – 22х8 м | Строительство | 5 |  |  |  |  |  |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и плавательным бассейном | S – 42х24 м | Строительство |  |  |  |  |  | 350 |
| Крытый ледовый каток для массового катания с искусственным льдом | Определяется проектом | Строительство |  |  | 150 |  |  |  |
| Универсальный спортивный зал | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  | 200 |  |
| Универсальный спортивный зал | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  | 40 |
| Спортивный зал | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  | 40 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  | 40 |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 4 |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  | 4 |  |  |  |
| Спортивный зал | Определяется проектом | Реконструкция |  |  | 4 |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  | 20 |  |  |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство | 4 |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 110 |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость – 100 мест | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  | 50 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство | 4 |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800м2 | Строительство | 4 |  |  |  |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство | 4 |  |  |  |  |  |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость 100 мест | Строительство |  |  |  |  |  | 110 |
| Мотодром | Определяется проектом | Строительство |  | 50 |  |  |  |  |
| Мотодром | Определяется проектом | Строительство |  | 55 |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  | 55 |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство | 4 |  |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость 100 мест | Строительство |  |  | 4 |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  |  | 50 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |
| Спортивный зал | Определяется проектом | Реконструкция |  |  |  |  | 4 |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  | 20 |  |  |
| Стадион с беговой дорожкой и многофункциональными спортивными площадками | Определяется проектом | Строительство |  |  |  |  |  | 110 |
| Крытый спортивный комплекс | Вместимость 100 мест | Строительство |  |  |  |  |  | 110 |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  |  | 50 |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 800 м2 | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |
| Детская спортивная площадка | S – 2000 м2 | Строительство |  |  |  | 4 |  |  |
| Универсальная открытая площадка для занятий игровыми видами спорта | S – 18300 м2 | Строительство |  |  | 2 |  |  |  |
| Спортивный объект | Определяется проектом | Строительство |  | 4 |  |  |  |  |
| Дом культуры | Определяется проектом | Реконструкция |  |  |  |  | 40 |  |
| Дом культуры | Определяется проектом | Реконструкция |  | 30 |  |  |  |  |
| Дом культуры | Определяется проектом | Ремонт |  |  | 30 |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 25 | 239 | 254 | 260 | 799 | 1604 |
|  |  |  | 3181 |  |  |  |  |  |