## использование средств мест.бюдж
Приложение 1
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2020 год
Отчет
об использовании средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городком округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители Программы | Целевая статья расходов |  |  | Расходы за 2020 год ( тыс.рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Направление расходов | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2020 года | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольском крае", ВСЕГО: | отдел экономического развития, соисполнители- отделы аппарата администрации, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица | 6 |  |  | 136160 | 144408.36 | 142588.91
1.1. | Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 1 |  | 385 | 80.1 | 80.1
1.1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20500 | 30 | 0 | 0
1.1.2. | Основное мероприятие "Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" |  | 6 | 1 | 60520 | 300 | 0 | 0
1.1.3. | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" |  | 6 | 1 | 20360 | 55 | 80.1 | 80.1
| Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности" |  | 6 | 1 |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 6 | 2 |  | 20 | 29.99 | 29.99
1.2.1. | Основное мероприятие "Создание условий для развития потребительского рынка потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка" |  | 6 | 2 | 20360 | 20 | 29.99 | 29.99
1.3. | Подпрограмма 3 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 3 |  | 15 | 9.9 | 0
1.3.1. | Основное мероприятие «Создание благоприятной для инвестиций административной среды» |  | 6 | 3 | 20371 20380 | 15 | 9.9 | 0
1.4. | Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края" |  | 6 | 4 |  | 12818.65 | 13142.65 | 13024.77
1.4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово" |  | 6 | 4 | 1110 | 12618.65 | 13062.65 | 12944.77
1.4.2. | Основное мероприятие "Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края |  | 6 | 4 | 20535 | 200 | 80 | 80
1.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" |  | 6 | 5 |  | 122921.35 | 131145.72 | 129454.05
1.5.1. | Основное мероприятие "Глава муниципального образования" |  | 6 | 5 | 10010 10020 | 1623.08 | 1604.5 | 1545.09
1.5.2. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 10010 10020 | 58058.78 | 63275.76 | 62400.24
1.5.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в части хозяйственно- технического обеспечения" |  | 6 | 5 | 11110 | 57977 | 59588.55 | 59090.28
1.5.4. | Основное мероприятие "Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" |  | 6 | 5 | 20360 20700 20990 | 5262.49 | 6676.91 | 6418.44

## расходы всех форм бюджета
Приложение 2
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2020 год
Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
(тыс.рублей)
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | оценка расходов <*> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольском крае" | Всего, в том числе: | 3155977.52 | 3208210.94
|  | ассигнования бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее- местный бюджет) | 144408.36 | 142508.81
|  | средства федерального бюджета | 30.26 | 9.97
|  | бюджет Ставропольского края (далее- краевой бюджет) | 3338.9 | 3192.16
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 145634.27 | 143587.98
|  | в т.ч. участнику Программы | 135926.96 | 134435.29
|  | соисполнителю | 2143.25 | 2122.96
|  | в т.ч. участнику Программы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 3008200 | 3062500
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 " Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 80.1 | 0
|  | местный бюджет | 80.1 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 80.1 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие "Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.2. | Основное мероприятие "Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.3. | Основное мероприятие "Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | Всего, в том числе: | 80.1 | 80.1
|  | местный бюджет | 80.1 | 80.1
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 80.1 | 80.1
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
1.4. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2. | Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городского округа Ставропольского края» | Всего, в том числе: | 8229.99 | 8229.99
|  | местный бюджет | 29.99 | 29.99
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 29.99 | 29.99
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 8200 | 8200
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие "Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания" | Всего, в том числе: | 8200 | 8200
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 8200 | 8200
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
2.2. | Основное мероприятие "Создание условий для развития потребительского рынка потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка" | Всего, в том числе: | 29.99 | 29.99
|  | местный бюджет | 29.99 | 29.99
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 29.99 | 29.99
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3. | Подпрограмма "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 3000009.9 | 3054300
|  | местный бюджет | 9.9 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 9.9 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 3000000 | 3054300
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие "Создание благоприятной для инвестиций административной среды" | Всего, в том числе: | 9.9 | 0
|  | местный бюджет | 9.9 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 9.9 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.2. | Основное мероприятие "Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными пред-принимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округее Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 3000000 | 3054300
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 3000000 | 3054300
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
3.3. | Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4. | Подпрограмма "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края " | Всего, в том числе: | 13142.65 | 13024.77
|  | местный бюджет | 13142.65 | 13024.77
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 13142.65 | 13024.77
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 13062.65 | 12944.77
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.1. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в г.Ипатово" | Всего, в том числе: | 13062.65 | 12944.77
|  | местный бюджет | 13062.65 | 12944.77
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 13062.65 | 12944.77
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 13062.65 | 12944.77
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.2. | Основное мероприятие "Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
4.3. | Основное мероприятие "Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 80 | 80
|  | местный бюджет | 80 | 80
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 80 | 80
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий" | Всего, в том числе: | 134514.88 | 132656.18
|  | местный бюджет | 131145.72 | 129454.05
|  | федеральный бюджет | 30.26 | 9.97
|  | краевой бюджет | 3338.9 | 3192.16
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 132371.63 | 130533.22
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 122864.31 | 121490.52
|  | соисполнителю | 2143.25 | 2122.96
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.1. | Основное мероприятие "Глава муниципального образования" | Всего, в том числе: | 1604.5 | 1545.09
|  | местный бюджет | 1604.5 | 1545.09
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1604.5 | 1545.09
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.2. | Основное мероприятие "Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 63275.76 | 62400.24
|  | местный бюджет | 63275.76 | 62400.24
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 63275.76 | 62400.24
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 63275.76 | 62400.24
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.3. | Основное мероприятие "Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения" | Всего, в том числе: | 59588.55 | 59090.28
|  | местный бюджет | 59588.55 | 59090.28
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 59588.55 | 59090.28
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 59588.55 | 59090.28
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.4. | Основное мероприятие "Осуществление полномочий по составлению (измепнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | Всего, в том числе: | 30.26 | 9.97
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 30.26 | 9.97
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 30.26 | 9.97
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.5. | Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения" | Всего, в том числе: | 1079.55 | 1079.55
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1079.55 | 1079.55
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 1079.55 | 1079.55
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.6. | Основное мероприятие "Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Всего, в том числе: | 32.37 | 32.37
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 32.37 | 32.37
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 32.37 | 32.37
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.7. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе" | Всего, в том числе: | 1225.91 | 1079.17
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 1225.91 | 1079.17
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 1225.91 | 1079.17
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.8. | Основное мероприятие "Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 998.07 | 998.07
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 998.07 | 998.07
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0
|  | соисполнителю | 998.07 | 998.07
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.9. | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий" | Всего, в том числе: | 3 | 3
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 3 | 3
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 3 | 3
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.10. | Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетами поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | местный бюджет | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0
5.11. | Основное мероприятие "Прочие расходы в рамках деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края" | Всего, в том числе: | 6676.91 | 6418.44
|  | местный бюджет | 6676.91 | 6418.44
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | краевой бюджет | 0 | 0
из них предусмотренные:
|  | ответственному исполнителю | 6676.91 | 6418.44
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | соисполнителю | 0 | 0
|  | в т.ч. участнику подпрограммы | 0 | 0
|  | средства участников Программы | 0 | 0
|  | налоговые расходы местного бюджета | 0 | 0

## достижение индикаторов
Приложение 3
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2020 год
Сведения
о достижении значений индикаторов достижения целей Программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе
Ставропольского края" и показателей решения задач подпрограмм
№ п/п | наименование целевого индикатора достижения цели Программы, показателя решения задачи подпрограммы | единица измерения | значение целевого индикатора достижения цели Прогаммы, показателя решения задачи подпрограммы (Программы) |  |  | обоснование отклонений значений индикатора достижения цели Программы (показателя решения задачи подпрограммы на конец отчетного года при наличии)
|  |  | 2019 год | текущий год
|  |  |  | план | фактическое значение на конец 2020 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 1 Программы- Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края
| Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 323 | 298.8 | 269.4 | (-29,4) по официальным данным представленным органами статистики за 2020г.
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства
1.1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе, всего | ед. | 1795 | 1737 | 1407 | (-303) по официальным данным представленным органами статистики за 2020г.
1.1.1. | в т.ч. количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе | ед. | 132 | 132 | 133 | (+1) по официальным данным представленным органами статистики за 2020г.
1.1.2. | в т.ч.количество индивидуальных предпринимателей в Ипатовском городском округе | ед. | 1663 | 1605 | 1274 | (-331) по официальным данным представленным органами статистики за 2020г.
Задача 2. Развитие кредитно -финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства
1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную и муниципальную поддержку | ед. | 34 | 28 | 47 | +19
Задача 3. Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях
1.3. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 23.2 | 19.7 | 20.2 | +0,5
1.4. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 9 | 6 | 7 | +1
Задача 4. Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа, популяризация предпринимательской деятельности
1.5. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа | % | 12.5 | 1 | 0.07 | (-0,93) Снижение показателя обусловлено введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Цель 2 Программы- Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района
| Индекс оборота розничной торговли | % | 103.9 | 103 | 109.4 | +6,4
| Доля обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского городского округа | % | 50 | 44 | 12.2 | (-31,8) По представленным даным Роспотребнадзора
Подпрограмма «Развитие потребительского рынка в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
2.1. | Темп роста объема бытовых услуг к предыдущему году в действующих ценах | % | 103.8 | 103.9 | 101.9 | (-2,0) По оперативным данным представленным органами статистики за 2020 г. Не выполнение показателя обусловленопричине введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
2.2. | Темп роста оборота общественного питания к предыдущему году в действующих ценах | % | 102.7 | 100 | 102.7 | (+2,7) По официальным данным статистики за 2020 г.
Задача 2. Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского округа в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.3. | Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) | % | 7.8 | 7.9 | 11.1 | +3,2
2.4. | Темп прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) | % | 3.7 | 3.8 | 2.8 | (-1,0) По оперативным данным представленным органами статистики за 2020 г. Не выполнение показателя обусловленопричине введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
2.5. | Количество районных, межрегиональных, международных мероприятий, в которых приняли участие хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа в целях формирования имиджа городского округа и улучшения конкурентоспособности производимой продукции, работ и услуг | ед. | 20 | 22 | 0 | (-22) Не выполнение показателя обусловленопричине введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
2.6. | Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей | ед. | 20 | 16 | 6 | (-10)
Задача 3. Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.7. | Доля проведенных плановых проверок в установленные сроки в общем количестве запланированных | % | 0 | 0 | 0 | В связи с ведением моратория на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства до конца 2021 года
Задача 4. Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
2.8. | Количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей | ед. | 135 | 105 | 70 | (-35) Показатель положительный. По данным Роспотребнадзора
2.9. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | % | 100 | 100 | 100
2.10. | Количество информационных материалов, опубликованных участником Программы в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края | ед. | 2 | 2 | 1 | -1
Цель 3 Программы- Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | тыс. руб. | 17 | 70 | 56.86 | (-13,14) По оперативным данным представленным органами статистики за 2020 г.
Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.1. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал округа (без субъектов малого предпринимательства) к уровню прошлого года | % | 46.64 | 101 | 184.6 | (+83,6) По оперативным данным представленным органами статистики за 2020 г.
3.2. | Количество информационных материалов, стендов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности | ед. | 2 | 1 | 0 | -1
Задача 2. Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства
3.3. | Объем инвестиций в основной капитал округа в расчете на 1 жителя (с досчетом) | тыс. руб. | 68.4 | 80 | 90.75 | (+10,75) По оперативным данным представленным органами статистики за 2020 г.
Задача 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижение инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа
3.4. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском округе | % | 113.9 | 101 | 87.5 | (-13,5) По официальным данным представленным органами статистики за 2020 г.
3.5. | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском городском округе | % | 108.7 | 107 | 110.4 | (+3,4) По официальным данным представленным органами статистики за 2020 г.
3.6. | Объем экспорта товаров, производимых организациями Ипатовского округа | % | 20.1 | 20.3 | 20.3
3.7. | Количество созданных и модернезированных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов | мест | 129 | 132 | 132
Цель 4 Программы- Cнижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края
| Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района | тыс. ед. | 58.8 | 42.9 | 45.2 | (+2,3) Рост данного показателя обусловлен потребностью жителей округа в услугах оказываемых МКУ "МФЦ". Показатель представлен МКУ "МФЦ"
Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Задача 1. Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата администрации, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
4.1. | Время ожидания в очереди населения Ипатовского городского округа Ставропольского края и организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края при обращении за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края | мин. | 15 | 15 | 15
4.2. | Среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности в Ипатовском городском округе Ставропольского края | ед. | 127 | 6 | 6
Задача 2. Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
4.3. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей | % | 94 | 90 | 97.8 | +7,8
Задача 3. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края
4.4. | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей | % | 90 | 90 | 90
Задача 4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «Одного окна» в соответствии с действующим законодательством
4.5. | Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей | % | 90 | 90 | 90

## выполнение основных мероприятий
Приложение 4
к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского
рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском
городском округе Ставропольского края" за 2020 год
Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм, мероприятий и контрольных событий программы "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение
инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
№ п/п | наименование программы, основного мероприятия подпрограммы (Программы) | плановый/ фактический срок наступления контрольного события | сведения о ходе реализации основного мероприятия, проблемы, возникшие в ходе выполнения основного мероприятия, мероприятия, контрольного события | результаты реализации
1 | 2 | 3 | 5 | 6
Муниципальная программа "Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Цель 1 программы: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края
Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 1. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства.
1.1.1. | Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства | 31.12.2020 | В связи с введением режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году мероприятия не проводились. Однако, контрольным событием реализации основного мероприятия явилось награждение 5 субъектов предпринимательства Почётной грамотой администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края за вклад в социально-экономическое развитие Ипатовского городского округа приуроченное ко Дню российского предпринимательства | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек начеления- 269,4 ед.; Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ипатовском округе Ставропольского края- 1407 ед.; в том числе количество предприятий малого и среднего предпринимательства в Ипатовсом округе- 133 ед.; количество индивидуальных предпринимателейтв Ипатовском округе- 1274 ед.
Контрольное событие: «Количество районных, краевызх мероприятий проводимых в рамках поддержки малого и среднего предпринимательства в которых приняли участие хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории Ипатовского городского округа».
Задача 2. Развитие кредитно - финансовых механизмов и внедрение финансовых технологий, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства
1.2.1. | Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | 31.12.2020 | Контрольным событием в рамках основного мероприятия по созданию условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам является количество субъектов малого и среднего предпринимательства воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовскогогородского округа. При первоначально предусмотренном финансировании в 300,00 тысяч рублей дважды в районной газете «Степные зори» был объявлен конкурс по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для оказания муниципальной поддержки в виде грантов за счет средств местного бюджета. Освоения средств не было из-за отсутствия заявок на участие в конкурсе. | 2020 году некоммерческой организацией микрокредитования «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» выдано 18 микро-займов на сумму 25,53 млн. рублей, ГУП СК «Гарантийный фонд Ставро-польского края» предоставлено одно поручительство на сумму 0,9 миллиона рублей. Через министерство сельского хозяйства Ставропольского края поддержку получили 28 субъектов предпринимательства в сумме 252,59 миллионов рублей. Таким образом, государственной и муниципальной финансовой под-держкой в размере 279,02 миллионов рублей воспользовался 47 субъектов Ипатовского округа.
Контрольное событие: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа воспользовавшихся финансовой поддержкой за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Задача 3. Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях.
1.3.1. | Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 31.12.2020 | Контрольным событием в рамках основного мероприятия по информационной поддержке и распространению положительного опыта деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края явилась публикация шести статей в районной газете «Степные зори» и изготовление баннера. При этом в рамках основного мероприятия проведено четыре заседания координационного совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 20,2%. Количество изготовленных информационных материалов, стендов по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году составило 7 единиц.
Контрольное событие: «Количество изготовленных информационных материалов, стендов, баннеров по вопросам развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Задача 4. Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа, популяризация предпринимательской деятельности.
1.4.1. | Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности | 31.12.2020 | В связи с введением ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в 2020 году многие мероприятия не проводились. Однако, в г.Москва в выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2020», где свои лучшие образцы продуктов питания и напитков продемонстрировали более 2500 компаний из 70 стран мира. В составе коллективного стенда нашего региона, организованного министерством экономического развития Ставропольского края, участие в выставке со своей продукцией приняло ОАО «Сыродел», которое удостоено золотой медали и Диплома лауреата международного отраслевого дегустационного конкурса «Лучший продукт-2020» за сыр «Российский» и «Тильзитер-люкс». В октябре 2020 года в г. Москва (ВДНХ) проходила 22- я Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», в которой принял участие СПК «Племзавод «Вторая Пятилетка». | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности к общему числу субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа в отчетном периоде составила 0,07%
Контрольное событие: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих росту предпринимательской активности»
Цель 2 программы: Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения района
Подпрограмма 2 "Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округаСтавропольского края"
Задача 1.Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения
2.1.1. | Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | 31.12.2020 | Контрольным событием реализации основного мероприятия является строительство и ввод в эксплуатацию 6 торговых объектов на территории Ипатовского округа с созданием 15 рабочих мест. Средства участников программы освоены в объеме 8 200,00 тыс. рублей (100,0% к плану). | Индекс оборота розничной торговли выше планового показателя на 9,4 процентных пункта и составил 109,4 %; Темп роста объема бытовых услуг по сведениям представленным органами статистики составил 101,9 %; Темп оборот общественного питания составил 102,7%, что выше планового на 2,7 п.п.
Конитрольное событие: «Количество введенных объектов с созданием рабочих мест»
Задача 2. Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского округа в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края
2.2.1. | Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского округа | 31.12.2020 | В целях выполнения контрольного события в рамках основного мероприятия по созданию условий для развития потребительского рынка в 2020 году опубликовано 6 информационных материалов в общественно - политической газете "Степные зори" по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей. Денежные средства в размере 329,99 тыс. руб. освоены в полном объеме. Специалисты сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельностив отчетном периоде не привлекались из-за остутствия финансирования. | Темп прироста оборота розничной торговли на 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) за 2020 год составил 11,1 %; Темп прироста обеспеченности бытовыми услугами 1 жителя округа к предыдущему году (в действующих ценах) составил 2,8%; Хозяйствующие субъекты Ипатовского городского округа в 2020 году не принимали участие в районных, межрегиональных, международных мероприятиях; В отчетном периоде опубликовано 6 информационных материалов в общественно - политической газете "Степные зори" по вопросам торгового и бытового обслуживания населения и защиты прав потребителей.
Контрольное событие: «Количество привлеченных специалистов сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания к участию в конкурсах, семинарах по вопросам профессиональной деятельности»
Контрольное событие: «Количество изготовленных информационных материалов по вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания и защиты прав потребителей»
Задача 3.Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории Ипатовского го-родского округа Ставропольского края
2.3.1. | Контроль за осуществлением торговой деятельности на территории округа в соответствии с законодательством | 31.12.2020 | В соответсвии с Федеральным законом от 25.12.2018 г. № 480-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", мораторий на проведение плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства продлен до конца 2021 года. | Доля проведенных плановых проверок в установленные сроки в общем количестве запланированных в отчетном периоде составило 0
Контрольное событие: «Количество проведенных плановых проверок в области розничной продажи алкогольной продукции на территории округа в установленные сроки»
Задача 4.Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения
2.4.1. | Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского округа, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | 31.12.2020 | В целях повышения социальной защищенности граждан и обеспечения сбалансированной защиты интересов потребителей администрацией Ипатовского городского окурга в соответствии с Планом проведения Ежеквартально проводятся заседания комиссии по предупреждению и пресечению правонарушений и защите прав потребителей на потребительском рынке Ипатовского городского округа Ставропольского края, на которых рассматриваются вопросы, касающиеся защиты прав потребителей. За 2020 год было проведено 4 комиссии. Все предусмотренные планом мероприятия рассмотрены, по результатам рассмотрения принято 49 решений, по 20 вопросам даны рекомендации. На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. Кроме того, прием обращений граждан осуществляется следующими способами: по телефону доверия главы Ипатовского городского округа Ставропольского края, на официальном сайте органов местного самоуправления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, на личных приемах главы Ипатовского городского округа Ставропольского края и заместителей глав Ипатовского городского округа Ставропольского края, а также в письменном виде (почта). | Доля обращений граждан по фактам нарушений законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей в общем количестве обращений граждан на территории Ипатовского округа в 2020 году составила- 12,2%, что ниже планового показателя на 31,8 п.п. Количество обращений граждан по фактам нарушения законодательства Российской федерации о защите прав потребителей в 2020 г. составило- 70 ед., или на 35,0 п.п. ниже планового. Показатель положительный
Контрольное событие: «Количество обращений граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края по фактам нарушения законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей»
2.4.2. | Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | 31.12.2020 | За 2020 год в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском округе поступило 70 обращения граждан, которые были рассмотрены в установленные сроки и приняты соответствующие меры. Все обращения граждан рассмотрены в досудебном порядке. Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края за отчетный год составила 100,0 процентов. Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав в органах исполнительной власти Ипатовского городского округа, территориальных органах федеральных органах исполнительной власти и общественных организаций составило 30. На официальном сайте администрации Ипатовского городского округа размещены телефоны «горячей линии» Управления Роспотребнадзора, а также ссылки на официальный сайт Управления Роспотребнадзора. | Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке. В общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края в 2020 году составила 100,0%.
Контрольное событие: «Доля споров с участием потребителей, разрешенных в досудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края»
2.4.3. | Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | 31.12.2020 | В 2020 году в районной газете «Степные зори» был опубликован информационный материал по вопросам прав потребителей, кроме того информационный материал размещен на официальном сайте администарции округа. | В 2020 году участником Программы опубликованно 2 информационных материала, в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети «Интернет», направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского округа Ставропольского края
Контрольное событие: «Количество информационных материалов, опубликованных в средствах массовой информации, в том числе размещенных в сети "Интернет", направленных на повышение уровня потребительской грамотности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края»
Цель 3 программы: Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края
Подпрограмма 3 "Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовскогогородского округа Ставропольского края"
Задача 1.Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края
3.1.1. | Создание благоприятной для инвестиций административной среды | 31.12.2020 | В рамках выполнения основного мероприятия в 2020 г. специалисты администрации округа не проходили обучение по вопросам инвестиционной деятельности. Контрольное событие в рамках основного мероприятия по позиционированию инвестиционной деятельности не выполнено, по причине отсутствия необходимости публикации статей. В соответствии с требованиями Стандарта деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ипатовского городского округа, проведена следующая работа: - разработан и утвержден Инвестиционный паспорт округа на 2020 год, представляющий собой комплексный информационный бюллетень, содержащий основные социально-экономические показатели развития округа, его конкурентные преимущества, подтверждающие экономическую целесообразность инвестирования в создание новых предприятий, а также перечень и описание свободных земельных участков и объектов недвижимости для осуществления инвестиционной деятельности; - проведено 4 заседания Совета, где были рассмотрены актуальные вопросы развития инвестиционной деятельности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. - актуализирован реестр инвестиционных площадок (из трех земельных участков), который размещен на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края в системе «ИС Мониторинг», представляющий собой перечень муниципальных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов, и перечень объектов недвижимости Ипатовского округа (из девяти объектов), предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов. Данные объекты могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов, предусматривающих развитие предприятий перерабатывающей промышленности, легкой промышленности, а также для развития социальной сферы (развлекательных центров для молодежи) и предприятий в сфере услуг; - в 2020 г. реализован один инвестиционный проект "Строительство системы орошения площадью 108,0 га" (СПК "Кировский"). | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 56,86 тыс. рублей, или на 18,77 п.п. ниже планового показателя; Индекс физического объема инвестиций в основной капитал округа (без субъектов малого предпринимательства) к уровню 2019 года составил 184,6%; Публикаций в районной газете "Степные зори" не было.
Контрольное событие: «Количество специалистов администрации округа, прошедших обучение по вопросам развития инвестиционной деятельности, количество информационных материалов, баннеров, изготовленных с целью позиционирования инвестиционной деятельности»
Задача 2. Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства
3.2.1. | Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском мгородском округе Ставропольского края | 31.12.2020 | Контрольным событием основного мероприятия является объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности . За 2020 год в ходе реализации 7 инвестиционных проектов включенных в многоуровневый перечень Ставрополья, освоено 3 054,30 млн. руб., создано 132 новых рабочих места, при этом информация о ходе реализации инвестиционных проектов на территории Ипатовского городского округа, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья, ежеквартально актуализировалась на официальном сайте министерства экономического развития Ставропольского края и размещалась на официальном сайте администрации округа . | объем инвестиций в основной капитал округа в расчете на 1 жителя (с досчетом) в 2020 году увеличен на 10,75 тыс. рублей к плановому назначению и составил 90,75 тыс. рублей.
Контрольное событие: «Объем освоенных инвестиций хозяйствующими субъектами всех форм собственности при реализации инвестиционных проектов с созданием рабочих мест»
Задача 3. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа
3.3.1. | Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа | 31.12.2020 | По основному мероприятию финансирование в 2020 году отсутсвовало, в связи с чем, мероприятия, способствующие продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа за пределами Ставропольского края, не проводились. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил 56,86 тыс. рублей; Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в Ипатовском округе составил 87,5 %; Индекс объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по промышленным видам экономической деятельности в Ипатовском городском округе- 110,4%; Объем экспорта товаров, производимых организациями Ипатовского округа- 20,3%; Количество созданных и модернезированных рабочих мест в рамках реализации инвестиционных проектов- 132 места.
Контрольное событие: «Количество хозяйствующих субъектов Ипатовского округа, принявших участие в мероприятиях, способствующих продвижению товаров и услуг за пределы Ставропольского края»
Цель 4 программы: «Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края»
Подпрограмма 4 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском мгородском округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края"
Задача 1. Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата администрации, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края
4.1.1. | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее -МФЦ) | 31.12.2020 | Контрольным событием мероприятия является количество оказываемых услуг МКУ «МФЦ» Ипатовского района. В 2020 году предоставлялось 195 государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в соответствии с Положением о платных услугах, предоставляемых МФЦ оказывается 20 сопутствующие платные услуги. За отчетный период общее количество обращений в МКУ «МФЦ» Ипатовского района составило 45 177, из них оказано 35 585 - федеральные услуги, 2 027 - региональные, 3 321 - муниципальные, прочие - 4 238, а также услуги АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", для бизнеса -6. | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района в 2020 году составило 45,2тыс. ед. Время ожидания гражданина в очереди за предоставлением государственных и муниципальных услуг в органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края 15 минут. Среднее количество обращений заявителей из числа представителей бизнес –сообщества для получения одной государственной или муниципальной услуги - 6 ед.
Контрольное событие:«Количество оказанных услуг сотрудниками «МФЦ» по принципу «одного окна»
Задача 2. Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
4.2.1. | Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г.Ипатово | 31.12.2020 | На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в г.Ипатово израсходованно 12 944,77 тыс. рублей, что составило 99,1% к плану. | Общее количество оказанных услуг сотрудниками МКУ «МФЦ» Ипатовского района в 2020 году составило 45,2 тыс. ед. Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей 97,8%.
Контрольное событие: «Обеспечение расходов в рамках обеспечения МФЦ»
Задача 3. Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края и регулярное его проведение
4.2.2. | Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 31.12.2020 | Контрольным событием основного мероприятия является доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг. В 2020 г. процент удовлетворенных граждан составил 97,8%. Мониторинг качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края, осуществляется в целях повышения качества государственных и муниципальных услуг, предоставляемых юридическим и физическим лицам на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Мониторинг осуществляетя в отношении муниципальных услуг, предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в соответствии с административными регламентами в сроки, установленные постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 марта 2018 г. №234. | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей в 2020 году составило 90%.
Контрольное событие : «Доля заявителей, удовлетворенных качеством доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе многофункционального центра, от общего числа опрошенных заявителей»
Задача 4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством
4.3.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | 31.12.2020 | Контрольное событие по мероприятию по оптимизации государственных и муниципальных услуг явилось перевод в отчетном периоде в электронный вид предоставления 4 муниципальных услуг. По состоянию на 31 декабря 2020 года в электронную форму переведено 27 мунципальных услуг. | Доля населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей в 2020 году составило 90,0%.
Контрольное событие: «Количество муниципальных услуг Ипатовского городского округа Ставропольского края, переведенных в электронную форму»
Цель 5 программы: Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий
5.1.1. | Глава муниципального образования | 31.12.2020 | выполнение контрольного события в рамках обеспечения достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городкого округа- 96,3%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
Контрольное событие: «Обеспечение достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года путем плодотворной деятельности главы Ипатовского городского округа Ставропольского края»
5.1.2. | Расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городкого округа выполнено на 98,6%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
Контрольное событие: «Обеспечение достижения основных показателей социально- экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края выше уровня аналогичного периода прошлого года в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»
5.1.3. | Расходы, связанные с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения достижения выполнено на 99,2%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
Контрольное событие: «Обеспечение расходов связанных с обеспечением деятельности (оказанием услуг) в области хозяйственно- технического обеспечения»
5.1.4. | Осуществление полномочий по составлению (изменеию) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) спиков кандидатов в пресяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации выполнено на 32,9%. Низкое освоение денежных средств сложилось в связи с невостребованностью денежных средств в размере 20,29 тысяч рублей, направленных на публикацию информационных материалов в средствах массовой информации.
Контрольное событие: «Обеспечение расходов для осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
5.1.5. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранению выполнено на 100,0%.
Контрольное событие: «Обеспечение расходов по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в области здравоохранения»
5.1.6. | Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и их защите, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами выполнено на 100,0%.
Контрольное событие: «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и их защите, способствующих снижению количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними гражданами»
5.1.7. | Обеспечение деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения расходов по осуществлению деятельности депутатов Думы Ставропольского рая и их помощниковв избирательном округе выполнено на 88,0%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
Контрольное событие: «Обеспечение расходов для осуществления деятельности депутатов Думы Ставропольского края и их помощников в избирательном округе»
5.1.8. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края выполнено на 100,0%.
Контрольное событие: «Обеспечение расходов для выполнения управленческих функций по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»
5.1.9. | Осуществление отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках обеспечения расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольског края по созданию административных комиссий выполнено в полном объеме
Контрольное событие: «Обеспечение расходов для осуществления отдельных государственных полномочий Ставропольского края по созданию административных комиссий»
5.1.10. | Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 31.12.2020 | Контрольное событие не выполнено, по причине отсутствия межбюджетных трансфертов из бюджета городского округа, передаваемыхбюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Контрольное событие: «Обеспечение расходов по межбюджетным трансфертам из бюджетов муниципальных районов, передаваемых бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»
5.1.11. | Прочие расходы в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края | 31.12.2020 | контрольное событие в рамках прочих расходов для обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольсого края выполнено на 96,1%. Показатель положительный и сложился за счет экономии денежных средств.
Контрольное событие: «Обеспечение прочих расходов в рамках обеспечения деятельности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края»