ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23 августа 2021 г.                             г. Ипатово                                           № 1238

О мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь- июнь 2021 года

Рассмотрев информацию о мониторинге реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь – июнь 2021 года, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского городского округа Ставропольского края, планируемых к разработке, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 27 декабря 2017 г. № 12– р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 30 июля 2018 г. № 320-р, от 09 ноября 2018 г. № 514-р, от 11 июня 2020 года № 259- р, от 08 октября 2020 года № 367-р) на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Ипатовский округ) в отчетном периоде 2021 года осуществлялась реализация четырнадцати муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2021 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме 4 855 559,07 тысяч рублей, из них за счет средств иных организаций (учреждений), а так же индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих в реализации Программы (далее- средства участников Программы) – 2 664 270,10 тысяч рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в 2021 году, предусмотренные решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020 г. № 150 «О бюджете Ипатовского городского округа Ставропольского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 февраля 2021 г. № 10, от 26 мая 2021 г. № 69, от 22 июля 2022 г. № 96) сложились в размере 2 191 288,97 тысяч рублей, в том числе с учетом средств федерального бюджета в сумме 127 209,04 тысяч рублей, средств бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) в сумме 1 149 566,64 тысяч рублей, бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - местный бюджет) в сумме 914 513,29 тысяч рублей.

Кассовое исполнение мероприятий программ за январь- июнь 2021 года за счет всех источников финансирования сложился в размере 3 136 853,33 тысяч рублей (64,6 процентов к бюджетной росписи), в том числе за счет средств  бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации составило 927 634,93 тысяч рублей (42,3 процента), из них за счет средств федерального бюджета- 71 325,21 тысяч рублей (56,1 процент), за счет средств краевого бюджета – 462 655,41 тысяч рублей (40,2 процентов), местного бюджета – 393 654,31 тысяч рублей (43,0 процента).

Наибольший удельный вес в структуре расходов местного бюджета прихо-дился на муниципальную программу «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и составил 41,3 процент (383 256,68 тысяч рублей) и на муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края»- 33,0 процента (306 199,35 тысяч рублей), подчеркивая их социальную направленность (74,3 процентов в общем объеме расходов местного бюджета).

В рамках реализации муниципальных программ предусмотрено 104 основных мероприятия со 195 контрольными событиями. В отчетном периоде осуществлялась реализация 86 основных мероприятий (82,7 процентов). Выполнение контрольных событий в рамках основных мероприятий, предусмотренных программами в полном объеме, планируется до конца отчетного года.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о  результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь - июнь 2021 года.

2. Исполнителям, ответственным за реализацию мероприятий муни-ципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края:

2.1. Активизировать работу по выполнению мероприятий муниципаль-ных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края в рамках исполнения контрольных событий, установленных детальным планом- графиком, обеспечив их эффективность и результативность по итогам 2021 года.

2.2. Обеспечить целевое и в полном объеме освоение средств всех уровней бюджетов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края

(до 31 декабря 2021 года).

2.3. Внести изменения в установленном порядке, в целях корректировки мероприятий муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края, объемов финансирования, целевых индикаторов и показателей

(по мере необходимости постоянно до 31 декабря 2021 г.).

3. Поручить отделу экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах мониторинга реализации муниципальных программ в Ипатовском городском округе Ставропольского края за январь - июнь 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.Н.Сушко, заместителя главы администрации – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова, заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А.Фоменко.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина