## Таблица 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Ипатовского городского округа
Ставропольского края
от 24 апреля 2019 г. № 710
(в редакции постановления админи-
страции Ипатовского городского
округа Ставропольского края
от 24 февраля 2022 г. № 199
Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов,
расположенных на территории муниципального образования Ипатовского городского округа Ставропольского края, на 2020 - 2022 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов которые подлежат капитальному ремонту
Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуата-цию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | количество жителей | количество этажей | количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[8 empty] | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности |  |  |  | всего: | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
1317 | 1 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | 1964 | 2020 | нет | нет | нет | 680.9 | 632.6 | 632.6 | 32 | 2 | 2 | 4007955.2148 | 0 | 0 | 0 | 4007955.2148 | 2020-12-31
1505 | 2 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | 1968 | 2020 | нет | нет | нет | 1138.8 | 731.5 | 731.5 | 21 | 2 | 2 | 2855295.1008 | 0 | 0 | 0 | 2855295.1008 | 2020-12-31
1546 | 3 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 1 | 1970 | 2020 | нет | нет | нет | 1100.1 | 700.7 | 700.7 | 29 | 2 | 2 | 2815638.2244 | 0 | 0 | 0 | 2815638.2244 | 2020-12-31
3450 | 4 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 635.3 | 397.8 | 397.8 | 18 | 2 | 2 | 1718464.644 | 0 | 0 | 0 | 1718464.644 | 2020-12-31
3455 | 5 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 457.7 | 403.4 | 403.4 | 20 | 2 | 2 | 1674401.448 | 0 | 0 | 0 | 1674401.448 | 2020-12-31
7704 | 6 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 68 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 657.6 | 609.8 | 609.8 | 20 | 2 | 2 | 2125196.338 | 0 | 0 | 0 | 2125196.338 | 2020-12-31
7766 | 7 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 70 | 1 | 1965 | 2020 | нет | нет | нет | 373 | 326.2 | 326.2 | 12 | 2 | 2 | 1630338.252 | 0 | 0 | 0 | 1630338.252 | 2020-12-31
|  | Итого 2020 год | [8 empty] | 5043.4 | 3802 | 3802 | 152 |  |  | 16827289.222 | 0 | 0 | 0 | 16827289.222
6140 | 8 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | 1984 | 2019 | нет | нет | нет | 795.9 | 488.3 | 488.3 | 13 | 2 | 2 | 2947837.005 | 0 | 0 | 0 | 2947837.005 | 2022-12-31
|  | Итого 2022 год | [8 empty] | 795.9 | 488.3 | 488.3 | 13 |  |  | 2947837.005 | 0 | 0 | 0 | 2947837.005
|  |  | Итого Ипатовский городской округ | [7 empty] | 5839.3 | 4290.3 | 4290.3 | 165 |  |  | 19775126.227 | 0 | 0 | 0 | 19775126.227
Formulas:
Плановая дата завершения работ = DATE([Год проведения работ],12,31)

## Таблица 2
Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации
Таблица 2
код МКД* | код конструк- тивного элемента*** | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта* | Вид работ | Объем конструктивного элемента | Еденица измерения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | СтоимостьСМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документации****
1317 | 12471 | 1 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 585 | м2 | 4314 | 2577696.966 | 2523690 | 54006.966
1317 | 12472 | 1 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 401 | м2 | 3492 | 1430258.2488 | 1400292 | 29966.2488
1505 | 14609 | 2 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 648 | м2 | 4314 | 2855295.1008 | 2795472 | 59823.1008
1546 | 15079 | 3 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 639 | м2 | 4314 | 2815638.2244 | 2756646 | 58992.2244
3450 | 34254 | 4 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 1 | ремонт крыши | 390 | м2 | 4314 | 1718464.644 | 1682460 | 36004.644
3455 | 34285 | 5 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 380 | м2 | 4314 | 1674401.448 | 1639320 | 35081.448
7704 | 76028 | 6 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 68 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 125 | пм | 2398 | 306164.65 | 299750 | 6414.65
7704 | 76029 | 6 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 68 | 1 | ремонт фасада | 510 | м2 | 3492 | 1819031.688 | 1780920 | 38111.688
7766 | 76741 | 7 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 70 | 1 | ремонт крыши | 370 | м2 | 4314 | 1630338.252 | 1596180 | 34158.252
|  |  | Итого 2020 год | [7 empty] | 16827289.222 | 16474730 | 352559.222 | 0
6140 | 60473 | 8 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 1 | ремонт крыши | 505 | м2 | 5715 | 2947837.005 | 2886075 | 61762.005
|  |  | Итого 2022 год | [7 empty] | 2947837.005 | 2886075 | 61762.005 | 0
[5 empty] | Итого Ипатовский городской округ | [5 empty] | 19775126.227 | 19360805 | 414321.227 | 0

## Таблица 3
Таблица 3
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
№ п/п | Год | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего:
|  |  | кв.м. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 2020 | Ипатовский городской округ | 5043.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16827289.222 | 16827289.222
2 | 2022 | Ипатовский городской округ | 795.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2947837.005 | 2947837.005
|  | Итого Ипатовский городской округ | 5839.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19775126.227 | 19775126.227

## не надо печатать этот лист
| код МКД* | Год проведения работ | Наименование муниципального образвания | Адрес МКД | Сумма по полю Стоимость всего
13172020 | 1317 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 3 | 4007955.2148
15052020 | 1505 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 6 | 2855295.1008
15462020 | 1546 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 2815638.2244
15462022 | 1546 | 2022 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 8 | 839289.6913
15602022 | 1560 | 2022 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 9 | 781805.095
16092022 | 1609 | 2022 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Циолковского, д. 14 | 507321.2088
30682022 | 3068 | 2022 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Орджоникидзе, д. 62 | 253660.6044
34502020 | 3450 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 7 | 1718464.644
34552020 | 3455 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Ленинградская, д. 9 | 1674401.448
40692022 | 4069 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 5 | 584746.8016
40902022 | 4090 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 12/1 | 463196.7288
40912022 | 4091 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14 | 399344.9292
40922022 | 4092 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 14/1 | 138992.112
55802022 | 5580 | 2022 | Ипатовский городской округ | с. Бурукшун, ул. Советская, д. 7 | 132833.07
61402022 | 6140 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Советское Руно, ул. Квартальная, д. 16 | 2894133.8358
77042020 | 7704 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 68 | 2125196.338
77662020 | 7766 | 2020 | Ипатовский городской округ | г. Ипатово, ул. Гагарина, д. 70 | 1630338.252
(пусто)Итого 2020 год | (пусто) | Итого 2020 год | (пусто) | (пусто) | 16827289.222
40772022 | 4077 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 9/1 | 147679.119
40932022 | 4093 | 2022 | Ипатовский городской округ | п. Большевик, ул. Ленина, д. 7 | 705000.922
Общий итог | Общий итог |  |  |  | 41502582.5618