ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14 марта 2022 г.                              г. Ипатово                                               № 314

О ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1710.

Рассмотрев информацию о ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1710 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 228, от 30 декабря 2021 г. № 2024) (далее - Программа), администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края отмечает следующее.

Программа включает в себя две подпрограммы: «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» и «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий».

На реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в объеме 53 350,97 тысяч рублей, в том числе за счет средств бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 44 751,51 тысяч рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 8 599,46 тысяч рублей.

Фактическое освоение денежных средств по итогам 2021 года сложилось в объеме 49 650,75 тысяч рублей или 93,1 процентов к плановому финансированию, в том числе за счет средств местного бюджета – 44 112,36 тысяч рублей (98,6 процентов к бюджетной росписи), за счет средств краевого бюджета –  5 538,39 тысяч рублей (64,4 процентов к бюджетной росписи).

Выполнение подпрограмм сложилось следующим образом.

Подпрограммой «Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта в Ипатовском городском округе Ставропольского края» предусмотрено финансирование в размере 51 056,59 тысяч рублей. Кассовое исполнение за 2021 год составило 47 361,41 тысяч рублей (92,8 процентов к плановому назначению).

Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы и иных мероприятий» предусматривает финансирование за счет средств местного бюджета 2 294,38 тысяч рублей. Реализация мероприятий за отчетный период составила 2 289,34 тысяч рублей, или 99,8 процентов к плановому назначению.

В рамках реализации Программы проведена следующая работа:

- осуществлены расходы по обеспечению деятельности муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Прогресс», а также муниципального бюджетного учреждения по физической культуре и спорту «Детский спортивно-оздоровительный парк»;

- проведено 66 физкультурно-спортивных мероприятий районного уровня, в которых приняли участие 4235 человек и обеспечено участие в 7 краевых физкультурно-спортивном мероприятии;

- продолжена работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры на территории Ипатовского округа Ставропольского края. В рамках проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, завершена работа по обустройству спортивной площадки с установкой спортивного и детского игрового оборудования в ауле Юсуп-Кулакский. Кроме того, в рамках реализации мероприятий по современному облику сельских территорий (сельских агломераций) Ставропольского края завершены работы по строительству комплексной спортивной площадки в селе Красная Поляна и комплексной спортивной площадки в селе Кевсала. Выполнены работы по благоустройству территории стадиона МБУ ФКС «Прогресс» (устройство скейт-площадки, площадки для занятий воркаутом, обустройство тренировочного футбольного поля с искусственным покрытием 60х30, ремонт наружного электроосвещения, устройство освещения футбольной площадки, ремонт наружного ограждения и ремонт трибун стадиона, установка модульного туалета);

- обеспечены расходы, связанные с деятельностью комитета по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края.

На основании вышеизложенного, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию о ходе выполнения за 2021 год муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020 г. № 1710 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 03 марта 2021 г. № 228, от 30 декабря 2021 г. № 2024) (далее - Программа), принять к сведению.

2. Отделу по организационным и общим вопросам, автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Т.А. Фоменко.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ипатовского

городского округа

Ставропольского края                                                                       В.Н. Шейкина