Приложение

к постановлению администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 17 марта 2020г. № 367

(в редакции постановления администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края

от 28 декабря 2022 г. № 2032

План мероприятий

по реализации Стратегии социально-экономического развития

Ипатовского городского округа Ставропольского края до 2035 года,

утверждённой решением Думы Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2019 г. № 118 <*>

| № п/п | Наименование мероприятия | Наименование муниципальной программы Ипатовского городского округа Ставропольского края, содержащей мероприятие (при наличии) | Ответственный исполнитель мероприятия |  | Ожидаемый результат мероприятия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | наименование показателя реализации стратегии | единица измерения показателя реализации стратегии | плановое значение показателя реализации стратегии в год завершения очередного этапа реализации стратегии |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  |  |
| Этапы реализации стратегии <**> I этап (2019 по 2021 годы); II этап (2022 по 2024 годы); III этап (2025 по 2030 годы); IV этап (2031 по 2035 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | Цель 1. «Новое качество жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Обеспечение демографического благополучия и привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края для жизни и отдыха <***> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.1. Формирование привлекательных условий для миграционного и естественного прироста населения |  |  |  | Численность постоянного населения (среднегодовая) | тыс. человек | 2020г.- 55,8 2021г.- 56,5 2024г. – 58,9 2030г. – 59,5 2035г. – 61,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1 тыс. населения | 2020г.- 8,5 2021г.- 8,5 2024г.-10,0 2030г.-10,3 2035г.- 10,8 |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020г. № 1715 (далее – МП «Социальная поддержка граждан в ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – УТСЗН АИГО СК) |  | Повышение уровня и качества жизни населения Ипатовского городского округа Ставропольского края. Выполнение государственных полномочий по социальной поддержке граждан, проживающих на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Дополнительная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры Ипатовского городского округа Ставропольского края. Социальная интеграция инвалидов Ипатовского городского округа Ставропольского края в общество. |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края» | МП «Социальная поддержка граждан в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | УТСЗН АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, преодолеть которую они не могут самостоятельно | МП «Социальная поддержка граждан в ИГО СК» , 2021-2026 годы (I-III этапы) | УТСЗН АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие. Адаптация приоритетных объектов и сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | МП «Социальная поддержка граждан в ИГО СК» , 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел образования администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - ОО АИГО СК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие. Реализация мероприятий по социальной интеграции инвалидов городского округа в общество | МП «Социальная поддержка граждан в ИГО СК» , 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК), межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» Ипатовского района Ставропольского края; Ипатовская городского округа местная организация Ставропольской краевой региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Мероприятие. Социальная поддержка граждан | Муниципальная программа «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1713 (далее – МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Управление по работе с территориями АИГО СК) |  | Предоставление социальной поддержки в виде выплаты социального пособия на погребение |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Мероприятие. Обеспечение деятельности по защите прав и законных интересов по опеке и попечительству | Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1705 (далее - МП «Развитие образования в ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ «МЦБ») |  | Защита прав и интересов граждан, которые по ряду причин нуждаются в опеке и попечительстве |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий с молодежью, а также участие молодых граждан Ипатовского городского округа в краевых, межрегиональных и Всероссийских мероприятиях для детей и молодежи | Муниципальная программа «Молодежь Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 25 декабря 2020г. № 1825 (далее – МП «Молодежь ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края |  | - Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере реализации молодежной политики. Создание условий для организации и осуществления мероприятий по работе молодежью в Ипатовском городском округе Ставропольского края. - Создание условий для обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Организация учета молодых семей. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Мероприятие. Организация деятельности по улучшению жилищных условий молодых семей Ипатовского городского округа Ставропольского края, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий | МП «Молодежь ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК), молодые семьи Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Мероприятие. Обеспечение жильем молодых семей, проживающих в Ипатовском городском округе Ставропольского края | МП «Молодежь ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, молодые семьи Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, развитие общероссийской гражданской идентичности, социальную и культурную адаптацию мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 16 декабря 2020г. № 1685 (далее - МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Ипатовского района Ставропольского края»; муниципальное казенное учреждение «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края |  | Гармонизация межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, военно-патриотическое воспитание казачьей молодежи, сохранение, развитие традиционной казачьей культуры Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального, межконфессионального согласия, формирование общероссийской гражданской идентичности, обеспечение бесконфликтной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Содействие военно-патриотическому воспитанию казачьей молодежи, сохранению обычаев и обрядов казачества, развитию казачьей культуры. |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Мероприятие. Создание условий для развития военно-патриотического воспитания казачьей молодежи и духовно-культурных основ казачества | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Ипатовского района Ставропольского края»; муниципальное казенное учреждение культуры «Советскорунное социально-культурное объединение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Мероприятие. Обеспечение общественного порядка, в том числе профилактика уличной преступности | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, управление по работе с территориями АИГО СК, отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу |  | Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края мероприятий в сфере профилактики правонарушений и мер по противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также создание условий для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Организация и совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Мероприятие. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи Ипатовского городского округа, в том числе организация и проведение мероприятий, направленных на защиту несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – Комитет по физической культуре и спорту АИГО СК), отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу, МКУ «Центр по работе с молодежью» Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Мероприятие. Организация правового просвещения и информирования лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, о формах их социальной поддержки и возможности трудоустройства | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, управление по работе с территориями АИГО СК, УТСЗН АИГО СК, отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу, государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района»(далее - ГКУ «Центр занятости населения Ипатовского района»), государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Ипатовский центр социального обслуживания населения» (далее - ГБУСО «Ипатовский центр социального обслуживания населения»), государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Ипатовская районная больница» (далее - ГБУЗ СК «Ипатовская РБ») |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | Мероприятие. Профилактика правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК, отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу, ГБУЗ СК «Ипатовская РБ», МКУ «Центр по работе с молодежью» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Мероприятие. Информирование граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края о наиболее распространенных видах и способах мошенничества | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, управление по работе с территориями АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК, отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу, МКУ «Центр по работе с молодежью», ГБУСО «Ипатовский центр социального обслуживания населения», филиал государственного унитарного предприятия «Издательский дом «Периодика Ставрополья» редакция газеты «Степные зори» (далее – «Степные зори»), ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18. | Мероприятие. Информирование хозяйствующих субъектов всех форм собственности о возможности создания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края участков исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2023-2026 годы (II-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, ОСХ, ГО, ЧС и АИГО СК), отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - отдел экономического развития АИГО СК) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19. | Мероприятие. Проведение мероприятий, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, управление по работе с территориями АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК, отдел МВД России по Ипатовскому городскому округу, МКУ «Центр по работе с молодежью», редакция газеты «Степные зори», ГБУЗ СК «Ипатовская РБ» |  | Осуществление профилактических мер, направленных на снижение количества правонарушений и незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ |  |  |  |  |  |
| 1.1.20. | Мероприятие. Создание условий доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам | Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1702 (далее - МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел социального развития и общественной безопасности АИГО СК |  | Создание условий для повышения эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края Создание условий для упрощения доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |  |
| 1.1.21. | Мероприятие. Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2022-2026 годы (II-III этапы) | имущество |  | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |  |  |  |  |  |
| 1.1.22. | Мероприятие. Оказание информационно-консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2022-2026 годы (II-III этапы) | Отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Задача 1.2. Формирование привлекательных условий для роста посещения округа туристами и экскурсантами |  |  |  | Темп роста числа введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры | процентов к предыдущему году | 2020г.- 112,5 2021г.- 122,2 2024г.– 125,0 2030г.– 129,0 2035г. -135,0 |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие. Создание системы информирования туристов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 15 декабря 2020г. № 1824 (далее - МП «Развитие культуры в ИГО СК») , 2023-2026 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ипатовская централизованная клубная система» |  | - Создание условий для развития туристического комплекса в Ипатовском городском округе Ставропольского края. - Совершенствование системы информационного обеспечения, проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа Ипатовского городского округа Ставропольского края благоприятного для туризма. - Развитие событийного туризма на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Мероприятие. Организация мероприятий, направленных на развитие событийного туризма | МП «Развитие культуры в ИГО СК») , 2023-2026 годы (II-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ипатовская централизованная клубная система» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Задача 1.3. Повышение уровня доходов населения |  |  |  | Уровень зарегистрированной безработицы | в процентах | 2020г.- 5,6 2021г.- 1,4 2024г. -1,3 2030г. -1,2 2035г. -0,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Темп роста среднемесячной заработной платы | процентов к предыдущему году | 2020г.- 112,1 2021г.- 110,0 2024г. -115,0 2030г. -117,0 2035г. -119,0 |  |  |  |
| 1.3.1. | Мероприятие. Достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1706 (далее – МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Финансовое управление администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - ФУ АИГО СК) |  | Обеспечение долговременной сбалансированности и устойчивости бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края. Повышение качества управления муниципальными финансами в Ипатовском городском округе Ставропольского края. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | Мероприятие. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Мероприятие. Повышение ответственности главных распорядителей бюджетных средств за качество планирования и поквартального распределения бюджетных ассигнований | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Мероприятие. Поведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Ипатовского городского округа | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Мероприятие. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Мероприятие. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК |  | Повышение эффективности использования средств местного бюджета, сокращение неэффективных расходов, выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов |  |  |  |  |  |
| 1.3.7. | Мероприятие. Повышение эффективности распределения бюджетных средств и качества бюджетного планирования | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.8. | Мероприятие. Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг и оптимизация бюджетных расходов | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.9. | Мероприятие. Совершенствование системы муниципального финансового контроля с целью ориентации на оценку эффективности бюджетных расходов | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Мероприятие. Оптимизация бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления (органов местной администрации) | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК, органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края |  | Рациональное управление средствами местного бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов. Выявление и сокращение неэффективных направлений расходов, в том числе расходов на муниципальное управление |  |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Мероприятие. Применение современных приемов и методов при планировании бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Мероприятие. Проведение инвентаризации с целью перепрофилирования или отчуждения непрофильных активов | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - Отдел имущественных и земельных отношений АИГО СК), ГРБС ИГО СК, унитарное предприятие Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.13. | Мероприятие. Обеспечение публичности информации о результатах деятельности муниципальных учреждений | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |  | Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и предприятий |  |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Мероприятие. Соблюдение современных требований при планировании бюджетных ассигнований, в том числе бюджетным и автономному учреждениям на оказание муниципальных услуг с учетом муниципального задания | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Мероприятие. Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК, органы местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края и и подведомственные им муниципальные учреждения, муниципальное казенное учреждение «Межведомственная централизованная бухгалтерия» Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.16. | Мероприятие. Развитие внебюджетной деятельности муниципальных учреждений | МП «Управление муниципальными финансами ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ФУ АИГО СК, ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2: Формирование условий для здоровой жизни в комфортной среде с динамичными возможностями профессиональной самореализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 2.1. Повышение конкурентоспособного образования |  |  | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) |  | в процентах | 2020г.- 38,0 2021г.- 67,0 2024г. -80,0 2030г. -96,0 2035г. -97,0 |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие. Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности образовательных организаций» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ «ЦОДОО»); муниципальное казенное учреждение «Центр хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ «ЦХТО»); МКУ «МЦБ»; муниципальные образовательные организации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - образовательные организации) | - Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого непрерывного, качественного образования для удовлетворения образовательной потребности населения Ипатовского городского округа Ставропольского края через создание условий для обновления структуры и содержания образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. - Обеспечение эффективной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, повышение качества дошкольного образования - Обеспечение эффективной деятельности муниципальных образовательных организаций, повышение качества общего образования - Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей - Создание условий для организации отдыха обучающихся и воспитанников в каникулярное время - Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие. Обеспечение предоставления бесплатного общего образования детей | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | МКУ «ЦОДОО»; МКУ «ЦХТО»; МКУ «МЦБ»; образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие. Обеспечение предоставления бесплатного дополнительного образования детей | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК; МКУ «ЦОДОО»; МКУ «ЦХТО»; МКУ «МЦБ»; образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятие. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | МКУ «ЦОДОО»; МКУ «ЦХТО»; МКУ «МЦБ»; образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Культурная среда» | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2024 год (II этап) | МКУ «МЦБ»; образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Современная школа» | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | МКУ «ЦОДОО»; МКУ «ЦХТО»; МКУ «МЦБ»; образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка» | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | МКУ «ЦОДОО»; МКУ «ЦХТО»; МКУ «МЦБ»; образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8. | Мероприятие. Мероприятия по предотвращению пожаров в зданиях образовательных организаций ИГО СК | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | МКУ «ЦОДОО»; МКУ «ЦХТО»; МКУ «МЦБ»; образовательные организации | - Осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности - Предотвращение пожаров в зданиях образовательных организаций Ипатовского городского округа Ставропольского края - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9. | Мероприятие. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в образовательных организациях Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Развитие образования в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Задача 2.2. Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни |  |  | Общий коэффициент смертности |  | число умерших на 1 тыс. населения | 2020г.- 17,1 2021г.- 16,3 2024г. -14,8 2030г. -14,2 2035г. -13,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | процентов | 2020г.- 43,8 2021г.- 49,6 2024г. -52,0 2030г. -57,0 2035г. -63,0 |  |  |  |
| 2.2.1. | Мероприятие. Организация деятельности в области физической культуры и спорта | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1710 (далее - МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Муниципальное бюджетное учреждение по физической культуре и спорту «Прогресс»; муниципальное бюджетное учреждение «Детский спортивно оздоровительный парк» | Создание условий для реализации конституционного права граждан для занятий физической культурой и спортом в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Создание необходимых условий для приобщения всех категорий населения Ипатовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Укрепление материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта Ипатовского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Мероприятие. Обеспечение мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта | МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, муниципальное бюджетное учреждение по физической культуре и спорту «Прогресс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | Мероприятие. Развитие физкультуно- спортивной инфраструктуры, укрепление материально- технической базы физкультуры и спорта, в том числе капитальный ремонт, реконструкция и строительство спортивных объектов на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Развитие физической культуры и массового спорта на территории ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Комитет по физической культуре и спорту АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Задача 2.3. Повышение комфортности проживания |  |  | Ввод в действие жилых домов |  | тыс. кв. м. | 2020г.- 5,2 2021г.- 5,9 2024г. -6,0 2030г. -6,3 2035г. -6,4 |  |  |  |
| 2.3.1. | Мероприятие. Осуществление мер, направленных на энергосбережение | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021 год (I этап) | отдел по организационным и общим вопросам администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, ОО АИГО СК, образовательные организации | Повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов. Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. | Мероприятие. Разработка и актуализация схем теплоснабжения территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Исполнение функций органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.3. | Мероприятие. Размещение информационных материалов по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.4. | Мероприятие. Организация и содержание мест захоронения | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства Ипатовского округа и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.5. | Мероприятие. Организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6. | Мероприятие. Расходы на уличное освещение | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.7. | Мероприятие. Мероприятия по благоустройству | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.8. | Мероприятие. Реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2018г. № 302 (далее - МП «Формирование современной городской среды») | Управление по работе с территориями АИГО СК физические лица, юридические лица, | Повышение качества и комфорта современной городской среды на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Обеспечение формирования единого облика Ипатовского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.9. | Мероприятие. Фонд сельского старосты | Муниципальная программа «Малое село Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 21 декабря 2020г. № 1714 (далее - МП «Малое село ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Повышение уровня благоустройства сельских территорий (малых сел, поселков, аулов и хуторов) Ипатовского городского округа Ставропольского края. Повышение комфортности проживания жителей малых сел Ипатовского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.10. | Мероприятие. Поддержка сельских инициатив | МП «Малое село ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК, комитет по физической культуре и спорту АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.11. | Мероприятие. Обеспечение комплексного развития сельских территорий | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Создание безопасных и благоприятных условий для проживания на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края. Повышение качества и комфорта среды проживания населения Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.12. | Мероприятие. Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.13. | Мероприятие. Благоустройство территорий общего пользования | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2022 годы (I-II этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.14. | Мероприятие. Реализация регионального проекта: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2022 годы (I-II этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.15. | Мероприятие. Реализация инициативных проектов | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.16. | Мероприятие. Мероприятия по совершенствованию и развитию гражданской обороны | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее – ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК) | Создание условий по обеспечению защиты населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Повышение защищенности населения и территории Ипатовского городского округа Ставропольского края от чрезвычайных ситуаций и безопасности людей. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.17. | Мероприятие. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК, ОО АИГО СК, МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» Ипатовского городского округа Ставропольского края; образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.18. | Мероприятие. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Развитие жилищно- коммунального хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в ИГО СК», 2022 год (II этап) | Управление по работе с территориями АИГО СК, ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.19. | Мероприятие. Мероприятия, связанные с решением имущественных вопросов | Муниципальная программа «Управление имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 22 декабря 2020г. № 1729 (далее – МП «Управление имуществом ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел имущественных и земельных отношений АИГО СК | Повышение эффективности и качества управления имуществом Ипатовского городского округа Ставропольского края для результативного социально-экономического развития. - Обеспечение эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов, способствующих пополнению доходной части бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края и оптимизации расходов бюджета Ипатовского городского округа Ставропольского края на содержание имущества. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.20. | Мероприятие. Совершенствование действующей системы профилактики терроризма и экстремизма, а также предупреждение террористических и экстремистских проявлений | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК | Реализация в Ипатовском городском округе Ставропольского края государственной политики в сфере противодействия терроризму путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической направленности. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.21. | Мероприятие. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов с массовым участием людей за счет эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК | Повышение знаний путем проведения мероприятий антитеррористической направленности и обеспечение безопасности. Обеспечение безопасности населения Ипатовского городского округа от террористических угроз, усиление антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.22. | Мероприятие. Информационно-аналитическая деятельность по профилактике терроризма экстремизма | МП «Межнациональные отношения, поддержка казачества, профилактика правонарушений и терроризма в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК, ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.26. | Мероприятие. Повышение социальной защищенности граждан Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечение сбалансированной защиты интересов потребителей | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края | Создание и совершенствование условий для эффективной защиты прав потребителей в Ипатовском городском округе Ставропольского края в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.27. | Мероприятие. Снижение количества нарушений в сфере потребительского рынка, повышение уровня защищенности потребителей от действий недобросовестных продавцов, производителей товаров, исполнителей услуг (работ) посредством комплекса мер, направленных на предупреждение нарушений прав потребителей | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.28. | Мероприятие. Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Задача 2.4. Реализация культурного потенциала |  |  | Темп роста количества проведенных районных культурно- досуговых мероприятий |  | процентов к предыдущему году | 2020г.- 110,0 2021г.- 110,5 2024г. -115,5 2030г. -117,0 2035г. -120,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Темп роста количества граждан, вовлеченных в культурно-досуговую деятельность в Ипатовском округе |  | процентов к предыдущему году | 2020г.- 102,4 2021г.- 104,1 2024г. -108,0 2030г. -109,4 2035г. -111,2 |  |  |  |
| 2.4.1. | Мероприятие. Организация культурного досуга населения | МП «Развитие культуры в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальные учреждения культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | - Создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Ипатовском городском округе Ставропольского края. - Создание условий для обеспечения населения Ипатовского городского округа Ставропольского края услугами по организации досуга и развития художественного творчества. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) социально-культурных объединений | МП «Развитие культуры в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальные учреждения культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.3. | Мероприятие. Участие в программе поддержки местных инициатив Ставропольского края | МП «Развитие культуры в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальные учреждения культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Культурная среда» | МП «Развитие культуры в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальные учреждения культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Творческие люди» | МП «Развитие культуры в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальные учреждения культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.6. | Мероприятие. Реализация регионального проекта «Цифровая культура» | МП «Развитие культуры в ИГО СК», 2021 год (I этап) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальное казенное учреждение культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.7. | Мероприятие. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения | МП «Развитие культуры в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел культуры и молодежной политики АИГО СК, муниципальные учреждения культуры Ипатовского городского округа Ставропольского края | - Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Задача 2.5. Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  | Темп роста текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей среды, включая оплату услуг природоохранного назначения |  | процентов к предыдущему году | 2020г.- 89,0 2021г.- 101,0 2024г. -106,0 2030г. -110,0 2035г. -113,0 |  |  |  |
| 2.5.1. | - Мероприятие. Реконструкция котельных с целью сокращения потребления топлива, сокращения выбросов в атмосферу | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК | Сокращение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | Мероприятие. Сохранения почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. | Мероприятие. Содействие подготовке и переподготовке кадров для агропромышленного комплекса округа в области сохранения плодородия почв | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4. | Мероприятие. Усиление мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Цель 2. «Устойчивое развитие и модернизация экономики, развитие инноваций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Создание высокопроизводительной экономики, конкурентной на краевом и российском уровне, обеспечивающей стабильное развитие округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 3.1. Содействие в реализации концепции бережливого производства на территории Ипатовского округа |  |  | Рост оборота по видам экономической деятельности |  | процентов к предыдущему году | 2020г.- 100,7 2021г.- 144,6 2024г. -108,0 2030г. -111,0 2035г. -120,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее |  | единиц | 2020г.- 1 2021г.- 2 2024г. -8 2030г. -8 2035г. -8 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество высокопроизводимых рабочих мест во внебюджетном секторе экономики |  | человек | 2020г.- 4590 2021г.- 4882 2024г. -5759 2030г. -6928 2035г. -8097 |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие. Снижение бюджетных расходов и повышение эффективности учреждений округа | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | Отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица АИГО СК | Повышение конкурентоспособности округа и повышение его инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | Мероприятие. Популяризация бережливого производства | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | Отделы аппарата, отделы (управления, комитет) со статусом юридического лица АИГО СК | Содействие в реализации концепции бережливого производства |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Задача 3.2. Сохранение лидерских позиций в сельском хозяйстве |  |  | Индекс оборота продукции сельского хозяйства |  | процентов к предыдущему году | 2020г.- 78,4 2021г.- 130,8 2024г. -132,0 2030г. -133,0 2035г. -135,0 |  |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие. Организация соревнования и поощрение победителей среди сельскохозяйственных организаций Ипатовского округа Ставропольского края | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском городском округе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 18 декабря 2020г. № 1709 (далее – МП «Развитие сельского хозяйства в ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК | Устойчивое развитие отрасли сельского хозяйства, способствующее повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Повышение занятости, уровня качества жизни населения, проживающего в сельской местности Ипатовского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие. Организация и проведение праздничных мероприятий | МП «Развитие сельского хозяйства в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК | Повышение престижа работы в предприятиях и организациях агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | МП «Развитие сельского хозяйства в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК | Обеспечение реализации программы администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края и иных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Задача 3.3. Увеличение темпов роста производства продукции промышленного производства |  |  | Индекс объема отгруженных товаров собственного производства по промышленным видам экономической деятельности |  | процентов к предыдущему году | 2020г.- 110,4 2021г.- 123,2 2024г. -125,5 2030г. -128,0 2035г. -130,0 |  |  |  |
| 3.3.1. | Мероприятие. Сопровождение инвестиционных проектов в промышленности | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | Отдел экономического развития администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее - ОЭР АИГО СК) | Увеличение темпов роста производства продукции промышленного производства |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | Мероприятие. Содействие со стороны органов власти Ипатовского округа хозяйствующим субъектам в продвижения на внутренние и внешние рынки продукции | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОЭР АИГО СК |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Задача 3.4. Создание благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского округа |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) |  | млн. руб. | 2020г.- 5100,0 2021г.- 16306,7 2024г. -4443,1 2030г. -6700,0 2035г. -9200,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |  | тыс. руб. | 2020г.- 65,6 2021г.- 248,3 2024г. -75,4 2030г. -112,6 2035г. -150,1 |  |  |  |
| 3.4.1. | Мероприятие. Создание благоприятной для инвестиций административной среды | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК | Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края. Повышение инвестиционной привлекательности Ипатовского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Мероприятие. Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Ипатовском городском округе Ставропольского края | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Привлечение финансовых ресурсов для модернизации и развития производства |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Ипатовского городского округа Ставропольского края за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК, ОСХ, ГО и ЧС АИГО СК | Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Ипатовского городского округа Ставропольского края, в целях создания положительного имиджа и продвижения инвестиционного потенциала Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Задача 3.5. Развитие экспорта товаров и услуг |  |  | Прирост компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2,0 |  | Единиц, к предыдущему году | 2020г.- 1 2021г.- 1 2024г. -2 2030г. -3 2035г. -4 |  |  |  |
| 3.5.1. | Мероприятие. Производство конкурентоспособной продукции и «выход» на внешние рынки | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОЭР АИГО СК | Увеличение объемов экспорта |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Мероприятие. Внедрение инновационных подходов в производстве и управлении, освоение новых форм международного сотрудничества, расширение участия в международной торговле | Внепрограммное мероприятие, 2019-2035 годы (I-IV этапы) | ОЭР АИГО СК | Усиление деловых, политических, межрегиональных и международных связей |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Задача 3.6. Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности в сфере транспорта |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог, общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | в процентах | 2020г.- 75,9 2021г.- 74,5 2024г. -70,6 2030г. -62,8 2035г. -54,6 |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество дорожно- транспортных происшествий на территории Ипатовского округа из- за сопутствующих условий |  | единиц | 2020г.- 12 2021г.- 11 2024г. -10 2030г. -9 2035г. -8 |  |  |  |
| 3.6.1. | Мероприятие. Информационное обеспечение мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 17 декабря 2020г. № 1699 (далее - МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИГО СК»), 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК, ОО АИГО СК | Обеспечение безопасности участников дорожного движения Ипатовского городского округа Ставропольского края. Проведение активной профилактической работы с участниками дорожного движения по предупреждению нарушений правил дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | Мероприятие. Обеспечение участия детей в безопасности дорожного движения в Ипатовском городском округе Ставропольского края | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОО АИГО СК | Проведение для детей обучающих мероприятий по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.3. | Мероприятие. Улучшение условий движения и устранение аварийно опасных участков на автомобильных дорогах общего пользования | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Обеспечение функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Мероприятие. Проведение плановых проверок на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в установленные сроки | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Ипатовского городского Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.5. | Мероприятие. Ремонт автомобильных дорог и тротуаров | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Обеспечение доступности услуг автотранспортного комплекса для населения Ипатовского городского округа Ставропольского края. Формирование единой сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края, обеспечивающей доступность транспортных услуг, обеспечивающей работоспособность транспортной системы. |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Мероприятие. Обеспечение транспортного сообщения | МП «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Управление по работе с территориями АИГО СК | Обеспечение круглогодичного транспортного сообщения с населенными пунктами Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Задача 3.7. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |  | единиц | 2020г.- 277,8 2021г.- 307,8 2024г. -310,5 2030г. -315,0 2035г. -330,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций |  | процентов | 2020г.- 21,8 2021г.- 23,1 2024г. -23,5 2030г. -25,0 2035г. -30,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |  | единиц | 2020г.- 4806 2021г.- 6601 2024г. -8090 2030г. -10260 2035г. -12300 |  |  |  |
| 3.7.1. | Мероприятие. Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Устойчивое развитие малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. | Мероприятие. Создание условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК | Развитие механизмов поддержки, направленных на развитие сектора малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства на краевом и муниципальном уровнях |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.3. | Мероприятие. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК | Увеличение числа занятого населения в малых и средних предприятиях |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.4. | Мероприятие. Организация и проведение мероприятий, способствующих росту предпринимательской активности | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК | Поддержка благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства Ипатовского городского округа Ставропольского края, популяризация предпринимательской деятельности. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.5. | Мероприятие. Создание комфортных условий населению Ипатовского городского округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края | Развитие сферы потребительского рынка на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края и повышение доступности товаров и услуг для населения округа. Формирование современной инфраструктуры развития потребительского рынка. |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.6. | Мероприятие. Создание условий для развития потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края, принятие своевременных мер по совершенствованию сферы потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК | Создание условий и оказание содействия хозяйствующим субъектам Ипатовского городского округа Ставропольского края в развитии потребительского рынка Ипатовского городского округа Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.7. | Мероприятие. Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, в части предоставления объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Ипатовского городского округа Ставропольского края | МП «Управление имуществом ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | Отдел имущественных и земельных отношений АИГО СК | - Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Задача 3.8. Повышение качества предоставления услуг населению |  |  | Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ипатовского городского округа Ставропольского края, от общего числа опрошенных заявителей |  | процентов | 2020г.- 90,0 2021г.- 91,0 2024г. -91,5 2030г. -91,8 2035г. -92,5 |  |  |  |
| 3.8.1. | Мероприятие. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК, муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ипатовского района Ставропольского края (далее – МКУ «МФЦ» Ипатовского района | Снижение административных барьеров в Ипатовском городском округе Ставропольского края. Повышение качества муниципальных услуг предоставляемых отделами аппарата, отделами (управлениями, комитетом) обладающих статусом юридического лица администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края. |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.2. | Мероприятие. Проведение мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК, МКУ «МФЦ» Ипатовского района | Формирование системы мониторинга качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края и регулярное его проведение |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.3. | Мероприятие. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Ипатовском городском округе Ставропольского края | МП «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в ИГО СК», 2021-2026 годы (I-III этапы) | ОЭР АИГО СК, МКУ «МФЦ» Ипатовского района | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра по принципу «одного окна» в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |

<*> Далее по тексту используется сокращение – стратегия.

<**> Предусмотренный комплекс мероприятий обеспечивает достижение целей и решение задач стратегии на всех этапах ее реализации.

<***> Далее по тексту - Ипатовской округ, ИГО СК, округ.