Приложение 1 к муниципальной Программе «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

ПАСПОРТ

подпрограммы **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» муниципальной программы«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | **«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» (далее соответственно - Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
| Соисполнители Подпрограммы  Участники Подпрограммы | муниципальное казенное учреждение «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно-технического обеспечения» администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  муниципальное казенное учреждение «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно-технического обеспечения» администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |
|  |  |
| Задачи Подпрограммы | изготовление проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение;  внедрение энергоэффективных отопительных устройств (оборудования и технологий) школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района;  замена в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района деревянных оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ. |
| Показатели решения задач Подпрограммы  Сроки реализации  Подпрограммы | количество изготовленной проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района автономное теплоснабжение;  количество модернизированных существующих источников теплоснабжения школьных дошкольных учреждений;  количество переведенных школьных дошкольных учреждений на автономное теплоснабжение;  количество установленных энергосберегающих оконных блоков из ПВХ в школьных дошкольных учреждениях.  2016 - 2021 гг. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Подпрограммы | общий объем финансирования мероприятийПодпрограммы составит 18 113,7 тыс. руб. в том числе за счёт средств:  бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края- 5293,70 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год –200,00 тыс. рублей;  2017 год – 1993,7 тыс. рублей;  2018 год – 600,00 тыс. рублей;  2019 год – 650,00 тыс. рублей;  2020 год – 1050,00 тыс. рублей;  2021 год – 800,00 тыс. рублей.  бюджета Ставропольского края - составит 12820,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2016 год – 0,00 тыс. рублей;  2017 год – 4020,00 тыс. рублей;  2018 год – 2000,00 тыс. рублей;  2019 год – 1000,00 тыс. рублей;  2020 год – 2800,00 тыс. рублей;  2021 год – 3000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы | Снижение муниципальными учреждениями объема потребления газа, а также тепловой энергии потребленных ими не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного ими в 2013 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента в связи модернизацией системы теплоснабжения и уменьшением теплопотерь зданий. |

**Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».**

Комплексное решение проблем, связанных с энергосбережением и повышением энергетической эффективности на территории района, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса района. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, цен на газ, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов местного бюджета на энергообеспечение учреждений социальной сферы района, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов на территории района и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Особенно актуальна задача энергосбережения в социальной сфере района, где расходуется большая часть местных бюджетов.

В Ипатовском муниципальном районе действовала районная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края на 2010-2013 годы», утверждённой постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 09 августа 2010 г. № 601. Анализ реализации мероприятий вышеуказанной районной целевой программы выявил ее положительную роль в повышении эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на территории района. В рамках выполнения данной районной целевой программы был реализован комплекс работ по финансированию и созданию и модернизации 7 автономных высокоэффективных источников тепловой энергии в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края.

Приведенный анализ реализации мероприятий вышеуказанной районной целевой программы показывает эффективность программного подхода к решению задачи энергосбережения на территории района и необходимость продолжения и расширения работы в этом направлении.

Подпрограмма должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории района и создания условий для решения социальных программ.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита районного бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях и снижение затрат бюджета Ипатовского муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетные учреждения.

Подпрограмма разработана во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбереже­нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий­ской Федерации», распоряжения Правительства Ставропольского края от 14 апреля 2010 г. № 120-рп «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Ставропольском крае, направ­ленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Подпрограмма устанавливает цель повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Ипатовском муниципальном районе, создание условий для перевода учреждений бюджетной сферы Ипатовского муниципального района Ставропольского края на энергосберегающий путь развития и задачи изготовление проектно – сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение, внедрение энергоэффективных отопительных устройств (оборудования и технологий) школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района, замена в школьных и дошкольных учреждениях Ипатовского района деревянных оконных блоков на энергосберегающие из ПВХ.

Подпрограммой предусматривается выполнить перечень мероприятий, включающих в себя:

- изготовление проектно-сметной документации на модернизацию и перевод школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района на автономное теплоснабжение;

-реконструкцию и техническое перевооружение объектов теплоснабжения школьных и дошкольных учреждений Ипатовского района;

-проведение работ по замене оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях.

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы представлены в Приложении 5.

Срок реализации Подпрограммы – 2016-2021 годы.

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Мероприятия подпрограммы направлены насокращение расходов бюджетных средств на оплату коммунальных услуг за счет устройства и модернизации автономных источников теплоснабжения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить заинтересованность в энергосбережении, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов организациями бюджетной сферы района.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении 6 к Программе.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края представлено в приложении 7 к Программе.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_