ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20 июля 2016 г.                               г. Ипатово                                       № 305

О ходе реализации в 1 полугодии 2016 года муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 г. № 926

Рассмотрев информацию отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края о ходе реализации в 1 полугодии 2016 года муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 г. №926 администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края отмечает следующее.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 926 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 231, от 01 сентября 2014 г. № 817,  от 19 февраля 2015 г. № 102, от 23 июля 2015 г. № 548, от 28 декабря 2015 г. № 893) (далее – Программа) предусматривает выполнение в 2016 году мероприятий с общим объемом финансирования 573 805,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 299 132,16 тыс. рублей и бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 274 673 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение про-граммных мероприятий составляет 278 918, 85 тыс. рублей, средства освоены на 48,61%.

Вместе с тем, остаются проблемы, требующие решения:

приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного энергоснабжения пунктов проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации (3 ППЭ, созданных на базе МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово, МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово, МБОУ СОШ № 14 г.Ипатово) в 2017 году;

создание условий в образовательных организациях для обучения детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (с ОВЗ);

приведение медицинских кабинетов в соответствие с требованиями Сан-ПиН.

обеспечение всех дошкольных образовательных организаций района компьютерной техникой и выходом в информационную сеть Интернет;

выделение помещений для проведения учебно – тренировочного про-цесса и совершенствование материально – технической базы МКОУ ДОД ДЮСШ г.Ипатово.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципаль-ного района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края о ходе реализации в 1 полугодии 2016 года муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 926 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 231, от 01 сентября 2014 г. № 817,  от 19 февраля 2015 г. № 102, от 23 июля 2015 г. № 548, от 28 декабря 2015 г. № 893) (далее – Программа) (прилагается).

2. Отделу образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, МКУ «Центру методического, бухгалтерского и хозяйственно – технического обеспечения» Ипатовского муниципального района Ставропольского края:

2.1. Ежеквартально проводить мониторинг результатов реализации Программы в 2016 году;

2.2. Ежеквартально, до 25-го числа следующего за отчетным периодом месяца, предоставлять информацию о реализации Программы в отдел экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

2.3. В срок до 01 декабря 2016 г. внести предложения по уточнению мероприятий Программы на очередной финансовый год, а также затрат по их осуществлению;

2.4. Своевременно и качественно выполнять мероприятия Программы, обеспечить эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

3. Информацию о ходе реализации в 1 полугодии 2016 года Программы обнародовать в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая библиотека» и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальника отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края Г.Н. Братчик.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

администрации Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края, заместитель главы

администрации Ипатовского муниципального

района Ставропольского края                                                            Т.Н. Сушко

Проект постановления вносит временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, начальник отдела образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Г.Н. Братчик

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края	                                                              Э.В. Кондратьева

Заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края	                                                                    Т.А. Фоменко

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края                                                                 М.А.Коваленко

Начальник финансового управления

администрации Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края	                                                                Л.Г. Домовцова

Временно исполняющий обязанности

начальника отдела экономического

развития администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края, главный

специалист отдела экономического

развития администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края	                                                                     Ж.Н. Кудлай

Проект постановления подготовлен отделом образования администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Г.Н. Братчик

Рассылка:

Дело									1

Отдел образования						3

Финансовое управление					1

Отдел экономического развития				1

Отдел правового и кадрового обеспечения		1

Отдел культуры и социального развития			1

МКУ «ЦМБХТО» ИМР СК					2

Сайт									1

библиотека								1

контроль								1