Приложение

к постановлению

администрации Ипатовского

муниципального района

Ставропольского края

от 20 июля 2016 г. № 305

Информация

о ходе реализации в 1 полугодии 2016 года муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 926

Муниципальная программа «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденная постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 926 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 231, от 01 сентября 2014 г. № 817,  от 19 февраля 2015 г. № 102, от 23 июля 2015 г. № 548, от 28 декабря 2015 г. № 893) (далее – Программа) предусматривает выполнение в 2016 году мероприятий с общим объемом финансирования 573 805,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 299 132,16 тыс. рублей и бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - местный бюджет) – 274 673 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 278 918, 85 тыс. рублей, средства освоены на 48,61%.

Программно - целевой метод финансирования позволил в 2016 году осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот и детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально-технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий.

В рамках реализации мероприятий по направлению создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей осуществляется капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта. Общая стоимость проекта - 1 800 тыс. руб., в настоящее время выполнено 40% от общего объема работ, оплачено 285,74 тыс. руб. Кроме того, создан спортивный клуб «Движение» в МБОУ СОШ № 9 с. Кевсала, ведётся работа по комплектации его оборудованием на сумму 844,41 тыс. рублей.

В 2016   году в общеобразовательных учреждениях района была проведена Спартакиада школьников по девяти видам спорта (легкоатлетическому кроссу, легкой атлетике,  футболу,  баскетболу, волейболу,  мини-футболу, шахматам, настольному теннису). Многообразие физкультурно-спортивных мероприятий Спартакиады, внутришкольного уровня, представило возможность, каждому ребенку принять участие не менее чем в 3-5 соревнованиях.

За отчетный период организовано и проведено более 20 районных соревнований по волейболу, настольному теннису, мини-футболу, футболу, стритболу, борьбе самбо и дзюдо с участием около 1500 учащихся.

Во всех 23 общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального района состоялись спортивно-оздоровительные состязания школьников по программе «Президентские состязания». В них приняли участие 4311 человек или 87.2% от всего числа учащихся. Средний уровень подготовленности учащихся составил 199.9 балла, что соответствует удовлетворительной оценки (в 2014/15учебном году 4194 учащихся; 87.4%; 199.4 баллов).

В апреле 2016 года завершился муниципальный этап 6-х спортивных соревнований «Президентские игры». Программа Президентских спортивных игр включала соревнования по следующим видам спорта: баскетбол, стрельба из пневматического оружия, легкая атлетика. В школьном этапе в них приняли участие все школы, 2618 учащихся 5-11 классов, или 81.6%. (в 2015 году 2708 учащихся; 83.5%). В районном этапе приняли участие 80 человек. 1 место заняла МБОУ СОШ №22 г. Ипатово. По данному направлению на календарный год было запланировано 100,00  тыс. рублей, за отчетный период израсходованы средства в сумме 24,36 тыс. рублей, процент исполнения программных мероприятий равен 24,36%.  Кроме того, на проведение спортивных мероприятий  МКОУ ДОД ДЮСШ г. Ипатово) выделена сумма в размере 200,00 тыс. рублей, процент освоения которой составляет 35,92% (71,83 тыс. рублей). А мероприятие «Создание условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях Ипатовского муниципального района Ставропольского края, расположенных в сельской местности» реализовано на 68,07%, освоено 285,736 тыс. рублей из 419,78 тыс. рублей.

Не менее важным в рамках реализации данного направления является организация отдыха детей и подростков в каникулярное время. Программой предусмотрены средства в сумме 4 703,59 тыс. рублей, освоено за 1 полугодие 2016 года 224,035 тыс. рублей.

В 2016 году сеть летних оздоровительных организаций в районе составила 26 лагерей (23 лагеря дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций, 1 лагерь дневного пребывания   на базе организации дополнительного образования детей,  1 загородный центр «Лесная сказка» и 1 лагерь дневного пребывания на базе организации социального обслуживания населения).

В течение июня 2016 года в 23 лагерях дневного пребывания детей с организованным 2-х разовым питанием отдохнули 991 ребёнок. Из средств муниципального бюджета на организацию питания детей в лагерях дневного пребывания выделено 1516,230 тыс. рублей, что составляет 48% от предусмотренной суммы средств в размере 3 156,39 тыс.рублей.

В лагерях дневного пребывания детей была сохранена стоимость набора продуктов на уровне прошлого года (85 рублей в день), стоимость путевки составляла 1530 рублей. Родительская плата не взималась. Поставку продуктов питания в летние оздоровительные лагеря осуществлял 21 поставщик различной ведомственной принадлежности. Питание детей было сбалансировано по белкам, жирам, микронутриентам, что является главным условием обеспечения оздоровления детей и подростков. Систематически осуществлялась «С» – витаминизация третьих блюд.

Все летние оздоровительные учреждения района были укомплектованы квалифицированными педагогическими кадрами. Отделом образования и муниципальной методической службой района проведена большая работа по подготовке педагогов к работе в летний период. С февраля 2016 года, ежемесячно, на совещаниях для всех категорий сотрудников образовательных организаций рассматривались вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

Качество и безопасность летнего отдыха детей во многом определяется объемом и своевременностью проведения профилактических мероприятий в подготовительный период. Своевременно была проведена акарицидная обработка территорий школьных дворов. На проведение акарицидной (противоклещевой) обработки пришкольных территорий, на базе которых были созданы лагеря с дневным пребыванием детей, в соответствии с требованиями СанПиНа, были запланированы средства в размере 280,00 тыс. рублей, из них в 1 потоке были освоены 118,44 тыс. руб. (42,3%) В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма во всех летних оздоровительных лагерях проведена профилактическая работа с детьми и их родителями.

В 1 полугодии 2016 года для питания 739  детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей - сирот, детей, находящихся в социально - опасном положении и в трудной жизненной ситуации израсходовано1 325,746 тыс. руб. С 01 сентября 2016 года планируется организовать 2-х разовое питание для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из важных показателей качества образования являются результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов. В установленные сроки были проведены мероприятия по обеспечению участия выпускников в государственной итоговой аттестации 2016 года. Государственная итоговая аттестация 2016 года успешно завершена для 178 выпускников 11-х классов (97,8% от числа выпускников, участвующих в государственной итоговой аттестации) и 523 выпускников 9-х классов (100% от числа допущенных к государственной итоговой аттестации). Все они получили аттестаты о среднем общем образовании и основном общем образовании. 27 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием.

4 выпускника 11 класса (2,2% от общего количества выпускников, участвующих в государственной итоговой аттестации) не получили аттестатов (МКОУ СОШ № 3 с.Октябрьское – 1 чел., МКОУ СОШ № 4 с.Золотаревка – 2 чел., МКОУ СОШ № 18 с.Добровольное – 1 чел.). В 2015 году 7 человек не получили аттестаты из 264 выпускников общеобразовательных организаций (3% соответственно). В 2016 году 23 выпускника получили аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении», а также 15 золотых медалей Ставропольского края «За особые успехи в обучении» (в 2015 г. – 19) и 8 серебряных медалей Ставропольского края  «За особые успехи в обучении» (в 2015 г. – 15). 1 выпускница МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово Петрошенко Анна Михайловна набрала 100 б. по информатике. На организацию государственной итоговой аттестации израсходовано 217,80 тыс. рублей.

На выявление, поддержку и сопровождение талантливых детей и подростков в 1 полугодии 2016 года из запланированных 100,00 тыс. рублей было израсходовано 37,97 тыс. рублей (37,97%).

Обеспечение образовательных организаций квалифицированными педагогами является главной задачей кадровой политики в области образования. Конкурсы профессионального мастерства способствуют повышению уровня квалификации опытных педагогов и молодых специалистов. В 2016 году проведены муниципальные этапы Всероссийских конкурсов педагогического мастерства «Учитель года», «Воспитатель года», «Воспитать человека». В 2016 году выделено 30,00 тыс. рублей, израсходованы денежные средства в размере 17,36 тыс. рублей (57,87%).

В течение 1 полугодия 2016 года 148 педагогов образовательных организаций повысили свою квалификацию на курсах различной типологии по плану проспекту курсовых мероприятий для руководящих и педагогических работников образовательных организаций  Ставропольского края. На данные мероприятия израсходовано 39,08 тыс. рублей.

Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей позволили добиться высоких результатов учащимся образовательных организаций района в различных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, научно - практических конференциях, слетах и других мероприятиях.

На укрепление материально - технической базы образовательных организаций в 2016 году в рамках программных мероприятий было предусмотрено 4 475,52 тыс. рублей, за 1-е полугодие освоено 1 024,559 тыс. руб. Эти средства позволили в 1 полугодии 2016 года завершить капитальный ремонт кровли и осуществить ремонт отделки помещений МБ ДОУ ЦРР д/с № 7 «Дюймовочка» г. Ипатово на сумму 615,216 тыс. рублей. Кроме того, осуществлен ремонт полов в прачечной МК ДОУ д/с № 19 «Солнышко» с. Октябрьское на сумму 141,603 тыс. руб.

В рамках реализации Подпрограммы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в МКОУ СОШ № 8 с. Тахта выполнены работы на сумму 50 тыс. рублей по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций зданий.

В МК ДОУ д/с № 13 «Ручеёк» а. Малый Барханчак на сумму 12 тыс. руб. осуществлено испытание наружных эвакуационных и пожарных лестниц на здании.

Производится обслуживание средств охранно-пожарной автоматики и оповещения о пожаре во всех школах и детских садах района. За отчетный период выполнены работы на сумму 352,917 тыс. руб.

Вместе с тем, остаются проблемы, требующие решения:

приобретение оборудования для обеспечения бесперебойного энергоснабжения пунктов проведения единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в период проведения государственной итоговой аттестации (3 ППЭ, созданных на базе МБОУ СОШ № 6 г.Ипатово, МБОУ СОШ № 22 г.Ипатово, МБОУ СОШ № 14 г.Ипатово) в 2017 году;

создание условий в образовательных организациях для обучения детей – инвалидов и детей с ОВЗ;

приведение медицинских кабинетов в соответствие с требованиями СанПиН.

обеспечение всех дошкольных образовательных организаций района компьютерной техникой и выходом в информационную сеть Интернет;

выделение помещений для проведения учебно – тренировочного процесса и совершенствование материально – технической базы МКОУ ДОД ДЮСШ г.Ипатово.

Все проблемные вопросы отрасли находятся на контроле и будут учитываться при внесении изменений в Программу на 2017 год.