Утверждены постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. № 900 «Приложение 1 к среднесрочному плану мероприятий по реализации на 2013 - 2016 - годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года»

- Цели, задачи  и целевые индикаторы плана  по реализации Стратегии социально – экономического развития

Ипатовского муниципального района   Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025

года

| № п/п | Цели, задачи и целевые индикаторы плана |  |  |  | Наименование индикатора | Единицы измерения |  | 2012 год (базовый) |  |  |  |  |  |  |  | 2013 год |  |  |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| Цели плана по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи |  |  |  | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: в т.ч. а). в городской местности б). в сельских поселениях | человек человек человек |  | 5659 2413 3236 |  |  |  |  |  |  |  | 5659 2413 3236 |  |  |  |  |  | 5883 2521 3362 |  |  |  | 5621 2549 3072 |  |  |  | 5655 2555 3100 |  |  |  |  |
| 2. Развитие сферы здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение всеобщей доступности качественных медицинских услуг |  |  |  | мощность амбулаторно - поликлинических учреждений посещений в смену на 10,0 тыс. населения обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения | посещений в смену единиц |  | 187,3 53,20 |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 53,20 |  |  |  |  |  | 205,0 49,70 |  |  |  | 187,5 47,40 |  |  |  | 187,5 46,5 |  |  |  |  |
| 3. Развитие отрасли культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района |  |  |  | число платных мероприятий, проведенных на базе культурно-досуговых учреждений объем средств, привлеченных из внебюджетных источников | ед. тыс. рублей |  | 2206 6500,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2211 6550,0 |  |  |  |  |  | 2216 6600,0 |  |  |  | 1920 5254,0 |  |  |  | 1930 5070,0 |  |  |  |  |
| 4. Развитие массовой физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом |  |  |  | обеспеченность населения района плоскостными спортивными сооружениями на 10 тыс. населения обеспеченность спортивными залами на 10,0 тыс. населения | тыс. кв. м. тыс. кв. м. |  | 10,00 1,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 1,2 |  |  |  |  |  | 17,00 1,3 |  |  |  | 13,5 1,4 |  |  |  | 13,5 1,4 |  |  |  |  |
| 5. Реализация молодежной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района, края и в целом России |  |  |  | количество подростковых и молодежных объединений, клубных формирований по месту жительства | ед. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 215 |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| 6. Формирование благоприятного социального климата, обеспечение безопасных условий жизни, труда и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Обеспечение защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни |  |  |  | уровень зарегистрированной безработицы численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | процентов тыс. человек |  | 2,2 0,9 |  |  |  |  |  | 2,0 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2,1 0,8 |  |  |  | 1,9 0,7 |  |  |  | 1,8 0,7 |  |  |  |  |
| 6.2. | Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства |  |  |  | охват коллективно- договорным процессом крупных, средних и некоммерческих организаций района | процент |  | 90 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 96,5 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
| 7. Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов |  |  |  | рост физического объема инвестиций в основной капитал в сельское хозяйство рост производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | процентов процентов |  | 100,0 100,0 |  |  |  |  |  | 101,0 102,5 |  |  |  |  |  |  |  | 102,0 103,0 |  |  |  | 103,5 104,0 |  |  |  | 103,7 105,0 |  |  |  |  |
| 8. Развитие производственно – промышленного потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых |  |  |  | оборот организаций промышленного вида экономической деятельности объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организациями промышленного вида экономической деятельности | млн. рублей млн. рублей |  | 1570,0 1235,0 |  |  |  |  |  | 1600,0 1300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1650,0 1370,0 |  |  |  | 1800,0 1400,0 |  |  |  | 1850,0 1450,0 |  |  |  |  |
| 9. Развитие транспортного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами. |  |  |  | объем перевезенных пассажиров всеми видами транспорта объём перевезенных грузов крупными и средними организациями района | тыс. чел. тыс. тонн |  | 763,4 1500,0 |  |  |  |  |  | 764,4 1550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 765,4 1600,0 |  |  |  | 600,0 1500,0 |  |  |  | 600,0 1500,0 |  |  |  |  |
| 10. Развитие строительного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни. |  |  |  | объём выполненных строительных работ и услуг собственными силами | млн. рублей |  | 360,0 |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  | 310,0 |  |  |  |  |
| 11. Создание благоприятного инвестиционного климата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Организация мониторинга инвестиционного климата района |  |  |  | количество реализуемых инвестиционных проектов сумма реализуемых инвестиционных проектов |  | ед. млн. рублей | 21 112,54 |  |  |  |  |  |  | 22 136,2 |  |  |  |  |  | 23 163,6 |  |  |  |  |  | 5 151,0 |  |  | 6 155,0 |  |  |  |  |
| 12. Развитие малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Развитие частно - предпринимательской инициативы, дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест. |  |  |  | объем финансовых средств, предусмотренный в муниципальном бюджете на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты | млн. рублей |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 1,30 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку на экономическое развитие | ед. |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 13. Развитие потребительского рынка и сферы услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Развитие потребительского рынка и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям района |  |  |  | Темпы роста, в процентах к 2012 году: оборота розничной торговли, в действующих ценах оборота общественного питания, по крупным и средним организациям | процентов процентов |  | 100,0 71,3 |  |  |  |  |  |  |  | 105,0 83,2 |  |  |  |  |  | 110,0 69,6 |  |  |  | 118,0 42,0 |  |  |  | 120,0 43,0 |  |  |  |  |
| Цель 14. Создание эффективной системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | удовлетворённость населения информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления муниципального района (от числа опрошенных) | процентов |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 90,0 |  |  |  | 95,0 |  |  |  | 96,0 |  |  |  |  |
| 15. Жилищно – коммунальное хозяйство, улучшение среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | Повышение эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства |  |  | доля коммунальных ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме коммунальных ресурсов, потребляемых на территории: -тепловая энергия -горячая вода -холодная вода -природный газ | процентов |  |  |  | 23 28 97 83 |  |  |  |  |  | 25 30 98 84 |  |  |  |  |  | 26 32 98,5 85 |  |  |  | 27 33 99 88 |  |  |  | 28 34 99 89 |  |  |  |  |
| 16. Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | Развитие коммуникационной инфраструктуры |  |  | доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества | процентов |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 92 |  | 93 |  |  |  |  |
| Задачи плана по реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | электрической энергии |  |  |
|  |  |  | Цель 1. Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Повышение качества образования в образовательных учреждениях района |  | доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене по данным предметам | процентов |  | 99,0 |  |  |  |  |  |  |  | 99,0 |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |  | 97,4 |  |  |  | 98,0 |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Обеспечение доступности дошкольного образования |  | численность детей в возрасте от 1 до 8 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждениях доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные казенные дошкольные образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет | человек процентов |  | 2360 19,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2360 19,0 |  |  |  | 2360 15,0 |  |  |  |  |  | 2343 8,0 |  |  |  | 2380 7,5 |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков |  | доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях сумма средств на проведение акарицидных обработок пришкольных лагерей | процентов тыс. рублей |  | 85,2 150,0 |  |  |  |  |  |  |  | 88,0 150,0 |  |  |  | 90,0 150,0 |  |  |  |  |  | 90,0 200,0 |  |  |  | 90,0 210,0 |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Укрепление материально- технической базы образовательных учреждений |  | количество муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии количество муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии | единиц единиц |  | 3 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 3 |  |  |  | 3 3 |  |  |  |  |  | 0 0 |  |  |  | 0 0 |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей |  | удельный вес детей в возрасте 7-18 лет, участвующих в конкурсах и олимпиадах в общей численности детей от 7 до 18 лет | процентов |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 14,5 |  |  |  | 14,9 |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Улучшение кадрового обеспечения отрасли образования |  | доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов процентов |  | 29,5 7,0 |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 10,0 |  |  |  | 40,0 15,0 |  |  |  |  |  | 40,0 7,5 |  |  |  | 40,0 8,0 |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Повышение качества школьного питания в образовательных учреждениях |  | доля учащихся, охваченных всеми видами питания | процентов |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 97 |  |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение всеобщей доступности качественных медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  | Развитие амбулаторно-поликлинической помощи населению |  | число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет | единиц |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 445 |  |  |  | 445 |  |  |  | 447 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на одного человека | койко/дня |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 1,95 |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Создание материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в соответствии с современными нормативными требованиями |  | объем оказанной амбулаторной медицинской в расчете на одного человека | посещний |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  | 8,5 |  |  |  | 8,9 |  |  |  | 9,0 |  |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Кадровое обеспечение, формирование единой системы кадровой политики |  | численность врачей, человек на 10 тыс. населения | человек |  | 18,05 |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 18,5 |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Формирование системы профилактики заболеваний и устойчивых принципов здорового образа жизни у населения |  | охват населения в возрасте от 17 лет и старше профилактическими осмотрами на туберкулез | процентов |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия района |  | доля привитого населения в общей численности населения | процентов |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  | 99,8 |  |  |  |  |  | 99,9 |  |  |  | 98,5 |  |  |  | 99,0 |  |  |  |  |
| Цель 3. Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - федеральной |  |
| 3.1. |  |  | Сохранение и популяризация библиотечного обслуживания населения Ипатовского района Ставропольского края |  | объем книговыдач количество экземпляров библиотечного фонда муниципальных библиотек Ипатовского района на 1000 человек населения | тыс. экземпляров тыс. экземпляров |  | 660,8 7,9 |  |  |  |  |  |  |  | 662,5 8,2 |  |  |  |  |  | 662,6 8,3 |  |  |  | 662,7 8,3 |  |  |  | 662,7 8,3 |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Развитие организации культурно -досуговых мероприятий на базе культурно -досуговых учреждений района |  | число культурно - досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно - досуговых учреждений района число посетителей культурно -досуговых мероприятий, проводимых на платной основе число клубных формирований в муниципальных учреждениях культурно - досугового типа | ед. человек единиц |  | 7091 45172 290 |  |  |  |  |  |  |  | 7100 45175 291 |  |  |  |  |  | 7105 45185 292 |  |  |  | 4800 25900 292 |  |  |  | 4810 26000 292 |  |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Оказание услуг дополнительного образования в сфере культуры |  | численность детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере культуры | человек |  | 692 |  |  |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  |  |  | 698 |  |  |  | 630 |  |  |  | 640 |  |  |  |  |
| Цель 4. Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической культурой, спортом и туризмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  | Создание муниципального учреждения по физической культуре и спорту Ипатовского муниципального района Ставропольского края, подготовка и переподготовка кадров | количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий | ед. |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 36 |  |  |  | 37 |  |  |  |  |
| 4.2. |  |  |  | Совершенствование пропаганды здорового образа жизни средствами физической культуры, спорта и туризма | количество размещённых информаций в средствах массовой информации, на официальных сайтах города и района | кол-во публикаций |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 40 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |
| 4.3. |  |  |  | Развитие массовости физкультурного и спортивного движения, реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта | доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в среднегодовой численности постоянного населения | процентов |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  | 15,5 |  |  |  | 17,3 |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  |
| Цель 5. Развитие и реализация потенциала молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  | Создание комфортных условий для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека | количество проведенных районных мероприятий с детьми и молодежью количество детей и молодёжи вовлеченных в организацию и проведение мероприятий | единиц человек |  | 60 6500 |  |  |  |  |  |  |  | 65 7000 |  |  |  |  |  | 70 7500 |  |  |  | 75 8000 |  |  |  | 75 8000 |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  |  | Поддержка и развитие деятельности детских и молодёжных общественных объединений | количество подростковых и молодёжных объединений и клубных формирований по месту жительства | единиц |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  | 215 |  |  |  | 215 |  |  |  |  |
| 5.3. |  |  |  | Создание системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления в области реализации молодёжной политики | количество проведенных совещательных мероприятий с органами местного самоуправления поселений района | единиц |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Цель 6. Обеспечение социальной защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  | Содействие занятости населения, сдерживание роста и смягчение социальных последствий безработицы, социальная поддержка населения | предоставление мер социальной поддержки социально уязвимым группам населения из средств краевого и федерального бюджетов |  | млн.рублей |  | 240,8 |  |  | 253,7 |  |  |  |  |  | 282,4 |  |  |  |  |  | 275 |  |  |  |  | 275,5 |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  |  |  | Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства | среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров состоящих на учете в системе Пенсионного фонда РФ соотношение среднего размера назначенных месячных пенсий и прожиточного минимума пенсионера |  | рублей рублей раз |  | 13297 7770,97 1,2 |  |  | 15500 8400,4 1,3 |  |  |  |  |  | 17800 9395,8 1,5 |  |  |  |  |  | 18400 10095,8 1,6 |  |  |  |  | 18450 10100,0 1,5 |  |  |  |  |  |
| Цель 7. Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов и привлечения инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  | Сохранение почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию | внесение в почву органических удобрений применение биологических средств защиты растений | тыс. тонн в пересчёте на органическое вещество га |  | 906,0 8750 |  |  | 906,0 8000 |  |  |  |  |  |  |  | 907,0 10000 |  |  |  |  |  |  | 910,0 5500 |  |  |  | 915,0 5600 |  |  |  |  |
| 7.2. |  |  |  | Развитие максимальной переработки сельскохозяйственной продукции | привлечено инвестиций для строительства приоритетных промышленных объектов стимулирующих развитие сырьевых отраслей и способствующих максимальной переработке сырья. | млн. рублей |  | 53,9 |  |  | 113,5 |  |  |  |  |  |  |  | 39,0 |  |  |  |  |  |  | 1223,2 |  |  |  | 1225,0 |  |  |  |  |
| 7.3. |  |  |  | Широкое применение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, восполнение недостающих для интенсификации средств природными факторами плодородия | применение широкозахватных машин и орудий; применение минимальной и нулевой обработки почвы | процентов к посевной площади процентов к посевной площади |  | 80,0 50,0 |  |  | 80,0 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 60,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 25,0 |  |  |  | 80,0 27,0 |  |  |  |  |
| 7.4. |  |  |  | Создание рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в вопросах выгодной реализации произведенной продукции. | объем продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах (во всех категориях хозяйств) к предыдущему году доля сельхозпроизводителей района участвующих в проводимых выставках, ярмарках на территории края, Южного федерального округа для расширения рынка сбыта производимой продукции удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | процентов процентов процентов |  | 100,0 25,0 75,0 |  |  | 102,7 25,0 100,0 |  |  |  |  |  |  |  | 103,0 25,0 100,0 |  |  |  |  |  |  | 103,4 25,0 100,0 |  |  |  | 103,7 25,0 100,0 |  |  |  |  |
| 7.5. |  |  |  | Повышение уровня жизни сельских жителей | уровень заработной платы в агропромышленном комплексе района в сравнении со среднекраевым показателем по отрасли | процентов |  | 95 |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |
| Цель 8. Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  | Развитие материального производства, как базы роста благосостояния населения и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней | объем собственных доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | млн. рублей |  | 180 |  |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  | 199 |  |  |  |  |  | 320 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
| Цель 9. Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  | Реализация проектов и программ, направленных на создание современной и эффективной инфраструктуры транспортного комплекса. | сумма средств, выделяемая на повышение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | млн. рублей процентов |  | 35,4 83,9 |  |  | 31,7 83,9 |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 83,9 |  |  |  |  |  |  | 100,0 83,9 |  |  |  | 37,0 83,9 |  |  |  |  |
| Цель 10. Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. |  |  |  | Формирование полноценного строительного кластера, на основе производственной базы строительных организаций, предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, проектных организаций, учреждений подготовки кадров и других необходимых структур | объем инвестиций, привлеченных на пополнение оборотного капитала организаций строительного комплекса Ипатовского района | млн. рублей |  | 4,6 |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 10.2. |  |  |  | Развитие жилищного строительства | площадь земельных участков, предоставленных под строительство, в том числе: для жилищного строительства | га га |  | 2,74 0,45 |  |  | 5,0 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 4,2 |  |  |  | 2,4 0,7 |  |  |  | 2,5 0,7 |  |  |  |  |
| 10.3. |  |  |  | Увеличение объёмов производства строительной отрасли | объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | млн. рублей |  | 350,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410,0 |  |  |  | 270,0 |  |  |  | 275,0 |  |  |  |  |
| Цель 11. Создание благоприятного инвестиционного климата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  |  |  | Формирование благоприятного имиджа и инвестиционных возможностей района | объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. рублей |  | 2265,0 |  |  | 2700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3120,0 |  |  |  | 1472,4 |  |  |  | 1480,0 |  |  |  |  |
| Цель 12. Развитие частно - предпринимательской инициативы - дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. |  |  |  | Создание условий для устойчивого развития предпринимательской инициативы населения, реализации способностей к самостоятельному труду | число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10,0 тыс. человек населения доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (без внешних совместителей) | ед. процентов |  | 343,2 18,1 |  |  | 345,0 18,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,0 18,4 |  |  |  | 350,0 18,5 |  |  |  | 358,0 18,6 |  |  |  |  |
| 12.2. |  |  |  | Сокращение административных и бюрократических барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности | средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства | дней |  | 115 |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| Цель 13. Развитие потребительского рынка и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. |  |  |  | Развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг. | оборот розничной торговли по полному кругу торговых предприятий, в действующих ценах; оборот общественного питания объем платных услуг населению, в действующих ценах | млн. рублей млн. рублей млн. рублей |  | 2522,3 71,3 845,0 |  |  |  |  | 2600,00 73,0 920,0 |  |  |  |  |  | 2650,00 78,0 965,0 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 50,0 1030,0 |  |  |  | 2550,0 55,0 1050,0 |  |  |  |  |
| 13.2. |  |  |  | Достижение сбалансированного развития сети предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг во всех населенных пунктах района | обеспеченность населения района торговыми площадями, в расчете на 1 тыс. жителей | кв.м. |  | 406,8 |  |  |  |  | 409,0 |  |  |  |  |  | 413,0 |  |  |  |  |  |  | 416,0 |  |  |  | 420,0 |  |  |  |  |
| Цель 14. Создание эффективной системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. |  |  |  | Укрепление бюджетов муниципальных образований | доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) | процентов |  | 43,8 |  |  |  |  |  |  |  | 46,1 |  |  | 43,8 |  |  |  |  |  |  | 46,9 |  |  |  | 47,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края | процентов |  | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 3,2 |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |
| 14.2. |  |  |  | Повышение качества муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде | предоставление услуг по принципу «одного окна», количество учреждений (привлекаемых организаций) | процентов |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| Цель 15. Улучшение среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. |  |  |  | Рациональное использование коммунальных ресурсов путем развития и модернизации систем инженерно-коммунальной инфраструктуры | снижение потерь: - электрической энергии - природного газа | процентов процентов |  | 3,0 3,0 |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 3,0 |  |  | 3,0 3,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  | 1,0 1,0 |  |  |  |  |
| 15.2. |  |  |  | Организация утилизации и захоронения твердых бытовых отходов | объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов от всех потребителей | процентов |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  | Цель 16. Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  |  |  | Укрепление бюджетов муниципальных образований Ставропольского края. | средний объем расходов бюджетов муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края в расчете на одного человека | тыс. рублей |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  |  | 18,1 |  |  |  |  |  | 16,2 |  |  |  | 16,5 |  |  |  | 16,7 |  |  |  |  |
| 16.2. |  |  |  | Повышение занятости сельского населения | доля официально зарегистрированных безработных приходящаяся на сельские территории | процентов |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 55 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |

___________________________________________________________________

Утверждены постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 29 декабря 2015 г. № 900 «Приложение 2 к среднесрочному плану мероприятий по реализации на 2013 - 2016 - годы по реализации Стратегии социально – экономического развития Ипатовского муниципального района Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года»

- Мероприятия к среднесрочному плану на 2012 – 2016 годы  по реализации Стратегии социально –

экономического развития Ипатовского муниципального района   Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 года

| № п/п | Цели, задачи и мероприятия |  | Ответственный исполнитель |  |  | Начало реализации |  |  | Окончание реализации |  |  | Ожидаемые результаты и год внедрения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  |
| Цель 1. Обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качественного образования, способствующего духовному, физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. Повышение качества образования в образовательных учреждениях района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Обеспечение реализации мероприятий по проведению государственной (итоговой) аттестации (ЕГЭ,ГИА) |  |  |  | отдел образования администрации Ипатов ского муниципального района Ставропольско- го края (далее - отдел образования) |  |  | 2013 год |  | 2016 год |  |  |  |  | Формирование объективной оценки качества подготовки выпускников общеобразовательных учреждений и обеспечение контроля и управления качеством образования |  |
| Мероприятие 1.1.2. Организация инновационной и опытно-экспериментальной работы муниципальных образовательных учреждений Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  | 2016 год |  |  |  |  | Внедрение инновационных образовательных программ, технологий в учебно-воспитательный процесс |  |
| Мероприятие 1.1.3. Информатизация системы образования |  |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  | 2016 год |  |  |  |  | Повышение доступности учащихся и педагогов к информационно- коммуникационным технологиям, использование в практической деятельности цифровых образовательных ресурсов |  |
| Мероприятие 1.1.4. Поддержка талантливой молодежи, добившейся высоких результатов по различным направлениям деятельности |  |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  | 2016 год |  |  |  |  | улучшение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание системы выявления и поддержки одаренных детей |  |
| Задача 1.2. Обеспечение доступности дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Реконструкция части здания (бывший детский сад) и благоустройство территории в филиале МКОУ СОШ №4 с.Софиевка под устройство детского сада в с.Софиевка с изготовлением пректно-сметной документации |  |  | отдел образования, муниципальное казенное учреждение «Центр методического, бухгалтерского и хозяйственно-технического обеспечения» Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКУ ЦМБХТО) |  |  | 2013 год |  |  | 2015 год |  |  | повышение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей и благоустройство территории дошкольных образовательных учреждений с изготовлением проектно-сметной документации |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | повышение доступности и качества дошкольного образования |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. Строительство детского сада-яслей на 200 мест в г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО, отдел муниципального хозяйства администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее- отдел муниципального хозяйства) |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | обеспечение доступности дошкольного образования, сокращения очередности в детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.4. Открытие муниципального казенного дошкольного образовательного детского сада №28 «Колокольчик» в с.Софиевка Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | обеспечение доступности дошкольного образования, сокращения очередности в детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.5. Открытие муниципального казенного дошкольного образовательного детского сада №27 «Одуванчик» в ауле Юсуп-Кулакский Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | оптимизация сети образовательных учреждений. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного образования. |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.6. Открытие дополнительных мест в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском саду №7 «Дюймовочка» г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | обеспечение доступности дошкольного образования, сокращения очередности в детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.7. Открытие группы в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детском саду №19 «Солнышко» с.Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | обеспечение доступности дошкольного образования, сокращения очередности в детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| Задача 1.3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Проведение акарицидных обработок пришкольных лагерей |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | обеспечение безопасности при проведении летней оздоровительной компании |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.2.Участие в организации и проведении муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных и военно-спортивных соревнованиях и мероприятиях |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | укрепление здоровья учащихся, формирования навыков здорового образа жизни |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.3. Организация отдыха детей и подростков в каникулярное время в оздоровительных лагерях и в лагерях дневного пребывания детей |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | укрепление здоровья учащихся, формирования навыков здорового образа жизни |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.4. Приобретение спортивного и игрового инвентаря для организации отдыха детей и подростков в каникулярное время |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | укрепление здоровья учащихся, формирования навыков здорового образа жизни |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.5.Введение в штатное расписание муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей детской юношеской спортивной школы г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (далее - МКОУ ДОД ДЮСШ г. Ипатово) дополнительно 5 ставок тренеров - преподавателей |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | повышение качества предоставляемых образовательных слуг, обеспечение спортивно-видовой вариативности физического воспитания детей и подростков |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.6. Проведение спортивных мероприятий МКОУ ДОД ДЮСШ г.Ипатово, участие в районных, краевых спортивных мероприятиях команд МКОУ ДОД ДЮСШ г.Ипатово |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | укрепление здоровья воспитанников, формирования навыков здорового образа жизни |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.7. Реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, инженерных сетей, благоустройство территории, устройство сооружений с изготовлением проектно-сметной документации в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детский оздоровительно- образовательный центр «Лесная сказка» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка») |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО, МАОУ ДОД «ДООЦ «Лесная сказка» |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, улучшения качества предоставляемых услуг |  |  |  |
| Задача 1.4. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.1. Выполнение реконструкций, капитального и текущего ремонта с изготовлением проектно-сметной документации зданий, сооружений и инженерных сетей в муниципальных образовательных учреждениях Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания детей, в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.2. Приобретение мебели для муниципальных учреждений образования Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение технического состояния объектов образования, создание условий для обучения и воспитания детей, в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.3. Укрепление материально-технической базы МКОУ ДОД ДЮСШ г.Ипатово |  |  | отдел образования, МКОУ ДОД ДЮСШ г.Ипатово |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | приобретение спортивного оборудования для повышения качества предоставления образовательных услуг |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.4. Приобретение компьютеров и компьютерной техники, обучающих материалов и программного обеспечения |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение качества предоставляемых услуг в сфере образования |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.5. Приобретение учебно-наглядных пособий, учебного и программного оборудования и инвентаря, спортивного оборудования для дошкольных образовательных учреждений |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение качества предоставляемых услуг в сфере образования |  |  |  |
| Мероприятие 1.4.6. Выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях образования Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел образования, МКУ ЦМБХТО |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | обеспечение безопасности учащихся и воспитанников в учреждениях образования |  |  |  |
| Задача 1.5. Создание условий для воспитания и дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.2. Проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов олимпиад и других мероприятий с педагогами и учащимися |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание системы выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |
| Мероприятие 1.5.3. Проведение районных конкурсов, фестивалей олимпиад и других мероприятий для выявления одаренных детей дошкольного возраста в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание системы выявления и поддержки одаренных детей |  |  |  |
| Задача 1.6. Улучшение кадрового обеспечения отрасли «Образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.1. Проведение районных этапов краевых конкурсов профессионального мастерства («Лидер в образовании», «Учитель года», «Сердце отдано детям», «Самый классный классный», «Воспитатель года», «Детский сад года» и др.) Обеспечение участия победителей в краевых этапах конкурсов профессионального мастерства. |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание системы выявления и поддержки высокопрофессионального кадрового состава |  |  |  |
| Мероприятие 1.6.2.Организация и проведение переподготовки сотрудников учреждений системы образования Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | обеспечение качества предоставляемых услуг в сфере образования, создание системы выявления и поддержки высокопрофессионального кадрового состава |  |  |  |
| Задача 1.7. Повышение качества школьного питания в образовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.7.1. Организация питания в образовательных учреждениях Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | Социальная поддержка, укрепление здоровья учащихся |  |  |  |
| Цель 2. Обеспечение всеобщей доступности качественных медицинских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Развитие амбулаторно-поликлинической помощи населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Проведение капитального и текущего ремонта отделений центральной районной больницы, участковых больниц, районной и стоматологической поликлиник, врачебных амбулаторий и фельдшерско – акушерских пунктов Ипатовского района Ставропольского края |  |  | муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Ипатовская центральная районная больница» (далее – МБУЗ «Ипатовская ЦРБ») |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | обеспечение услугами здравоохранения в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2.Строительство современного диагностического центра |  |  | МБУЗ «Ипатовская ЦРБ», исполнители инвестиционного проекта (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2015 год |  |  | обеспечение услугами здравоохранения в соответствии с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил |  |  |  |
| Задача 2.2. Создание материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений в соответствии с современными нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений Ипатовского района |  |  | МБУЗ «Ипатовская ЦРБ» |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | повышение качества предоставления услуг в сфере здравоохранения |  |  |  |
| Задача 2.3. Кадровое обеспечение, формирование единой системы кадровой политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. Профессиональная переподготовка врачей |  |  | МБУЗ «Ипатовская ЦРБ» |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | повышение образовательного уровня врачей |  |  |  |
| Задача 2.4. Формирование системы профилактики заболеваний и устойчивых принципов здорового образа жизни у населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1. Ежегодная диспансеризация работающих граждан в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» |  |  | МБУЗ «Ипатовская ЦРБ» |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | пропаганда здорового образа жизни населения, снижение заболеваемости, улучшение показателей здоровья населения района |  |  |  |
| Задача 2.5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Проведение прививочных компаний с максимальным охватом всех групп населения |  |  | МБУЗ «Ипатовская ЦРБ» |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | снижение заболеваемости, улучшение показателей здоровья населения района |  |  |  |
| Цель 3. Реализация прав граждан через создание возможности получения доступа к культурным ценностям, повышения культурного уровня жителей, сохранение и развитие культуры на территории Ипатовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. Сохранение и популяризация библиотечного обслуживания населения Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.1.1. Сохранение и комплектование новыми изданиями библиотечных фондов общедоступных библиотек Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | Увеличение объема книговыдач, улучшение качества предоставления муниципальных услуг |  |  |  |
| Задача 3.2. Развитие организации культурно -досуговых мероприятий на базе культурно -досуговых учреждений района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2.1. Проведение фестивалей, создание новых концертных программ, участие в региональных и зональных мероприятиях |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | организация культурного досуга населения, навыки здорового образа жизни |  |  |  |
| Задача 3.3. Оказание услуг дополнительного образования в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.3.1. Реконструкция здания муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» с увеличением учебных площадей г. Ипатово, ул. Свердлова, 37 |  |  | отдел культуры и социального развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | увеличение доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования путем открытия дополнительных классов |  |  |  |
| Цель 4. Активизация процессов выработки потребности у всех категорий населения района к занятиям физической куль турой, спортом и туризмом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4.1. Задача 4.1. Совершенствование системы управления физической культурой и спортом в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Создание муниципального учреждения по физической культуре и спорту Ипатовского муниципального района Ставропольского края, подготовка и переподготовка кадров |  |  | отдел культуры и социального развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | совершенствование системы управления, улучшение качества предоставляемых услуг для занятий физической культурой и спортом, проведение соревнований |  |  |  |
| Задача 4.2. Совершенствование пропаганды здорового образа жизни средствами физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.1. Проведение районных «Дней здоровья» |  |  | отдел культуры и социального развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | популяризация здорового образа жизни среди населения района практическим путем |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.2. Проведение районного конкурса на лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края среди муниципальных поселений, администраций поселений , общеобразовательных школ, предприятий, учреждений организаций |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | пропаганда здорового образа жизни, увеличение количества населения систематически занимающихся спортом |  |  |  |
| Мероприятие 4.2.3. Размещение информации в печатных изданиях, на официальных сайтах города и района |  |  | отдел культуры и социального развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |
| Задача 4.3. Развитие массовости физкультурного и спортивного движения, реабилитация инвалидов средствами физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.1. Проведение массовых спортивных мероприятий, туристических слётов |  |  | отдел культуры и социального развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | пропаганда здорового образа жизни, увеличение количества населения систематически занимающихся спортом |  |  |  |
| Мероприятие 4.3.2. Участие в краевых, организация и проведений районных спартакиад инвалидов Всероссийского общества глухих и Всероссийского общества инвалидов |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | социальная адаптация инвалидов средствами физической культуры и спорта |  |  |  |
| Цель 5. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района, края и в целом России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5.1. Создание комфортных условий для трудового, духовного, физического и творческого развития молодого человека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.1. Организация и проведение районных фестивалей, конкурсов, конференций, акций с участием детей и молодежи |  |  | отдел культуры и социального развития, отдел образования, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | формирование личности молодого человека с активной жизненной позицией |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.2. Организация мероприятий по увековечиванию памяти защитников Отечества |  |  | отдел культуры и социального развития, отдел образования, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | патриотическое воспитание детей и молодёжи |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.3. Организация мероприятий по профилактике молодежного экстремизма и духовно- нравственному воспитанию детей и молодежи |  |  | отдел культуры и социального развития, отдел образования, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | духовно-нравственное воспитание детей и подростков |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.4. Поддержка талантливой молодежи |  |  | отдел культуры и социального развития, отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | формирование мотивации у подростков и молодёжи к достижению высоких результатов в образовании |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.5. Организация досуга и отдыха детей и молодежи в каникулярное и свободное от работы время |  |  | отдел культуры и социального развития, отдел образования |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | развитие социально-ориентированной личности, творчества и спортивного мастерства у детей и молодёжи |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.6. Организация мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни детей и молодежи |  |  | отдел культуры и социального развития, отдел образования, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | развитие социально-ориентированной личности, творчества и спортивного мастерства у детей и молодёжи |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку молодой семьи, пропаганду семейных ценностей |  |  | отдел культуры и социального развития, отдел образования, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | укрепление института семьи |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.8. Поддержка молодых специалистов |  |  | отдел культуры и социального развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | укрепление квалифицированными кадрами учреждений района |  |  |  |
| Мероприятие 5.1.9. Участие в межрегиональных и краевых акциях, фестивалях, конкурсах |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | увеличение числа молодежи с активной жизненной позицией |  |  |  |
| Задача 5.2 Поддержка и развитие деятельности детских и молодёжных общественных объединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.1. Организация деятельности детских и молодёжных общественных организаций |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | духовно-нравственное воспитание детей и подростков |  |  |  |
| Задача 5.3.Создание системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления в области реализации молодёжной политики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.1. Кадровая и учебно-методическая деятельность |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | повышение квалификации работников, занятых в сфере молодежной политики, обмен опытом работы |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.2. Поддержка деятельности учреждений, ведущих работу с детьми и молодежью |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | привлечение молодежи и подростков к занятиям в учреждениях по месту жительства |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.3. Организация работы координационного совета по реализации молодежной политики |  |  | отдел культуры и социального развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | активизация межмуниципальной работы с молодежью |  |  |  |
| Задача 5.4. Развитие существующих и изыскание новых форм мероприятий, направленных на социализацию, воспитание, обучение молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4.1. Организация информационно-аналитической деятельности |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение работы с молодежью, профориентация молодежи |  |  |  |
| Мероприятие 5.4.2. Организация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику, поддержку предпринимательской активности молодежи |  |  | отдел культуры и социального развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение работы с молодежью, профориентация молодежи |  |  |  |
| Цель 6. Обеспечение социальной защиты социально незащищённой категории граждан, сокращение безработицы, гарантии безопасности жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 6.1. Содействие занятости населения, сдерживание роста и смягчение социальных последствий безработицы, социальная поддержка населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.1. Предоставление мер социальной поддержки социально уязвимым группам населения из средств краевого и федерального бюджетов |  |  | управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | повышение качества оказания и доступности государственных услуг, улучшение социальной защиты граждан |  |  |  |
| Задача 6.2. Содействие повышению доходов и улучшению благосостояния экономически активного населения, развитие и совершенствование социального партнерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2.1. Формирование механизма договорного регулирования оплаты труда на основе принципов социального партнерства |  |  | управление труда и социальной защиты населения администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | наполнение локальных нормативных актов в области оплаты труда конкретным содержанием, предоставление льгот и гарантий сверх установленных законодательством |  |  |  |
| Цель 7. Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства на основе повышения эффективности и рационального использования имеющихся ресурсов и привлечения инвестиций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 7.1. Сохранение почвенного плодородия на основе перехода к биологизированному земледелию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.1.1. Осуществление выплаты субсидий на возмещение части затрат при внесении в почву органических удобрений и мелиорантов |  |  | отдел сельского хозяйства |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | сохранение почвенного плодородия, рост урожайности в растениеводстве, доведение средневзвешенного содержания органического вещества в пахотном горизонте до 3% |  |  |  |
| Мероприятие 7.1.2. Обеспечение применения биологических средств защиты растений |  |  | отдел сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий района (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | достижение прибавки урожайности сельскохозяйственных культур на 3-4 ц/га |  |  |  |
| Задача 7.2. Развитие максимальной переработки сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.1. Строительство цеха автоматизированной линии для переработки и фасовки лука, производительностью 300 тонн в смену ( общество с ограниченной ответственностью «Юг Агромашимпорт», территория муниципального образования г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края ) |  |  | отдел сельского хозяйства, общество с ограниченной ответственностью «Юг Агромашимпорт» (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | развитие переработки, создание 20 рабочих мест |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.2.Строительство логистического центра производительностью 200-300 тонн в смену (общество с ограниченной ответственностью «Юг Агромашимпорт», территория муниципального образования г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края ) |  |  | отдел сельского хозяйства, общество с ограниченной ответственностью «Юг Агромашимпорт»(по согласованию) |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | развитие переработки, создание 15 рабочих мест |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.3. Реконструкция мельницы, закрытое акционерное общество «Племенной завод имени Героя Социалистического труда В.В. Калягина (далее - ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина»)территория муниципального образования пос.Красочный Ипатовского района Ставропольского края)) |  |  | отдел сельского хозяйства, ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина» (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2015 год |  |  | развитие переработки, создание тринадцати рабочих мест |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.4.Реконструкция крупяного цеха ( ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина», территория муниципального образования пос.Красочный Ипатовского района Ставропольского края) |  |  | отдел сельского хозяйства, Закрытое акционерное общество «ПЗ им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина» (далее-ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина», (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | развитие переработки, создание десяти рабочих мест |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.5. Реконструкция пекарни ( ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина», территория муниципального образования пос.Красочный Ипатовского района Ставропольского края) |  |  | отдел сельского хозяйства, ( ЗАО «ПЗ им. Героя Социалистического труда В.В. Калягина») (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | развитие переработки, создание двадцати рабочих мест |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.6.Реконструкция крупяного цеха (ЗАО СП «Октябрьское», территория муниципального образования с.Октябрьское Ипатовского района Ставропольского края) |  |  | отдел сельского хозяйства, ЗАО СП «Октябрьское»(по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | развитие переработки, создание трех рабочих мест |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.7. Реконструкция мельницы (ЗАО СП «Октябрьское», территория муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края) |  |  | отдел сельского хозяйства, ЗАО СП «Октябрьское»(по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | развитие переработки |  |  |  |
| Мероприятие 7.2.8. Реконструкция пекарни ,ИП Усенко И.И. территория муниципального образования с.Лиман Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел сельского хозяйства, ИП Усенко И.И. (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | развитие переработки, создание 10 рабочих мест |  |  |  |
| Задача 7.3. Широкое применение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве, восполнение недостающих для интенсификации средств природными факторами плодородия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.3.1. Применение широкозахватных машин и орудий в растениеводстве |  |  | отдел сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий района (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение финансового состояния сельхозпроизводителей, сохранение экологии в районе экономия материальных затрат на обработку почвы, повышение эффективности сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| Мероприятие 7.3.2. Постепенный переход на минимальные и нулевые обработки почвы |  |  | отдел сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий района (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | экономия материальных затрат на обработку почвы, повышение эффективности сельскохозяйственного производства |  |  |  |
| Задача 7.4. Создание рыночной инфраструктуры, предназначенной для оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям района в вопросах выгодной реализации произведенной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.5.1. Участие во Всероссийской и краевой ежегодных выставках племенных животных |  |  | отдел сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий района (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | продвижение продукции сельхозтоваропроизводителей на рынок |  |  |  |
| Мероприятие 7.4.2. Участие в организуемых сельскохозяйственных ярмарках |  |  | отдел сельского хозяйства, руководители сельскохозяйственных предприятий района (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | продвижение продукции сельхозтоваропроизводителей на рынок |  |  |  |
| Задача 7.5. Повышение уровня жизни сельских жителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7.5.1.Выплата субсидий на оплату процентов по кредитам личным подсобным хозяйствам граждан, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам |  |  | отдел сельского хозяйства |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе |  |  |  |
| Цель 8. Эффективное функционирование существующих промышленных предприятий, создание новых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 8.1. Развитие материального производства, как базы роста благосостояния населения и увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8.1.1. Открытие производственной базы по ремонту сельскохозяйственной техники ИП Перелазный А.Н. территория муниципального образования пос.Большевик Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел муниципального хозяйства, отдел экономического развития, ИП Перелазный А.Н. (по согласованию) |  |  |  | 2013 год | 2013 год |  |  | увеличение объемов производства предприятия, рост налоговых поступлений |  |  |  |  |
| Мероприятие 8.1.2. Строительство цеха розлива пива в ООО "Дебют" территория муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края Ипатовского района |  |  | отдел экономического развития,ООО «Дебют» (по согласованию) |  |  |  | 2013 год | 2013 год |  |  | увеличение объемов производства предприятия, рост налоговых поступлений |  |  |  |  |
| Цель 9. Бесперебойное обеспечение населения и хозяйствующих субъектов района транспортными услугами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 9.1. Реализация проектов и программ, направленных на создание современной и эффективной инфраструктуры транспортного комплекса. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 9.1.1. Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования |  |  | отдел муниципального хозяйства |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение состояния и пропускной способности транспортной инфраструктуры, предоставления транспортных услуг населению, обеспечение повышения безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |
| Мероприятие 9.1.2. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел муниципального хозяйства, администрация муниципального образования города Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение состояния и пропускной способности транспортной инфраструктуры, предоставления транспортных услуг населению, обеспечение повышения безопасности дорожного движения Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  |  |
| Мероприятие 9.1.3. Реконструкция автодороги «Подъезд к п. Большая Джалга от автодороги Преградное – Тахта – Ипатово» - 5,4 км, Ипатовский район |  |  | отдел муниципального хозяйства |  |  | 2013 год |  |  | 2013 год |  |  | улучшение состояния и пропускной способности транспортной инфраструктуры, создание дополнительных рабочих мест |  |  |  |
| Мероприятие 9.1.4. Содержание и текущий ремонт внутрипоселковых дорог ( тротуаров) сельских муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел муниципального хозяйства, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение инфраструктуры и транспортной доступности на территории муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |
| Мероприятие 9.1.5. Реконструкция объездной автодороги в г. Ипатово от улицы Школьной до автодороги «Астрахань – Элиста – Ставрополь» |  |  | отдел муниципального хозяйства, администрация муниципального образования г.Ипатово Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2015 год |  |  | 2015 год |  |  | улучшение инфраструктуры и транспортной доступности на территории муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |
| Цель 10. Эффективное функционирование субъектов строительной отрасли, использование производственных мощностей, обеспечения занятости населения и достойного уровня жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 10.1. Формирование полноценного строительного кластера, на основе производственной базы строительных организаций, предприятий строительной индустрии и промышленности строительных материалов, проектных организаций, учреждений подготовки кадров и других необходимых структур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10.1.1.Привлечение строительных организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере строительства, производства и реализации строительных материалов к выполнению строительно-монтажных работ в учреждениях социальной сферы Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел муниципального хозяйства, отдел экономического развития, организации, предприниматели Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение показателей финансовой деятельности в сфере строительства, увеличение занятости населения |  |  |  |
| Задача 10.2. Способствовать наращиванию объёмов производства строительной отрасли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 10.2.1. Привлечение предприятий строительной индустрии к поставкам продукции (работ, услуг) для строительства объектов улучшающих среду проживания: водоснабжения, газификации, дорожной инфраструктуры |  |  | отдел муниципального хозяйства, отдел экономического развития |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | рост объёмов производства строительной отрасли, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, снижение социальной напряжённости на рынке труда |  |  |  |
| Цель 11. Создание благоприятного инвестиционного климата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 11.1. Организация мониторинга инвестиционного климата района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 11.1.1.Выявление основных стратегических приоритетов инвесторов, определение требований потенциальных инвесторов к месту размещения инвестиций, организация взаимодействия с органами исполнительной власти и иными официальными структурами, осуществляющими выдачу согласовательно -разрешительных документов для реализации инвестиционных проектов в районе |  | отделы и управления администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – отделы и управления) |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  | создание новых производств, внедрение передовых технологий, увеличение числа рабочих мест, рост объемов налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |
| Мероприятие 11.1.2. Организация презентаций инвестиционного потенциала Ипатовского муниципального района на форумно -выставочных мероприятиях инвестиционной направленности |  | отделы и управления |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  | формирование благоприятного имиджа и инвестиционных возможностей района |  |  |
| Мероприятие 11.1.3. Регулярное обновление каталога инвестиционных проектов и реестра инвестиционных площадок Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  | отдел экономического развития |  |  | 2013 год |  |  |  |  | 2016 год |  |  | создание новых производств, внедрение передовых технологий, увеличение числа рабочих мест, рост объемов налоговых платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, повышение инвестиционной привлекательности района |  |  |
| Цель 12. Развитие частно - предпринимательской инициативы - дальнейшее развитие экономики, увеличение доходов населения, формирование среднего класса, создание дополнительных рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 12.1. Создание условий для устойчивого развития предпринимательской инициативы населения, реализации способностей к самостоятельному труду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 12.1.1. Оказание поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, реализующих инвестиционные проекты, в получении субсидий из краевого бюджета на уплату процентов по кредитам |  |  | отдел экономического развития, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | развитие малого и среднего предпринимательства на территории района |  |  |  |
| Задача 12.2. Сокращение административных и бюрократических барьеров, препятствующих развитию предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 12.2.1. Уменьшение срока средней продолжительности периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка для строительства до принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства |  |  | отдел имущественных и земельных отношений, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | развитие малого и среднего предпринимательства на территории района |  |  |  |
| Цель13. Развитие потребительского рынка и сферы услуг, обеспечение стабильного и безопасного функционирования, создание равных возможностей в качественном и полном получении услуг всем жителям района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 13.1. Развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 13.1.1. Ведение торгового реестра Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел экономического развития, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | осуществление мониторинга обеспеченности жителей района торговыми площадями, соответствие потребительского рынка требованиям законодательства |  |  |  |
| Цель 14. Создание эффективной системы муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 14.1. Укрепление бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 14.1.1. Повышение собираемости собственных доходов территории муниципальных образований |  |  | Финансовое управление администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение финансового состояния муниципальных образований |  |  |  |
| Мероприятие 14.1.2. Направление расходования бюджетных средств в соответствии с утвержденными целевыми программами |  |  | разработчики целевых программ |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | укрепление материально-технической муниципальных учреждений |  |  |  |
| Мероприятие 14.1.3. Проведение анкетирования по вопросу удовлетворённости населения информационной открытостью органов местного самоуправления Ипатовского района Ставропольского края |  |  | отдел по организационным и общим вопросам администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края, администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | изучение информационной доступности деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| Мероприятие 14.1.4. Проведение мероприятий по организации предоставления услуг по принципу «одного окна», количество учреждений (привлекаемых организаций) |  |  | отделы и управления администрации, муниципальные образования Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение качества предоставления услуг населению |  |  |  |
| Цель 15. Улучшение среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 15.1. Организация утилизации и захоронения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 15.1.1.Создание зонального центра- отходоперерабатывающего комплекса |  |  | Отдел муниципального хозяйства, общество с ограниченной ответственностью «СтройСервисКомплект»(по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | улучшение экологической ситуации на территории района, 100% утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов от всех потребителей |  |  |  |
| Цель 16. Развитие муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 16.1.Повышение занятости сельского населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16.1.1.Проведение мероприятий, способствующих занятости населения подведомственных территорий, организация общественных работ |  |  | администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию), государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ипатовского района»(по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | сокращение уровня безработицы, снижение социальной напряженности |  |  |  |
| Задача 16.2. Улучшение условий проживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 16.2.1.Планирование в расходах бюджетов средств на выполнение программ по выполняемым полномочиям (водоснабжения и водоотведения, газификации, на капитальный ремонт многоквартирных домов, получение жилья молодыми семьями, сельскими специалистами, ветеранами и др.) |  |  | администрации муниципальных образований Ипатовского района Ставропольского края (по согласованию) |  |  | 2013 год |  |  | 2016 год |  |  | Улучшение жилищных условий населения подведомственных территорий |  |  |  |