Информация

о результатах мониторинга хода реализации муниципальных программ в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края за I полугодие 2016 года

В соответствии с  перечнем муниципальных Программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденным распоряжением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015 г. № 167 – р, на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее- Ипатовский район) в отчетном периоде 2016 года осуществлялась реализация шести муниципальных программ.

В рамках программных мероприятий в 2016 году за счет всех источников финансирования предусмотрены средства в объеме  1 140 069,51 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 1 318,01 тыс.рублей, за счет  бюджета Ставропольского края (далее - краевой бюджет) – 382 552,53 тыс. рублей, средства бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 391 607,97 тыс. рублей, за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее- внебюджетные средства)  – 364 591,0 тыс. рублей.

Фактически кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования в I полугодии 2016 года составило 491 695,27 тыс.рублей (43,1 % к предусмотренному финансированию на 2016 год), в том числе за счет средств: краевого бюджета 198 949,16 тыс. рублей (52,0%), местного бюджета – 166 476,11 тыс. рублей (42,51 %), внебюджетных средств – 126 270,0 тыс. рублей (34,63 %).

Сведения об использовании средств федерального, краевого и местного бюджетов, а также  внебюджетных средств  на реализацию основных мероприятий в разрезе подпрограмм отражены в приложении № 1 (таблица 8 методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Ипатовского муниципального района Ставропольского края, утвержденных постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2015 г. № 519).

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения мероприятий сложилось следующее.

I. В рамках муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 12 ноября 2013 года № 926 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 11 марта 2014 г. № 231, от 01 сентября 2014 г. № 817,  от 19 февраля 2015 г. № 102, от 23 июля 2015 г. № 548, от 28 декабря 2015 г. № 893) (далее – Программа) предусмотрено финансирование мероприятий в 2016 году в сумме 573 805,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 299 132,16 тыс. рублей, местного бюджета– 274 673,0 тыс. рублей. За отчетный период кассовое исполнение программных мероприятий составляет 278 918, 9 тыс. рублей, средства освоены на 48,61%.

По подпрограмме «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» запланированы средства в размере 21 340,63 тыс. рублей, освоено 3 162,44 тыс. рублей (14,82%- к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Пожарная безопасность образовательных учреждений Ипатовского муниципального района  Ставропольского края»         в 2016 году запланированы мероприятия на сумму 1 528,05 тыс. руб., освоено – 414,92 тыс. руб., (27,15%- к бюджетной росписи).

По подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия» сумма  освоенных средств составила 275 341,5 тыс. рублей  при планируемом финансировании 550936,0 тыс. рублей, или 49,98%.

Программно- целевой метод финансирования позволил в 1 полугодии 2016 г. осуществить мероприятия, направленные на создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, обеспечение доступности и повышения качества образования в образовательных организациях района, социальной поддержки детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей- сирот и детей, находящихся в социально- опасном положении и в трудной жизненной ситуации, укрепление материально- технической базы образовательных организаций, проведение противопожарных и других мероприятий.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

II. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение культурно - досугового уровня жизни населения Ипатовского муниципального района Ставропольского края» в 2016 году предусмотрено финансирование 5 подпрограмм, входящих в ее состав в размере 26 921,37 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета- 20 921,37 тыс.руб., внебюджетных средств - 6 000 тыс.руб.. Кассовое исполнение за 6 месяцев текущего года по пяти подпрограммам данной муниципальной программы составило - 9 702,84 тыс.руб. (36,04%- к плановому финансированию).

Подпрограммой «Развитие культуры в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» в 2016 году на мероприятия предусмотрено 23 719,07 тыс.руб., освоено- 8 191,92 тыс.руб. (34,54%- к бюджетной росписи).

В рамках Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2016 год предусмотрено финансирование в объеме 700,0 тыс. руб. Кассовые расходы составили 495,1 тыс. руб. (70,73 % к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка казачества в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» бюджетом Ипатовского муниципального района Ставропольского края на 2016 год предусмотрено 97,0 тыс.руб., освоено- 36,7 тыс.руб. (37,84 % к бюджетной росписи).

В рамках подпрограммы «Обеспечение общественного порядка, профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2016 год местным бюджетом предусмотрено 59,0  тыс.руб., фактическое исполнение мероприятий подпрограммы за 6 месяцев 2016 года отсутствует.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация молодежной политики в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» на 2016 год предусмотрено финансирование из местного бюджета 2 346,3 тыс.руб., кассовое исполнение - 979,12 тыс.руб.(41,73 % к бюджетной росписи).

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

- по развитию системы художественного образования, поддержки молодых дарований проведены районные конкурсы художественной самодеятельности. Организовано участие в краевых и Всероссийских конкурсах и фестивалях;

- по поддержке лучших традиций района и достижений многонациональной и народной культуры (оформлена доска почета Ипатовского района);

- проведено 19 спортивных мероприятий. Профинансировано участие сборных команд района во Всероссийском, краевых и межрайонных спортивных мероприятиях;

- для укрепления связи поколений через возрождение казачьих традиций, сохранение и преемственность традиций казачества Юга России проведены открытые казачьи турниры среди воспитанников казачьих патриотических объединений Ипатовского района. Приняли участие в XVIII краевом конкурсе;

- проведены мероприятия по обеспечению общественного порядка, профилактики правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотиков;

- в рамках реализации молодежной политики организованы и проведены 34 мероприятия для детей и молодежи. В том числе молодежь Ипатовского района приняла участие во Всероссийском и в 14 краевых мероприятиях.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

III.  На реализацию мероприятий муниципальной программы « Развитие жилищно- коммунального и дорожного хозяйства, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» с учетом внесенных изменений в бюджетной росписи на 2016 год предусмотрено 25612,9 тыс.рублей, в том числе средства краевого бюджета- 3 772,07 тыс.рублей, средства местного бюджета - 21840,83 тыс.рублей.

Программой предусмотрена реализация 4 подпрограмм, кассовые расходы мероприятий по программе за 1 полугодие 2016 года составили 5 256,58 тыс.рублей (20,52 % к бюджетной росписи).

Подпрограммой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 4122,07 тыс.рублей, освоение средств отсутствовало по причине плановости выполнения мероприятий в 3 квартале 2016 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета предусмотрено 10 383,93 тыс.рублей, освоено- 2 962,06 тыс.рублей (28,53% к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» за счет средств местного бюджета освоено - 1 108,91 тыс.рублей (30,99 % к бюджетной росписи) при плановом финансировании в сумме 3 577,79 тыс.рублей.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты населения, территорий от чрезвычайных ситуаций в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 7 529,11 тыс.рублей, освоено- 1 185,61 тыс.рублей (15,75 % к бюджетной росписи).

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- организовано участие в краевом смотре- конкурсе Ставропольского края по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма «Законы дорог уважай»;

- проведены работы по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования вне границ населенных пунктов;

- проведены ежегодные районные соревнования «Школа безопасности» и «Юный спасатель»;

- проведена работа по приобретению и внедрению (установки) аппаратно- программных комплексов систем видеонаблюдения;

- проведен комплекс мер, связанный с охранными мероприятиями (установка КТС тревожной сигнализации,  техническое обслуживание КТС, охранные мероприятия, связанные с применением КТС, заключение договоров и охрана образовательных учреждений);

- мероприятия по повышению уровня безопасности, обеспечение средствами индивидуальной защиты;

- обеспечение деятельности МКУ ЕДДС ИМР в сфере предупреждения ЧС.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

IV. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление финансами Ипатовского муниципального района Ставропольского края» с учетом  внесенных изменений в Решение о бюджете на текущий финансовый год сумма бюджетной росписи составила 85 700,53 тыс. рублей  при первоначально предусмотренной в объеме 85214,80 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за 1 полугодие 2016 года составили 42 563,48 тыс. рублей (49,67 % к бюджетной росписи), в том числе за счет средств краевого бюджета – 37 044,0 тыс. рублей, проведение в пределах компетенции единой финансовой, бюджетной, налоговой и долговой политики за счет средств местного  бюджета – 5 519,48 тыс. рублей (расходы на содержание финансового управления, услуги связи, коммунальные услуги, содержание имущества, уплату налогов, прочие расходы).

По состоянию на 01 июля 2016 года муниципальным образованиям Ипатовского района края перечислены: дотации местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки – в сумме 14 802,49 тыс. рублей (49,92 % от годовых плановых назначений);

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района – в сумме 22 241,50 тыс. рублей (50,00 % от годовых плановых назначений).

В ходе реализации муниципальной программы были заключены муниципальные контракты на общую сумму 1 002,03 тыс. рублей, в том числе:  услуги связи – 284,44 тыс. рублей, коммунальные услуги – 429,6 тыс. рублей, расчеты по  работам, услугам по содержанию имущества, прочим работам и услугам – 224,09 тыс. рублей, увеличение стоимости материальных запасов – 63,9 тыс. рублей.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

V. На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» с учетом внесенных изменений предусмотрено в 2016 году финансирование за счет средств местного бюджета 6 707,75 тыс.рублей. Кассовые расходы мероприятий программы за 1 полугодие 2016 года составили 2 543,36 тыс.рублей, (37,9 % к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Ипатовского муниципального района Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование  в размере 750,0 тыс.рублей, освоено- 173,71 тыс.рублей (23,16% к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Обеспечение реализации программы «Управление имуществом Ипатовского муниципального района Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия муниципальной программы» за счет средств местного бюджета  предусмотрено 5 957,76 тыс.рублей, кассовое исполнение - 2 369,65 тыс.рублей (39,77 % к бюджетной росписи).

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- публикации объявлений и извещений в газете;

- оценка земельных участков и имущества;

- оформление технической документации;

-обеспечение деятельности в сфере установленных функций отдела имущественных и земельных отношений.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

VI. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском районе Ставропольского края»  с учетом внесенных изменений предусмотрено 421 321,68 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 55 852,49  тыс.рублей, за счет федерального бюджета- 1 318,01 тыс.рублей, за счет краевого бюджета- 5560,18 тыс.рублей, за счет внебюджетных средств- 358 591,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы мероприятий по программе за 1 полугодие 2016 года составили 152 710,16 тыс. рублей (36,24 % к плановому финансированию), в том числе за счет средств краевого бюджета – 2 063,91 тыс. рублей, за счет средств местного  бюджета – 24 376,25 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств- 126 270,0 тыс.рублей.

На реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Ипатовского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета- 370,0 тыс.рублей, фактически освоено- 89,11 тыс.рублей (24,08% к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрено 16 095,0 тыс.рублей, из них 35,0 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, 16 060,0 тыс.рублей- внебюджетные средства. Освоено- 12 002,3 тыс.рублей (74,57 % к бюджетной росписи).

По подпрограмме «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено за счет средств местного бюджета 10 022,22 тыс.рублей, освоено- 3 900,74 тыс.рублей, (38,92% к бюджетной росписи).

На подпрограмму «Обеспечение реализации программы и иные мероприятия» предусмотрено 51 908,46 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета- 45 030,27 тыс.рублей, за счет федерального бюджета- 1 318,01 тыс.рублей, за счет краевого бюджета- 5 560,18 тыс.рублей. Фактически за 6 месяцев 2016 г. освоено- 22 448,01 тыс.рублей (43,25 % к бюджетной росписи).

На реализацию мероприятий по подпрограмме «Формирование благоприятного инвестиционного климата и положительного имиджа Ипатовского муниципального района Ставропольского края» предусмотрено 342 546 тыс.рублей, из них за счет средств местного бюджета- 15,0 тыс.рублей, за счет внебюджетных  средств- 342 531,0 тыс.рублей. Освоено- 114 270,0 тыс.рублей за счет внебюджетных средств (33,36 % к бюджетной росписи).

На подпрограмму «Развитие сельского хозяйства в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в объеме 380,0 тыс.рублей, фактическое освоение за 6 месяцев текущего года отсутствует, ввиду плановости расходов во втором полугодии текущего года.

В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия:

-для создания условий доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам проведен конкурсный отбор получателей грантов за счет средств местного бюджета;

- проведен районный конкурс «Предприниматель года» и торжественное мероприятие, посвященное празднованию «Дня российского предпринимательства»;

- публикация статей в районной газете «Степные зори» по вопросам развития торговли, оказания содействия развитию субъектов предпринимательства, а также по популяризации деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-реализованы инвестиционные проекты по строительству и реконструкции трех магазинов и объекта общественного питания с созданием 10 рабочих мест;

- продолжена реализация семи инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов Ставрополья с объемом освоенных инвестиций  в сумме 114 270,0 тыс.рублей  и  созданием 22 рабочих мест;

- осуществлялось материально- техническое обеспечение деятельности МКУ МФЦ Ипатовского района.

Сведения о мониторинге реализации Программы в разрезе подпрограмм и контрольных событий представлены в таблице 8.

Временно исполняющий обязанности

начальника отдела экономического развития

администрации Ипатовского муниципального

района Ставропольского края, главный

специалист отдела экономического развития

администрации Ипатовского муниципального

района Ставропольского края                                                        Ж.Н.Кудлай