ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11 февраля 2014 г.                          г. Ипатово                                             № 147

О ходе выполнения в 2013 году районной целевой программы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2012 г. № 591

Рассмотрев информацию о ходе выполнения в 2013 году районной целевой программы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2012 г. № 591  (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 811, от 27 декабря 2013 г. № 1094) (далее – Программа), администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края отмечает следующее.

Общие результаты функционирования предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее - Ипатовский район) свидетельствуют о сохранении положительной тенденции в отрасли.

Потребительский рынок Ипатовского района функционирует как крупная составная часть единого социально – экономического комплекса Ипатовского района. Его главные задачи – создание условия для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, облегчение доступа к товарам для всех социальных групп жителей района. Торговля является одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения. Изменения в торговле – это индикатор, который безошибочно сигнализирует о благосостоянии в обществе.

Оборот розничной торговли за 2013 год составил на территории Ипатовского района 2955,4 мл. рублей. Темп прироста к показателю соответствующего периода прошлого года – 17,2 %, при годовом показателе,  предусмотренным  Программой - 9%.

Бытовые услуги, оказанные в 2013 году населению Ипатовского района, составили 112691,3 тыс. рублей. Темп прироста объема бытовых услуг к показателю соответствующего периода прошлого года в действующих ценах составляет 15% при плановом годовом показателе, предусмотренным Программой на 2013 год  - 6%.

За 2013 год по розничному товарообороту и объему бытовых услуг, в том числе на 1 жителя Ипатовского района, обеспечены темпы роста, отраженные в Программе на 2013 год.

Фактическое исполнение мероприятий Программы за 2013 год составило – 13904,0 тыс. рублей; или 93,3 % к плану.

Вместе с тем, наряду с положительной динамикой развития потребительского рынка за 2013 год отдельные плановые мероприятия Программы не выполнены. В текущем году из бюджета Ипатовского муниципального района Ставропольского края муниципальному унитарному предприятию «Центральный рынок» Ипатовского муниципального района Ставропольского края (далее – МУП «Центральный рынок») на застройку территории рынка капитальными торговыми павильонами выделены бюджетные инвестиции в размере 1 млн. рублей. Фактические затраты МУП «Центральный рынок» составили 2170,0 тыс. рублей, что составляет 68,5 % к годовому плану (3170,0 тыс. рублей). В связи с тем, что заказ на изготовление проектно – сметной документации на строительство торгового павильона администрацией МУП «Центральный рынок» был получен от проектной организации в ноябре 2013 г., сроки на выполнение работ не позволили подрядчику освоить выделенные средства.

На основании вышеизложенного администрация Ипатовского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения в 2013 году районной целевой программы «Развитие потребительского рынка в Ипатовском районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 17 июля 2012 г. № 591  (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края от 10 октября 2013 г. № 811, от 27 декабря 2013 г. № 1094).

2. Рекомендовать:

2.1. Главам администраций муниципальных образований городского и сельских поселений Ипатовского района Ставропольского края:

2.1.1. активизировать работу по выполнению плановых мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края» в 2014 году, обеспечив ее эффективность и результативность;

2.1.2. активизировать работу по реализации Плана создания новых рабочих мест в 2014 – 2015 годах, обратив особое внимание на создание новых рабочих мест на селе в сфере бытового обслуживания населения и общественного питания;

2.1.3. в целях достижения обеспеченности населения торговыми площадями в соответствии с правилами установления минимальной обеспеченности торговой площадью на 1 тыс. человек активизировать работу по реализации Плана создания новых рабочих мест на селе в сфере торговли;

2.1.4. оказывать содействие трудоспособным безработным гражданам в организации собственного дела в сфере бытовых услуг, общественного питания и торговли;

2.1.5. обеспечить соблюдение утвержденного нормативно - правового акта, регламентирующего схему размещения нестационарных торговых объектов, при этом активизировать работу по выявлению фактов стихийной торговли на подведомственной территории, в случае их выявления использовать меры административного воздействия в соответствии со ст. 9.4. Закона Ставропольского края от 10.04.2008 г. № 20-КЗ «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»;

2.1.6. содействовать заключению соглашений о взаимодействии и социальном сотрудничестве с хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу и поставки товаров;

2.1.7. активизировать работу по реализации информационно - маркетингового проекта «Покупай Ставропольское!».

2.2. Руководителям МУП «Центральный рынок», общества с ограниченной ответственностью «Рынок» Ипатовского райпотребсоюза:

2.2.1. продолжить работу по выполнению требований Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271 – ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;

2.2.2. обеспечить привлечение кредитных и заемных ресурсов, а также собственных средств для осуществления строительства капитальных объектов, зданий и сооружений;

2.2.3. обеспечить выполнение плановых мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего бизнеса, потребительского рынка и улучшение инвестиционного климата в Ипатовском муниципальном районе Ставропольского края».

3. Отделу имущественных и земельных отношений администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края:

3.1. принять участие в защите интересов прав Ипатовского муниципального района Ставропольского края по исковым заявлениям к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим торговую деятельность на территории МУП «Центральный рынок», об освобождении земельного участка, находящегося в собственности Ипатовского муниципального района Ставропольского края;

3.2. принять меры по оформлению капитальных торговых павильонов в собственность Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

4. Информацию о ходе выполнения за 2013 год районной целевой «Развитие потребительского рынка в Ипатовском районе Ставропольского края на 2013 – 2015 годы», обнародовать в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» и разместить на официальном сайте администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края  Фоменко Т.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы администрации

Ипатовского муниципального района Ставропольского

края, заместитель главы администрации Ипатовского

муниципального района Ставропольского края                             Т.А. Фоменко

Проект постановления вносит заместитель главы администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Т.А. Фоменко

Визируют:

Заместитель главы администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края                                                                       В.Ф. Галенин

Начальник отдела правового и

кадрового обеспечения администрации

Ипатовского муниципального района

Ставропольского края                                                                    М.А. Коваленко

Проект распоряжения подготовлен отделом экономического развития администрации Ипатовского муниципального района Ставропольского края

Л.В.Василенко

Рассылка:

дело							2

сайт							1

отдел экономического развития		2

главам МО						16

Ипатовский РПС					1

МУП «Центральный рынок»			1

ООО «Рынок»					1

«Ипатовская межпоселенческая

центральная библиотека»			1