СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОВЕТСКОРУННОГО  СЕЛЬСОВЕТА ИПАТОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

28 августа  2013г                           пос. Советское Руно                               № 39

О ходе выполнения    Программы социально- экономического развития муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края  на 2011-2015 годы, утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Советскорунного сельсовета  от 24.06. 2011г. №21, за 1 полугодие 2013года.

На территории муниципального образования Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края  проживают  на  01.01.2013г. 2197 человек, что ниже уровня прошлого года на 36 жителей. Трудоспособное население  в трудоспособном возрасте составляет- 1262 человека, в сельском хозяйстве занято-90 человек, в торговле и общественном питании-49 человек, в связи-6 человек, в просвещении- 61 человек,культуре-19 человек,здравоохранении-15 человек, в жилищно-коммунальном хозяйстве-29 человек. Учащихся проживает -117 человек., пенсионеров-677 человек. Уровень  экономической активности трудоспособного  населения составляет 63%.	Состояние трудовых ресурсов  на территории сельсовета всецело зависит от развития базового сельхозпредприятия, которым в настоящее время является ООО «Ставропольское Руно», от  стабильного материального и финансового  его положения.

За период с 01.01.2013г. по 01.07.2013г. на территорию сельсовета прибыло 23 человека, убыло-38 человек, родилось-3 человека, умерло-15 человек. Снижение численности населения связано с демографическим кризисом – смертность превышает рождаемость, переселенческими миграциями.

На территории сельсовета личным подсобным хозяйством занято 441 человек, зарегистрировано 826 хозяйств. В личном подсобном хозяйстве КРС-1100гол.; из них коров-590 гол.; свиней- 68 гол.; овец, коз- 300гол.; птицы-9000 гол.

На территории Советскорунного сельсовета в 2013году  действуют  три муниципальные программы, которые позволили привлечь к финансированию средства местного , краевого  бюджетов.

«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения  в границах  Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края» на сумму 1429,6 тыс. рублей, из них местный бюджет-136.58,0 тыс. руб; краевые средства- 1293,05 тыс. руб., который выполнен в августе месяце.

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов расположенных в границах  Советскорунного сельсовета Ипатовского района Ставропольского края» на сумму 5013.2 тыс. руб., из них  местный бюджет-380,375 тыс. руб.; краевые средства-4632,84 тыс. руб. Ремонт дворовых территорий проводится в настоящее время.

«Модернизация и реконструкция систем  освещения Советскорунного сельсовета с установкой энергоэффективных газоразрядных и светодиодных источников света и ситем управления освещения» на сумму-220.9 тыс. руб., из них местный бюджет-17.7 тыс. руб., краевые средства-203,2 тыс. руб. Устанавливаются  энергоэффективные  лампы уличного освещения.

Проводится работа по созданию новых рабочих мест. За прошедший период 2013 года было создано 12 рабочих мест по договору с Государственным  казенным учреждением Центром занятости населения по Ипатовскому району. Открыта заправочная станция  в пос.Советское Руно, предприниматель- Охременко Л.

Согласно плана мероприятий программы социально-экономического развития  муниципального образования Советскорунного сельсовета  на 2013 год планировалось открытие парикмахерской в пос.Советское Руно, которое выполнить нет возможности, из-за отсутствия  претендентов.

Бюджет муниципального образования Советскорунного сельсовета  за 1 полугодие 2013г. выполнен на 144.7% по доходам : план - 2704,99 тыс. руб.; факт-3914,41 тыс. руб.; по  расходам на 36.6 % при  плане-11274,249 тыс. руб.; факт – 4127,762 тыс. руб .

На основании вышеизложенного Совет депутатов муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края

РЕШИЛ:

1 Информацию о ходе выполнения    Программы социально- экономического развития муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края  на 2011-2015 годы», утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования Советскорунного сельсовета  от 24.06. 2011г. №21, за 1 полугодие 2013года                    принять к сведению.

2. Внести  следующие изменения в   Программу социально- экономического развития муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края  на 2011-2015 годы» :

- в приложении №2  « Инвестиционные проекты»  п.2 «Открытие парикмахерской «  объем финансирования- 0,05 тыс. руб;  средства застройщика; предполагаемое  количество рабочих мест-1; предполагаемый  ввод в эксплуатацию- 2013- исключить.

3. Ответственным лицам продолжить выполнение мероприятий целевой    Программы социально- экономического развития муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края  на 2011-2015 годы».

4. Администрации муниципального образования Советскорунного сельсовета  Ипатовского района Ставропольского края :

-обеспечить выполнение плановых назначений доходной части бюджета в разрезе доходных источников;

- активизировать работу по погашению недоимки в местный бюджет;

- организовать системный ежеквартальный  мониторинг инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов всех форм собственности .

5.Обнародовать настоящее решение через библиотеку пос.Советское Руно муниципального казенного учреждения культуры  «Советскорунного СКО».

6.Контроль за выполнением настоящего решения возлагаю на себя.

7.Настоящее решение вступает в силу со дня  обнародования.

Глава муниципального образования

Советскорунного  сельсовета

Ипатовского района

Ставропольского края                                                            А.В. Наконечный